## Cronograma
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO SECTORIAL
Cronograma reporte de información por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP en aras de concluir el saneamiento de aportes patronales del periodo 1994-2011
Resolución 2516 de 2018 del 15 de junio de 2018
Diario Oficial 50.628 del 18 de Junio de 2018
Fecha |  | Duración | Articulo | Descripción Actividad | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto
Inicio | Termina |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
2018-06-19 | 2018-06-25 | 5 | 2 | Reporte de información por las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP (Anexo técnico 1)
2018-06-26 | 2018-07-03 | 5 | 3 | Publicación por parte del Minsiterio de Salud y Protección Social en su página Web, de los resultados de los periodos adeudados y el valor que deberá ser aplicado a las cuentas individuales de los trabajadores por parte de las AFP.
|  |  | 7 (Numeral 1) | Publicación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social de la actualización de la información de los valores coincidentes de las AFP.
2018-07-04 | 2018-07-10 | 5 | 4 | Cálculo de los valores a aplicar por cada periodo de aporte patronal pensional a las cuentas individuales de los trabajadores por parte de las AFP.
|  |  | 5 | Devolución de recursos no aplicados por parte de las AFP con rendimientos financieros a la ADRES
|  |  | 7 (Numeral 2 | Cálculo de los valores coincidentes a aplicar por cada periodo de aporte patronal pensional a las cuentas individuales de los trabajadores por parte de las AFP.
2018-07-11 | 2018-08-01 | 15 | 6 | Confirmación de la aplicación de recursos en las cuentas individuales de los trabajadores por parte de las AFP (Anexo técnico 2) y envío de documentos en físico ( segundo inciso art. 6)
|  |  | 7 (Numeral 3 | Confirmación de la aplicación de los recursos coincidentes por parte de las AFP. (Anexo técnico 3) y envío de documentos en físico (segundo inciso art. 6)
|  |  | 8 | Notificación a las Empleadoras, cotizantes y ajuste contable
| Total días | 30