## PROGRAMACIÓN
Tipo de Registro | Tipo Identificación: DE/DI/MU/NI | Número de Identificación: Divipola/Nit sin dígito de verificación | Inicio de vigencia: xxxx-01-01 | Cierre de vigencia: xxxx-12-31 | Número de filas del archivo
1
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
Todos los registros son tipo 2 | No. Consecutivo, inicia en 1 | Divipola del municipio o distrito donde se aplica este plan de acción En todas las variables comunes (resaltadas en amarillo) la información diligenciada en la programación se traslada automáticamente al archivo de seguimiento. | Elegir de la lista desplegable la línea de acción a programar | MXX, donde XX es el consecutivo de la meta dentro de la línea de acción. Ejemplo: M01 | Texto que describe la meta a la cual se comprometen, dejando espacios en blanco entre palabras, no dejar espacio en blanco al final del texto. No utilizar coma (,) ni punto y coma(;) Mínimo 20 caracteres, máximo 300 caracteres El color naranja desaparece cuando se diligencia el campo de forma correcta: sin utilizar no aplica y con más de 20 caracteres | Axx. Donde xx es el consecutivo de la actividad dentro de la meta. Ejemplo: A01 | Texto que describe la actividad que se va a desarrollar, dejando espacios en blanco entre palabras, no dejar espacio en blanco al final del texto. No utilizar coma (,) ni punto y coma(;). Mínimo 20 caracteres, máximo 300 caracteres. El color naranja desaparece cuando se diligencia el campo de forma correcta: sin utilizar no aplica y con más de 20 caracteres | Número de veces que se va a ejecutar la actividad El color naranja desaparece cuando el valor es mayor a cero (0) | Elegir de la lista desplegable el código de población a la cual se dirige la actividad. | Fecha de inicio de la actividad, con formato: AAAA-MM-DD | Fecha de finalización de la actividad, con formato: AAAA-MM-DD | Número. Recursos económicos asignados para la ejecución de la actividad. Puede ser cero (0) o mayor o igual a 10.000
2
Note on A1: Se elimina esta fila cuando el archivo esté diligenciado
Note on D1: xxxx: año del que se está reportando información
Note on E1: xxxx: año del que se está reportando información
Note on A3: Se elimina esta fila cuando el archivo esté diligenciado

## SEGUIMIENTO
Tipo de Registro | Tipo Identificación: DE/DI/MU/NI | Número de Identificación: Divipola/Nit sin dígito de verificación | Inicio de vigencia: xxxx/01/01 | Cierre de vigencia: xxxx/12/31 | Número de filas del archivo
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | RESULTADO DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | TOTAL POBLACION OBJETIVO INTERVENIDA | RECURSOS EJECUTADOS A LA FECHA DE CORTE | CODIGO DE LA FUENTE DE LOS RECURSOS | LINK DIRECCION ELECTRONICA CON EVIDENCIAS DE LA EJECUCION | DESCRIPCION DEL MEDIO DE VERIFICACION
Todos los registros son tipo 2 | No. Consecutivo, inicia en 1 | Divipola del municipio o distrito donde se aplica este plan de acción. En todas las variables comunes (resaltadas en amarillo) la información diligenciada en la programación se traslada automáticamente al archivo de seguimiento. | Elegir de la lista desplegable la línea de acción programada | MXX, donde XX es el consecutivo de la meta dentro de la línea de acción. Ejemplo: M01 | Axx. Donde xx es el consecutivo de la actividad dentro de la meta. Ejemplo: A01 | Número de veces que se ejecutó la actividad programada | El código de la población objetivo debe ser el mismo que se designó en la programación | Número de personas que fueron impactadas con la actividad | Recursos económicos ejecutados de acuerdo a lo programado. | Elegir de la lista desplegable el código del origen del recurso económico invertido | Dirección electrónica de la página web de a entidad donde se aloja la evidencia. El color naranja desaparece cuando se diligencia el campo de forma correcta: sin utilizar no aplica y con más de 20 caracteres | Inidcar cuál es la evidencia de la ejecución de la actividad que se cargó en el link El color naranja desaparece cuando se diligencia el campo de forma correcta: sin utilizar no aplica y con más de 20 caracteres
2
08
Note on A1: Se elimina esta fila cuando el archivo esté diligenciado
Note on A3: Se elimina esta fila cuando el archivo esté diligenciado

## DIVIPOLA
05 | ANTIOQUIA
08 | ATLÁNTICO
13 | BOLÍVAR
15 | BOYACÁ
17 | CALDAS
18 | CAQUETÁ
19 | CAUCA
20 | CESAR
23 | CÓRDOBA
25 | CUNDINAMARCA
27 | CHOCÓ
41 | HUILA
44 | LA GUAJIRA
47 | MAGDALENA
50 | META
52 | NARIÑO
54 | NORTE DE SANTANDER
63 | QUINDÍO
66 | RISARALDA
68 | SANTANDER
70 | SUCRE
73 | TOLIMA
76 | VALLE DEL CAUCA
81 | ARAUCA
85 | CASANARE
86 | PUTUMAYO
88 | ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
91 | AMAZONAS
94 | GUAINÍA
95 | GUAVIARE
97 | VAUPÉS
99 | VICHADA
5001 | MEDELLÍN
5002 | ABEJORRAL
5004 | ABRIAQUÍ
5021 | ALEJANDRÍA
5030 | AMAGÁ
5031 | AMALFI
5034 | ANDES
5036 | ANGELÓPOLIS
5038 | ANGOSTURA
5040 | ANORÍ
5042 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA
5044 | ANZÁ
5045 | APARTADÓ
5051 | ARBOLETES
5055 | ARGELIA
5059 | ARMENIA
5079 | BARBOSA
5086 | BELMIRA
5088 | BELLO
5091 | BETANIA
5093 | BETULIA
5101 | CIUDAD BOLÍVAR
5107 | BRICEÑO
5113 | BURITICÁ
5120 | CÁCERES
5125 | CAICEDO
5129 | CALDAS
5134 | CAMPAMENTO
5138 | CAÑASGORDAS
5142 | CARACOLÍ
5145 | CARAMANTA
5147 | CAREPA
5148 | EL CARMEN DE VIBORAL
5150 | CAROLINA
5154 | CAUCASIA
5172 | CHIGORODÓ
5190 | CISNEROS
5197 | COCORNÁ
5206 | CONCEPCIÓN
5209 | CONCORDIA
5212 | COPACABANA
5234 | DABEIBA
5237 | DONMATÍAS
5240 | EBÉJICO
5250 | EL BAGRE
5264 | ENTRERRÍOS
5266 | ENVIGADO
5282 | FREDONIA
5284 | FRONTINO
5306 | GIRALDO
5308 | GIRARDOTA
5310 | GÓMEZ PLATA
5313 | GRANADA
5315 | GUADALUPE
5318 | GUARNE
5321 | GUATAPÉ
5347 | HELICONIA
5353 | HISPANIA
5360 | ITAGÜÍ
5361 | ITUANGO
5364 | JARDÍN
5368 | JERICÓ
5376 | LA CEJA
5380 | LA ESTRELLA
5390 | LA PINTADA
5400 | LA UNIÓN
5411 | LIBORINA
5425 | MACEO
5440 | MARINILLA
5467 | MONTEBELLO
5475 | MURINDÓ
5480 | MUTATÁ
5483 | NARIÑO
5490 | NECOCLÍ
5495 | NECHÍ
5501 | OLAYA
5541 | PEÑOL
5543 | PEQUE
5576 | PUEBLORRICO
5579 | PUERTO BERRÍO
5585 | PUERTO NARE
5591 | PUERTO TRIUNFO
5604 | REMEDIOS
5607 | RETIRO
5615 | RIONEGRO
5628 | SABANALARGA
5631 | SABANETA
5642 | SALGAR
5647 | SAN ANDRÉS DE CUERQUÍA
5649 | SAN CARLOS
5652 | SAN FRANCISCO
5656 | SAN JERÓNIMO
5658 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
5659 | SAN JUAN DE URABÁ
5660 | SAN LUIS
5664 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
5665 | SAN PEDRO DE URABÁ
5667 | SAN RAFAEL
5670 | SAN ROQUE
5674 | SAN VICENTE FERRER
5679 | SANTA BÁRBARA
5686 | SANTA ROSA DE OSOS
5690 | SANTO DOMINGO
5697 | EL SANTUARIO
5736 | SEGOVIA
5756 | SONSÓN
5761 | SOPETRÁN
5789 | TÁMESIS
5790 | TARAZÁ
5792 | TARSO
5809 | TITIRIBÍ
5819 | TOLEDO
5837 | TURBO
5842 | URAMITA
5847 | URRAO
5854 | VALDIVIA
5856 | VALPARAÍSO
5858 | VEGACHÍ
5861 | VENECIA
5873 | VIGÍA DEL FUERTE
5885 | YALÍ
5887 | YARUMAL
5890 | YOLOMBÓ
5893 | YONDÓ
5895 | ZARAGOZA
8001 | BARRANQUILLA
8078 | BARANOA
8137 | CAMPO DE LA CRUZ
8141 | CANDELARIA
8296 | GALAPA
8372 | JUAN DE ACOSTA
8421 | LURUACO
8433 | MALAMBO
8436 | MANATÍ
8520 | PALMAR DE VARELA
8549 | PIOJÓ
8558 | POLONUEVO
8560 | PONEDERA
8573 | PUERTO COLOMBIA
8606 | REPELÓN
8634 | SABANAGRANDE
8638 | SABANALARGA
8675 | SANTA LUCÍA
8685 | SANTO TOMÁS
8758 | SOLEDAD
8770 | SUAN
8832 | TUBARÁ
8849 | USIACURÍ
11001 | BOGOTÁ, D.C.
13001 | CARTAGENA DE INDIAS
13006 | ACHÍ
13030 | ALTOS DEL ROSARIO
13042 | ARENAL
13052 | ARJONA
13062 | ARROYOHONDO
13074 | BARRANCO DE LOBA
13140 | CALAMAR
13160 | CANTAGALLO
13188 | CICUCO
13212 | CÓRDOBA
13222 | CLEMENCIA
13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR
13248 | EL GUAMO
13268 | EL PEÑÓN
13300 | HATILLO DE LOBA
13430 | MAGANGUÉ
13433 | MAHATES
13440 | MARGARITA
13442 | MARÍA LA BAJA
13458 | MONTECRISTO
13468 | SANTA CRUZ DE MOMPOX
13473 | MORALES
13490 | NOROSÍ
13549 | PINILLOS
13580 | REGIDOR
13600 | RÍO VIEJO
13620 | SAN CRISTÓBAL
13647 | SAN ESTANISLAO
13650 | SAN FERNANDO
13654 | SAN JACINTO
13655 | SAN JACINTO DEL CAUCA
13657 | SAN JUAN NEPOMUCENO
13667 | SAN MARTÍN DE LOBA
13670 | SAN PABLO
13673 | SANTA CATALINA
13683 | SANTA ROSA
13688 | SANTA ROSA DEL SUR
13744 | SIMITÍ
13760 | SOPLAVIENTO
13780 | TALAIGUA NUEVO
13810 | TIQUISIO
13836 | TURBACO
13838 | TURBANÁ
13873 | VILLANUEVA
13894 | ZAMBRANO
15001 | TUNJA
15022 | ALMEIDA
15047 | AQUITANIA
15051 | ARCABUCO
15087 | BELÉN
15090 | BERBEO
15092 | BETÉITIVA
15097 | BOAVITA
15104 | BOYACÁ
15106 | BRICEÑO
15109 | BUENAVISTA
15114 | BUSBANZÁ
15131 | CALDAS
15135 | CAMPOHERMOSO
15162 | CERINZA
15172 | CHINAVITA
15176 | CHIQUINQUIRÁ
15180 | CHISCAS
15183 | CHITA
15185 | CHITARAQUE
15187 | CHIVATÁ
15189 | CIÉNEGA
15204 | CÓMBITA
15212 | COPER
15215 | CORRALES
15218 | COVARACHÍA
15223 | CUBARÁ
15224 | CUCAITA
15226 | CUÍTIVA
15232 | CHÍQUIZA
15236 | CHIVOR
15238 | DUITAMA
15244 | EL COCUY
15248 | EL ESPINO
15272 | FIRAVITOBA
15276 | FLORESTA
15293 | GACHANTIVÁ
15296 | GÁMEZA
15299 | GARAGOA
15317 | GUACAMAYAS
15322 | GUATEQUE
15325 | GUAYATÁ
15332 | GÜICÁN DE LA SIERRA
15362 | IZA
15367 | JENESANO
15368 | JERICÓ
15377 | LABRANZAGRANDE
15380 | LA CAPILLA
15401 | LA VICTORIA
15403 | LA UVITA
15407 | VILLA DE LEYVA
15425 | MACANAL
15442 | MARIPÍ
15455 | MIRAFLORES
15464 | MONGUA
15466 | MONGUÍ
15469 | MONIQUIRÁ
15476 | MOTAVITA
15480 | MUZO
15491 | NOBSA
15494 | NUEVO COLÓN
15500 | OICATÁ
15507 | OTANCHE
15511 | PACHAVITA
15514 | PÁEZ
15516 | PAIPA
15518 | PAJARITO
15522 | PANQUEBA
15531 | PAUNA
15533 | PAYA
15537 | PAZ DE RÍO
15542 | PESCA
15550 | PISBA
15572 | PUERTO BOYACÁ
15580 | QUÍPAMA
15599 | RAMIRIQUÍ
15600 | RÁQUIRA
15621 | RONDÓN
15632 | SABOYÁ
15638 | SÁCHICA
15646 | SAMACÁ
15660 | SAN EDUARDO
15664 | SAN JOSÉ DE PARE
15667 | SAN LUIS DE GACENO
15673 | SAN MATEO
15676 | SAN MIGUEL DE SEMA
15681 | SAN PABLO DE BORBUR
15686 | SANTANA
15690 | SANTA MARÍA
15693 | SANTA ROSA DE VITERBO
15696 | SANTA SOFÍA
15720 | SATIVANORTE
15723 | SATIVASUR
15740 | SIACHOQUE
15753 | SOATÁ
15755 | SOCOTÁ
15757 | SOCHA
15759 | SOGAMOSO
15761 | SOMONDOCO
15762 | SORA
15763 | SOTAQUIRÁ
15764 | SORACÁ
15774 | SUSACÓN
15776 | SUTAMARCHÁN
15778 | SUTATENZA
15790 | TASCO
15798 | TENZA
15804 | TIBANÁ
15806 | TIBASOSA
15808 | TINJACÁ
15810 | TIPACOQUE
15814 | TOCA
15816 | TOGÜÍ
15820 | TÓPAGA
15822 | TOTA
15832 | TUNUNGUÁ
15835 | TURMEQUÉ
15837 | TUTA
15839 | TUTAZÁ
15842 | ÚMBITA
15861 | VENTAQUEMADA
15879 | VIRACACHÁ
15897 | ZETAQUIRA
17001 | MANIZALES
17013 | AGUADAS
17042 | ANSERMA
17050 | ARANZAZU
17088 | BELALCÁZAR
17174 | CHINCHINÁ
17272 | FILADELFIA
17380 | LA DORADA
17388 | LA MERCED
17433 | MANZANARES
17442 | MARMATO
17444 | MARQUETALIA
17446 | MARULANDA
17486 | NEIRA
17495 | NORCASIA
17513 | PÁCORA
17524 | PALESTINA
17541 | PENSILVANIA
17614 | RIOSUCIO
17616 | RISARALDA
17653 | SALAMINA
17662 | SAMANÁ
17665 | SAN JOSÉ
17777 | SUPÍA
17867 | VICTORIA
17873 | VILLAMARÍA
17877 | VITERBO
18001 | FLORENCIA
18029 | ALBANIA
18094 | BELÉN DE LOS ANDAQUÍES
18150 | CARTAGENA DEL CHAIRÁ
18205 | CURILLO
18247 | EL DONCELLO
18256 | EL PAUJÍL
18410 | LA MONTAÑITA
18460 | MILÁN
18479 | MORELIA
18592 | PUERTO RICO
18610 | SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN
18756 | SOLANO
18785 | SOLITA
18860 | VALPARAÍSO
19001 | POPAYÁN
19022 | ALMAGUER
19050 | ARGELIA
19075 | BALBOA
19100 | BOLÍVAR
19110 | BUENOS AIRES
19130 | CAJIBÍO
19137 | CALDONO
19142 | CALOTO
19212 | CORINTO
19256 | EL TAMBO
19290 | FLORENCIA
19300 | GUACHENÉ
19318 | GUAPI
19355 | INZÁ
19364 | JAMBALÓ
19392 | LA SIERRA
19397 | LA VEGA
19418 | LÓPEZ DE MICAY
19450 | MERCADERES
19455 | MIRANDA
19473 | MORALES
19513 | PADILLA
19517 | PÁEZ
19532 | PATÍA
19533 | PIAMONTE
19548 | PIENDAMÓ - TUNÍA
19573 | PUERTO TEJADA
19585 | PURACÉ
19622 | ROSAS
19693 | SAN SEBASTIÁN
19698 | SANTANDER DE QUILICHAO
19701 | SANTA ROSA
19743 | SILVIA
19760 | SOTARÁ PAISPAMBA
19780 | SUÁREZ
19785 | SUCRE
19807 | TIMBÍO
19809 | TIMBIQUÍ
19821 | TORIBÍO
19824 | TOTORÓ
19845 | VILLA RICA
20001 | VALLEDUPAR
20011 | AGUACHICA
20013 | AGUSTÍN CODAZZI
20032 | ASTREA
20045 | BECERRIL
20060 | BOSCONIA
20175 | CHIMICHAGUA
20178 | CHIRIGUANÁ
20228 | CURUMANÍ
20238 | EL COPEY
20250 | EL PASO
20295 | GAMARRA
20310 | GONZÁLEZ
20383 | LA GLORIA
20400 | LA JAGUA DE IBIRICO
20443 | MANAURE BALCÓN DEL CESAR
20517 | PAILITAS
20550 | PELAYA
20570 | PUEBLO BELLO
20614 | RÍO DE ORO
20621 | LA PAZ
20710 | SAN ALBERTO
20750 | SAN DIEGO
20770 | SAN MARTÍN
20787 | TAMALAMEQUE
23001 | MONTERÍA
23068 | AYAPEL
23079 | BUENAVISTA
23090 | CANALETE
23162 | CERETÉ
23168 | CHIMÁ
23182 | CHINÚ
23189 | CIÉNAGA DE ORO
23300 | COTORRA
23350 | LA APARTADA
23417 | LORICA
23419 | LOS CÓRDOBAS
23464 | MOMIL
23466 | MONTELÍBANO
23500 | MOÑITOS
23555 | PLANETA RICA
23570 | PUEBLO NUEVO
23574 | PUERTO ESCONDIDO
23580 | PUERTO LIBERTADOR
23586 | PURÍSIMA DE LA CONCEPCIÓN
23660 | SAHAGÚN
23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
23672 | SAN ANTERO
23675 | SAN BERNARDO DEL VIENTO
23678 | SAN CARLOS
23682 | SAN JOSÉ DE URÉ
23686 | SAN PELAYO
23807 | TIERRALTA
23815 | TUCHÍN
23855 | VALENCIA
25001 | AGUA DE DIOS
25019 | ALBÁN
25035 | ANAPOIMA
25040 | ANOLAIMA
25053 | ARBELÁEZ
25086 | BELTRÁN
25095 | BITUIMA
25099 | BOJACÁ
25120 | CABRERA
25123 | CACHIPAY
25126 | CAJICÁ
25148 | CAPARRAPÍ
25151 | CÁQUEZA
25154 | CARMEN DE CARUPA
25168 | CHAGUANÍ
25175 | CHÍA
25178 | CHIPAQUE
25181 | CHOACHÍ
25183 | CHOCONTÁ
25200 | COGUA
25214 | COTA
25224 | CUCUNUBÁ
25245 | EL COLEGIO
25258 | EL PEÑÓN
25260 | EL ROSAL
25269 | FACATATIVÁ
25279 | FÓMEQUE
25281 | FOSCA
25286 | FUNZA
25288 | FÚQUENE
25290 | FUSAGASUGÁ
25293 | GACHALÁ
25295 | GACHANCIPÁ
25297 | GACHETÁ
25299 | GAMA
25307 | GIRARDOT
25312 | GRANADA
25317 | GUACHETÁ
25320 | GUADUAS
25322 | GUASCA
25324 | GUATAQUÍ
25326 | GUATAVITA
25328 | GUAYABAL DE SÍQUIMA
25335 | GUAYABETAL
25339 | GUTIÉRREZ
25368 | JERUSALÉN
25372 | JUNÍN
25377 | LA CALERA
25386 | LA MESA
25394 | LA PALMA
25398 | LA PEÑA
25402 | LA VEGA
25407 | LENGUAZAQUE
25426 | MACHETÁ
25430 | MADRID
25436 | MANTA
25438 | MEDINA
25473 | MOSQUERA
25483 | NARIÑO
25486 | NEMOCÓN
25488 | NILO
25489 | NIMAIMA
25491 | NOCAIMA
25506 | VENECIA
25513 | PACHO
25518 | PAIME
25524 | PANDI
25530 | PARATEBUENO
25535 | PASCA
25572 | PUERTO SALGAR
25580 | PULÍ
25592 | QUEBRADANEGRA
25594 | QUETAME
25596 | QUIPILE
25599 | APULO
25612 | RICAURTE
25645 | SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA
25649 | SAN BERNARDO
25653 | SAN CAYETANO
25658 | SAN FRANCISCO
25662 | SAN JUAN DE RIOSECO
25718 | SASAIMA
25736 | SESQUILÉ
25740 | SIBATÉ
25743 | SILVANIA
25745 | SIMIJACA
25754 | SOACHA
25758 | SOPÓ
25769 | SUBACHOQUE
25772 | SUESCA
25777 | SUPATÁ
25779 | SUSA
25781 | SUTATAUSA
25785 | TABIO
25793 | TAUSA
25797 | TENA
25799 | TENJO
25805 | TIBACUY
25807 | TIBIRITA
25815 | TOCAIMA
25817 | TOCANCIPÁ
25823 | TOPAIPÍ
25839 | UBALÁ
25841 | UBAQUE
25843 | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ
25845 | UNE
25851 | ÚTICA
25862 | VERGARA
25867 | VIANÍ
25871 | VILLAGÓMEZ
25873 | VILLAPINZÓN
25875 | VILLETA
25878 | VIOTÁ
25885 | YACOPÍ
25898 | ZIPACÓN
25899 | ZIPAQUIRÁ
27001 | QUIBDÓ
27006 | ACANDÍ
27025 | ALTO BAUDÓ
27050 | ATRATO
27073 | BAGADÓ
27075 | BAHÍA SOLANO
27077 | BAJO BAUDÓ
27099 | BOJAYÁ
27135 | EL CANTÓN DEL SAN PABLO
27150 | CARMEN DEL DARIÉN
27160 | CÉRTEGUI
27205 | CONDOTO
27245 | EL CARMEN DE ATRATO
27250 | EL LITORAL DEL SAN JUAN
27361 | ISTMINA
27372 | JURADÓ
27413 | LLORÓ
27425 | MEDIO ATRATO
27430 | MEDIO BAUDÓ
27450 | MEDIO SAN JUAN
27491 | NÓVITA
27495 | NUQUÍ
27580 | RÍO IRÓ
27600 | RÍO QUITO
27615 | RIOSUCIO
27660 | SAN JOSÉ DEL PALMAR
27745 | SIPÍ
27787 | TADÓ
27800 | UNGUÍA
27810 | UNIÓN PANAMERICANA
41001 | NEIVA
41006 | ACEVEDO
41013 | AGRADO
41016 | AIPE
41020 | ALGECIRAS
41026 | ALTAMIRA
41078 | BARAYA
41132 | CAMPOALEGRE
41206 | COLOMBIA
41244 | ELÍAS
41298 | GARZÓN
41306 | GIGANTE
41319 | GUADALUPE
41349 | HOBO
41357 | ÍQUIRA
41359 | ISNOS
41378 | LA ARGENTINA
41396 | LA PLATA
41483 | NÁTAGA
41503 | OPORAPA
41518 | PAICOL
41524 | PALERMO
41530 | PALESTINA
41548 | PITAL
41551 | PITALITO
41615 | RIVERA
41660 | SALADOBLANCO
41668 | SAN AGUSTÍN
41676 | SANTA MARÍA
41770 | SUAZA
41791 | TARQUI
41797 | TESALIA
41799 | TELLO
41801 | TERUEL
41807 | TIMANÁ
41872 | VILLAVIEJA
41885 | YAGUARÁ
44001 | RIOHACHA
44035 | ALBANIA
44078 | BARRANCAS
44090 | DIBULLA
44098 | DISTRACCIÓN
44110 | EL MOLINO
44279 | FONSECA
44378 | HATONUEVO
44420 | LA JAGUA DEL PILAR
44430 | MAICAO
44560 | MANAURE
44650 | SAN JUAN DEL CESAR
44847 | URIBIA
44855 | URUMITA
44874 | VILLANUEVA
47001 | SANTA MARTA
47030 | ALGARROBO
47053 | ARACATACA
47058 | ARIGUANÍ
47161 | CERRO DE SAN ANTONIO
47170 | CHIVOLO
47189 | CIÉNAGA
47205 | CONCORDIA
47245 | EL BANCO
47258 | EL PIÑÓN
47268 | EL RETÉN
47288 | FUNDACIÓN
47318 | GUAMAL
47460 | NUEVA GRANADA
47541 | PEDRAZA
47545 | PIJIÑO DEL CARMEN
47551 | PIVIJAY
47555 | PLATO
47570 | PUEBLOVIEJO
47605 | REMOLINO
47660 | SABANAS DE SAN ÁNGEL
47675 | SALAMINA
47692 | SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA
47703 | SAN ZENÓN
47707 | SANTA ANA
47720 | SANTA BÁRBARA DE PINTO
47745 | SITIONUEVO
47798 | TENERIFE
47960 | ZAPAYÁN
47980 | ZONA BANANERA
50001 | VILLAVICENCIO
50006 | ACACÍAS
50110 | BARRANCA DE UPÍA
50124 | CABUYARO
50150 | CASTILLA LA NUEVA
50223 | CUBARRAL
50226 | CUMARAL
50245 | EL CALVARIO
50251 | EL CASTILLO
50270 | EL DORADO
50287 | FUENTE DE ORO
50313 | GRANADA
50318 | GUAMAL
50325 | MAPIRIPÁN
50330 | MESETAS
50350 | LA MACARENA
50370 | URIBE
50400 | LEJANÍAS
50450 | PUERTO CONCORDIA
50568 | PUERTO GAITÁN
50573 | PUERTO LÓPEZ
50577 | PUERTO LLERAS
50590 | PUERTO RICO
50606 | RESTREPO
50680 | SAN CARLOS DE GUAROA
50683 | SAN JUAN DE ARAMA
50686 | SAN JUANITO
50689 | SAN MARTÍN
50711 | VISTAHERMOSA
52001 | PASTO
52019 | ALBÁN
52022 | ALDANA
52036 | ANCUYA
52051 | ARBOLEDA
52079 | BARBACOAS
52083 | BELÉN
52110 | BUESACO
52203 | COLÓN
52207 | CONSACÁ
52210 | CONTADERO
52215 | CÓRDOBA
52224 | CUASPUD CARLOSAMA
52227 | CUMBAL
52233 | CUMBITARA
52240 | CHACHAGÜÍ
52250 | EL CHARCO
52254 | EL PEÑOL
52256 | EL ROSARIO
52258 | EL TABLÓN DE GÓMEZ
52260 | EL TAMBO
52287 | FUNES
52317 | GUACHUCAL
52320 | GUAITARILLA
52323 | GUALMATÁN
52352 | ILES
52354 | IMUÉS
52356 | IPIALES
52378 | LA CRUZ
52381 | LA FLORIDA
52385 | LA LLANADA
52390 | LA TOLA
52399 | LA UNIÓN
52405 | LEIVA
52411 | LINARES
52418 | LOS ANDES
52427 | MAGÜÍ
52435 | MALLAMA
52473 | MOSQUERA
52480 | NARIÑO
52490 | OLAYA HERRERA
52506 | OSPINA
52520 | FRANCISCO PIZARRO
52540 | POLICARPA
52560 | POTOSÍ
52565 | PROVIDENCIA
52573 | PUERRES
52585 | PUPIALES
52612 | RICAURTE
52621 | ROBERTO PAYÁN
52678 | SAMANIEGO
52683 | SANDONÁ
52685 | SAN BERNARDO
52687 | SAN LORENZO
52693 | SAN PABLO
52694 | SAN PEDRO DE CARTAGO
52696 | SANTA BÁRBARA
52699 | SANTACRUZ
52720 | SAPUYES
52786 | TAMINANGO
52788 | TANGUA
52835 | SAN ANDRÉS DE TUMACO
52838 | TÚQUERRES
52885 | YACUANQUER
54001 | SAN JOSÉ DE CÚCUTA
54003 | ÁBREGO
54051 | ARBOLEDAS
54099 | BOCHALEMA
54109 | BUCARASICA
54125 | CÁCOTA
54128 | CÁCHIRA
54172 | CHINÁCOTA
54174 | CHITAGÁ
54206 | CONVENCIÓN
54223 | CUCUTILLA
54239 | DURANIA
54245 | EL CARMEN
54250 | EL TARRA
54261 | EL ZULIA
54313 | GRAMALOTE
54344 | HACARÍ
54347 | HERRÁN
54377 | LABATECA
54385 | LA ESPERANZA
54398 | LA PLAYA
54405 | LOS PATIOS
54418 | LOURDES
54480 | MUTISCUA
54498 | OCAÑA
54518 | PAMPLONA
54520 | PAMPLONITA
54553 | PUERTO SANTANDER
54599 | RAGONVALIA
54660 | SALAZAR
54670 | SAN CALIXTO
54673 | SAN CAYETANO
54680 | SANTIAGO
54720 | SARDINATA
54743 | SILOS
54800 | TEORAMA
54810 | TIBÚ
54820 | TOLEDO
54871 | VILLA CARO
54874 | VILLA DEL ROSARIO
63001 | ARMENIA
63111 | BUENAVISTA
63130 | CALARCÁ
63190 | CIRCASIA
63212 | CÓRDOBA
63272 | FILANDIA
63302 | GÉNOVA
63401 | LA TEBAIDA
63470 | MONTENEGRO
63548 | PIJAO
63594 | QUIMBAYA
63690 | SALENTO
66001 | PEREIRA
66045 | APÍA
66075 | BALBOA
66088 | BELÉN DE UMBRÍA
66170 | DOSQUEBRADAS
66318 | GUÁTICA
66383 | LA CELIA
66400 | LA VIRGINIA
66440 | MARSELLA
66456 | MISTRATÓ
66572 | PUEBLO RICO
66594 | QUINCHÍA
66682 | SANTA ROSA DE CABAL
66687 | SANTUARIO
68001 | BUCARAMANGA
68013 | AGUADA
68020 | ALBANIA
68051 | ARATOCA
68077 | BARBOSA
68079 | BARICHARA
68081 | BARRANCABERMEJA
68092 | BETULIA
68101 | BOLÍVAR
68121 | CABRERA
68132 | CALIFORNIA
68147 | CAPITANEJO
68152 | CARCASÍ
68160 | CEPITÁ
68162 | CERRITO
68167 | CHARALÁ
68169 | CHARTA
68176 | CHIMA
68179 | CHIPATÁ
68190 | CIMITARRA
68207 | CONCEPCIÓN
68209 | CONFINES
68211 | CONTRATACIÓN
68217 | COROMORO
68229 | CURITÍ
68235 | EL CARMEN DE CHUCURÍ
68245 | EL GUACAMAYO
68250 | EL PEÑÓN
68255 | EL PLAYÓN
68264 | ENCINO
68266 | ENCISO
68271 | FLORIÁN
68276 | FLORIDABLANCA
68296 | GALÁN
68298 | GÁMBITA
68307 | GIRÓN
68318 | GUACA
68320 | GUADALUPE
68322 | GUAPOTÁ
68324 | GUAVATÁ
68327 | GÜEPSA
68344 | HATO
68368 | JESÚS MARÍA
68370 | JORDÁN
68377 | LA BELLEZA
68385 | LANDÁZURI
68397 | LA PAZ
68406 | LEBRIJA
68418 | LOS SANTOS
68425 | MACARAVITA
68432 | MÁLAGA
68444 | MATANZA
68464 | MOGOTES
68468 | MOLAGAVITA
68498 | OCAMONTE
68500 | OIBA
68502 | ONZAGA
68522 | PALMAR
68524 | PALMAS DEL SOCORRO
68533 | PÁRAMO
68547 | PIEDECUESTA
68549 | PINCHOTE
68572 | PUENTE NACIONAL
68573 | PUERTO PARRA
68575 | PUERTO WILCHES
68615 | RIONEGRO
68655 | SABANA DE TORRES
68669 | SAN ANDRÉS
68673 | SAN BENITO
68679 | SAN GIL
68682 | SAN JOAQUÍN
68684 | SAN JOSÉ DE MIRANDA
68686 | SAN MIGUEL
68689 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ
68705 | SANTA BÁRBARA
68720 | SANTA HELENA DEL OPÓN
68745 | SIMACOTA
68755 | SOCORRO
68770 | SUAITA
68773 | SUCRE
68780 | SURATÁ
68820 | TONA
68855 | VALLE DE SAN JOSÉ
68861 | VÉLEZ
68867 | VETAS
68872 | VILLANUEVA
68895 | ZAPATOCA
70001 | SINCELEJO
70110 | BUENAVISTA
70124 | CAIMITO
70204 | COLOSÓ
70215 | COROZAL
70221 | COVEÑAS
70230 | CHALÁN
70233 | EL ROBLE
70235 | GALERAS
70265 | GUARANDA
70400 | LA UNIÓN
70418 | LOS PALMITOS
70429 | MAJAGUAL
70473 | MORROA
70508 | OVEJAS
70523 | PALMITO
70670 | SAMPUÉS
70678 | SAN BENITO ABAD
70702 | SAN JUAN DE BETULIA
70708 | SAN MARCOS
70713 | SAN ONOFRE
70717 | SAN PEDRO
70742 | SAN LUIS DE SINCÉ
70771 | SUCRE
70820 | SANTIAGO DE TOLÚ
70823 | SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO
73001 | IBAGUÉ
73024 | ALPUJARRA
73026 | ALVARADO
73030 | AMBALEMA
73043 | ANZOÁTEGUI
73055 | ARMERO
73067 | ATACO
73124 | CAJAMARCA
73148 | CARMEN DE APICALÁ
73152 | CASABIANCA
73168 | CHAPARRAL
73200 | COELLO
73217 | COYAIMA
73226 | CUNDAY
73236 | DOLORES
73268 | ESPINAL
73270 | FALAN
73275 | FLANDES
73283 | FRESNO
73319 | GUAMO
73347 | HERVEO
73349 | HONDA
73352 | ICONONZO
73408 | LÉRIDA
73411 | LÍBANO
73443 | SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
73449 | MELGAR
73461 | MURILLO
73483 | NATAGAIMA
73504 | ORTEGA
73520 | PALOCABILDO
73547 | PIEDRAS
73555 | PLANADAS
73563 | PRADO
73585 | PURIFICACIÓN
73616 | RIOBLANCO
73622 | RONCESVALLES
73624 | ROVIRA
73671 | SALDAÑA
73675 | SAN ANTONIO
73678 | SAN LUIS
73686 | SANTA ISABEL
73770 | SUÁREZ
73854 | VALLE DE SAN JUAN
73861 | VENADILLO
73870 | VILLAHERMOSA
73873 | VILLARRICA
76001 | CALI
76020 | ALCALÁ
76036 | ANDALUCÍA
76041 | ANSERMANUEVO
76054 | ARGELIA
76100 | BOLÍVAR
76109 | BUENAVENTURA
76111 | GUADALAJARA DE BUGA
76113 | BUGALAGRANDE
76122 | CAICEDONIA
76126 | CALIMA
76130 | CANDELARIA
76147 | CARTAGO
76233 | DAGUA
76243 | EL ÁGUILA
76246 | EL CAIRO
76248 | EL CERRITO
76250 | EL DOVIO
76275 | FLORIDA
76306 | GINEBRA
76318 | GUACARÍ
76364 | JAMUNDÍ
76377 | LA CUMBRE
76400 | LA UNIÓN
76403 | LA VICTORIA
76497 | OBANDO
76520 | PALMIRA
76563 | PRADERA
76606 | RESTREPO
76616 | RIOFRÍO
76622 | ROLDANILLO
76670 | SAN PEDRO
76736 | SEVILLA
76823 | TORO
76828 | TRUJILLO
76834 | TULUÁ
76845 | ULLOA
76863 | VERSALLES
76869 | VIJES
76890 | YOTOCO
76892 | YUMBO
76895 | ZARZAL
81001 | ARAUCA
81065 | ARAUQUITA
81220 | CRAVO NORTE
81300 | FORTUL
81591 | PUERTO RONDÓN
81736 | SARAVENA
81794 | TAME
85001 | YOPAL
85010 | AGUAZUL
85015 | CHÁMEZA
85125 | HATO COROZAL
85136 | LA SALINA
85139 | MANÍ
85162 | MONTERREY
85225 | NUNCHÍA
85230 | OROCUÉ
85250 | PAZ DE ARIPORO
85263 | PORE
85279 | RECETOR
85300 | SABANALARGA
85315 | SÁCAMA
85325 | SAN LUIS DE PALENQUE
85400 | TÁMARA
85410 | TAURAMENA
85430 | TRINIDAD
85440 | VILLANUEVA
86001 | MOCOA
86219 | COLÓN
86320 | ORITO
86568 | PUERTO ASÍS
86569 | PUERTO CAICEDO
86571 | PUERTO GUZMÁN
86573 | PUERTO LEGUÍZAMO
86749 | SIBUNDOY
86755 | SAN FRANCISCO
86757 | SAN MIGUEL
86760 | SANTIAGO
86865 | VALLE DEL GUAMUEZ
86885 | VILLAGARZÓN
88001 | SAN ANDRÉS
88564 | PROVIDENCIA
91001 | LETICIA
91263 | EL ENCANTO
91405 | LA CHORRERA
91407 | LA PEDRERA
91430 | LA VICTORIA
91460 | MIRITÍ - PARANÁ
91530 | PUERTO ALEGRÍA
91536 | PUERTO ARICA
91540 | PUERTO NARIÑO
91669 | PUERTO SANTANDER
91798 | TARAPACÁ
94001 | INÍRIDA
94343 | BARRANCOMINAS
94883 | SAN FELIPE
94884 | PUERTO COLOMBIA
94885 | LA GUADALUPE
94886 | CACAHUAL
94887 | PANA PANA
94888 | MORICHAL
95001 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
95015 | CALAMAR
95025 | EL RETORNO
95200 | MIRAFLORES
97001 | MITÚ
97161 | CARURÚ
97511 | PACOA
97666 | TARAIRA
97777 | PAPUNAHUA
97889 | YAVARATÉ
99001 | PUERTO CARREÑO
99524 | LA PRIMAVERA
99624 | SANTA ROSALÍA
99773 | CUMARIBO

## TREF EJE_LINEA
E1La | DESTINAR Y GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS EN LOS PRESUPUESTOS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL ORIENTADOS A FORTALECER LAS ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS Y EL RECURSO HUMANO DEDICADO AL FOMENTO Y GESTION DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACION Y EN EL DESARROLLO DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lb | DEFINIR LOS PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL SECTOR SALUD PARA LA GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DERECHO A LA PARTICIPACION SOCIAL, ASI COMO, HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS, DIDACTICAS Y TECNOLOGICAS QUE PERMITAN LA INTERVENCION DE LA COMUNIDAD EN EL SECTOR
E1Lc | DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA SISTEMATICA DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Ld | ESTABLECER MECANISMOS DE COFINANCIACION DE PROYECTOS DE INVERSION EN LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO DESTINADOS A LA PROMOCION Y GESTION DE LA PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Le | REALIZAR GESTIONES INTERINSTITUCIONALES PARA LA FORMACION DE LA COMUNIDAD EN PLANEACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E1Lf | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y ENTIDADES DEL SECTOR SALUD QUE PROPENDAN POR GARANTIZAR LA PARTICIPACION EN LA DECISION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD
E1Lg | TRANSVERSALIZAR LOS PROCESOS Y DINAMICAS DE PARTICIPACION SOCIAL EN EL CICLO DE LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL TERRITORIAL
E1Lh | INCORPORAR EL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL DESARROLLO DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION EN SALUD EN LA DEFINICION E IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD
E1Li | REALIZAR LOS AJUSTES NORMATIVOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS DIFERENTES NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA DE PARTICIPACION EN EL MARCO DE LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD
E2La | CREAR UNA ESTRATEGIA PEDAGOGICA PERMANENTE EN SALUD PARA CUALIFICAR A LOS CIUDADANOS EN LOS PROCESOS DE PARTICIPACION, EN LOS TEMAS DE INTERES EN SALUD Y EN EL DERECHO A LA SALUD
E2Lb | ESTABLECER LOS INCENTIVOS QUE PROPICIEN LA PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNITARIA
E2Lc | IMPULSAR Y PROMOCIONAR LAS INICIATIVAS DEL USO Y APROPIACION DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD
E2Ld | FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION INCLUIDO EL ACCESO A MEDIOS, BOLETINES, PERIODICOS QUE POSIBILITE ESPACIOS A LAS ORGANIZACIONES PARA IMPULSAR Y VISIBILIZAR SUS PROCESOS PARTICIPATIVOS
E2Le | PROMOVER LAS FORMAS DE CONVOCATORIA DE LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION QUE RECONOZCA LAS DINAMICAS TERRITORIALES Y COMUNITARIAS DEL SECTOR SALUD
E2Lf | GESTIONAR RECURSOS PARA LA FINANCIACION PARA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA QUE LA COMUNIDAD INCIDA, INTERVENGA Y DECIDA EN EL CICLO DE LAS POLITICAS EN SALUD
E2Lg | DEFINIR LOS LINEAMIENTOS QUE PERMITAN A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EL ESTABLECIMIENTO EN SUS PRESUPUESTOS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS ESPACIOS REQUERIDOS PARA LA DELIBERACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
E2Lh | DEFINIR LOS MECANISMOS PARA FORTALECER LA REPRESENTACION DE LAS COMUNIDADES EN LOS ESPACIOS DE INCIDENCIA EN LA POLITICA PUBLICA EN SALUD
E2Li | DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA Y DE LA TRANSFERENCIA DE LA INFORMACION REQUERIDA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, EN LAS DEFINICIONES DE POLITICA INTEGRAL DE SALUD, EN LAS PRIORIDADES EN SALUD, ASI COMO EN INCLUSIONES Y EXCLUSIONES
E3La | DEFINIR E IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE INCIDENCIA Y FORMACION PARA FORTALECER LA SALUD PUBLICA EN CONCERTACION CON LAS COMUNIDADES
E3Lb | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACION E INFORMACION PARA LA PROMOCION Y SOCIALIZACION DE UNA CULTURA DE BIENESTAR Y SALUD CON PERSPECTIVA COMUNITARIA
E3Lc | PROMOVER UN PROGRAMA DE FORMACION DE FORMADORES COMUNITARIOS EN SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE DERECHO DIFERENCIAL Y DE GENERO
E3Ld | CONFORMAR Y/O CONSOLIDAR MECANISMOS DE ESPACIOS PARA QUE LA CIUDADANIA PARTICIPE Y SE APROPIE DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION Y PREVENCION
E3Le | INCORPORAR LA POLITICA DE PARTICIPACION EN LOS LINEAMIENTOS DE SALUD PUBLICA ORIENTADOS A LAS ENTIDADES TERRITORIALES
E4La | IMPULSAR PROCESOS DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES CIUDADANAS EN LOS ESPACIOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD EN TEMAS RELACIONADOS CON LA GESTION PUBLICA
E4Lb | MEJORAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA AMPLIACION DE CANALES DE COMUNICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES
E4Lc | POSICIONAR EL CONTROL SOCIAL COMO ELEMENTO BASICO DE LA DEMOCRACIA Y LA TRANSPARENCIA EN SALUD, LO CUAL INCLUYE EL RECONOCIMIENTO A VEEDORES Y A SUS REDES
E4Ld | IMPLEMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS DE INFORMACION PARA QUE ESTA CONTRIBUYA A QUE LAS AUTORIDADES HAGAN UN MANEJO TRANSPARENTE DE LOS ASUNTOS Y RECURSOS PUBLICOS
E4Le | DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACION DIRIGIDA A LOS FUNCIONARIOS Y LA CIUDADANIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL CONTROL SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD
E4Lf | CREAR UN OBSERVATORIO DE PARTICIPACION Y CONTROL SOCIAL EN SALUD
E5La | DISEÑAR Y DESARROLLAR LAS METODOLOGIAS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACION PARTICIPATIVA CON ENFASIS EN LA GARANTIA DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA IDENTIFICACION, PRIORIZACION, PRESUPUESTACION, ATENCIONES EN SALUD Y LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DE SU ENTORNO
E5Lb | IMPLEMENTAR LOS DISPOSITIVOS QUE LE PERMITAN A LA CIUDADANIA PARTICIPAR EN LA GESTION DEL SECTOR SALUD EN LOS NIVELES TERRITORIALES E INSTITUCIONALES
E5Lc | DEFINIR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LA TOMA DE DECISIONES EN LA INVERSION PUBLICA
E5Ld | FORTALECER LOS ESCENARIOS PARA LA PARTICIPACION EN LA DECISION

## TREF POBLACION
01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
02 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
03 | COPACO
04 | ASOCIACION DE USUARIOS
05 | CTSSS
06 | VEEDURIA
07 | COMITES DE ETICA
08 | COMITES DE VIGILANCIA
09 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
10 | RED COMUNITARIA
11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
14 | ADULTO MAYOR
15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
20 | GRIPOS ETNICOS ROM
21 | POBLACION LGBTIQ
22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
23 | POBLACION DESPLAZADA
24 | MADRE GESTANTE
25 | CIUDADANIA GENERAL
26 | NO APLICA

## TREF RECURSOS
01 | RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
02 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
03 | PIC - GESTION SALUD PUBLICA
04 | RENTAS CEDIDAS
05 | TRANSFERENCIAS
06 | COOPERACION INTERNACIONAL
07 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
08 | DONACIONES
09 | ENTIDAD PRIVADA
10 | NO APLICA