## Hoja1
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2022 | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1: Informar avances y resultados de la gestiòn con calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web del Ministerio la ejecución presupuestal mensual | Ejecución presupuestal actualizada y publicada. | Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre 10 Primeros días de cada mes | 33% | 33% | 33%
| Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) | Menú participa con información de rendición de cuentas en portal web institucional | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Julio |  | 100%
| Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio y de información alrededor de derechos cuídanos garantizados y avance en el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. | Informe de garantía de derechos ciudadanos y cumplimiento ODS | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Junio-Julio |  | 100%
| Diseñar, publicar y divulgar una infografía y/o video sobre el cumplimiento de metas, garantía de derechos y cumplimiento de ODS en el marco de la gestión del Ministerio | Una infografía o video divulgada | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Julio |  | 100%
| Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio. | Informe al Congreso publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | 31 Julio *Una sola vez al año |  | 100%
|  | Plan de Acción Institucional 2022 actualizado publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo *Una sola vez al año | 100%
|  | Informes(4) trimestrales publicados de monitoreo al Plan de Acción Institucional 2022. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | * Primer cuatrimestre PAAC: Publicación Informe de monitoreo de plan de acción correspondiente al 4to trimestre del año anterior 2021 * Segundo Cuatrimestre PAAC: Publicación informe de monitoreo de plan de acción correspondiente a 1er y 2do Trimestre de 2022 * Tercer cuatrimestre PAAC: Publicación informe de monitoreo de plan de acción correspondiente al 3er trimestre de 2022 NOTA: El informe de monitoreo del plan de acción correspondiente al 4to trimestre de 2022 se entrega dentro del primer trimestre de la vigencia 2023 | 33% | 33% | 33%
|  | Listado de proyectos de inversión 2022 publicados. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100%
|  | Plan Estratégico Institucional 2022 publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo *Una sola vez al año | 100%
|  | Resultados de auditorías realizadas y comunicadas a las respectivas dependencias | Control y Evaluación | Oficina de Control Interno | Mayo a Diciembre |  | 50% | 50%
|  | Planes de mejoramiento publicados y entregados a la Contraloría General de la Republica | Control y Evaluación | Oficina de Control Interno | Enero Julio | 50% | 50%
| Comunicar la información del Ministerio asociada a consultas | Informe trimestral de consultas tramitadas. | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Boletín Jurídico. (Primeros 15 días de cada mes) | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Agenda Regulatoria (sujeto a actualizaciones) | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Marzo y a demanda | 100%
|  | Informes trimestrales de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Informe Trimestral de Defensa legal (procesos vigentes , procesos fallados | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Normograma temático publicado | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Elaborar el informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz | informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Seguimiento a la gestión sectorial e institucional | Junio |  | 100%
| Elaborar y publicar informe de gestión-rendición de cuentas para la vigencia 2021 | Informe de gestión 2021 elaborado y publicado | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a abril | 100%
| Comunicar la información del Ministerio asociada a comunicaciones oficiales | Boletines de prensa y especializados -600- emitidos (200 por cuatrimestre) para mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la Entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros. | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Febrero - Julio | 50% | 50%
|  | Campañas masivas de comunicación en redes sociales-36-(12 por cuatrimestre) desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional. | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Intranet, información por medio digital, audios y/o videos con información de interés para servidores públicos -600 aproximadamente- (200 cuatrimestre) que incluyen publicaciones carrusel Saludnet, modificación de carteleras digitales y/o fondos de pantalla, libretos y tableros de gestión para eventos realizados en la entidad, campañas internas, publicación de El Saludable. | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Publicación de la estrategia de comunicación para Rendición de cuentas | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Junio |  | 100%
|  | Publicación invitación Audiencia de Rendición de Cuentas | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Junio |  | 100%
Subcomponente 2: Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar e implementar un instrumento de consulta en línea para identificar temas de interés y preferencias metodológicas de los grupos de valor de cara a ejercicios de diálogo de rendición de cuentas | Instrumento de consulta en línea implementado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Julio |  | 100%
| Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2022. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Marzo | 100%
| Publicar cronograma de espacios de diálogo de rendición de cuentas | Cronograma publicado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Mayo-junio |  | 100%
| Adelantar dos jornadas de diálogo participativas, diversificando la metodología de diálogo a partir de características de grupos de valor | Dos jornadas de diálogo adelantadas | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a Agosto |  | 100%
| Desarrollar Audiencia de rendición de cuentas institucional | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa realizada | Direccionamiento Estratégico | Despacho del Ministro con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional y el Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a Junio |  | 100%
| Implementación de los lineamientos institucionales para el desarrollo de la estrategia de Participación Ciudadana en la gestión en el MSPS | Estrategia de Participación Ciudadana formulado e implementado | Direccionamiento Estratégico | Lidera Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano en coordinación con todas las áreas que desarrollen participación ciudadana Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional | Enero a mayo (formulación de la Estrategia de Participación Ciudadana) Junio a Septiembre (1 informes de seguimiento corte septiembre 2022) el informe a corte 31 de diciembre se elaborará durante el mes de enero 2023 |  | 50% | 50%
| Encuentros semestrales con participación de representantes o voceros de la sociedad civil | Informes semestrales de encuentros con sociedad civil | Transversalizaciòn de Enfoque Diferencial | Oficina de Promoción Social | Enero a Diciembre |  | 50% | 50%
| Convocar a los actores del Sistema a nominar tecnologías en salud, susceptibles de inclusión o de exclusión del Plan de Beneficios o de actualización de CUPS, participando en las fases de análisis técnico científico (Sociedades Científicas, pacientes potencialmente afectados y ciudadanía en general), para la adopción final de la decisión. | Soporte de convocatoria | Gestión de Protección Social en Salud | Dirección de regulación de beneficios, costos, y tarifas en aseguramiento en salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.
| Publicar en portal web los compromisos derivados con grupos de valor en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Informe de compromisos publicado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre |  | 50% | 50%
| Elaborar y publicar protocolo para el desarrollo de acciones de diálogo de rendición de cuentas | Protocolo publicado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Junio |  | 100%
| Incorporar un enfoque de Estado abierto a la gestión de las políticas orientadas a mejorar la relación del estado con el ciudadano, incluyendo rendición de cuentas | Informe de seguimiento cuatrimestral al establecimiento de las estrategias y formalización de las políticas | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 33% | 33% | 33%
| Comunicar los resultados de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional. | Informes de seguimiento a la gestión (De acuerdo al Plan Operativo) y de los entes de control que vigilan a la entidad. | Control y Evaluación | Oficina de Control Interno | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES/Grupo de Desarrollo Organizacional
Actualizado 01 de abril de 2022
Versión : 02