## Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 versión 0.0
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Fecha Inicio- Fecha fin vigencia 2021 | PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO POR CUATRIMESTRE
1. Política de Administración de Riesgos | Realizar una sesión semestral para la socialización de la polítca e administración de riesgos al interior del MSPS | 2 Listados de asistencia de las sesiones realizadas de socialización de la politicsa de administración de riesgos al interior del MSPS | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero – Junio 2021 Julio - Diciembre 2021 | 50% semestral
2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Actualizar la primera versión de los riesgos de corrupción según el instrumento MSPS, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales1. | Mapa de Riesgos de corrupción institucional(1)consolidado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (procesos que identifiquen riesgos de corrupción) | Enero 30 2021 | 100% Primer cuatrimestre
3. Consulta y divulgación de los riesgos de corrupción | Realizar la publicación de los riesgos de corrupción para consulta pública | Mapa de riesgos de corrupción institucional(1)publicado para consulta | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero 30 2021 | 100% Primer cuatrimestre
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción | Reporte consolidado (3) de monitoreo de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Abril 2021 Agosto 2021 Noviembre 2021 | 33%
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. | Informes(3) de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados. | Oficina Control Interno | 2021-04-30 | 33%* El informe se presenta 10 dias hábiles posterior a las fechas alli indicadas.
2021-08-31
2021-12-31
Iniciativa adicional | Implementar las líneas de acción priorizadas acorde con los lineamientos de la política de integridad y transparencia | Informe semestral de seguimiento y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional” en el marco de la política pública de Transparencia y Acceso a la Información, a nivel institucional y sectorial | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero – Junio 2021 Julio - Diciembre 2021 | 50% semestral
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 versión 0.0
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META o PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) | PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO POR CUATRIMESTRE
Vigencia 2021
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web del Ministerio la ejecución presupuestal mensual | Ejecución presupuestal actualizada y publicada. | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre 10 Primeros días de cada mes | 33%
| Publicar trimestralmente en la página web del Ministerio los Estados Financieros | Estados financieros publicados. |  | Enero a Diciembre Trimestral | 33%
| Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio. | Informes de medición de los indicadores de SINERGIA | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Seguimiento a la gestión sectorial e institucional | Abril Agosto Diciiembre | 33%
| Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio. | Informe al Congreso publicado. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | 31 Julio *Una sola vez al año | 100%*
|  | Plan de Acción Institucional actualizado publicado. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo *Una sola vez al año | 100%*
|  | Informes(4) trimestrales publicados de seguimiento al Plan de Acción Institucional. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Primer cuatrimestre: Informe 1 trimestre Abril Segundo Cuatrimestre: Informe 2 trimestre Julio Tercer cuatrimestre: Informes de 3 y 4 trimestre Octubre - Diciembre | 33%
|  | Listado de proyectos de inversión publicados. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100%
|  | Plan Estratégico Institucional publicado. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo *Una sola vez al año | 100%*
|  | Informe de Rendición de Cuentas publicado que incluya la implementación del Acuerdo de PAZ. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Seguimiento a la gestión sectorial e institucional | Enero a Marzo | 100%
|  | Resultados de auditorías presupuestales publicados. (trimestral) | Oficina de Control Interno | Mayo a Diciembre | 33%
|  | Planes de mejoramiento publicados generados a la Contraloría General de la Republica. | Oficina de Control Interno | Enero a Diciembre | 33%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Comunicar la información del Ministerio asociada a consultas | Informe trimestral de consultas tramitadas. | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33%
|  | Boletín Jurídico. (Primeros 15 días de cada mes) | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33%
|  | Agenda Regulatoria (sujeto a actualizaciones) | Dirección Jurídica | Enero a Marzo y a demanda | 100% Primer cuatrimestre
|  | Informes trimestrales de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33%
|  | Normograma temático publicado | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33%
| Comunicar la información del Ministerio asociada a comunicaciones oficiales | Boletines de prensa y especializados -600- emitidos para mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la Entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros. | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre | 33%
|  | Campañas masivas de comunicación en redes sociales-36- desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional. |  | Enero a Diciembre | 33%
|  | información publicada por intranet, medio digital, audios y/o videos con información de interes para servidores públicos -180- |  | Enero a Diciembre | 33%
| Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2021. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Marzo | 100%
| Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas para la vigencia 2020 | Informe de rendición de Cuentas publicado COVID 19 | Viceministerio de Salud | Enero a Marzo | 100%
| Desarrollar Audiencia de rendición de cuentas institucional | Audiencia de Rendición de Cuentas realizada | Despacho del Ministro con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional y el Grupo de Comunicaciones | Enero a Junio | 100%* *Una vez al año
| Identificar los escenarios de diálogo con la ciudadanía previstos dentro de la estrategia de rendición de cuentas | Documento con escenarios de diálogo con la ciudadanía desarrollados para el control social en el MSPS | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Febrero a Noviembre | 33%
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Establecer el esquema de incentivos para la participación ciudadana dentro de la estrategia de rendición de cuentas. | Documento con el esquema de incentivos para la participación ciudadana implementado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Febrero a Noviembre | 33%
Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional | Comunicar los resultados de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional. | Informes de seguimiento a la gestión (De acuerdo al Plan Operativo) y de los entes de control que vigilan a la entidad. | Oficina de Control Interno | Enero a Diciembre | 33.33%

## Participación ciudadana
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 versión 0.0
COMPONENTE 3 : RENDICIÓN DE CUENTAS -PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Fecha Inicio- Fecha fin vigencia 2021 | PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO POR CUATRIMESTRE
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar y elaborar los lineamientos institucionales para el desarrollo de la estrategia de Participación Ciudadana en la gestión en el MSPS | Lineamientos definidos para el desarrollo de la estrategia de Participación Ciudadana en la gestión en el MSPS | Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional | Enero- Feb | 100%
| Implementación de los lineamientos institucionales para el desarrollo de la estrategia de Participación Ciudadana en la gestión en el MSPS | Plan de Participación Ciudadana y rendición de cuentas formulado | Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional | Marzo | 100%
| Monitoreo plan de plan de participación ciudadana en la gestión en el MSPS | Informe de avance en la implementación del plan de Participación Ciudadana en la gestión en el MSPS | Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional | Noviembre | 100%

## Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 versión 0.0
COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2020 | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO POR CUATRIMESTRE
Relacionamiento con el usuario | Definir e implementar Indicador de calidad de las respuestas de las PQRS | Indicador construido e implementado | Enero a Diciembre | Grupo de Atención al Ciudadano | 33%
| Realizar la intervención de los trámites y/u OPA´S establecidos | Reporte anual de cumplimiento actividades del Plan de Racionalización de Trámites SUIT. Reporte de cumplimiento de estadÍsticas trimestrales de trámites SUIT. | Enero a Diciembre | Oficima Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional | 33%
| Realizar la actualzación de la matriz de productos y servicios a nivel institucional | Matriz de productos y servicios actualizada | Enero a Abril | Oficima Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | 100%
Relacionamiento con el usuario | Incentivar la participación a comentar las consultas publicas, ademas de hacer sentir participes e importantes a los usuarios con la contribución del control de la regulación de precios a los medicamentos a traves de la atención a sus comentarios. | Encuesta de percepción, calidad del servicio y satisfacción del usuario | Enero a Diciembre | Dirección de Medicamentos y Tecnologias en Salud | 33% | pasar a participacion
| Prestar asistencia técnica para la implementación y seguimiento de procesos dirigidos al mejoramiento de la prestación de servicios de salud a nivel territorial y ESE | Un (1) informe con el Plan de Asistencia Técnica de la DPSAP ejecutado | Enero a Diciembre | Direccion de Prestacion de Servicios de salud | 33%
| Socialización de lineamientos de enfoque diferencial | Informes trimestrales de asistencias técnicas a referentes de entidads territoriales, realizadas | Enero a Diciembre | Oficina de Promoción Social | 33%
| Encuentros participativos en torno a la gestión integral en promoción social en salud | Encuentros virtuales bimensuales con participación de voceros de sociedad civil | Enero a Diciembre | Oficina de Promoción Social | 33% | pasar a participacion
| Publicar en las herramientas tecnológicas al servicio de la DRBCyTAS, tales como MI VOX POPULI y página web del Ministerio de Salud y Protección Social, las metodologías y los resultados de las actuaciones adelantadas en cada una de las fases de inclusión o exclusión de tecnologías en salud, o actualización de CUPS, así mismo, publicar en la herramienta POS POPULI, los medicamentos y tecnologías en salud que hacen parte del Plan de Beneficios y su forma de financiación. De igual manera, a través de MI VOX PÓPULI, recepcionar de las EPS información relacionada con suficiencia, incapacidades y registro de los procedimientos realizados, medicamentos dispensados e insumos suministrados a los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, para estudio de la UPC. | Herramientas tecnológicas publicadas Aplicación de procedimientos en MI VOX PÓPULI | Enero a Diciembre | Dirección de regulación de beneficios, costos, y tarifas en asesguamiento en salud | 33%
| Convocar a los actores del Sistema a nominar tecnologías en salud, susceptibles de inclusión o de exclusión del Plan de Beneficios o de actualización de CUPS, participando en las fases de análisis técnico científico (Sociedades Científicas, pacientes potencialmente afectados y ciudadanía en general), para la adopción final de la decisión. | Soporte de convocatoria | Enero a Diciembre | Dirección de regulación de beneficios, costos, y tarifas en asesguamiento en salud | 33% | pasar a participacion

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 versión 0.0
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META o PRODUCTO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) | PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO POR CUATRIMESTRE
2021
Transparencia activa | Publicar información sobre el Ministerio | Registro publicado sobre la ubicación de las sedes. | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Marzo | 100%
|  | Horario de atención al público publicado. | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Marzo | 100%
| Publicar información sobre la gestión presupuestal del Ministerio | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre | 100%* ( una vez al año)
|  | Ejecución presupuestal actualizada y publicada. | Subdirección Financiera | Febrero a Diciembre | 100* ( mensual)
|  | Presupuesto desagregado con Modificaciones | Subdirección Financiera | Febrero a Diciembre | 100* ( mensual/ por solicitud)
|  | Distribución presupuestal de proyectos de inversión actualizada y publicada. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100% (una sola vez al año)
| Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio. | Información histórica presupuestal publicada. | Subdirección Financiera | Febrero a Diciembre | 100* ( mensual)
|  | Estados financieros publicados. De acuerdo a la fecha que establezca el Instructivo | Subdirección Financiera | Febrero a Diciembre | 100* ( mensual)
| Publicar la información asociada a la gestión contractual del Ministerio. | Informe mensual de procesos contractuales realizados | Grupo Gestión Contractual Grupo Ejecución y Liquidación Contractual | Enero a Diciembre | 100* ( mensual)
| Publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio | Informe de gestión del año 2020 publicado. (Vigencia Fiscal) | Oficina Asesora de Planeación y Estudios - Grupo de Planeación | Enero a Abril | 100%
|  | Plan de Acción actualizado y publicado. | Oficina Asesora de Planeación y Estudios - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100%
| Publicar información sobre la estructura organizacional del Ministerio | Organigrama publicado. | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33%
|  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales, actualizado y Publicado. | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33%
|  | Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado. | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33%
|  | Escala Salarial actualizada y publicada. | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33%
|  | Acuerdos de Gestión actualizados y publicados. | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33%
|  | Ofertas de empleo actualizadas y publicadas. | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33%
| Publicar Información sobre la gestión contractual del Ministerio | Directorio de los contratistas actualizado y publicado | Grupo de Gestión Contractual | Enero a Diciembre | 100% (mensual)
|  | Suscripción de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión). | Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero a Diciembre | 100% ( mensual)
|  | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado y publicado. | Subdirección Administrativa | Enero a Marzo | 100%
|  | Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP actualizado | Grupo de Gestión Contractual | Enero a Diciembre | 33%
|  | Información contractual actualizada (entre ella los Informes de supervisión). (Sujeto a los procesos de contratación realizados) | Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero a Diciembre | 33%
|  | Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP actualizado | Grupo de Gestión Contractual | Enero a Diciembre | 33%
| Publicación de la cartera de las ET, EPS pendientes de pagar y de las IPS pendientes de cobrar. | Circular Conjunta 030 de 2013: ” Procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios”. Formatos, capacitación, guías, recomendaciones y notas. (% no acumulativo) | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33%
| Publicación del Monto Estimado de recursos destinados a la financiación del Régimen Subsidiado para la presupuestación por parte de las Entidades Territoriales | Matriz de cofinanciación del Régimen Subsidiado | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33%
| Publicaciones de Actos Administrativos de Reconocimiento de Recursos relacionados con el Tema de COVID-19 cuando se presenten. | Actos acministrativos expedidos. | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33%
| Publicación consolidado de Acuerdo de Punto Final Territorial - Régimen Subsidiado. | Matriz consolidada saneamiento APF Entidades Territoriales | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33%
| Publicar información relevante sobre compra centralizada, transferencias de valor del sector salud y regulacion de precios de medicamentos en la página web del ministerio de salud. | Información públicada en la página web y disponible en el cubo de SISPRO (según sea el caso) | Dirección de Medicamentos y Tecnologias en Salud | Enero a Diciembre | 33%
| Diseñar y mejorar el acceso a la información, principalmente la sección de información de control de precios de medicamentos, compra centralizada, transferencias de valor para los usuarios en la pagina web ministerio. | Matriz de elementos de información de la DMTS y secciones de información mejoradas en la pagina web, de interes por los usuarios | Dirección de Medicamentos y Tecnologias en Salud | Enero a Diciembre | 33%
| Realizar capacitaciones a actores interesados sobre la consulta y análisis de los datos del registro de transferencias de valor del sector salud | Capacitaciones periódicas | Dirección de Medicamentos y Tecnologias en Salud | Enero a Diciembre | 33%
| Establecer controles para asegurar que la información publicada en la pagina web este actualizada, con responsables definidos y protegida adecuadamente. | Estrategia de control, actualización y responsables de la información | Dirección de Medicamentos y Tecnologias en Salud | Enero a Diciembre | 33%
| Publicar en el Portal Web del Ministerio de Salud y Protección Social los documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Portal web actualizado con documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Direccion prestacion de servicios salud | Enero a Diciembre | 33%
Elaboración instrumentos de gestión de la Información | Publicar los Instrumentos de Gestión | Registro de Activos de Información, actualizado y publicado | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 33%
|  | Índice de información Clasificada y Reservada, actualizado y publicado. | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 33%
|  | Esquema de Publicación publicado, actualizado y publicado. | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 33%
|  | Programa de Gestión Documental – PGD publicado. | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 33%
|  | Cuadro de Clasificación Documental – CCD publicado. | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 33%
Monitoreo del acceso a la información pública | Definir los criterios de acceso diferencial a la información | Criterios de accesibilidad diferencial definidos e implementados | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo Atención de servicio al ciudadano | Enero a Diciembre | 33%
| Publicar en el portal web datos.gov.co documento en formato datos abiertos. | Documento de datos abiertos actualizado y publicado | Oficina de Tecnologías de la Información | Enero a Junio | 100%
| Publicación de informes sobre la gestión de las solicitudes | Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información, publicado. | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero a Diciembre | 100% ( informes semestrales)
|  | Informe de solicitudes de acceso a la información trasladadas a otra institución, publicado. |  | Enero a Diciembre | 100% ( informes semestrales)
|  | Informe de tiempo de respuesta a cada solicitud, publicado. |  | Enero a Diciembre | 100% ( informes semestrales)
|  | Informe de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, publicado. |  | Enero a Diciembre | 100% ( informes semestrales)

## Integridad
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 versión 0.0
COMPONENTE 6: INTEGRIDAD
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES A DESARROLLAR | META O PRODUCTO A GENERAR | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2020 | PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO POR TRIMESTRE
Integridad | Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. | Un informe de gestión del código de integridad. | Sundirección de Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% primer y segundo cuatrimestre 33% tercer cuatrimestre
| Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad. | Un informe de gestión del código de integridad. |  | Enero a Diciembre | 33% primer y segundo cuatrimestre 33% tercer cuatrimestre
| Realizar talleres teórico prácticos, con el fin de fortalecer el conocimiento de los valores del código de Integridad, y aplicarlos en su desempeño funcional y comportamental. | Un informe de gestión del código de integridad. |  | Enero a Diciembre | 33% primer y segundo cuatrimestre 33% tercer cuatrimestre
| Elaborar un plan estratégico de conflicto de interés. | Un Plan estratégico de gestión de conflicto de intereses |  | Enero a junio | 100% Primer cuatrimestre
| Realizar socializaciones sobre temas de anticorrupción desde la función preventiva disciplinaria, se programaron de manera cuatrimestral, así: 1er cuatrimestre: 2, 2do y 3ro: 3 y 4to: 1, para un total de 9 actividades. | Listados de Asistencia a socializaciones. | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 33%
| Realizar publicaciones sobre temas de anticorrupción desde la función preventiva disciplinaria, mediante "El Saludable" Se programaron de manera cuatrimestral, así: 1er cuatrimestre:10, 2do y 3ro: 12 y 4to: 10, para un total de 44 actividades. | Publicaciones en el Boletín "El saludable" | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 33%
| Realizar seguimiento al resultado de las socialización en temas disciplinarios y anticorrupción realizadas con las entidades adscritas del sector salud. Se programaron de manera semestral, así: 1ro: 1 y 2do: 1, para un total de 2 actividades. | Documento de encuesta de seguimiento diligenciada por cada entidad adscrita. | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 50% semestral