## Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2022 | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3
1. Política de Administración de Riesgos | Realizar socialización de la política de administración de riesgos al interior del MSPS | Listados de asistencia y/o evidencias de las socializaciones realizadas de socialización de la políticas de administración de riesgos al interior del MSPS | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Diciembre de 2022 |  | 50% | 50%
2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción según el instrumento MSPS, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. | Mapa de Riesgos de corrupción institucional (aprobado) | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (procesos que identifiquen riesgos de corrupción) | Enero 30 2022 | 100%
3. Consulta y divulgación de los riesgos de corrupción | Realizar la publicación de los riesgos de corrupción para consulta pública | Mapa de riesgos de corrupción institucional(1)publicado para consulta | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero 30 2022 | 100%
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción | Reporte consolidado (3) de monitoreo de riesgos de corrupción | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Abril 2022 Agosto 2022 Noviembre 2022 | 33% | 33% | 33%
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. | Informes(3) de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados. | Control Interno | Oficina Control Interno | 2022-01-16 | 33% | 33% | 33%
2022-05-15
2022-09-14
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES Revisión Oficina de Control Interno Aprobación Comité Institucional de Gestión y desempeño
Actualizado: 28 de diciembre de 2021
Versión : 0

## Tramites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
| No | Acción a seguir | Definición del procedimiento / tramite | Entregable / producto | Ruta de trabajo / Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Área responsable | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
[10 empty] | 1 | 2 | 3
| 1 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Estrategia de racionalización de tramites (I cuatrimestre) Seguimiento estrategia de racionalizaciòn de tramites (II Y III cuatrimestre) | Realizar el trámite totalmente en línea | 2022-01-01 | 2022-12-30 | Facilitar el acceso al trámite | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional | 33% | 33% | 33%
| 2 | Realizar la intervención de los trámites y/u OPA´S establecidos | Realizar Informe anual de cumplimiento actividades del Plan de Racionalización de Trámites SUIT. | Informe anual de cumplimiento actividades del Plan de Racionalización de Trámites SUIT. | Analizar de eficiencia del proceso | 2022-01-01 | 2022-09-30 |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional |  |  | 100%
| 3 | Reporte de cumplimiento de estadísticas trimestrales de trámites SUIT. | Realizar reporte dse debe entregar a la Coordinación del Grupo de Desarrollo Organizacional como insumo para la Revisión por la Dirección, en la primera semana del mes de septiembre de cada año y cubre desde el 01/09/2021 al 30/08/2022, para el presente año. | Primer cuatrimestre: Reporte 4 trimestre de la vigencia anterior en Enero y Reporte primer trimestre en Abril Segundo Cuatrimestre: Reporte 2 trimestre Julio Tercer cuatrimestre: Reporte de 3 trimestre Octubre | Analizar de eficiencia del proceso | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional | 33% | 33% | 33%
Actualizado:
Actualizado: 28 de diciembre de 2021
Actualizado: 28 de diciembre de 2021
Versión : 0

## Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2022 | 1 | 2 | 3
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web del Ministerio la ejecución presupuestal mensual | Ejecución presupuestal actualizada y publicada. | Gestiòn Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre 10 Primeros días de cada mes | 33% | 33% | 33%
| Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio. | Informes de medición de los indicadores de SINERGIA | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Seguimiento a la gestión sectorial e institucional | Abril Agosto Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio. | Informe al Congreso publicado. | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | 31 Julio *Una sola vez al año |  | 100%
|  | Plan de Acción Institucional actualizado publicado. | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo *Una sola vez al año | 100%
|  | Informes(4) trimestrales publicados de seguimiento al Plan de Acción Institucional. | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Primer cuatrimestre: Informe 1 trimestre Abril Segundo Cuatrimestre: Informe 2 trimestre Julio Tercer cuatrimestre: Informes de 3 y 4 trimestre Octubre - Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Listado de proyectos de inversión publicados. | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100%
|  | Plan Estratégico Institucional publicado. | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo *Una sola vez al año | 100%
|  | Resultados de auditorías realizadas y comunicadas a las respectivas dependencias | Control y Evaluaciòn | Oficina de Control Interno | Mayo a Diciembre |  | 50% | 50%
|  | Planes de mejoramiento publicados y entregados a la Contraloría General de la Republica | Control y Evaluaciòn | Oficina de Control Interno | Enero Julio | 50% | 50%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Comunicar la información del Ministerio asociada a consultas | Informe trimestral de consultas tramitadas. | Gestiòn Juridica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Boletín Jurídico. (Primeros 15 días de cada mes) | Gestiòn Juridica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Agenda Regulatoria (sujeto a actualizaciones) | Gestiòn Juridica | Dirección Jurídica | Enero a Marzo y a demanda | 100%
|  | Informes trimestrales de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. | Gestiòn Juridica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Normograma temático publicado | Gestiòn Juridica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Comunicar la información del Ministerio asociada a comunicaciones oficiales | Boletines de prensa y especializados -600- emitidos (200 por cuatrimestre) para mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la Entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros. | Gestiòn de las comunicaciones publicas y estrategicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Campañas masivas de comunicación en redes sociales-36-(12 por cuatrimestre) desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional. |  |  | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Intranet, información por medio digital, audios y/o videos con información de interés para servidores públicos -600 aproximadamente- (200 cuatrimestre) que incluyen publicaciones carrusel Saludnet, modificación de carteleras digitales y/o fondos de pantalla, libretos y tableros de gestión para eventos realizados en la entidad, campañas internas, publicación de El Saludable. |  |  | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Publicación de la estrategia de comunicación para Rendición de cuentas | Gestiòn de las comunicaciones publicas y estrategicas | Grupo de Comunicaciones | Junio |  | 100%
|  | Publicación invitación Audiencia de Rendición de Cuentas | Gestiòn de las comunicaciones publicas y estrategicas | Grupo de Comunicaciones | Junio |  | 100%
| Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2022. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Marzo | 100%
| Desarrollar Audiencia de rendición de cuentas institucional | Audiencia de Rendición de Cuentas realizada | Direccionamiento Estratègico | Despacho del Ministro con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional y el Grupo de Comunicaciones | Enero a Junio |  | 100%
| Implementación de los lineamientos institucionales para el desarrollo de la estrategia de Participación Ciudadana en la gestión en el MSPS | Estrategia de Participación Ciudadana formulado e implementado | Direccionamiento Estratègico | Todas las áreas que desarrollen participación ciudadadna Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional | Enero a Marzo (formulación de la Estrategia de Participación Ciudadana) Abril a Diciembre (2 informes de segumiento corte julio y noviembre de 2022.) | 33% | 33% | 33%
| Encuentros participativos en torno a la gestión integral en promoción social en salud | Encuentros virtuales bimensuales con participación de voceros de sociedad civil | Transverzalizaciòn de Enfoque Diferencial | Oficina de Promoción Social | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Convocar a los actores del Sistema a nominar tecnologías en salud, susceptibles de inclusión o de exclusión del Plan de Beneficios o de actualización de CUPS, participando en las fases de análisis técnico científico (Sociedades Científicas, pacientes potencialmente afectados y ciudadanía en general), para la adopción final de la decisión. | Soporte de convocatoria | Gestiòn de Protecciòn Social en Salud | Dirección de regulación de beneficios, costos, y tarifas en aseguramiento en salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Responsabilidad | Elaborar y publicar informe de gestión-rendición de cuentas para la vigencia 2021 | Informe de gestión elaborado y publicado | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales- Grupo Planeación | Enero a Marzo | 100%
| Elaborar el informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz | informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Seguimiento a la gestión sectorial e institucional | Junio |  | 100%
| Comunicar los resultados de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional. | Informes de seguimiento a la gestión (De acuerdo al Plan Operativo) y de los entes de control que vigilan a la entidad. | Control y Evaluaciòn | Oficina de Control Interno | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES Revisión Oficina de Control Interno Aprobación Comité Institucional de Gestión y desempeño
Actualizado: 28 de diciembre de 2021
Versiòn : 0

## Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2022 | 1 | 2 | 3
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano (PQRSD) | Implementar un indicador de calidad de la respuesta a PQRSD para el Grupo de Atención al Ciudadano | Documentar la metodología y primera medición -Primer cuatrimestre Segunda medición - Segundo Cuatrimestre Tercera medición y publicación de resultados consolidados en internet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano (canales de atención) | Fomentar la usabilidad entre la ciudadanía del Centro Especializado de Servicio al Ciudadano y publicar los resultados. | Apertura del Centro Especializado de Servicio al Ciudadano a la Ciudadanía - Primer cuatrimestre Campañas de difusión entre los ciudadanos - Segundo Cuatrimestre Publicación de resultados en internet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano (percepción) | Implementar una medición de la percepción del ciudadano con la respuesta a PQRSD recibidas en el canal virtual | Alistamiento y adecuación en Orfeo - Primer cuatrimestre Medición de percepción a través del botón en Orfeo - Segundo Cuatrimestre Publicación de resultados en internet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo de Atención al Ciudadano | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Relacionamiento con el usuario | Atender de manera oportuna los comentarios de las consultas públicas sobre la regulación de precios de medicamentos recibidas por los usuarios. | Publicación sobre las respuestas de los comentarios (según la cantidad de solicitudes) de las consultas públicas sobre regulación en la pagina web del ministerio | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Analizar la satisfacción de los usuarios frente a las consulta públicas con el fin conocer la percepción de estos para generar posteriormente nuevos mecanismos que los hagan sentir participes y que sus aportes fueron valiosos en el marco de la regulación de precios de medicamentos. | Una encuesta de percepción al año, que se realizará junto con la consulta pública que se realice por el grupo de control de precios. | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Realizar monitoreo mensual de los ORFEOS y PQRDS que llegan a la DMTS y el respectivo análisis y control para mejorar los tiempos de respuesta | ORFEOS Y PQRDS atendidos a tiempo y oportunamente. Informes de control diseminados al interior de la dirección y estimulación del uso de tableros de control dispuestos. 12 controles. | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Gestionar mejoras tecnológicas enfocadas a la atención de los tramites en el FNE. | Informe que incluya las mejoras tecnológicas realizadas en los trámites del FNE | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Prestar asistencia técnica para la implementación y seguimiento de procesos dirigidos al mejoramiento de la prestación de servicios de salud a nivel territorial y ESE | Un (1) informe con el Plan de Asistencia Técnica de la DPSAP ejecutado | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Dirección de Prestación de Servicios de salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Socialización de lineamientos de enfoque diferencial | Informes trimestrales de asistencias técnicas a referentes de entidades territoriales, realizadas | Transversalizaciòn de Enfoque Diferencial | Oficina de Promoción Social | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar en las herramientas tecnológicas al servicio de la DRBCyTAS, tales como MI VOX POPULI y página web del Ministerio de Salud y Protección Social, las metodologías y los resultados de las actuaciones adelantadas en cada una de las fases de inclusión o exclusión de tecnologías en salud, o actualización de CUPS, así mismo, publicar en la herramienta POS POPULI, los medicamentos y tecnologías en salud que hacen parte del Plan de Beneficios y su forma de financiación. Recepcionar a través de MI VOX PÓPULI de las EPS información relacionada con suficiencia, incapacidades y registro de los procedimientos realizados, medicamentos dispensados e insumos suministrados a los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, para estudio de la UPC. | Herramientas tecnológicas publicadas Aplicación de procedimientos en MI VOX PÓPULI | Gestión de la Protección Social en Salud | Dirección de regulación de beneficios, costos, y tarifas en aseguramiento en salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Validar e implementar el protocolo o lineamiento de relacionamiento con las industrias | Protocolo o lineamiento implementado | Transversalizaciòn de Enfoque Diferencial | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Agosto | 50% | 50%
| Tramitar oportunamente las PQRSD y Tutelas en las que soliciten información relacionada con las competencias de la Dirección de Promoción y Prevención | Reporte mensual de PQRSD tramitadas oportunamente | Transversalizaciòn de Enfoque Diferencial | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES Revisión Oficina de Control Interno Aprobación Comité Institucional de Gestión y desempeño
Actualizado: 28 de diciembre de 2021
Versión : 0

## Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2022 | 1 | 2 | 3
Transparencia activa | Publicar información sobre el Ministerio | Registro publicado sobre la ubicación de las sedes. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Marzo | 100%
|  | Horario de atención al público publicado. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Marzo | 100%
| Publicar información sobre la gestión presupuestal del Ministerio | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . | Gestiòn Financiera | Subdirección Financiera | Enero | 100%
|  | Presupuesto desagregado con Modificaciones | Gestiòn Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Distribución presupuestal de proyectos de inversión actualizada y publicada. | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 33% | 33% | 33%
| Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio. | Información histórica presupuestal publicada. | Gestiòn Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Estados financieros publicados dentro de los términos establecidos por la Contaduría General de la Nación (la información publicada corresponde al trimestre inmediatamente anterior) | Gestiòn Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio: Elaborar y publicar Plan de Acción Institucional y sus modificaciones | Informe de gestión del año 2021 publicado. (Vigencia Fiscal) | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios - Grupo de Planeación | Enero a Abril | 100%
|  | Plan de Acción actualizado y publicado. | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100%
| Publicar información sobre la estructura organizacional del Ministerio | Organigrama publicado. | Gestiòn de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales, actualizado y Publicado. | Gestiòn de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado. | Gestiòn de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Escala Salarial actualizada y publicada. | Gestiòn de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Acuerdos de Gestión actualizados y publicados. | Gestiòn de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Ofertas de empleo actualizadas y publicadas. | Gestiòn de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar Información sobre la gestión contractual del Ministerio | Directorio de los contratistas actualizado y publicado (sujeto a Suscripción de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión). | Gestiòn de Contrataciòn | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado y publicado. | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Enero a Marzo | 100%
|  | Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP actualizado con Información contractual actualizada (entre ella los Informes de supervisión). (Sujeto a los procesos de contratación realizados) | Gestiòn de Contrataciòn | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación de la cartera de las ET, EPS pendientes de pagar y de las IPS pendientes de cobrar. | Circular Conjunta 030 de 2013: ” Procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios”. Formatos, capacitación, guías, recomendaciones y notas. (% no acumulativo) | Analisis de recursos del SGSSS y planeaciòn financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación del Monto Estimado de recursos destinados a la financiación del Régimen Subsidiado para la presupuestación por parte de las Entidades Territoriales | Matriz de cofinanciación del Régimen Subsidiado | Analisis de recursos del SGSSS y planeaciòn financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicaciones de Actos Administrativos de Reconocimiento de Recursos relacionados con el Tema de COVID-19 cuando se presenten. | Actos administrativos expedidos. | Analisis de recursos del SGSSS y planeaciòn financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación consolidado de Acuerdo de Punto Final Territorial - Régimen Subsidiado. | Matriz consolidada saneamiento APF Entidades Territoriales | Analisis de recursos del SGSSS y planeaciòn financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información relevante sobre compra centralizada, transferencias de valor del sector salud y regulación de precios de medicamentos en la página web del ministerio de salud. | Información publicada en la página web (una publicación relacionada con la compra) y disponible en el cubo de SISPRO, según sea el caso (dos publicaciones sobre transferencias de valor del sector salud a demanda) | Gestiòn de Medicamentos y Tecnologìas en salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Diseñar y mejorar el acceso a la información, principalmente la sección de información de control de precios de medicamentos, compra centralizada, transferencias de valor para los usuarios en la pagina web ministerio. | Una matriz de elementos de información de la DMTS y secciones de información mejoradas en la pagina web, de interés por los usuarios | Gestiòn de Medicamentos y Tecnologìas en salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Realizar capacitaciones a actores interesados sobre la consulta y análisis de los datos del registro de transferencias de valor del sector salud | Cuatro capacitaciones: Enero a Abril: 1 Capacitación Marzo a Agosto: 2 Capacitaciones Septiembre a Diciembre: 1 Capacitación | Gestiòn de Medicamentos y Tecnologìas en salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Establecer controles para asegurar que la información publicada en la pagina web este actualizada, con responsables definidos y protegida adecuadamente. | Definir un instrumento de control de la actualización de la información y sus responsables, así como su seguimiento periódico de su disponibilidad y actualización | Gestiòn de Medicamentos y Tecnologìas en salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Abril: Instrumento de control de la actualización de la información Marzo a Agosto: Registro de seguimiento a Agosto de 2022 del instrumento de control Septiembre a Diciembre: Registro de seguimiento a Diciembre de 2022 del instrumento de control | 33% | 33% | 33%
| Publicar en el Portal Web del Ministerio de Salud y Protección Social los documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Portal web actualizado con documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Gestiòn de la Prestaciòn de Servicios en Salud | Dirección prestación de servicios salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información asociada al Sistema de Evaluación de Actores. | Visor de indicadores del Sistema de Evaluación de actores actualizado. (Disposición permanente) | Gestiòn de la Prestaciòn de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Agosto | 50% | 50%
| Publicar información sobre los resultados de la Encuesta de Percepción de los Usuarios de las EPS | Visor de la Encuesta de percepción de satisfacción de los usuarios de las EPS publicado. (Disposición permanente Observatorio de Calidad ) | Gestiòn de la Prestaciòn de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información actualizada relacionada con la calidad en salud. | Plataforma virtual del Observatorio Nacional de Calidad actualizado de acuerdo a criterios y lineamientos previstos para tal fin (Disposición permanente) | Gestiòn de la Prestaciòn de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información relacionada con las Guías de Práctica Clínica | Plataforma virtual de Guías de Práctica clínica actualizada. (Disposición permanente) | Gestiòn de la Prestaciòn de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información sobre Formación, Gestión del Conocimiento, Ejercicio y Desempeño del Talento Humano en Salud, en el Observatorio de Talento Humano en Salud. | Un reporte cuatrimestral sobre la información publicada en el Observatorio de Talento Humano en Salud. | Desarrollo del Talento Humano en Salud | Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud | Enero -Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Identificar, analizar, extraer y transformar la información requerida para publicación de informes de los indicadores de las atenciones individuales de la Ruta Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Ruta Integral Materno Perinatal | Informe de seguimiento a indicadores de las atenciones individuales de la Ruta Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Ruta Integral Materno Perinatal vigencia 2018 y 2019 | Gestiòn de las Interveciones Individuales y Colectivas para la Promociòn de la Salud y Prevenciòn de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Junio | 50% | 50%
| recolectar los indicadores de gestión de salud publica (técnicos y financieros) resultado de la gestión en la vigencia 2021 de las entidades territoriales consolidados, los cuales generan un nivel de riesgo por entidad territorial. | informe del monitoreo, seguimiento y control integral al gasto realizado con los recursos del SGP SP en cada vigencia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 028 de 2008, vigencia 2021 | Gestiòn de las Interveciones Individuales y Colectivas para la Promociòn de la Salud y Prevenciòn de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Marzo - Junio |  | 100%
| consolidación y análisis de la información reportadas por las entidades financieras de los saldos de las cuentas maestras de salud pública en la vigencia 2021 corte diciembre Vs el reporte de tesorería de los saldos a 31 de diciembre de la subcuenta de salud publica colectiva reportada al FUT por las entidades territoriales | informe de las diferencias presentadas entre los saldos de las cuentas maestras de salud pública de las entidades territoriales reportadas por los bancos Vs los saldos de tesorería de las entidades territoriales reportadas al FUT en la vigencia 2021. | Gestiòn de las Interveciones Individuales y Colectivas para la Promociòn de la Salud y Prevenciòn de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Marzo - Junio |  | 100%
| Recolección de información, revisión, análisis y presentación de resultados de la ejecución de los recursos de la subcuenta de salud publica colectiva en la vigencia 2021 de las entidades territoriales "departamentales, distritales y municipales" | informe del monitoreo, seguimiento y control al gasto realizado con los recursos de la subcuenta de salud publica colectiva en la vigencia 2021 de los departamentos, distritos y municipios, y resumen de los municipios de cada dpto, por fuentes de financiación y su destinación por dimensiones | Gestiòn de las Interveciones Individuales y Colectivas para la Promociòn de la Salud y Prevenciòn de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Marzo - Junio |  | 100% | 33%
| Premio Nacional a la “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”; Ley 1566, Art. 8. | Publicación en la página de Minsalud sobre las fases de: convocatoria, recepción de propuestas por parte de las Entidades participantes, evaluación y entrega del Premio Nacional 2022. En la versión 2022 del premio nacional se otorgará a las siguientes categorías: 1. Entidad territorial. 2. Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 3. Organizaciones privadas. 4. Organizaciones no gubernamentales. 5. Organizaciones de base comunitaria. 6. Entidades Educativas en modalidades: a) Instituciones de Educación Básica y Media. b) Instituciones de Educación Superior. | Gestiòn de las Interveciones Individuales y Colectivas para la Promociòn de la Salud y Prevenciòn de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Mayo - Diciembre |  | 50% | 50%
| Espacio mensual "Conectando con la ciudadanía para la promoción de la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | Informe cuatrimestral y final | Gestiòn de las Interveciones Individuales y Colectivas para la Promociòn de la Salud y Prevenciòn de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Espacio mensual "Tu asistencia mi asistencia" dirigido a las Secretarias de salud departamentales, distritales y municipales. | Informe cuatrimestral y final | Gestiòn de las Interveciones Individuales y Colectivas para la Promociòn de la Salud y Prevenciòn de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Actualización de minisitio en la pagina web, con todos los lineamientos técnicos e información relevante desarrollada en relación a la atención integral en salud a las personas, familias y comunidades desde el enfoque de curso de vida y en el marco de la Política Pública en Salud. | Minisitio grupo curso de vida en actualización permanente (con caja de herramientas y herramientas disponibles para público en general y los diferentes actores del sector salud). | Gestiòn de las Interveciones Individuales y Colectivas para la Promociòn de la Salud y Prevenciòn de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaboración instrumentos de gestión de la Información | Publicar los Instrumentos de Gestión de Información | Registro de Activos de Información, actualizado y publicado | Gestiòn Documental | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Índice de información Clasificada y Reservada, actualizado y publicado. | Gestiòn Documental | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Esquema de Publicación actualizado y publicado. | Gestiòn de las Comunicaciones pubicas y estrategicas | Grupo Comunicaciones | 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre | 33% | 33% | 33%
|  | Programa de Gestión Documental – PGD publicado. | Gestiòn Documental | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Cuadro de Clasificación Documental – CCD publicado. | Gestiòn Documental | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Monitoreo del acceso a la información pública | Publicación de informes sobre la gestión de las solicitudes | Elaborar 2 informes semestrales que comprende cada uno los 4 temas así: 1)Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre II- 2022 publicado 2) Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre I- 2022, publicado. | Gestiòn de Servicio Al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Iniciativa adicional | Implementar las líneas de acción priorizadas acorde con los lineamientos de la política de integridad y transparencia | Informe semestral de seguimiento y cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional” en el marco de la política pública de Transparencia y Acceso a la Información, a nivel institucional y sectorial | Direccionamiento Estratègico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero – Junio 2021 Julio - Diciembre 2021 |  | 50% | 50%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES Revisión Oficina de Control Interno Aprobación Comité Institucional de Gestión y desempeño

## Iniciativas adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2021 | PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO POR CUATRIMESTRE | 1 | 2 | 3
Integridad | Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. | Dos informes de gestión del código de integridad. | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Enero Julio | 50% Primer Cuatrimestre 50% Segundo Cuatrimestre | 50% | 50%
| Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad. | Publicar informes de gestión del código de integridad. | Gestión del Talento Humano |  | Enero Agosto | 50% Primer Cuatrimestre 50% Segundo Cuatrimestre | 50% | 50%
| Realizar talleres teórico prácticos, con el fin de socializar y apropiar los valores del código de Integridad, y aplicarlos en su desempeño funcional y comportamental. | 3 Talleres | Gestión del Talento Humano |  | Marzo Septiembre Noviembre | 50% Primer Cuatrimestre 50% Cuarto Cuatrimestre | 50% |  | 50%
| Elaborar un plan estratégico de conflicto de interés. | Un Plan estratégico de gestión de conflicto de intereses | Gestión del Talento Humano |  | Junio | 100% segundo cuatrimestre |  | 100%
| Realizar capacitaciones a servidores Públicos y contratistas sobre trámite de impedimentos y recusaciones establecidos en la ley 1437 del 2011 | Capacitación Política de Servicio al Ciudadano | Gestión del Talento Humano |  | Agosto y Septiembre | 50% tercer cuatrimestre 50% cuarto cuatrimestre |  | 50% | 50%
| Mejorar la implementación del Código de Integridad | Registro de actividades con las mejoras ejecutadas | Gestión del Talento Humano |  | Enero -Diciembre | 20% primer cuatrimestre 40% segundo cuatrimestre 40% tercer cuatrimestre | 20% | 40% | 40%
| Adelantar campañas de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses | Dos talleres de sensibilización | Gestión del Talento Humano |  | Abril Diciembre | 50% Primer Cuatrimestre 50% Segundo Cuatrimestre | 50% | 50%
| Asegurar que los servidores y contratistas de la entidad realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 | Publicaciones en el Boletín "El saludable", invitando a los servidores públicos y contratistas, e informe DAFP de personas con curso realizado. | Gestión del Talento Humano |  | Marzo y Septiembre | 50% Primer Cuatrimestre 50% | 50% |  | 50%
| Habilitar o mejorar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos | Habilitación o mejora del canal institucional existente (Correo conflicto intereses) para centralizar las solicitudes de impedimentos o recusaciones | Gestión del Talento Humano |  | Agosto | 100% Segundo Cuatrimestre |  | 100%
| Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés | Campaña de difusión del correo institucional mediante publicaciones en el Boletín "El Saludable" | Gestión del Talento Humano |  | Marzo | 100% Primer Cuatrimestre | 100%
| Implementar una guía interna para la identificación y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el articulo 12 de la Ley 1437 de 2011 | Publicación y divulgación de guía para el correcto manejo de los conflictos de interés. | Gestión del Talento Humano |  | Marzo | 100% Primer Cuatrimestre | 100%
| Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995 | 1. Publicaciones en el Boletín "El saludable", invitando a los servidores públicos al diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas Periódica 2. Matriz consolidada de los servidores públicos que cumplieron con la entrega de la Declaración de Bienes y Rentas en los tiempos estipulados. | Gestión del Talento Humano |  | Mayo | 100% segundo cuatrimestre |  | 100%
| Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Encuesta aplicada de identificación de las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Gestión del Talento Humano |  | Diciembre | 100% tercer cuatrimestre (Aplicación y tabulación encuesta ) |  |  | 100%
| Asegurar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública | Comunicado por correo alas personas obligadas, recordando la obligación de publicar la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. Matriz consolidada de los sujetos obligados que cumplieron con la publicación de la declaración. | Gestión del Talento Humano |  | Mayo | 100% segundo cuatrimestre |  | 100%
| Realizar seguimiento a la implementación del plan de trabajo y la estrategia de gestión de conflicto de intereses | Informe anual | Gestión del Talento Humano |  | Diciembre | 100% (una vez al año) |  |  | 100%
| Documentar y publicar en la página web el seguimiento e implementación del plan de trabajo y la estrategia de gestión de conflicto de interés | Publicación de informe anual | Gestión del Talento Humano |  | Diciembre | 100% (una vez al año) |  |  | 100%
| Realizar socializaciones sobre temas de anticorrupción desde la función preventiva disciplinaria, se programaron de manera cuatrimestral, así: 1er cuatrimestre: 2, 2do y 3ro: 3 y 4to: 1, para un total de 9 actividades. | Listados de Asistencia a socializaciones. | Gestión y Prevención de asuntos Disciplinarios | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 33% | 33% | 33% | 33%
| Realizar publicaciones sobre temas de anticorrupción desde la función preventiva disciplinaria, mediante "El Saludable" Se programaron de manera cuatrimestral, así: 1er cuatrimestre:10, 2do y 3ro: 12 y 4to: 10, para un total de 44 actividades. | Publicaciones en el Boletín "El saludable" | Gestión y Prevención de asuntos Disciplinarios | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 33% | 33% | 33% | 33%
| Realizar seguimiento al resultado de las socialización en temas disciplinarios y anticorrupción realizadas con las entidades adscritas del sector salud. Se programaron de manera semestral, así: 1ro: 1 y 2do: 1, para un total de 2 actividades. | Documento de encuesta de seguimiento diligenciada por cada entidad adscrita. | Gestión y Prevención de asuntos Disciplinarios | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 50% semestral |  | 50% | 50%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES Revisión Oficina de Control Interno Aprobación Comité Institucional de Gestión y desempeño