## G. DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: | 06 de enero de 2023
Versión | 0
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023 | 1 | 2 | 3
1. Política de Administación de Riesgos Institucionales | Revisar y actualizar (si se requiere) la Política de Administración de riesgos. | Política Administración de Riesgos actualizada en su nueva versión. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | septiembre a Diciembre |  |  | 100%
| Realizar socialización de la política de administración de riesgos al interior del MSPS | Listados de asistencia y/o evidencias de las socializaciones realizadas de socialización de la políticas de administración de riesgos al interior del MSPS | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción según el instrumento MSPS, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales. | Mapa de Riesgos de corrupción institucional consolidado | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales /Grupo de Desarrollo Organizacional (procesos que identifiquen riesgos de corrupción) | Enero 30 2023 | 100%
3 Publicación de los riesgos de corrupción | Realizar la publicación de los riesgos de corrupción en la pagina web. | Mapa de riesgos de corrupción institucional(1)publicado | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales/Grupo de Desarrollo Organizacional | Enero 30 2023 | 100%
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción | Reporte consolidado (3) de monitoreo de riesgos de corrupción (Primer, segundo y tercer trimestre) | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales /Grupo de Desarrollo Organizacional (procesos que identifiquen riesgos de corrupción) | Enero a Diciembre de 2023 | 33% | 33% | 33%
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. | Informes(3) de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados. | Control y Evaluación de la Gestión | Oficina Control Interno | 2023-05-15 | 33% | 33% | 33%
2023-09-15
2023-01-15
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: |  | 06 de enero de 2023
Versión |  | 0
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN | DEPENDENCIA | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIÓN | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[11 empty] | INICIO | FIN
1 | Transformación de sustancias sometidas a fiscalización o medicamentos que las contengan | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza de manera presencial y a través de correo electrónico | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de forma sistematizada, en el cual estará toda la información trazable tanto al laboratorio inscrito, sustancias, medicamentos, cupo asignado e inspeccionado e información de interés para la gestión. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de transformación de sustancias fiscalizadas | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-07-31
2 | Previsiones ordinarias y suplementarias para importar materias primas y/o medicamentos de control especial | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza de manera presencial y a través de correo electrónico | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | La entidad podrá hacer la gestión del trámite de forma sistematizada, con información trazable tanto al laboratorio inscrito, sustancias, medicamentos e información de interés para la gestión. El ciudadano podrá hacer seguimiento a la solicitud y conocer la respuesta respectiva. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de previsión o cupos de importación | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-07-31
3 | Destrucción de sustancias fiscalizadas y/o medicamentos que las contengan | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza a través de correo electrónico, no existe formulario para tal fin. | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de forma sistematizada, en el cual estará toda la información trazable tanto al laboratorio inscrito, sustancias, medicamentos, cupo asignado, inspeccionado, fabricado e información de interés para la gestión. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de destrucción de sustancias y medicamentos fiscalizados | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-07-31
4 | Inscripción, renovación, ampliación, modificación o cancelación para realizar cualquier tipo de actividad relacionada con el manejo de materias primas de control especial y/o medicamentos que las contengan | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza a través de correo electrónico, no existe formulario para tal fin. | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de inscripción, renovación, ampliación, modificación o cancelación para el uso sustancias y medicamentos fiscalizados, lo cual ayudará tanto en la revisión de documentos, gestión técnica, gestión jurídica y notificación del acto administrativo al usuario. De esta forma también se mantendrá la información actualizada, confiable y trazable. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de inscripción, renovación, ampliación, modificación o cancelación para el uso sustancias y medicamentos fiscalizados | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-07-31
5 | Autorización de compra y venta local de sustancias sometidas a fiscalización | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza a través de correo electrónico, no existe formulario para tal fin. | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de autorización de compra y venta local de sustancias sometidas a fiscalización. De esta forma también se mantendrá la información actualizada, confiable y trazable. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de Autorización de compra y venta local de sustancias sometidas a fiscalización | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-11-30
6 | Certificado de exportación de materias primas de control especial y/o medicamentos de control especial | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza a través de correo electrónico, no existe formulario para tal fin. | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de Certificado de exportación de materias primas de control especial y/o medicamentos de control especial, lo cual ayudará tanto en la revisión de documentos, gestión técnica. De esta forma también se mantendrá la información actualizada, confiable y trazable. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de Certificado de exportación de materias primas de control especial y/o medicamentos de control especial | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-11-30
7 | Certificado de importación de sustancias y/o medicamentos sometidos a fiscalización | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza a través de correo electrónico, no existe formulario para tal fin. | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de Certificado de importación de sustancias y/o medicamentos sometidos a fiscalización De esta forma también se mantendrá la información actualizada, confiable y trazable. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de Certificado de importación de sustancias y/o medicamentos sometidos a fiscalización | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-11-30
8 | Venta de medicamentos clasificados como monopolio del Estado | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza a través de correo electrónico, no existe formulario para tal fin. | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de Venta de medicamentos clasificados como monopolio del Estado De esta forma también se mantendrá la información actualizada, confiable y trazable. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de Venta de medicamentos clasificados como monopolio del Estado | GIT ME Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-11-30
9 | Formalización de la importación de mercancías fiscalizadas | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza a través de correo electrónico, no existe formulario para tal fin. | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de Formalización de la importación de mercancías fiscalizadas De esta forma también se mantendrá la información actualizada, confiable y trazable. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de Formalización de la importación de mercancías fiscalizadas | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-11-30
10 | Inspección previa al levante de las sustancias sometidas a fiscalización, productos y/o medicamentos que las contengan | UAE - FNE | Iniciativa de la institución | Tecnológica | Formularios diligenciados en línea | La solicitud se realiza a través de correo electrónico, no existe formulario para tal fin. | Facilidad para presentar y hacer seguimiento al trámite, requisitos homologados, estandarizados y de pronta respuesta por el mismo portal. | A través del sistema de información del FNE se podrá hacer la gestión del trámite de Inspección previa al levante de las sustancias sometidas a fiscalización, productos y/o medicamentos que las contengan. De esta forma también se mantendrá la información actualizada, confiable y trazable. | Sistema de Información de gestión de solicitudes de Inspección previa al levante de las sustancias sometidas a fiscalización, productos y/o medicamentos que las contengan | GIT CYF Equipo de TICS del FNE | 2023-02-01 | 2023-11-30
11 | Certificación de necesidades de Recurso Humano para presentar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores | MSPS-Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud | Cumplimiento de disposiciones legales | Tecnológicas | Respuesta Electrónica | Los documentos se radican a través de la Ventanilla única de trámites en forma presencial. Igualmente la respuesta del trámite se otorga por medio de correo electrónico y de forma presencial | Ahorro en desplazamientos, se puede descargar la respuesta los siete días a la semana | Se optimizará el aplicativo de la Ventanilla Única de Trámites del Ministerio de Salud y Protección Social, para que no solo se radiquen los documentos sino para que las respuesta del trámite se otorgue a través del mismo | Trámite optimizado tecnológicamente para brindar respuesta electrónica | Dirección de Desarrollo del Talento en Salud, con la colaboración del grupo OTICS. | 2023-01-02 | 2023-11-30
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## RENDICIÓN DE CUENTAS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: | 06 de enero de 2023
Versión | 0
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Elemento de la rendición de cuentas | Tipo de acción de información | Descripción de la acción | ¿La acción se adelanta en el marco de un nodo del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas? ¿Cuál? | Alcance de la acción de transparencia (Marcar con una x) |  |  |  | Medio, canal, formato o plataforma que se utilizará | Tipo de grupo de valor al que se orienta la acción | Grupo(s) de valor a los que se orienta la acción | Instancias de participación formales involucradas | Dependencia responsable | Fecha de realización de la acción | Indicador | Producto/meta a ser reportado
|  |  |  | Producir información | Públicar información | Divulgar información | Cogestionar información con grupo de valor | [7 empty] | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Información | Transparencia pasiva | A tarvés de los canales de información comunicación y gestión habilitados por la Entidad | NO | X | X | X | X | Orfeo; canales de gestión de atencion al ciudadano; | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE
| Transparencia activa | Socialización de normas y lineamientos Procesos competitivos Informes de gestión Difusión de informacion cualitativa y cuantitativa | NO |  | X | X |  | Pagina web de la Entidad | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE
|  |  | NO |  | X | X |  | Boletines | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE
|  |  | NO |  | X | X | X | Redes sociales de la Entidad | Organizaciones de la Sociedad Civil | Ciudadanía | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE
|  | Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de la formulación del plan de acción institucional 2023 para comentarios de la ciudadania | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx | Personas | Ciudadanía |  | OAPES/ Grupo Planeación | Noviembre-Diciembre 2023 | Publicación en página web de MinSalud
|  | Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan de acción institucional 2023 | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx | Personas | Ciudadanía |  | OAPES/ Grupo Planeación | Posterior al cierre de cada trimestre de 2023 | Publicación en página web de MinSalud
|  | Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan estratégico sectorial | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/plan-estrategico.aspx | Personas | Ciudadanía |  | OAPES/ Grupo Planeación | Posterior al cierre de cada trimestre de 2023 | Publicación en página web de MinSalud
|  | Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan estratégico institucional | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/plan-estrategico.aspx | Personas | Ciudadanía |  | OAPES/ Grupo Planeación | Posterior al cierre de cada trimestre de 2023 | Publicación en página web de MinSalud
|  | Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, el Informe al Congreso | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informes-gestion.aspx | Personas | Ciudadanía |  | OAPES/ Grupo Planeación | 31 Julio *Una sola vez al año | Publicación en página web de MinSalud
|  | Listado de proyectos de inversión 2023 publicados | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/proyectos-inversion.aspx | Personas | Ciudadanía |  | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Marzo | Publicación en página web de MinSalud
|  | Informe de gestión 2022 elaborado y publicado | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx | Personas | Ciudadanía |  | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Abril | Publicación en página web de MinSalud
|  | Publicar informe de ejecución presupuestal del Sector Salud y Protección Social | NO |  | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/Seguimiento-al-presupuesto-sector-salud.aspx | Personas | Ciudadanía |  | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Diciembre | Publicación en página web de MinSalud
|  | La DRBCTAS cuenta con 3 canales no presenciales de servicio al ciudadano, como son: Subsitio Web " plan de beneficios en salud" del Minsalud, Mi Vox Pópuli y Pos Populi, las cuales son herramientas tecnologías que permiten una interacción de información, consulta y comunicación bidireccional con la ciudadania en el territorio nacional. | NO |  | x | x |  | Subsitio Web " plan de beneficios en salud" del Minsalud, Mi Vox Pópuli y Pos Populi, | Organizaciones de la Sociedad Civil | Ciudadanía | Ciudadania | Subdirección de Beneficios en Aseguramiento | 1 de enero de 2023 a 31 de diciembre de 2023 | Herramientas tecnológicas disponibles
|  | Informe Sistema de Evaluación de Actores | No |  | x |  |  | Observatorio de calidad/MSPS | Personas | Ciudadanía | Asociación de Usuarios en Salud | Oficina de Calidad | II semestre 2023 | Informe publicado
|  | Publicación de Guías de práctica clínica | No |  | x |  |  | Observatorio de calidad/MSPS | Personas | Ciudadanía | Asociación de Usuarios en Salud | Oficina de Calidad | I y II semestre 2023 de acuerdo a la necesidad | GPC publicada
|  | Publicar informe de rendición de cuentas de forma previa al desarrollo de la audiencia pública participativa vigencia 202, incorporando el enfoque en derechos humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible | NO | X | X |  |  | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx | Personas | Ciudadanía |  | Subdirección Administrativa: Grupo relación Estado-ciudadano |  | Informe DDHH y ODS publicado
| Transparencia focalizada | Interacción con grupos poblacionales específicos como: Grupos Etnicos, Víctimas del Conflicto, Personas Mayores; Personas con discapacidad | NO | X | X | X | X | Mesas de trabajo con grupos poblacionales específicos como: Grupos Etnicos, Víctimas del Conflicto, Personas Mayores; Personas con discapacidad Consejos y comités | Organizaciones de la Sociedad Civil | Ciudadanía | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE
|  | Diseñar una ruta de transparencia focalizada para el acceso a la información de un segmento poblacional priorizado (puede ser discapacidad, victimas, ciclo de vida, etc) | NO | X |  |  |  | Documento de ruta diseñado | Personas | Ciudadanía |  | Subdirección Administrativa: Grupo relación Estado-ciudadano |  | Informe de cumplimiento de actividades para el diseño de la ruta de transparencia elaborado
| Transparencia colaborativa | Disposición de información para conocimiento general y de grupos poblacionales específicos | NO | X | X | X | X | Pagina Web socialización de lineamientos relacionados con población vulnerable | Organizaciones de la Sociedad Civil | Ciudadanía | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE
| Tipo de acción de diálogo | Descripción de la acción | ¿La acción se adelanta en el marco de un nodo del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas? ¿Cuál? | Alcance de la acción de diálogo (Marcar con una x) |  |  |  |  | Metodología de diálogo que será utilizada | Metodología de evaluación ciudadana de la gestión que será utilizada | Tipo de grupo de valor al que se orienta la acción | Grupo(s) de valor invitado(s) a los que se orienta la acción | Instancias de participación formales involucradas | Dependencia responsable | Fecha de realización de la acción | Indicador | Producto/meta a ser reportado
|  |  |  | Gestión administrativa | Resultados de la gestión | Derechos Humanos garantizados | Avance en cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible | Construcción de paz | [8 empty] | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Diálogo | Ejercicios de diálogo amplios | Adelantar Audiencia Pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023 | NO | X | X | X | X | X | Audiencia Pública participativa | Encuesta | Ciudadanía | Ciudadanía | N/A | Grupo relación Estado-ciudadano OAPES. Grupo de planeación Comunicaciones | Segundo semestre | Una audiencia pública adelantada
| Ejercicios de diálogo focalizados bajo enfoque diferencial | Escenarios de dialogo para concertación de lineamientos, preparación de normatividad, definición de metodologías y socialización de avance del proceso. | NO | X | X | X | X | X | Dialogo de saberes Grupos Focales Encuentros virtuales | Encuesta | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE
| Tipo de acción de responsabilidad | Descripción de la acción | ¿La acción se adelanta en el marco de un nodo del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas? ¿Cuál? | Alcance de la acción de responsabilidad (Marcar con una x) |  |  |  | Tipo de grupo de valor al que se orienta la acción | Grupo(s) de valor invitado(s) a los que se orienta la acción | Instancias de participación formales involucradas | Dependencia responsable | Fecha de realización de la acción | Indicador | Producto/meta a ser reportado
|  |  |  | Incentivos | Cumplimiento de compromisos con grupos de valor | Mejora institucional como resultado de la evaluación ciudadana | Otro | [6 empty] | Primer cuatrimestre | Segundo cuatrimestre | Tercer cuatrimestre
Responsabilidad | Acciones que promueven la cultura de la rendición de cuentas, el cumplimiento de compromisos con la ciudadanía y la mejora institucional | Adelantar jornada de sensibilización con grupos de valor para capacitar en materia de participación ciudadana, incluyendo rendición de cuentas. | NO | X |  |  | Capacitación | Personas | Ciudadanía |  | Subdirección Administrativa: Grupo relación Estado-ciudadano | Segundo semestre | Una jornada de sensibilización adelantada.
|  | Adelantar jornada de sensibilización con servidores públicos y contratistas del ministerio en materia de participación ciudadana, incluyendo rendición de cuentas. | NO | X |  |  | Capacitación | Personas |  |  | Subdirección Administrativa: Grupo relación Estado-ciudadano | Segundo semestre | Una jornada de sensibilización adelantada.
|  | Difusión del marco normativo, en particular de la ley de transparencia de información pública y el plan anticorrupción y atención al ciudadano | NO |  | X | X |  | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE
|  | Comprensión de los alcances del MIPG | NO |  | X | X |  | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas | OFICINA DE PROMOCION SOCIAL - GRUPO DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS | PERMANENTE
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## ATENCIÓN AL CIUDADANO
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: | 06 de enero de 2023
Versión | 0
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023 | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1: Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | Analizar la satisfacción de los usuarios frente a las consulta públicas con el fin conocer la percepción de estos para generar posteriormente nuevos mecanismos que los hagan sentir participes y que sus aportes fueron valiosos en el marco de la regulación de precios de medicamentos. | Una encuesta de percepción al año, que se realizará junto con la consulta pública que se realice por el grupo de control de precios. | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Septiembre - Diciembre | 0% | 0% | 100%
Subcomponente 1: Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | Fomentar la usabilidad entre la ciudadanía del Centro Especializado de Servicio al Ciudadano y publicar los resultados. | Realización de 1 evento de divulgación y publicación de resultados en intranet y en internet, elaboración de 1 boletin cada cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 2: Fortalecimiento de Talento Humano al Servicio del Ciudadano | Realizar mesas de trabajo de capacitación a los procesos con menor oportunidad de la respuesta y documentar los resultados | Realización de mesas de trabajo con los procesos y publicación de resultados en intranet en cada uno de los cuatrimestres | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 2: Fortalecimiento de Talento Humano al Servicio del Ciudadano | Aplicar la guía de lenguaje claro, desarrollando laboratorios de simplicidad a dos plantillas de respuestas a PQRSDF del proceso de servicio al ciudadano. | Un laboratorio de simplicidad en cada cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Realizar la intervención de los trámites y/u OPA´S establecidos | Informe anual de cumplimiento actividades del Plan de Racionalización de Trámites SUIT. | Gestión del Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | Subdirección administrativa/Grupo de Desarrollo Organizacional | Septiembre |  |  | 100%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Reporte de cumplimiento de estadísticas trimestrales de trámites SUIT. | Primer cuatrimestre: Reporte 4 trimestre de la vigencia anterior en Enero y Reporte primer trimestre en Abril Segundo Cuatrimestre: Reporte 2 trimestre Julio Tercer cuatrimestre: Reporte de 3 trimestre Octubre | Gestión del Servicio al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | Subdirección administrativa/Grupo de Desarrollo Organizacional | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Realizar capacitaciones a los actores interesados del registro de transferencias de valor sobre el reporte y consulta de los datos. | Cuatro capacitaciones | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Septiembre | 50% | 0% | 50%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Prestar asistencia técnica para la implementación y seguimiento de procesos dirigidos al mejoramiento de la prestación de servicios de salud a nivel territorial y ESE | Matriz de seguimiento del Plan de Asistencia Técnica de la DPSAP | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Dirección de Prestación de Servicios de salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar en el Portal Web del Ministerio de Salud y Protección Social los documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Portal web actualizado con documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Realizar capacitación a los servidores del FNE en temas relacionados con atención al cliente. | Lista de asistencia de la capacitación y presentación en PDF | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Administrativa y financiera FNE | Mayo- agosto |  | 100%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Realizar actividades de capacitación o educación a usuarios de Medicamentos de Control Especial y Monopolio del Estado | 1 informe del evento y/o capacitación | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Regionalización FNE | Septiembre- Diciembre |  |  | 100%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Convocar a los actores del Sistema a nominar tecnologías en salud susceptibles de actualización de la CUPS y de Exclusión de servicios y tecnologías financiados con recursos públicos asignados a la salud, participando en las fases de análisis técnico científico y de pacientes potencialmente afectados, según corresponda, para la adopción final de la decisión. | Soporte de convocatoria a participación ciudadana | Gestión de la Protección Social | Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas en Aseguramiento en Salud | Enero a diciembre | 33% | 33% | 34%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Brindar Desarrollo de Capacidades Técnicas para seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, dirigidos a las Entidades Territoriales Departamentales y Distritales, para garantizar el acceso de la población a la vacuna contra el COVID-19. | Informe de Desarrollo de Capacidades Técnicas realizadas en el periodo. | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre de 2022 | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Implementar la guía de caracterización a grupos de valor del proceso de servicio al ciudadano. | 1. Preparación de instrumentos y levantamiento de la información 2. Avance parcial 3.Consolidación y publicación de resultados | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Socialización de lineamientos de enfoque diferencial | Informes trimestrales de asistencias técnicas a referentes de entidades territoriales, realizadas | Transversalizaciòn de Enfoque Diferencial | Oficina de Promoción Social | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Publicar en las herramientas tecnológicas al servicio de la DRBCyTAS, tales como MI VOX POPULI y página web del Ministerio de Salud y Protección Social, las actuaciones adelantadas en en el procedimiento de inclusiones y en cada una de las fases del PTC de exclusiones y actualización de CUPS. Así mismo, publicar en la herramienta POS POPULI, los medicamentos y procedimientos que hacen parte de los servicios y tecnologías del Plan de Beneficios y su forma de financiación. Recepcionar a través de MI VOX PÓPULI la retroalimentacion de la información de las EPS relacionada con suficiencia, incapacidades y registro de los procedimientos realizados, medicamentos dispensados e insumos suministrados a los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, para estudio de la UPC. | Documentos publicados Documentos publicados. | Gestión de la Protección Social | Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas en Aseguramiento en Salud | Enero a diciembre | 33% | 33% | 34%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Calcular y documentar los resultados del indicador de calidad de la respuesta a PQRSD para el Grupo de Atención al Ciudadano. Este indicador mide 3 aspectos fundamentales de la respuesta directa a PQRSD recibidas en el canal virtual: estructura, claridad y coherencia, lenguaje (ortografía y redacción) | Calculo del indicador primer trimestre 2023 y publicación de resultados en intranet -Primer y Segundo Cuatrimestre Calculo del indicador tercer y cuarto trimestre 2023 y publicación de resultados consolidados en intranet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Tramitar oportunamente las PQRSD en las que soliciten información relacionada con las competencias de la Dirección de Financiamiento Sectorial | Reporte mensual de PQRSD tramitadas oportunamente | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre de 2023 | 33% | 33% | 33%
| Implementar una medición de la percepción del ciudadano con la respuesta a PQRSD recibidas en el canal virtual | Medición de percepción primer trimestre y publicación de resultados en intranet - Primer cuatrimestre Medición de percepción segundo trimestre y publicación de resultados en intranet- Segundo Cuatrimestre Medición de percepción tercero y cuarto trimestre y publicación de resultados en intranet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Publicar las consultas públicas sobre la regulación de precios de medicamentos en la página web del ministerio de salud y atender de manera oportuna los comentarios realizada por los usuarios. | Publicación de los documentos para consulta pública sobre regulación de precios de medicamento en la página web del ministerio Publicación de las respuestas a los comentarios (según la cantidad de solicitudes) de las consultas públicas sobre regulación en la página web del ministerio | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## TRANSPARENCIA
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: | 06 de enero de 2023
Versión | 0
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023 | 1 | 2 | 3
Transparencia Pasiva | Publicación de informes sobre la gestión de las solicitudes | Elaborar 1 informe semestral que comprende cada uno los 4 temas así: 1)Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre II- 2022 publicado 2) Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre I- 2022, publicado. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Transparencia Pasiva | Publicación de informes sobre la gestión de las solicitudes | Elaborar 1 informe semestral que comprende cada uno los 4 temas así: 1)Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre II- 2022 publicado 2) Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre I- 2022, publicado. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Transparencia activa | Publicar información sobre el Ministerio | Registro publicado sobre la ubicación de las sedes. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Horario de atención al público publicado. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información sobre la gestión presupuestal del Ministerio | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . (Una vez al año) | Gestión financiera | Subdirección Financiera | Enero - Diciembre | 100%
|  | Presupuesto desagregado con Modificaciones Mensualmente | Gestión financiera | Subdirección Financiera | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Ejecución presupuestal actualizada y publicada. Diez (10) primeros días de cada mes | Gestión financiera | Subdirección Financiera | Enero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Distribución presupuestal de proyectos de inversión 2022 actualizada y publicada. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 33.33% | 33.33% | 33.34%
| Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de la formulación del plan de acción institucional 2023 para comentarios de la ciudadania | Plan de acción institucional versión preliminar publicado en la página web | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | Noviembre-Diciembre 2023 |  |  | 100%
| Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan de acción institucional 2023 | Informes(4) trimestrales publicados de monitoreo al Plan de Acción Institucional 2023. | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | * Primer cuatrimestre: Publicación Informe de monitoreo de plan de acción correspondiente al 4to trimestre del año anterior (2022) * Segundo Cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de plan de acción correspondiente a 1er y 2do Trimestre de 2023 * Tercer cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de plan de acción correspondiente al 3er trimestre de 2023 NOTA: El informe de monitoreo del plan de acción correspondiente al 4to trimestre de 2023 se entrega dentro del primer trimestre de la vigencia 2024 | 33% | 33% | 33%
| Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan estratégico sectorial | Informes (4) trimestrales publicados de monitoreo al Plan Estratégico Sectorial 2023. | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | * Primer cuatrimestre: Publicación Informe de monitoreo de PES correspondiente al 4to trimestre del año anterior (2022) * Segundo Cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de PES correspondiente a 1er y 2do Trimestre de 2023 * Tercer cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de PES correspondiente al 3er trimestre de 2023 NOTA: El informe de monitoreo de PES correspondiente al 4to trimestre de 2023 se entrega dentro del primer trimestre de la vigencia 2024. | 33% | 33% | 33%
| Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección, de los reportes trimestrales de monitoreo del plan estratégico institucional | Informes (4) trimestrales publicados de monitoreo al Plan Estratégico Institucional 2023. | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | * Primer cuatrimestre: Publicación Informe de monitoreo de PEI correspondiente al 4to trimestre del año anterior (2022) * Segundo Cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de PEI correspondiente a 1er y 2do Trimestre de 2023 * Tercer cuatrimestre: Publicación informe de monitoreo de PEI correspondiente al 3er trimestre de 2023 NOTA: El informe de monitoreo de PES correspondiente al 4to trimestre de 2023 se entrega dentro del primer trimestre de la vigencia 2024. | 33% | 33% | 33%
| Divulgación en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, el Informe al Congreso | Informe al Congreso Publicado | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | 31 Julio *Una sola vez al año |  | 100%
| Listado de proyectos de inversión 2023 publicados | Listado de proyectos de inversión 2023 publicados | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Marzo | 100%
| Informe de gestión 2022 elaborado y publicado | Informe de gestión 2022 elaborado y publicado | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Abril | 100%
| Publicar informe de ejecución presupuestal del Sector Salud y Protección Social | Informe de ejecución presupuestal del sector salud y protección social publicados en página web | Direccionamiento Estratégico | OAPES/ Grupo Planeación | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio. | Información histórica presupuestal publicada. | Gestión financiera | Subdirección Financiera | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Estados financieros publicados. De acuerdo a la fecha que establezca el Instructivo | Gestión financiera | Subdirección Financiera | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio: Elaborar y publicar Plan de Acción Institucional y sus modificaciones | Informe de gestión del año 2021 publicado. (Vigencia Fiscal) | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Abril | 100%
|  | Plan de Acción 2022 actualizado y publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100%
| Publicar información sobre la estructura organizacional del Ministerio | Organigrama publicado. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales, actualizado y Publicado. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Escala Salarial actualizada y publicada. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Informe Acuerdos de Gestión actualizados y publicados. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Ofertas de empleo actualizadas y publicadas. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar Información sobre la gestión contractual del Ministerio | Directorio de los contratistas actualizado y publicado (sujeto a Suscripción de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión). | Gestión de Contratación | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 70% | 20% | 10%
|  | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado y publicado. | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Enero a Diciembre | 100%
|  | Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP actualizado con Información de los procesos de contratación realizados. | Gestión de Contratación | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación de la cartera de las ET, EPS pendientes de pagar y de las IPS pendientes de cobrar. | Informe del estado de deudas según lo reportado por los actores a través de los Anexos Técnicos definidos en la Circular Conjunta 030 de 2013 | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación del Monto Estimado de recursos destinados a la financiación del Régimen Subsidiado para la presupuestación por parte de las Entidades Territoriales | Matriz de cofinanciación del Régimen Subsidiado | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación de actos administrativos relacionados con el flujo de los recursos del sector salud. | Actos administrativos expedidos. | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información asociada al Sistema de Evaluación de Actores. | Visor de indicadores del Sistema de Evaluación de actores actualizado. (Disposición permanente) | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero-Agosto | 50% | 50%
| Publicar información relacionada con las Guías de Práctica Clínica | Plataforma virtual de Guías de Práctica clínica actualizada. (Disposición permanente) | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero-Diciembre | 33% | 33% | 34%
| Publicar los documentos generados por las diferentes dependencias del Ministerio en datos abiertos como son normativa, informes, manuales, guías, protocolos, entre otros, para la consulta de los ciudadanos y las instituciones vinculadas al sector salud. | Documentos cargados en el RID. | Planeación, monitoreo y evaluación de los resultados en salud pública | Dirección de Epidemiología y Demografía | Enero - Diciembre 2023 | 33% | 33% | 33%
| Publicar los boletines de noticias de interés sanitario | Boletín de noticias de interés sanitario | Planeación, monitoreo y evaluación de los resultados en salud pública | Dirección de Epidemiología y Demografía | Enero- Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Acompañar metodologicamente la construcción de un Indice de transparencia para entidades del sector salud. | Documento con propuesta diseñada de Indice de Transparencia para entidades del sector salud | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 50% | 40% | 10%
| Mapear posibles ejercicios de datos abiertos al interior de las dependencias del Ministerio | Matriz de mapeo de posibles Datos Abiertos | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Mayo a diciembre |  | 50% | 50%
Elaboración instrumentos de gestión de la Información | Publicar los Instrumentos de Gestión de Información | Registro de Activos de Información, actualizado y publicado | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
|  | Índice de información Clasificada y Reservada, actualizado y publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
|  | Programa de Gestión Documental – PGD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
|  | Tablas de Retención Documental - TRD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
|  | Cuadro de Clasificación Documental – CCD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre |  |  | 100%
Monitoreo del acceso a la información pública | Formular un cronograma de cumplimiento de los retos que tiene la entidad en el marco del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020 | Un cronograma elaborado para cumplir con los aspectos recomendados | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a abril | 100%
| Apoyar la coordinación de la actualización de contenidos pendientes en la seccion de transparencia y acceso a la información y del Menu Participa | Contenidos de la sección Transparencia y acceso a la información y del Menú Participa actualizados | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 33.3% | 33.3% | 33.3%
| Evaluar y monitorear el cumplimiento de la resolución 1519 en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección social | Un documento de evaluación con recomendaciones | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 33% | 33% | 33%
Criterio diferencial de accesibilidad | Diseñar una ruta de transparencia focalizada para el acceso a la información de un segmento poblacional priorizado (puede ser discapacidad, victimas, ciclo de vida, etc) | Un documento de ruta de transparencia focalizada | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 33.3% | 33.3% | 33.3%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## INICIATIVAS ADICIONALES
PROPUESTA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
Fecha de Actualización: | 06 de enero de 2023
Versión | 0
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2023 | 1 | 2 | 3
Integridad | Habilitar una encuesta de satisfacción para recibir retroalimentación, propuestas, recomendaciones y sugerencias con los servidores públicos y grupos de intercambio a las actividades que la entidad ejecuta para la implementación de la gestión de conflicto de intereses y política de integridad. | Capítulo de Integridad y Conflicto de Interés de la encuesta de Diagnóstico de necesidades de Talento Humano | Gestión del Talento Humano | Subdirección de Talento Humano | Noviembre |  |  | 100%
| Socializar los valores del código de integridad en los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Salud y Protección Social | Evidencia de socialización del video | Gestión del Talento Humano |  | Enero | 100%
| Realizar capacitaciones a servidores públicos y contratistas sobre los impedimentos y recusaciones establecidos en la Ley 1437 del 2011 | Capacitación Conflicto de Intereses | Gestión del Talento Humano |  | Abril Diciembre | 50% |  | 50%
| Difundir a los servidores y contratistas de la entidad el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción impartido virtualmente por el Departamento Administrativo de la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020 | Publicaciones en el Boletín "El saludable", invitando a los servidores públicos y contratistas. | Gestión del Talento Humano |  | Marzo Agosto Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Promover que los servidores públicos realicen la declaración de bienes y rentas en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la Ley 190 de 1995 | 1. Publicaciones en el Boletín "El saludable", invitando a los servidores públicos al diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas Periódica 2. Matriz consolidada de los servidores públicos que cumplieron con la entrega de la Declaración de Bienes y Rentas en los tiempos estipulados. | Gestión del Talento Humano |  | Diciembre |  | 50% | 50%
| Promover que los servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por el Departamento Administrativo Función Pública | 1. Comunicar por correo electrónico a los servidores públicos del nivel directivo, recordando la obligación de publicar la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. 2. Matriz consolidada de los sujetos obligados que cumplieron con la publicación de la declaración. | Gestión del Talento Humano |  | Junio- Diciembre |  | 50% | 50%
| Publicar en la intrtanet el informe de gestión de Integridad y Conflicto de Interés | Informe anual | Gestión del Talento Humano |  | Diciembre |  |  | 100%
| Realizar socializaciones sobre temas de anticorrupción desde la función preventiva disciplinaria, se programaron de manera cuatrimestral, así: 1er semestre: 1ro y 2do: 1, para un total de 2 actividades. | Listados de Asistencia a socializaciones. | Gestión y Prevención de asuntos Disciplinarios | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 50% | 50%
| Realizar publicaciones sobre temas de anticorrupción desde la función preventiva disciplinaria, mediante "El Saludable" Se programaron de manera cuatrimestral, así: 1er cuatrimestre:6, 2do y 3ro 8, para un total de 22 actividades. | Publicaciones en el Boletín "El saludable" | Gestión y Prevención de asuntos Disciplinarios | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Realizar seguimiento al resultado de las socialización en temas disciplinarios y anticorrupción realizadas con las entidades adscritas del sector salud. Se programaron de manera semestral, así: 2do y 3ro: 1, para un total de 2 actividades.Realizar seguimiento a los resultados obtenidos | Documento de encuesta de seguimiento diligenciada por cada entidad adscrita. Documento con análisis del seguimiento realizado | Gestión y Prevención de asuntos Disciplinarios | Oficina Control Disciplinario Interno | Febrero a Diciembre | 50% |  | 50%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional

## ESTRATE PARTICIPACIÓN CIUDADAN
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Cod | Acción de gestión institucional desde la que se prioriza la acción de participación | Instrumento de planeación asociado a la acción de gestión institucional | Tipo de grupo de valor al que se orienta la acción | Grupo(s) de valor invitado(s) | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? | Enfoque territorial de la acción | Fase del ciclo en la que promoverá la participación (Marque con una x) |  |  |  | Alcance de la participación | Acción participativa | Metodología participativa que se utilizará | Resultado esperado con la acción participativa | Fecha de realización de acción participativa | Dependencia responsable | Indicador (es)
[7 empty] | Diagnóstico participativo | Formulación participativa | Ejecución participativa | Seguimiento y evaluación participativa
| Realizar Mesas regionales de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las ordenes de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH | Plan de Acción | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas
| Realizar Mesa Nacional de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las ordenes de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos | Plan de Acción | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas
| Realizar Mesas de participación y seguimiento a la implementación de las órdenes de la Sentencia T-045 de 2010 | Plan de Acción | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas
| Realizar Mesas de Salud de participación y seguimiento a la implementación de las órdenes de la Sentencia T-045 de 2010 de la Corte Constitucional | Plan de Acción | Organizaciones de la Sociedad Civil | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas
| Coordinar y gestionar los lineamientos en salud para las comunidades Negras Afrocolombianas Raízales y Palenqueras | Plan de Acción | Comisión Tercera Alta consultiva raízal Council Asambleas Departamentales Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y asociaciones Asociaciones y organizaciones Afro Ministerio del Interior Ministerio de Cultura Alta Consejería para los derechos humanos Secretarías de Salud Departamentales Secretarías de Salud Municipales EAPB'S IPS | Poblaciones Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras | Comisión Tercera Alta Consultiva Raízal Council Asambleas Departamentales | [6 empty] | Consultar a las comunidades NARP sobre los aspectos en salud para la formulación del documento integral. Para este fin se concerta cada uno de las fases con los beneficiarios directos | Socialización y consulta del documento base con las instancias de representación de los NARP | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 2022-12-31 | Oficina de Promoción Social- Grupo de Asuntos Étnicos
| Coordinar y gestionar los lineamientos en salud para el pueblo Rrom o Gitano | Plan de Acción | Comisión de Diálogo Gitano 9 Kumpanias y 2 Organizaciones del Teritorio Nacional Ministerio del Interior Ministerio de Cultura Alta Consejería para los derechos humanos Secretarías de Salud Departamentales Secretarías de Salud Municipales EAPB'S EPSI IPSI IPS | Pueblo Gitano o Población Rom | Comisión de Diálogo Gitano | [6 empty] | Divulgar a las Kumpanias y organizaciones Rrom, sobre el contenido del documento integral protocolizado (lineamiento en salud para el pueblo Rrom). Para este fin se concerta cada uno de las fases con los beneficiarios drectos | Socialización y consulta del documento base con las instancias de representación de las 9 Kumpanias y dos Organizaciones | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 2022-12-31 | Oficina de Promoción Social- Grupo de Asuntos Étnicos
| Implementación del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural | Plan de Acción | Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación Organizaciones Indígenas del territorio nacional 115 Pueblos Indígenas Ministerio de Hacienda Departamento Nacional de Planeación Ministerio del Interior Ministerio de Cultura Alta Consejería para los derechos humanos Secretarías de Salud Departamentales Secretarías de Salud Municipales EAPB'S IPS | Pueblos indígenas | Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación | [6 empty] | Consultar a los pueblos indígenas sobre los aspectos en salud para la formulación e implementación del SISPI | Recolección de la Información Base Estructuración Diálogo y Concertación Propuesta de Documento SISPI Protocilización con la MPC | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 2023-01-01 | Oficina de Promoción Social- Grupo de Asuntos Étnicos
| Encuentros Nación Territorio con participación de representantes o voceros de la sociedad civil | Plan de Acción | Ciudadanía en general, gremios u organizaciones de personas mayores, y grupos de investigación sobre temas de envejecimiento humano y vejez. | Adulto mayor | Consejo Nacional de Personas Mayores |  |  |  | x |  |  | Divulgar temas de interés para las personas mayores, familia y comunidad | Socialización de diversos temas de interés para las personas mayores, sus familias y comunidades. | Política, plan, programa, proyecto, presupuesto, trámite o servicio formulado participativamente |  | Oficina de Promoción Social- Grupo de Gestión Integral en Promoción Social
| Encuentros Nación Territorio con participación de representantes o voceros de la sociedad civil | Plan de Acción | Ciudadanía en general, gremios u organizaciones de personas habitantes de la calle y grupos de investigación sobre temas de habitanza en calle. | Población habitante de calle |  |  |  |  | x |  |  | Divulgar temas de interés para las personas habitantes de la calle, familia y comunidad | Socialización de diversos temas de interés para las personas en riesgo de habitar la calle, y habitantes de la calle, sus familias y comunidades. | Política, plan, programa, proyecto, presupuesto, trámite o servicio formulado participativamente |  | Oficina de Promoción Social- Grupo de Gestión Integral en Promoción Social
| Socialización de lineamientos de enfoque diferencial | Plan de Acción | Secretarías de salud y de lo social, de orden departamental o distrital, gremios u organizaciones de personas mayores, personas habitantes de la calle. | Ciudadanía |  |  |  |  | x |  |  | Divulgar los lineamientos de enfoque diferencial | Socialización de los lineamientos de enfoque diferencial | Política, plan, programa, proyecto, presupuesto, trámite o servicio implementado participativamente |  | Oficina de Promoción Social- Grupo de Gestión Integral en Promoción Social
| Consejo Nacional de Personas Mayores - CNPM | Plan de Acción | Entidades nacionales enunciadas en el artículo 4 del Decreto 163 de 2021, por el cual se crea el Consejo Nacional de Personas Mayores y se dictan otras disposiciones | Adulto mayor | Consejo Nacional de Personas Mayores |  |  |  | x |  |  | Realizar las sesiones del Consejo Nacional de Personas Mayores. | Ejercer la presidencia y secretaría técnica del Consejo Nacional de Personas Mayores, el cual sesionará ordinariamente tres (3) veces por año de manera presencial o virtual y la asistencia de los consejeros será obligatoria, según lo establecido en los artículos 12 y 14 del Decreto 163 de 2021. | Política, plan, programa, proyecto, presupuesto, trámite o servicio implementado participativamente |  | Oficina de Promoción Social- Grupo de Gestión Integral en Promoción Social
| Comisión Intersectorial para el desarrollo de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle, en cumplimiento del artículo 2.9.2.8.2 del Decreto 1285 de 2022 | Plan de Acción | Entidades nacionales firmantes del Decreto 1285 de 2022, por medio del cual se adiciona el Capítulo 8 al Título 2 de la Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 relativo a la Política Pública Social para Habitantes de la Calle 2022 — 2031 | Población habitante de calle |  |  |  |  | x |  |  | Realizar las sesiones de la Comisión Intersectorial para el desarrollo de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle | Adelantar las sesiones de la Comisión Intersectorial para el desarrollo de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle, según se establezca en el Decreto de su conformación, el cual se encuentra en trámite de expedicón. | Política, plan, programa, proyecto, presupuesto, trámite o servicio formulado participativamente |  | Oficina de Promoción Social- Grupo de Gestión Integral en Promoción Social
Circulares para la definición de precios de tecnologías según metodología
Publicación de las respuestas a los comentarios (según la cantidad de solicitudes) de las consultas púbicas
Capacitación reporte transferencias de valor en atención a la resolución 2881 de 2018
| Colocar en consideración de la ciudadanía en general la propuesta del Plan de acción Institucional , con la finalidad de recibir aportes y observaciones que permitan fortalecer y mejorar las actividades formuladas por las diferentes dependencias de MinSalud | Plan de Acción | Personas | Ciudadanía | NO | Ninguno |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a entregar información | Consultar a la ciudadanía sus opiniones y observaciones en el marco de la formulación del Plan de Acción Institucional | Publicación de la versión preliminar del Plan de Acción Institucional en el portal web, para la recepción de observaciones y sugerencias | Política, plan, programa, proyecto, presupuesto, trámite o servicio formulado participativamente | Diciembre de 2023 | OAPES | Plan de Acción Institucionales en Versión preliminar publicado para consulta en la página web de MinSalud
| Protocolización de las directrices para la planeacion territorial en salud para el pueblo ROM, en correspondencia con los marcos normativos de la Resolución 464 de 2022 y de la normatividad relacionada con la política pública en salud | Plan Sectorial | Personas | Pueblos Rrom o gitano | Consejo Consultivo del Pueblo Rrom | Enfoque territorial urbano |  | x |  |  | Al ciudadano se le va a permitir decidir y definir | Plenario | Construcción de consenso | Un documento de diagnóstico construido participativamente | Primer semestre de 2023 | Dirección de Epidemiología y Demografía | Documento con las directrices para la planeacion territorial en salud para el pueblo ROM, protocolizado por la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom
| Construcción conjunta de la metodología para las directrices para la planeación territorial en salud para la población víctima del conflicto armado, en correspondencia con la Resolución 2405 de 2021 y de la normatividad relacionada con la política pública en salud | Plan Sectorial | Personas | Victimas | Mesa de Participación de Víctimas | Enfoque territorial regional |  | x |  |  | Al ciudadano se le va a permitir decidir y definir | Encuentros regionales | Construcción de consenso | Un documento de diagnóstico construido participativamente | Primer semestre de 2023 | Dirección de Epidemiología y Demografía | Documento con las orientaciones para la planeacion territorial en salud para la población víctima del conflicto armado
| Realizar un taller de simplicidad de lenguaje claro | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Personas | Ciudadanía |  | Ninguno | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Taller participativo de simplicidad de lenguaje claro | Presencial | Un documento de diagnóstico construido participativamente | 2023-03-30 | GRUPO GESTOR DE CANALES DE ATENCION Y PETICIONES CIUDADANAS
| Realizar evaluaciones de percepción de la respuesta a PQRSD | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Personas | Ciudadanía |  | Ninguno |  |  | X |  | Al ciudadano se le va a consultar | Realizar evaluaciones de percepción de la respuesta a PQRSD | Encuesta virtual | Política, plan, programa, proyecto, presupuesto, trámite o servicio formulado participativamente | 2023-06-01 | GRUPO GESTOR DE CANALES DE ATENCION Y PETICIONES CIUDADANAS
| Listado de tecnologías excluidas de la financiación con recursos publicos asignados a la salud. | Plan Nacional de Desarrollo | Ciudadanía en general, EPS, EOC, agremiaciones, Asociaciones de pacientes, IPS, Proveedores y operadores Logísticos | No |  | x |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | x | Al ciudadano se le va a consultar | Consultar a la ciudadanía en general, EPS, EOC, agremiaciones, Asociaciones de pacientes, IPS, Proveedores y operadores Logísticos para conocer sus observaciones, opiniones y aportes, en el marco de las 4 fases del procedimiento técnico cientifico y participativo de exclusiones. | PHILLIPS 6-6 de manera presencial | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 01 de marzo de 2023 - 31 de diciembre de 2023 | Subdirección de Beneficios en Aseguramiento | Acto Administrativo
| Actualización de la Clasificación Unica de Procedimientos en Salud. | Plan Nacional de Desarrollo | Ciudadanía en general, EPS, EOC, agremiaciones, Asociaciones de pacientes, IPS, Proveedores y operadores Logísticos | No |  | x |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | x | Al ciudadano se le va a consultar | Realizar análisis técnico científico con los expertos delegados de las diferentes Sociedades Científicas para la toma de decisiones sobre la pertinencia o no de realizar ajustes en la lista tabular de la Clasificación Única de Procedimientos en Salud - CUPS y consultar a la ciudadanía en general, EPS, EOC, agremiaciones, Asociaciones de pacientes, IPS, Proveedores y operadores Logísticos para conocer sus observaciones, opiniones y aportes, en el marco de la construcción de la modificatoria de la Resolución 2077 de 2021, que establece la Clasificación Única de Procedimientos en Salud-CUPS. | Consenso de expertos, Mesas de Trabajo y consulta en el portal web | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 01 septiembre de 2023- 15 noviembre de 2023 | Subdirección de Beneficios en Aseguramiento | Acto Administrativo
| Actualización del Manual de Régimen Tarifario SOAT (Ley 2161 de 2021) | Otro |  | Sociedades científicas y agremiaciones de profesionales de la salud; Expertos temáticos: Matemáticos, economistas, actuarios. Ciudadanía en general, Aseguradoras, agremiaciones, Asociaciones de pacientes, IPS, Proveedores, operadores Logísticos. | No |  |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Formular participativamente con sociedades científicas, agremiaciones de profesionales de la salud y expertos temáticos (matemáticos, economistas y actuarios) el Manual Tarifario SOAT a partir de la recolección de información del trabajo de los profesionales de la salud implicados en cada procedimiento en salud para ordenarlos según su complejidad y el cálculo del factor de conversión; además, en el marco de la participación ciudadana que se obliga con la publicación del proyecto de acto adminsitrativo de actualización del Manual Tarifario SOAT, se consultará a la ciudadanía en general para conocer sus aportes, observaciones y opiniones. | Talleres de entrenamiento en el uso de la herramienta SIREPS para la calificación de CUPS, consenso de expertos, consulta en portal web. | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023 | Subdirección de Costos y Tarifas en Aseguramiento en Salud
| Establecer la Metodología de cálculo de presupuestos máximos 2023 | Otro |  | Ciudadanía en general, EPS, EOC, agremiaciones, Asociaciones de pacientes, IPS, Proveedores y operadores Logísticos | No |  |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Consultar a la ciudadanía en general, EPS, EOC, agremiaciones, Asociaciones de pacientes, IPS, Proveedores y operadores Logísticos para conocer sus observaciones, opiniones y aportes, en el marco de la construcción de la modificatoria de la Resolución que establece la Metodología de cálculo de presupuestos máximos. | Recepción de Observaciones | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | De mayo al 30 de junio 2023 | Subdirección de Costos y Tarifas en Aseguramiento en Salud
| Establecer la Metodología de ajuste de presupuestos máximos año 2022 | Otro |  | Ciudadanía en general, EPS, EOC, agremiaciones, Asociaciones de pacientes, IPS, Proveedores y operadores Logísticos | No |  |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Consultar a la ciudadanía en general, EPS, EOC, agremiaciones, Asociaciones de pacientes, IPS, Proveedores y operadores Logísticos para conocer sus observaciones, opiniones y aportes, en el marco de la construcción de la modificatoria de la Resolución que establece la Metodología de ajuste de presupuestos máximos año 2022 | Recepción de Observaciones | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | De de junio al 30 de julio de 2023 | Subdirección de Costos y Tarifas en Aseguramiento en Salud
| Modificación de la Resolución que establece la Unidad de Pago por capitación para el año 2024 | Plan Nacional de Desarrollo |  | Ciudadanía en general, EPS, EOC, agremiaciones, Asociaciones de pacientes, IPS, Proveedores y operadores Logísticos | No |  |  | X |  |  | Al ciudadano se le va a consultar | Consultar a la ciudadanía en general, EPS, EOC, agremiaciones, Asociaciones de pacientes, IPS, Proveedores y operadores Logísticos para conocer sus observaciones, opiniones y aportes, en el marco de la construcción de la modificatoria de la Resolución que establece la Unidad de Pago por capitación para el año 2024 | Recepción de Observaciones | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | Del 01 noviembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023 | Subdirección de Costos y Tarifas en Aseguramiento en Salud
| Informe Sistema de Evaluación de Actores | Plan de Acción | Personas | Ciudadanía | Asociación de usuarios de IPS y EPS | Ninguno |  |  |  | X | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Consultar a grupos de valor traves de diferentes mecanismos donde se participación como PQRS, reporte ppor parte de actores, tutelas | Metodología cuantitativa, Recolección de información por diferentes mecanismos | Política, plan, programa, proyecto, presupuesto, trámite o servicio evaluado participativamente | II semestre 2023 | Oficina de Calidad | Informe de tutelas elaborado/Informe de tutelas Publicado
| Publicación de Guías de práctica clínica | Otro | Personas | Ciudadanía | Asociación de Usuarios en Salud | Ninguno | X |  |  |  | Al ciudadano se le va a permitir colaborar | Consultar a grupos de valor para conocer las necesidades de Guías a implementar en Colombia | Documento de Guía de práctica clínica | Un documento de diagnóstico construido participativamente | I y II semestre 2023 de acuerdo a la necesidad | Oficina de Calidad | GPC versión final, con Certificado de cumplimiento por parte del interventor o comité revisor del MSPS / GPC versión final publicada en el Observatorio de Calidad
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES / Grupo de Desarrollo Organizacional
Note on D3: Josue Lucio Robles Olarte: Incluye partes interesadas

## Rendición de cuentas (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2022 | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1: Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | Publicar en la página web del Ministerio la ejecución presupuestal mensual | Ejecución presupuestal actualizada y publicada. | Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre 10 Primeros días de cada mes | 33% | 33% | 33%
| Gestionar la publicación de información referente a rendición de cuentas en el menú participa del portal web institucional, en el marco de la Resolución 1519 de 2020 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) | Menú participa con información de rendición de cuentas en portal web institucional | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Julio |  | 100%
| Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio y de información alrededor de derechos cuídanos garantizados y avance en el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. | Informe de garantía de derechos ciudadanos y cumplimiento ODS | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Junio-Julio |  | 100%
| Diseñar, publicar y divulgar una infografía y/o video sobre el cumplimiento de metas, garantía de derechos y cumplimiento de ODS en el marco de la gestión del Ministerio | Una infografía o video divulgada | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Julio |  | 100%
| Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio. | Informe al Congreso publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | 31 Julio *Una sola vez al año |  | 100%
|  | Plan de Acción Institucional 2022 actualizado publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo *Una sola vez al año | 100%
|  | Informes(4) trimestrales publicados de monitoreo al Plan de Acción Institucional 2022. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | * Primer cuatrimestre PAAC: Publicación Informe de monitoreo de plan de acción correspondiente al 4to trimestre del año anterior 2021 * Segundo Cuatrimestre PAAC: Publicación informe de monitoreo de plan de acción correspondiente a 1er y 2do Trimestre de 2022 * Tercer cuatrimestre PAAC: Publicación informe de monitoreo de plan de acción correspondiente al 3er trimestre de 2022 NOTA: El informe de monitoreo del plan de acción correspondiente al 4to trimestre de 2022 se entrega dentro del primer trimestre de la vigencia 2023 | 33% | 33% | 33%
|  | Listado de proyectos de inversión 2022 publicados. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100%
|  | Plan Estratégico Institucional 2022 publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo *Una sola vez al año | 100%
|  | Resultados de auditorías realizadas y comunicadas a las respectivas dependencias | Control y Evaluación | Oficina de Control Interno | Mayo a Diciembre |  | 50% | 50%
|  | Planes de mejoramiento publicados y entregados a la Contraloría General de la Republica | Control y Evaluación | Oficina de Control Interno | Enero Julio | 50% | 50%
| Comunicar la información del Ministerio asociada a consultas | Informe trimestral de consultas tramitadas. | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Boletín Jurídico. (Primeros 15 días de cada mes) | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Agenda Regulatoria (sujeto a actualizaciones) | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Marzo y a demanda | 100%
|  | Informes trimestrales de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Informe Trimestral de Defensa legal (procesos vigentes , procesos fallados | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Normograma temático publicado | Gestión Jurídica | Dirección Jurídica | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Elaborar el informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz | informe de rendición de cuentas de la implementación del acuerdo de paz | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Seguimiento a la gestión sectorial e institucional | Junio |  | 100%
| Elaborar y publicar informe de gestión-rendición de cuentas para la vigencia 2021 | Informe de gestión 2021 elaborado y publicado | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a abril | 100%
| Comunicar la información del Ministerio asociada a comunicaciones oficiales | Boletines de prensa y especializados -600- emitidos (200 por cuatrimestre) para mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la Entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros. | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Febrero - Julio | 33% | 33% | 33%
|  | Campañas masivas de comunicación en redes sociales-36-(12 por cuatrimestre) desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional. | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Intranet, información por medio digital, audios y/o videos con información de interés para servidores públicos -600 aproximadamente- (200 cuatrimestre) que incluyen publicaciones carrusel Saludnet, modificación de carteleras digitales y/o fondos de pantalla, libretos y tableros de gestión para eventos realizados en la entidad, campañas internas, publicación de El Saludable. | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Publicación de la estrategia de comunicación para Rendición de cuentas | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Junio |  | 100%
|  | Publicación invitación Audiencia de Rendición de Cuentas | Gestión de las comunicaciones publicas y estratégicas | Grupo de Comunicaciones | Junio |  | 100%
Subcomponente 2: Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Diseñar e implementar un instrumento de consulta en línea para identificar temas de interés y preferencias metodológicas de los grupos de valor de cara a ejercicios de diálogo de rendición de cuentas | Instrumento de consulta en línea implementado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Julio |  | 100%
| Actualizar la estrategia de rendición de cuentas, para la versión correspondiente a la gestión de la vigencia 2022. | Estrategia de rendición de cuentas actualizada | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales | Enero a Marzo | 100%
| Publicar cronograma de espacios de diálogo de rendición de cuentas | Cronograma publicado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Mayo-junio |  | 100%
| Adelantar dos jornadas de diálogo participativas, diversificando la metodología de diálogo a partir de características de grupos de valor | Dos jornadas de diálogo adelantadas | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a Agosto |  | 100%
| Desarrollar Audiencia de rendición de cuentas institucional | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa realizada | Direccionamiento Estratégico | Despacho del Ministro con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional y el Grupo de Comunicaciones Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a Junio |  | 100%
| Implementación de los lineamientos institucionales para el desarrollo de la estrategia de Participación Ciudadana en la gestión en el MSPS | Estrategia de Participación Ciudadana formulado e implementado | Direccionamiento Estratégico | Lidera Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano en coordinación con todas las áreas que desarrollen participación ciudadana Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales - Grupo Desarrollo Organizacional | Enero a mayo (formulación de la Estrategia de Participación Ciudadana) Junio a Septiembre (1 informes de seguimiento corte septiembre 2022) el informe a corte 31 de diciembre se elaborará durante el mes de enero 2023 |  | 50% | 50%
| Encuentros semestrales con participación de representantes o voceros de la sociedad civil | Informes semestrales de encuentros con sociedad civil | Transversalizaciòn de Enfoque Diferencial | Oficina de Promoción Social | Enero a Diciembre |  | 50% | 50%
| Convocar a los actores del Sistema a nominar tecnologías en salud, susceptibles de inclusión o de exclusión del Plan de Beneficios o de actualización de CUPS, participando en las fases de análisis técnico científico (Sociedades Científicas, pacientes potencialmente afectados y ciudadanía en general), para la adopción final de la decisión. | Soporte de convocatoria | Gestión de Protección Social en Salud | Dirección de regulación de beneficios, costos, y tarifas en aseguramiento en salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3: Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.
| Publicar en portal web los compromisos derivados con grupos de valor en los espacios de diálogo de rendición de cuentas | Informe de compromisos publicado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre |  | 50% | 50%
| Elaborar y publicar protocolo para el desarrollo de acciones de diálogo de rendición de cuentas | Protocolo publicado | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Junio |  | 100%
| Incorporar un enfoque de Estado abierto a la gestión de las políticas orientadas a mejorar la relación del estado con el ciudadano, incluyendo rendición de cuentas | Informe de seguimiento cuatrimestral al establecimiento de las estrategias y formalización de las políticas | Gestión del Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 33% | 33% | 33%
| Comunicar los resultados de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional. | Informes de seguimiento a la gestión (De acuerdo al Plan Operativo) y de los entes de control que vigilan a la entidad. | Control y Evaluación | Oficina de Control Interno | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES/Grupo de Desarrollo Organizacional
Actualizado: 16 de Agosto de 2022
Versión : 03

## Servicio al ciudadano (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2022 | 1 | 2 | 3
Subcomponente 1: Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | Analizar la satisfacción de los usuarios frente a las consulta públicas con el fin conocer la percepción de estos para generar posteriormente nuevos mecanismos que los hagan sentir participes y que sus aportes fueron valiosos en el marco de la regulación de precios de medicamentos. | Una encuesta de percepción al año, que se realizará junto con la consulta pública que se realice por el grupo de control de precios. | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Septiembre - Diciembre | 0% | 0% | 100%
Subcomponente 1: Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | Fomentar la usabilidad entre la ciudadanía del Centro Especializado de Servicio al Ciudadano y publicar los resultados. | Realización de 3 eventos de divulgación y publicación de resultados en intranet y en internet, elaboración de 3 boletines - Primer cuatrimestre Realización de 3 eventos de divulgación y publicación de resultados en intranet y en internet, elaboración de 3 boletines - Segundo Cuatrimestre Realización de 3 eventos de divulgación y publicación de resultados en intranet y en internet, elaboración de 3 boletines - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 1: Planeación Estratégica del servicio al ciudadano | Establecer controles para asegurar que la información publicada en la página web este actualizada, con responsables definidos y protegida adecuadamente. | Definir un instrumento de control de la actualización de la información y sus responsables, así como su seguimiento periódico de su disponibilidad y actualización | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Abril: Instrumento de control de la actualización de la información Marzo a Agosto: Registro de seguimiento a Agosto de 2022 del instrumento de control Septiembre a Diciembre: Registro de seguimiento a Diciembre de 2022 del instrumento de control | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 2: Fortalecimiento de Talento Humano al Servicio del Ciudadano | Realizar mesas de trabajo de capacitación a los procesos con menor oportunidad de la respuesta y documentar los resultados | Realización de mesas de trabajo con los procesos y publicación de resultados en intranet -Primer cuatrimestre Realización de mesas de trabajo con los procesos y publicación de resultados en intranet Segundo Cuatrimestre Realización de mesas de trabajo con los procesos y publicación de resultados en intranet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 2: Fortalecimiento de Talento Humano al Servicio del Ciudadano | Aplicar la guía de lenguaje claro, desarrollando laboratorios de simplicidad a dos plantillas de respuestas a PQRSDF del proceso de servicio al ciudadano. | Un laboratorio de simplicidad en cada cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Realizar capacitaciones a los actores interesados del registro de transferencias de valor sobre el reporte y consulta de los datos. | Cuatro capacitaciones | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Septiembre | 50% | 50%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Prestar asistencia técnica para la implementación y seguimiento de procesos dirigidos al mejoramiento de la prestación de servicios de salud a nivel territorial y ESE | Matriz de seguimiento del Plan de Asistencia Técnica de la DPSAP | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Dirección de Prestación de Servicios de salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Gestionar desarrollo tecnológico enfocado a la atención de los tramites en el FNE. | Reporte que incluya el desarrollo tecnológico realizado a los módulos de inscripciones, previsiones, transformaciones, destrucciones y comercio exterior en SICOF. que impacta la gestión de los trámites del FNE | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | Brindar Desarrollo de Capacidades Técnicas para seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, dirigidos a las Entidades Territoriales Departamentales y Distritales, para garantizar el acceso de la población a la vacuna contra el COVID-19. | Informe de Desarrollo de Capacidades Técnicas realizadas en el periodo. | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre de 2022 | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Implementar la guía de caracterización a grupos de valor del proceso de servicio al ciudadano. | 1. Preparación de instrumentos y levantamiento de la información 2. Avance parcial 3.Consolidación y publicación de resultados | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Socialización de lineamientos de enfoque diferencial | Informes trimestrales de asistencias técnicas a referentes de entidades territoriales, realizadas | Transversalizaciòn de Enfoque Diferencial | Oficina de Promoción Social | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | Publicar en las herramientas tecnológicas al servicio de la DRBCyTAS, tales como MI VOX POPULI y página web del Ministerio de Salud y Protección Social, las metodologías y los resultados de las actuaciones adelantadas en cada una de las fases de inclusión o exclusión de tecnologías en salud, o actualización de CUPS, así mismo, publicar en la herramienta POS POPULI, los medicamentos y tecnologías en salud que hacen parte del Plan de Beneficios y su forma de financiación. Recepcionar a través de MI VOX PÓPULI de las EPS información relacionada con suficiencia, incapacidades y registro de los procedimientos realizados, medicamentos dispensados e insumos suministrados a los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, para estudio de la UPC. | Herramientas tecnológicas publicadas Aplicación de procedimientos en MI VOX PÓPULI | Gestión de la Protección Social en Salud | Dirección de regulación de beneficios, costos, y tarifas en aseguramiento en salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Calcular y documentar los resultados del indicador de calidad de la respuesta a PQRSD para el Grupo de Atención al Ciudadano. Este indicador mide 3 aspectos fundamentales de la respuesta directa a PQRSD recibidas en el canal virtual: estructura, claridad y coherencia, lenguaje (ortografía y redacción) | Calculo del indicador primer trimestre 2022 y publicación de resultados en intranet -Primer cuatrimestre Calculo del indicador segundo trimestre 2022 y publicación de resultados en intranet Segundo Cuatrimestre Calculo del indicador tercer y cuarto trimestre 2022 y publicación de resultados consolidados en intranet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Implementar una medición de la percepción del ciudadano con la respuesta a PQRSD recibidas en el canal virtual | Medición de percepción primer trimestre y publicación de resultados en intranet - Primer cuatrimestre Medición de percepción segundo trimestre y publicación de resultados en intranet- Segundo Cuatrimestre Medición de percepción tercero y cuarto trimestre y publicación de resultados en intranet - Tercer cuatrimestre | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Gestor de Canales de Atención y Peticiones Ciudadanas | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Tramitar oportunamente las PQRSD y Tutelas en las que soliciten información relacionada con las competencias de la Dirección de Promoción y Prevención | Reporte mensual de PQRSD tramitadas oportunamente | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre de 2022 | 33% | 33% | 33%
Subcomponente 5: Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana | Publicar las consultas públicas sobre la regulación de precios de medicamentos en la página web del ministerio de salud y atender de manera oportuna los comentarios realizada por los usuarios. | Publicación de los documentos para consulta pública sobre regulación de precios de medicamento en la página web del ministerio Publicación de las respuestas a los comentarios (según la cantidad de solicitudes) de las consultas públicas sobre regulación en la página web del ministerio | Gestión de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES/Grupo de Desarrollo Organizacional
Actualizado: 16 de Agosto de 2022
Versión : 03

## Transparencia (hidden)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE POR CUATRIMESTRE
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO A GENERAR | PROCESO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN) Vigencia 2022 | 1 | 2 | 3
Transparencia Pasiva | Publicación de informes sobre la gestión de las solicitudes | Elaborar 2 informes semestrales que comprende cada uno los 4 temas así: 1)Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre II- 2022 publicado 2) Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información semestre I- 2022, publicado. | Gestión de Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
Transparencia activa | Publicar información sobre el Ministerio | Registro publicado sobre la ubicación de las sedes. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Marzo | 100%
|  | Horario de atención al público publicado. | Gestión del Servicio al Ciudadano | Grupo Atención al Ciudadano | Enero a Marzo | 100%
| Publicar información sobre la gestión presupuestal del Ministerio | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . | Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Enero | 100%
|  | Presupuesto desagregado con Modificaciones | Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Distribución presupuestal de proyectos de inversión 2022 actualizada y publicada. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 33.33% | 33.33% | 33.34%
| Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio. | Información histórica presupuestal publicada. | Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Estados financieros publicados. De acuerdo a la fecha que establezca el Instructivo | Gestión Financiera | Subdirección Financiera | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio: Elaborar y publicar Plan de Acción Institucional y sus modificaciones | Informe de gestión del año 2021 publicado. (Vigencia Fiscal) | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Abril | 100%
|  | Plan de Acción 2022 actualizado y publicado. | Direccionamiento Estratégico | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación | Enero a Marzo | 100%
| Publicar información sobre la estructura organizacional del Ministerio | Organigrama publicado. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales, actualizado y Publicado. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Escala Salarial actualizada y publicada. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Acuerdos de Gestión actualizados y publicados. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
|  | Ofertas de empleo actualizadas y publicadas. | Gestión de Talento Humano | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar Información sobre la gestión contractual del Ministerio | Directorio de los contratistas actualizado y publicado (sujeto a Suscripción de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión). | Gestión de Contratación | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 70% | 20% | 10%
|  | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado y publicado. | Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa | Enero a Diciembre | 100%
|  | Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP actualizado con Información contractual actualizada (entre ella los Informes de supervisión). (Sujeto a los procesos de contratación realizados) | Gestión de Contratación | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual | Enero - Abril Mayo - Agosto Sept - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación de la cartera de las ET, EPS pendientes de pagar y de las IPS pendientes de cobrar. | Informe del estado de deudas según lo reportado por los actores a través de los Anexos Técnicos definidos en la Circular Conjunta 030 de 2013 | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicación del Monto Estimado de recursos destinados a la financiación del Régimen Subsidiado para la presupuestación por parte de las Entidades Territoriales | Matriz de cofinanciación del Régimen Subsidiado | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Abril | 100% | 0% | 0%
| Publicación de actos administrativos relacionados con el flujo de los recursos del sector salud. | Actos administrativos expedidos. | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Abril | 100% | 0% | 0%
| Publicación consolidado de Acuerdo de Punto Final Territorial - Régimen Subsidiado. | Matriz consolidada saneamiento APF Entidades Territoriales | Análisis de recursos del SGSSS y planeación financiera territorial | Dirección de Financiamiento Sectorial | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar en el Portal Web del Ministerio de Salud y Protección Social los documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Portal web actualizado con documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información asociada al Sistema de Evaluación de Actores. | Visor de indicadores del Sistema de Evaluación de actores actualizado. (Disposición permanente) | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Agosto | 50% | 50%
| Publicar información sobre los resultados de la Encuesta de Percepción de los Usuarios de las EPS | Para poder hacer la medición de esta meta, es necesario medirlo con relación al cumplimiento de las diferentes actividades relacionadas a un plan de trabajo para poder llegar al final de cada periodo, estos son comprendidos entre febrero y diciembre de la anualidad, donde en cada periodo de avance se van sumando los porcentajes de cada cuatrimestre para así llegar al 100% de cumplimiento al final del tercer cuatrimestre, estos son: primer cuatrimestre 1. Elaboración de estudios previos 2. Elaboración y estimación del valor sugerido del contrato de acuerdo con el estudio de mercado 3. Estudio técnico y financiero elaborado 4. Respuesta a observaciones de los estudios previos realizados por el grupo de contractual 5. Radicación de estudios previos para iniciar el proceso contractual Segundo cuatrimestre: 1. Respuesta a observaciones a interesados y proponentes 2. Adjudicación contrato 3. Revisión y ajuste del formulario a aplicar 4. Prueba piloto Tercer cuatrimestre: 1. Aplicación prueba de campo, informe de campo 2. Informe final de la encuesta de eps publicada en el observatorio de calidad | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información actualizada relacionada con la calidad en salud. | Plataforma virtual del Observatorio Nacional de Calidad actualizado de acuerdo a criterios y lineamientos previstos para tal fin (Disposición permanente) * cada cuatrimestre se suma el cumplimiento de cada actividad para dar un 100% | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información relacionada con las Guías de Práctica Clínica | Plataforma virtual de Guías de Práctica clínica actualizada. (Disposición permanente) | Gestión de la Prestación de Servicios en Salud | Oficina de Calidad | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar información sobre Formación, Gestión del Conocimiento, Ejercicio y Desempeño del Talento Humano en Salud en el enlace profesiones y ocupaciones de la pagina del Ministerio de Salud. | Un reporte cuatrimestral sobre la información publicada en relación con el Talento Humano en Salud | Desarrollo del Talento Humano en Salud | Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud | Enero -Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Identificar, analizar, extraer y transformar la información requerida para publicación de informes de los indicadores de las atenciones individuales de la Ruta Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Ruta Integral Materno Perinatal | Informe de seguimiento a indicadores de las atenciones individuales de la Ruta Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Ruta Integral Materno Perinatal vigencia 2021 | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| recolectar los indicadores de gestión de salud publica (técnicos y financieros) resultado de la gestión en la vigencia 2021 de las entidades territoriales consolidados, los cuales generan un nivel de riesgo por entidad territorial. | informe del monitoreo, seguimiento y control integral al gasto realizado con los recursos del SGP SP en cada vigencia, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 028 de 2008, vigencia 2021 | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| consolidación y análisis de la información reportadas por las entidades financieras de los saldos de las cuentas maestras de salud pública en la vigencia 2021 corte diciembre Vs el reporte de tesorería de los saldos a 31 de diciembre de la subcuenta de salud publica colectiva reportada al FUT por las entidades territoriales | informe de las diferencias presentadas entre los saldos de las cuentas maestras de salud pública de las entidades territoriales reportadas por los bancos Vs los saldos de tesorería de las entidades territoriales reportadas al FUT en la vigencia 2021. | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Recolección de información, revisión, análisis y presentación de resultados de la ejecución de los recursos de la subcuenta de salud publica colectiva en la vigencia 2021 de las entidades territoriales "departamentales, distritales y municipales" | informe del monitoreo, seguimiento y control al gasto realizado con los recursos de la subcuenta de salud publica colectiva en la vigencia 2021 de los departamentos, distritos y municipios, y resumen de los municipios de cada dpto., por fuentes de financiación y su destinación por dimensiones | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Enero a Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Premio Nacional a la “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”; Ley 1566, Art. 8. | Publicación en la página de Minsalud sobre las fases de: convocatoria, recepción de propuestas por parte de las Entidades participantes, evaluación y entrega del Premio Nacional 2022. En la versión 2022 del premio nacional se otorgará a las siguientes categorías: 1. Entidad territorial. 2. Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 3. Organizaciones privadas. 4. Organizaciones no gubernamentales. 5. Organizaciones de base comunitaria. 6. Entidades Educativas en modalidades: a) Instituciones de Educación Básica y Media. b) Instituciones de Educación Superior. | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Mayo - Diciembre |  | 50% | 50%
| Espacio mensual "Conectando con la ciudadanía para la promoción de la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. | Informe cuatrimestral y final | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Espacio mensual "Tu asistencia mi asistencia" dirigido a las Secretarias de salud departamentales, distritales y municipales. | Informe cuatrimestral y final | Gestión de las Intervenciones Individuales y Colectivas para la Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad. | Dirección de Promoción y Prevención | Febrero - Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar los documentos generados por las diferentes dependencias del Ministerio en datos abiertos como son normativa, informes, manuales, guías, protocolos, entre otros, para la consulta de los ciudadanos y las instituciones vinculadas al sector salud. | Documentos cargados en el RID. | Planeación, monitoreo y evaluación de los resultados en salud pública | Dirección de Epidemiología y Demografía | Enero- Diciembre | 33% | 33% | 33%
| Publicar los boletines de noticias de interés sanitario | Boletín de noticias de interés sanitario | Planeación, monitoreo y evaluación de los resultados en salud pública | Dirección de Epidemiología y Demografía | Enero- Diciembre | 33% | 33% | 33%
Elaboración instrumentos de gestión de la Información | Publicar los Instrumentos de Gestión de Información | Registro de Activos de Información, actualizado y publicado | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre | 0% | 0% | 100%
|  | Esquema de Publicación actualizado y publicado. | Gestión de las Comunicaciones púbicas y estratégicas | Grupo Comunicaciones | 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3 Cuatrimestre | 33% | 33% | 33%
|  | Índice de información Clasificada y Reservada, actualizado y publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre | 0% | 0% | 100%
|  | Programa de Gestión Documental – PGD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 100% | 0% | 0%
|  | Tablas de Retención Documental - TRD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Septiembre a Diciembre | 0% | 0% | 100%
|  | Cuadro de Clasificación Documental – CCD publicado. | Gestión Documental | Grupo Administración Documental | Enero a Diciembre | 100% | 0% | 0%
Monitoreo del acceso a la información pública
| Elaborar un (1) diagnóstico de implementación de la Ley 1712 de 2014, decretos reglamentarios y resolución 1519 de 2020 | Un diagnóstico de implementación de la Ley 1712 de 2014 | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a Julio | 0% | 100% | 0%
| Evaluar y monitorear el cumplimiento de la resolución 1519 en la sede electrónica del Ministerio de Salud y Protección social | Un documento de evaluación con recomendaciones | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a diciembre | 33% | 33% | 33%
Criterio diferencial de accesibilidad | Construir un instrumento de caracterización de usuarios de acceso a la información del Ministerio de salud, teniendo en cuenta la normatividad vigente. | Un instrumento de caracterización de usuarios de acceso a la información del Ministerio de salud | Gestión de Servicio al Ciudadano | Subdirección Administrativa - Grupo de Relación Estado - Ciudadano | Enero a Julio | 0% | 100% | 0%
Elaborado por las diferentes dependencias del MSPS Coordinación y consolidación OAPES/Grupo de Desarrollo Organizacional
Actualizado: 16 de Agosto de 2022
Versión : 03