## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 versión 2.0 Segundo Monitoreo corte a 30 de Junio 2020
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
| SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO |  | DEPENDENCIA |  | FECHA REALIZACIÓN (INICIO -FIN) |  | % AVANCE PROYECTADO POR TRIMESTRE | REPORTE DE AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE | % DE AVANCE | OBSERVACIONES | REPORTE DE AVANCE DEL SEGUNDO TRIMESTRE | % DE AVANCE | SOPORTE O EVIDENCIA | OBSERVACIONES
| 1. Política de Administración de Riesgos | Implementar las líneas de acción priorizadas acorde con los lineamientos de la política de integridad y transparencia | Informes (2) de avance las actividades desarrolladas en el marco de las líneas establecidas en la política de integridad y transparencia |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Enero | Diciembre | 25% | Teniendo en cuenta la contingencia presentada del COVID -19, no fue viable realizar las sesiones presenciales previstas de socialización de la politica, por tanto se remitio video de socialiación de la politica de transparencia e integridad a las diferentes dependencias de la entidad asi como su publicación via SaludNet y se realizaron sesiones por videoconferencia a loa Jefes del Ministerio. Se definio matriz de contoeless institucionales transversales para la prevención de la corrupción, esta pendiente de revisión y emisión a los procesos. | 25% | Teniendo en cuenta la contingencia presentada del COVID -19, no fue viable realizar las sesiones presenciales previstas de socialización de la politica de integridad. Carpeta compartida del MSPS Correo electrónico Programación de videoconferencias Publicación Salud Net mes de marzo 2020 | Durante el segundo trimestre se realizió sesión y solicitud para la identificación de los controles institucionales transversales, de los cuales la Subdirección de Talento Humano y la Dirección Financiera remitieron la información relacionada. Como parte de la estrategia para su implmenentación se inicio el diseño del observatorio de transparencia. | 25% | Informe de avance del diseño del observatorio de tranaprencia Plan de transparencia institucional controles remitidos por parte de las dependencias lideres( Gestión del Talento Humano y Gestión Contractual)
| 2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción | Actualizar la primera versión de los riesgos de corrupción según el instrumento MSPS, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales1. | Mapa de Riesgos de corrupción institucional(1)consolidado y actualizado |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales (procesos que identifiquen riesgos de corrupción) |  | Enero | 2020-01-30 | 100% | Se realizó la actualización de riesgos de corrupción vigencia 2020 versión 1.0 | 100% | Página web de transparencia instiucional, link plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020 versión 1.0 | no aplica | no aplica | no apica | no aplica
| 3. Consulta y divulgación de los riesgos de corrupción | Realizar la publicación de los riesgos de corrupción para consulta pública | Mapa de riesgos de corrupción institucional(1)publicado para consulta |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Enero | 2020-01-30 | 100% | A través de la pagina web de transparencia se procedio a realizar consulta pública previo a su versión final. Página web de transparencia instiucional, link plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020 versión preliminar | 100% | Página web de transparencia instiucional, link plan anticorrupción y atención al ciudadano 2020 versión preliminar | no aplica | no aplica | no apica | no aplica
| 4. Monitoreo de los riesgos de corrupción | Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción | Reporte consolidado (3) de monitoreo de riesgos de corrupción |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Trimestral | Abril 2020 Julio 2020 Octubre 2020 | 25% | se realizó solicitud del monitoreo de los riesgos de corrupción a corte del 31 de marzo, Archivo consolidado de monitoreo de riesgos de corrupción | 25% | Archivo consolidado de primer monitoreo de riesgos de corrupción | Se realizó solicitud del monitoreo de los riesgos de corrupción a corte del 30 de Junio, Archivo consolidado de segundo monitoreo de riesgos de corrupción de los proesos reportados | 25% | Archivo consolidado de segundo monitoreo de riesgos de corrupción
| 5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción. | Informes(3) de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados. |  | Oficina de Control Interno |  | Cuatrimestral | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | 33% | Ejecutado | 33% | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=((dcispartof:%22%20Seguimiento%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%22)%20AND%20(dcdate%3E2020/04/29%20AND%20dcdate%3C2020/12/31)) | aplica para segundo cuatrimestre | aplica para segundo cuatrimestre
| COMPONENTE 2: ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | [11 empty] | Archivo anexo Estrategia de racionalización de tra´mites
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO / REGULACIÓN | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD |  | META | FECHA REALIZACIÓN |  |  | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
dd/mm/aaaa
[7 empty] | INICIO | FIN
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
| SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO |  | DEPENDENCIA |  | FECHA REALIZACIÓN (INICIO -FIN) |  | % AVANCE PROYECTADO POR TRIMESTRE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicar la información asociada con el presupuesto del Ministerio. | Ejecución presupuestal publicada. |  | Subdirección Financiera |  | Febrero | Diciembre | 25% | Informe publicado | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx | Informe publicado | 50% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx
|  |  | Estados financieros publicados. |  |  |  | Febrero | Diciembre | 25% | Informe publicado | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informacion-contable-minsalud.aspx | Informe publicado | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informacion-contable-minsalud.aspx
|  | Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio. | Metas e indicadores de gestión publicados. |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Abril | Diciembre | 50% | Los indicadores publicados en el SIG se encuentran actualizados al cierre de la vigencia 2019. De 71 indicadores documentados en el SIG, reportaron avance 65. Presentando la siguiente gestión frente a las metas fijadas (61 evidencian cumplimiento de las metas establecidas; sin embargo, en menor proporción, 4 no alcanzaron dichas metas, enmarcando su gestión como deficiente. Como caso atípico se presentaron dos indicadores que en la mayoría de sus mediciones presentaron avances deficientes o regulares, lo que debe conllevar a su análisis específico y toma de decisiones por parte de los líderes de proceso y la alta dirección (Porcentaje de PQRSD respondidas dentro de los términos de ley, y Porcentaje de cumplimiento en el cargue de informes de supervisión) En lo que respecta a la vigencia 2020, se requirió el reporte de avance del primer trimestre para el 15 de abril. | 25% | La matriz y el informe de indicadores de encuentra publicado en: https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/Indicadores.aspx | La matriz y el informe de indicadores de encuentra publicado en: https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/Indicadores.aspx | 25% | https://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/Indicadores.aspx
|  |  | Seguimiento al estado de indicadores de SINERGIA. |  |  |  | Abril | Diciembre | 50% | En funcion de avance en cumplimiento de las metas del PND 2018-2022, la información de reporte de indicadores - cualitativa y cuantitativa- se encuentra debidamente actualizada en la pagina Web SINERGIA del DNP. Disponiblel para el Alto Gobierno, la ciudadanía en general y los órganos de control | 50% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx | El Ministerio ha actualizado periódicamente la información relacionada con los indicadores y metas a su cargo en la plataforma de Sinergia, información cualitativa – con periodicidad mensual–, y el valor cuantitativo, de acuerdo con la periodicidad y el rezago definido para cada indicador, Esta labor se hace dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes. Actualmente todos los indicadores del PND 2018-2022 se encuentran debidamente actualizdos en SINERGIA | 50% | https://sinergiapp.dnp.gov.co/#HomeSeguimiento
|  | Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio. | Informe al Congreso publicado. |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Una sola vez al año | 2020-07-31 | 100%* | Para el primer trimestre no aplica |  | No Aplica para este periodo | Lineamientos y cronograma enviados a dependencias y entidades adscritas al sector en abril. Desde mayo se recibieron insumos. En junio se consolidó la versión inicial. Ya se cuenta con versión preliminar consolidada. El 6 de julio se envió correo desde el buzón de la OAPES para revisión, actualización final del documento por parte de algunas dependencias y entidades adscritas. Una vez recibida la retroalimentación se pasa para diseño a Comunicaciones y sacar copias en DVD para entrega al Congreso por parte del Grupo de Agenda Legislativa del DEspacho del MInistero | 90% | Correo electrónico buzón OAPES | El informe se elabora según revisión del Grupo de Planeación / consolidación inicial de Daniel Perea / edición ténica y corrección de estilo de Javier Bohorquez / La publicación del documento final en el enlace de transparencia la gestiona Sandra Herrera
|  |  | Plan de Acción Institucional publicado. |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Enero | Marzo | 100% | El plan de acción institucional para la vigencia 2020 publicado. | 100% | Página Web del Ministerio de Salud y Protección Social/ Sitio Transparencia https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx | no aplica | no aplica
|  |  | Informes(4) trimestrales publicados de seguimiento al Plan de Acción Institucional. |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Marzo | Diciembre | 25% | Los seguimientos al plan de acción 2020 se programan de acuerdo al procedimiento DESP06 "Formulación y seguimiento al plan de acción"; para el seguimiento del I trimestre 2020, se emitió memorando con radicado 202012100063703 con fecha del 17 de marzo de 2020, en donde se establece fecha de entrega del reporte por parte de las dependencias a la OAPES máximo el 7 de abril. Por lo anterior el I informe de seguimiento consolidado será elaborado en el mes de abril | 25% | Los seguimientos al plan de acción 2020 se programan de acuerdo al procedimiento DESP06 "Formulación y seguimiento al plan de acción"; para el seguimiento del I trimestre 2020, se emitió memorando con radicado 202012100063703 con fecha del 17 de marzo de 2020, en donde se establece fecha de entrega del reporte por parte de las dependencias a la OAPES máximo el 7 de abril. Por lo anterior el I informe de seguimiento consolidado será elaborado en el mes de abril | El seguimiento al plan de acción del primer trimestre 2020 se realizó durante el mes de abril, dicho seguimiento se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Salud/ Rendición de Cuentas/Plan de Acción) El seguimiento del II trimestre será consolidado y analizado en el mes de julio de 2020 | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx
|  |  | Listado de proyectos de inversión publicados. |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Enero | Marzo | 100% | El listado de proyectos de inversión para cada vigencia, se divulga en la página web del Ministerio de Salud/ Sitio Direccionamiento del Sector | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/proyectos-inversion.aspx | no aplica
|  |  | Plan Estratégico Institucional publicado. |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Enero | Marzo | 100% | El Plan estratégico Institucional se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Salud/ Sitio Direccionamiento del Sector https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/plan-estrategico.aspx | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/plan-estrategico.aspx | no aplica
|  |  | Informe de Rendición de Cuentas publicado que incluya las temáticas de ODS, DD.HH e la implementación del Acuerdo de PAZ. |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Enero | Marzo | 100% | *Se elaborò el informe de rendiciòn de cuentas de la implementaciòn del Acuerdo Final de Paz del sector salud. *Se realizò el reporte de los indicadores ODS a cargo del sector salud, a travès de la plataforma SDMX dispuesta por el DANE *Se elaborò el informe de rendiciòn de cuentas de la implementaciòn del Acuerdo Final de Paz del sector salud. *Se realizò el reporte de los indicadores ODS a cargo del sector salud, a travès de la plataforma SDMX dispuesta por el DANE | 100% | https://www.minsalud.gov.co/RID/informe-cuentas-implementacion-acuerdo-final-paz-2019-minsalud.pdf | no aplica
|  |  | Resultados de auditorías presupuestales publicados. (trimestral) |  | Oficina de Control Interno |  | Enero | Diciembre | 25% | Informe de Evaluación del control Interno Contable a Dic 31 de 2019 Memorando del 28 de marzo de 2020 No. 202015000070013- MSPS y FNE - Memorando No. 202015000071833 del 31 de marzo de 2020 | 25% | Pagina Web - MSPS - Tansparencia. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=((dcispartof:%22Seguimiento%20Ejecuci%C3%B3n%20Presupuestal%20OCI%22)%20AND%20(dcdate%3E20/04/2019%20AND%20dcdate%3C02/02/2020)) | Se realizaron los informes Contables, programados en el Plan Operativo de la OCI. | 25% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx.
|  |  | Informes de gestión, evaluaciones y auditorías publicados (fechas según el Plan Operativo). |  | Oficina de Control Interno |  | Enero | Diciembre | 25% | Se realizo el Plan Aual de Auditorias de Gestión para la vigenica de 2020, esta en proceso de validación por el Comité Intitucional de Coordinación de Control Interno. El CICCI aporbó el plan de auditorias el 13 de abril de 2020. | 25% | El Plan Anual de Auditorias sera publicado en la página de trasnparencia en el numeral 7. Control. Plan de auditorias: Informes de gestión de la OCI: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx, Biblioteca Virtual OCI. | El Plan Anual de Auditorias, fue aprobado por el CICCI el 13 de abril de 2020 y de acuerdo a lo solicitado por los líderes de proceso en esta Sesión para que el tiempo fuera un poco mas extenso por la Emergencia Sanitaria se quedo que la mitas de las auditorias terminaran en julio. y las otras cinco auditorias se terminaran en diciembre. | 25% | Plan Anual de Auditorias publicado en la intranet. Acta del Comité del CICCI del 13 de abril de 2020,
|  |  | Planes de mejoramiento publicados generados a la Contraloría General de la Republica. |  | Oficina de Control Interno |  | Enero | Diciembre | 25% | Se remitió vía SIRECI el día 27 de enero de 2020 con certificaco No. 1174962019-12-31 | 25% | Pagina Web - MSPS - Tansparencia https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=((dcispartof:%22Informe%20Cuenta%20Fiscal%20%E2%80%93%20CGR%20%22)%20AND%20(dcdate%3E01/03/2020%20AND%20dcdate%3C31/12/2020)) | El siguiente informe del Plan de Mejoramiento a la Contraloria General de la Republica debe presentarel el 15 de julio, a la fecha se encuentra en elaboración. | 0% | El siguiente informe del Plan de Mejoramiento a la Contraloria General de la Republica debe presentarel el 15 de julio, a la fecha se encuentra en elaboración. | Teniendo en cuenta que este informe se realiza dos veces al año, la oficina replantea el porcentaje de avance del 50% en el mes de enero y el otro 50% en el mes de julio.
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Comunicar la información del Ministerio asociada a consultas y comunicaciones oficiales | Informe trimestral de consultas tramitadas. |  | Dirección Jurídica |  | Enero | Diciembre | 25% | Actualización de información a 31 de Marzo de 2020 | 25% | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/informacion-consultas-Itrimestre-2020.pdf | pendiente
|  |  | Boletín Jurídico. (Primeros 15 días de cada mes) |  | Dirección Jurídica |  | Enero | Diciembre | 25% | Actualización de información a 31 de Marzo de 2020 | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Boletines.aspx | pendiente
|  |  | Agenda Regulatoria (sujeto a actualizaciones) |  | Dirección Jurídica |  | Enero | Marzo | 100% | Actualización de informacion con corte al 16 de Marzo de 2020 | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/agenda-regulatoria.aspx | pendiente
|  |  | Informes trimestrales de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. |  | Dirección Jurídica |  | Enero | Diciembre | 25% | Actualización de información a 31 de Marzo de 2020 | 25% | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Informacion-acciones-constitucionales-Itrimestre-2020.pdf | pendiente
|  |  | Normograma temático publicado |  | Dirección Jurídica |  | Enero | Diciembre | 25% | Actualización de información con corte a 27 de Febrero de 2020 | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/normograma.aspx | pendiente
|  |  | Boletines de prensa(256)* y especializados emitidos para mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de la gestión de la Entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros. *Anual |  | Grupo de Comunicaciones |  | Enero | Diciembre | 25% | Se publicaron 114 boletines de prensa en temas de coronavirus, avance retos del sistema de salud, Minsalud fija Presupuestos Máximos para profundizar la garantía al derecho a la salud de los colombianos, entre otros | 25% | https://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/Paginas/Monitoreo-de-prensa.aspx | Se publicaron 114 boletines de prensa en temas de coronavirus, avance retos del sistema de salud, Minsalud fija Presupuestos Máximos para profundizar la garantía al derecho a la salud de los colombianos, entre otros | 25% | https://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/Paginas/Monitoreo-de-prensa.aspx
|  |  | Campañas masivas (40)* de comunicación desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional. *Anual |  | Grupo de Comunicaciones |  | Enero | Diciembre | 25% | Se realizaron 42 campañas como gripaAMetros Busca Ya Las Vacunas, Es Gratis Hazlo De Una, Coronavirus, Mitos Del Coronavirus, en redes sociales así como por medios masivos de comunicacione | 25% | https://www.facebook.com/MinSaludCol/; https://www.instagram.com/minsaludcol/?hl=es-la; https://twitter.com/MinSaludCol | Se realizaron 42 campañas como gripaAMetros Busca Ya Las Vacunas, Es Gratis Hazlo De Una, Coronavirus, Mitos Del Coronavirus, en redes sociales así como por medios masivos de comunicacione | 25% | https://www.facebook.com/MinSaludCol/; https://www.instagram.com/minsaludcol/?hl=es-la; https://twitter.com/MinSaludCol
|  |  | Comunicación en las regiones(124)*, interactuando el Grupo de Comunicaciones con los referentes técnicos de las entidades territoriales en salud, con el fin de replicar en los departamentos, distritos y municipios la información periodística de interés general del Ministerio. *Anual |  | Grupo de Comunicaciones |  | Enero | Diciembre | 25% | Se realizaron los acompañamientos a las regiones. (boletines y comunicación directa con el Grupo de Comunicaciones) | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/home.aspx | Se realizaron los acompañamientos a las regiones. (boletines y comunicación directa con el Grupo de Comunicaciones) | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/home.aspx
|  | Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional | Audiencia de Rendición de Cuentas *Una vez al año |  | Despacho del Ministro con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y el Grupo de Comunicaciones |  | Enero | Junio | 50% | Se adelantó la construcción y publicación de la Estrategia para la rendición de cuentas 2020 | 20% | https://www.minsalud.gov.co/RID/estrategia-rendicion-cuentas-30-marzo-2020-t.pdf | Se ejecutó la audiencia al 30 de junio | 80% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx
| Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional | Comunicar los resultados de las evaluaciones y seguimiento a la gestión institucional. | Informes de seguimiento a la gestión (De acuerdo al Plan Operativo) y de los entes de control que vigilan a la entidad. |  | Oficina de Control Interno |  | Enero | Diciembre | 33% | 33 informes de seguimiento de acuerdo al plan operativo de la OCI. | 33% | Informes de gestión de la OCI: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno-Ley-de-Transparencia.aspx, y en Biblioteca Virtual OCI. | La OCI elaboro 14 informes de seguimiento en el II trimestre de 2020 | 33% | En los meses de Abril a junio la OCI elaboro 14 informes de seguimiento, los cuales se encuentran en la biblioteca virtual de la OCI y en la página de Transparencia ITEM No. 7: Link https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx | Teniendo en cuenta que el seguimiento a informes se realiza en todos los meses del año, la oficina replantea el porcentaje de avance del 33% (actual) informado en el primer reporte, al 25% para cada trimestre (4) al año.
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO |  | DEPENDENCIA |  | FECHA REALIZACIÓN (INICIO -FIN) |  | % AVANCE PROYECTADO POR TRIMESTRE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Establecer y aplicar instrumento de diagnóstico de participación ciudadana en los diferentes procesos de la entidad | Informe(1) que consolide los resultados de la aplicación del instrumento de diagnóstico en participación ciudadano. (Primer semestre) |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Febrero | Diciembre | 25% | Las actividades que se han venido trabajando con respecto al instrumento de diagnóstico de la participación ciudadana son los siguientes: - Con la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres se ha hecho intercambio de información sobre las actividades de Participación Ciudadana que se desarrollan actualmente en el Ministerio, haciendo especial énfasis en las actividades que se lideran desde esta oficina para el cumplimiento de la política de participación ciudadana enmarcada en la resolución 2063 de 2017. - A partir de los resultados previos del FURAG (teniendo en cuenta las preguntas respondidas como incumplimiento a los dictámenes de MIPG), se implementarán acciones de mejora que significarán un insumo vital para el mejoramiento de la política de Participación Ciudadano, que finalmente puede ser una columna vertebral. - En presentaciones lideradas Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres en el mes de febrero se recopilaron las acciones de Participación Ciudadana de varias dependencias del Ministerio, en cuanto a las actividades que se realizaron en 2019, que servirán de base para diagnosticar el tipo de actividades que se realizan en el Ministerio y establecer un instrumento de diagnóstico acorde con un antecedente de actividades. | 25% | Presentación Participación Ciudadana Febrero 2020 Retroalimentación de preguntas FURAG 2020 | Se diseño instrumento en excell, y fue enviado a las dependencias que se consideró realizan actividades de participación ciudadana, de las 16 dependencias a los cuales se le envio el instrumento, dieron respuesta 14, de éstas 12 identificaron acciones de participación ciudadana | 100% | Informe Diagnóstico de Participación ciudadana en el Ministerio de Salud y Protección Social
|  | Realizar seguimiento al desarrollo de los escenarios y mecanismos de participación ciudadana identificados en los diferentes procesos de la entidad | Informe(1) que consolide los resultados del seguimiento al desarrollo de escenarios y mecanismos de participación ciudadana identificados en los diferentes procesos de la entidad. (Segundo semestre) |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Febrero | Diciembre | 50% | Aplica a partir del segundo semestre |  | A partir de la aplicación del instrumento que se viene construyendo para analizar la realidad de los mecanismos de participación ciudadana en el Ministerio de Salud y Protección Social, se empezará a trabajar en el informe a presentar en la revisión por la dirección, de manera tal que se tengan en cuenta una serie de recomendaciones respecto a mejoras posibles, en pro de un efectivo manejo de los instrumentos y métodos que se tienen actualmente, así como el costo de oportunidad de implementar nuevos modelos | aplica segundo semestre
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
| SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO |  | DEPENDENCIA |  | FECHA REALIZACIÓN (INICIO -FIN) |  | % AVANCE PROYECTADO POR TRIMESTRE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
| Relacionamiento con el usuario | Diseño, implementación, evaluación y mejora de encuesta de satisfacción a los usuarios | Informe de desarrollo de la encuesta de satisfacción del usuario |  | Oficina Planeación y estudios sectoriales |  | Enero | Diciembre | 25% | Se dio curso al plan de mejoramientor relacionado a la actualiazción de la guía para la ssatisfacción del usuario y su socialisación | 25% | Soportes carpeta compartida GDO | Durante el primer semestre el 2020 las actividades sobre la medición de la satisfacción de las partes interesadas del Ministerio de Salud y Protección Social estuvieron enfocadas hacia la determinación de los destinatarios para solicitar la calificación de los servicios de la entidad, determinados desde la base de grupos de valor. En un principio se contempló la posibilidad de trabajar el desarrollo del formulario con las preguntas con la oficina de TIC Por medio de la página web Del Ministerio emulando qué ejercicios pasados para tal fin, formulario que debía ser enviado desde cada una de las dependencias del Ministerio. |  | Informe de avance del primer semestre de satisfacción del usuairio
|  | Hacer seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias asignadas a la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria | Reportes mensuales del estado de las peticiones, quejas, reclamos. |  | Dirección de Prestación de servicios en salud |  | Enero | Diciembre | 25% | La Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria mantiene controlado el estado de las PQRS mediante el análisis mensual que se adelanta en el Sistema de Gestión Documental del MSPS de las mismas, verificando los radicados asignados a los contratistas y funcionarios. Adicionalmente, se les solicita a los contratistas que anexen a la cuenta de pago el estado del Orfeo al cierre de cada mes. De esta forma, se verifica que los contratistas no tenga Orfeos asignados o si tienen Orfeos que sean del mes y sin vencer. | 25% | Como soporte de estos controles se maneja una carpeta digital del análisis mensual y un archivo físico con las carpetas de los contratistas donde se encuentra el soporte mensual de Orfeo. | La Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria efectua el seguimiento del estado de las PQRS mediante el análisis mensual que se adelanta en el Sistema de Gestión Documental del MSPS de las mismas, verificando los radicados asignados a los contratistas y funcionarios. Adicionalmente, se les solicita a los contratistas que anexen a la cuenta de pago el estado del Orfeo al cierre de cada mes. De esta forma, se verifica que los contratistas no tenga Orfeos asignados o si tienen Orfeos que sean del mes y sin vencer. Asi msmo, durante el segundo trimestre del año 2020, se envió en dos ocasiones el reporte de PQRS pendientes de respuesta o por fuera de la fecha oportuna de respuesta de acuerdo con la categorizacion de la TRD, a funcionarios y contratistas. | 25% | Se envian correos electrónicos enviados a funcionarios y contratistas por parte de la Subdirección de Prestación de servicios.
|  | Intervención de los trámites y/u OPA´S establecidos | Informes (4) de trámites y/u OPA´S en el SUIT (Trimestral) |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales-Grupo Desarrollo Organizacional |  | Enero | Diciembre | 25% | Consolidado de avance en la intervención de trpamites u OPA´S | 25% | Reporte de monitoreo de trpamites y OPA´S en el SUIT | Ver anexo de reporte de avance | 25%
|  | Desarrollo del plan para el fortalecimiento de la prestación de los servicios del Ministerio en el marco del Sistema de Integrado de Gestión (semestral) | Informes(2) de avance del plan de fortalecimiento para la prestación del servicio Semestral |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales-Grupo Desarrollo Organizacional |  | Enero | Diciembre | 25% | Se avanzó en la actualización de las metodologías ee instrumentos en el inventario de productos y servicios de la entiidad, asi como la caracterización de usuarios y partes interesadas en los procesos misionales, aplica para el proximo periodo el informe semestral de avance | 25% | Carpeta compartida de drive del MSPS y GDO Correos electrónicos | Se avanzo en la actualización de la metodología de identificación, reporte y tratamiento de servicios o productos no conformes del MSPS para los procesos que generen productos y servicios. Ver informe anexo | 25%
|  | Mejoras tecnológicas enfocadas a la atención de los tramites | Informe de las herramientas tecnológicas que faciliten al usuario el acceso a los trámites (Para el tercer trimestre) |  | Fondo Nacional de Estupefacientes |  | Enero | Diciembre | 100% | 1. Cofinanciación y apoyo técnico a proyectos orientados a la educción del consumo de sustancias psicoactivas: En el momento no tenemos el porcentaje de avance del trimestre. Nos encontramos a la espera de respuesta 2. Control y fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos, precursores de drogas y productos que los contengan: No se cuenta con herramientas tecnológicas. 3. Gestión del Laboratorio Farmacéutico del FNE de los medicamentos del Estado: Se requiere que el área encargada en el Ministerio de Salud y Protección Social verifique la ruta de radicación o solicitud de compra de medicamentos por la página web del MSPS, ya que respecto al trámite: Ventanilla Única de Trámites y Servicios - Venta de medicamentos clasificados como monopolio del Estado. En línea! está pendiente que los radicados de entrada se asocien a un área del Ministerio o del Fondo, faltan los permisos para que queden enlazados al código 2414 a cargo del GIT GESTION DE RECURSOS Y APOYO OPERATIVO del FNE en cabeza del Coordinador del grupo Erwin Homero Villegas Parra. | 25% | 1, 2, N/A 3. https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/FNE/site/fne/ventaMedMonEstado/ correo electrónico con fecha de 27/11/2019 con todo el historial | Cofinanciación y apoyo técnico a proyectos orientados a la reducción del consumo de sustancias psicoactivas: Reunión con OTICS el día 28 de mayo. Solicitud mejora al trámite 19 de junio de 2020. Control y fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos, precursores de drogas y productos que los contengan: No se cuenta con herramientas tecnológicas. . Gestión del Laboratorio Farmacéutico del FNE de los medicamentos del Estado: Se requiere que el área encargada en el Ministerio de Salud y Protección Social verifique la ruta de radicación o solicitud de compra de medicamentos por la página web del MSPS, ya que respecto al trámite: Ventanilla Única de Trámites y Servicios - Venta de medicamentos clasificados como monopolio del Estado. En línea! está pendiente que los radicados de entrada se asocien a un área del Ministerio o del Fondo, faltan los permisos para que queden enlazados al código 2414 a cargo del GIT GESTION DE RECURSOS Y APOYO OPERATIVO del FNE en cabeza del Coordinador del grupo Rafael Oswaldo Barreto Sierra. | 25% | acta y memorando Reuniones grabadas en plataforma TEAMS https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/FNE/site/fne/ventaMedMonEstado
|  | Realizar encuesta de satisfacción a los usuarios definidos en los procedimientos y evaluar los resultados obtenidos | Informe de aplicación y evaluación de la encuesta realizada a usuarios y su correspondiente análisis (Para el tercer trimestre) |  | Fondo Nacional de Estupefacientes |  | Enero | Diciembre | 100% | Se reporta seguimiento a corte 31 diciembre de 2019, remitido a OAPES de Minsalud. | 25% | Correo electrónico de fecha, 14 ene. de 2020 16:03, remitido de la Dirección de FNE a Jefe OAPES Minsalud. | Se reporta seguimiento a corte 30 junio de 2020, remitido a OAPES de Minsalud. | 50% | Correo electrónico de fecha, lunes, 13 de julio de 2020 5:27:20 p.m., remitido del líder de planeación de FNE a Jefe OAPES Minsalud. | N/A
|  | Realizar un monitoreo periódico a la atención de PQRS | Base de datos referente a atención a PQRS (Para el tercer trimestre) |  | Fondo Nacional de Estupefacientes |  | Enero | Diciembre | 100% | Se reporta seguimiento a corte 31 marzo de 2020. | 25% | https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/fondo-nacional-de-estupefacientes-fne.aspx | Se reporta seguimiento a corte 30 junio de 2020. | 50% | https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/fondo-nacional-de-estupefacientes-fne.aspx | N/A
|  | Publicar en las herramientas tecnológicas al servicio de la DRBCyTAS, tales como MI VOX POPULI y página web del Ministerio de Salud y Protección Social, las metodologías y los resultados de las actuaciones adelantadas en cada una de las fases de inclusión o exclusión de tecnologías en salud, o actualización de CUPS, así mismo, publicar en la herramienta POS POPULI, los medicamentos y tecnologías en salud que hacen parte del Plan de Beneficios y su forma de financiación. De igual manera, a través de MI VOX PÓPULI, recepcionar de las EPS información relacionada con suficiencia, incapacidades y registro de los procedimientos realizados, medicamentos dispensados e insumos suministrados a los afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado, para estudio de la UPC. | Herramientas tecnológicas publicadas Aplicación de procedimientos en MI VOX PÓPULI |  | Dirección de regulación de beneficios, costos, y tarifas en aseguramiento en salud |  | Enero | Diciembre | 25% | EXCLUSIONES: Durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2020, se encuentra abierta la convocatoria para la nominación de Exclusiones, las cuales se realizan a través de la página MI VOX PÓPULI, siguiendo la metodología de la Resolución 330 de 2017. Teniendo en cuenta que para el día 28 de abril de 2020 se encuentran registradas seis (6) nominaciones, el Grupo Técnico de la Subdirección de Aseguramiento en Salud realiza una reunión para verificar su pertinencia, como control previo al cierre del periodo de nominaciones (31/04/2020). CUPS: De acuerdo con lo establecido en la Resolución 3804 de 2016, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 se desarrolló la Fase I de "Nominaciones", las cuales se recibieron a través de la herramienta MI VOX PÓPULI, mediante el diligenciamiento del RUPS. En esta fase participaron las siguientes Sociedades Científicas (12), quienes presentaron 39 nominaciones para la actualización de la Clasificación Unica de procedimientos en Salud - CUPS: Colegio Nacional de Bacteriología-CNB, Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, y la Asociación Colombiana de Audiología, Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, la Asociación Colombiana de Radiología, la Asociación colombiana de Alergia Asma e Inmunología, la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, la Asociación Colombiana de Integración Sensorial, el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, la Asociación Colombiana de Menopausia y la Asociación Colombiana de Medicina Híper e Hipobárica. En este sentido, la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento desarrolló el informe de avance de analisis de las técnologías o procedimientos en salud nominados para la actualización de la CUPS, quedando pendiente la reunión del Grupo Técnico para avalar o rechazar las nominaciones, de acuerdo a los atributos de la CUPS y la publicación de las nominaciones en la herramienta MI VOX PÓPULI, actividades que se desarrollarán en el segundo semestre de 2020. | 25% | https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/AdministracionParticipacionCiudadana/frm/procesos/demlistadovalidacionprocesos.aspx https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/AdministracionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmLstValidacionRups.aspx | EXCLUSIONES: Durante este periodo se realizaron cuatro reuniones de concertación con el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) sobre el alcance esperado de los 40 estudios técnicos correspondientes a las tecnologías pendientes del año 2019 y de las nominadas de 2020. Entre el 16 y el 25 de junio se realizaron 14 mesas de trabajo a las que se convocaron diferentes dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social y donde a través de la metodología de panel de expertos se analizaron las 48 tecnologías a estudiar en este vigencia 2020 del PTC de Exclusiones: 42 corresponden al año 2019 y 6 al 2020, las cuales se distribuyeron en los siguientes temas: Otros Dispositivos, Fecundación, Oftalmología y Optometría, Psicología, Hospitalización Salud Mental, Alternativas, Odontológicos, Procedimientos Estéticos (3), Homeopáticos y Fitoterapéuticos, Medicamentos (2) y Laboratorio clínico; en estas sesiones se acordó la posición unificada que llevará el Ministerio a los Grupos de Análisis Técnico Científico de la fase 2 del PTC Las actas y los conceptos se encuentran en el enlace adjunto. Teniendo en cuenta las condiciones de aislamiento social por el COVID 19, las mesas de trabajo se realizaron de manera virtual a través de la herramienta TEAMS. CUPS: Durante el período comprendido entre los meses de abril y junio, el grupo técnico de la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, realizó la validación de las 39 nominaciones presentadas por las diferentes sociedades cientíiicas o agremiaciones de profesionales de la salud, a través de la herramienta MI VOX PÓPULI y, de acuerdo con los parámetros de: completitud de la información, los atributos y reglas de la CUPS, se aceptaron 22 nominaciones y se rechazaron 17. Las nominaciones aceptadas fueron publicadas en la herramienta MI VOX PÓPULI y en la página de Minsalud, Resultados POS. AMPLIACIÓN PROGRESIVA DEL PLAN DE BENEFICIOS FINANCIADOS CON LA UPC: En desarrollo del procedimieto de Actualización Integral de los beneficios en Salud fianciados con cargo a la UPC, durante el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de Junio de 2020, se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Revisión y actualización de las metodologías para la actualización integral de las TS financiadas con recursos de la UPC. 2. En desarrollo de la fase 1, "IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD Y SERVICIOS PARA INCLUSIÓN A LA FINANCIACIÓN CON RECURSOS DE LA UPC", se ejecutó la revisión y adecuación de la "Matriz Horizonte Tecnologías en salud 2021-2022" entregada por el IETS en dos bases de datos (Matriz Horizonte Medicamentos y Matriz Horizonte Procedimientos), las cuales fueron enviadas a las Sociedadades Científicas para que realizaran la revisión y observaciones. Luego del Análisis Técnico de la Matriz Horizonte I de tecnologías en salud 2020 y las observaciones recibidas de la ciudadanía, luego de la publicación en Mi Vox Populi, se anexa el resultado a la base de datos de tecnologías nominadas en otros periodos, para la inclusión a la financiación con recursos de la UPC, realizando un cruce de tecnologías repetidas y aplicando los criterios de priorización para la selección de las tecnologías a evaluar por el IETS. Se ordenó posteriormente el archivo para continuar con el proceso, según presupuesto asignado para realizar evaluaciones económicas por parte del IETS. 3. En desarrollo de la fase 2, "Selección de las Tecnologías a evaluar", se aplicaron los criterios de priorización para seleccionar las tecnologías a evaluar, así como la operacioalización de cada criterio, con la asignación del putaje final para cada tecnología y el ordenamiento de mayor a menor según la calificación obtenida por cada TS. Resultado de la priorización y ordenamiento de las TS a evaluar, se escogieron las TS a ser evaluadas por el IETS (Contrato interadministrativo 182/2020). De procedimientos se definieron la Teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia - Arcoterapia de modulación volumétrica [VMAT], la Teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia guiada por imágenes [IGRT], la Braquiterapia epiescleral de contacto (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) con baja tasa de dosis y la Reacción de la Cadena de Polimerasa para MIcroorganistmos, así como los medicamentos para el tratamiento del VIH pediátricos y en adultos. | 25% | https://teams.microsoft.com/_#/files/1A%20-%20Proceso%20de%20an%C3%A1lisis%20interno?threadId=19%3A0770ebff77394e11bea9a6213df1abe9%40thread.tacv2&ctx=channel&context=ACTAS%2520Y%2520CONCEPTOS%2520MESAS%2520DE%2520AN%25C3%2581LISIS%2520INTERNOS&rootfolder=%252Fsites%252FPTC-EXCLUSIONES%252FDocumentos%2520compartidos%252FProceso%2520de%2520an%25C3%25A1lisis%2520interno%252FACTAS%2520Y%2520CONCEPTOS%2520MESAS%2520DE%2520AN%25C3%2581LISIS%2520INTERNOS https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmHomeProcesoNominacionCups.aspx?cod=6&v=7&r=1 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/nominaciones-avaladas-para-publicar-2020.pdf Evidencia Ampliación progresiva del Plan de Beneficios en Salud: Informe de la fase 2_ SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EVALUAR.
|  | Convocar a los actores del Sistema a nominar tecnologías en salud, susceptibles de inclusión o de exclusión del Plan de Beneficios o de actualización de CUPS, participando en las fases de análisis técnico científico (Sociedades Científicas, pacientes potencialmente afectados y ciudadanía en general), para la adopción final de la decisión. | Soporte de convocatoria |  | Dirección de regulación de beneficios, costos, y tarifas en aseguramiento en salud |  | Enero | Diciembre | 25% | EXCLUSIONES: Durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril de 2020, se encuentra abierta la convocatoria para la nominación de Exclusiones, las cuales se realizan a través de la página MI VOX PÓPULI, siguiendo la metodología de la Resolución 330 de 2017. Teniendo en cuenta que para el día 28 de abril de 2020 se encuentran registradas seis (6) nominaciones, el Grupo Técnico de la Subdirección de Aseguramiento en Salud realiza una reunión para verificar su pertinencia, como control previo al cierre del periodo de nominaciones (31/04/2020). CUPS: De acuerdo con lo establecido en la Resolución 3804 de 2016, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 se desarrolló la Fase I de "Nominaciones", las cuales se recibieron a través de la herramienta MI VOX PÓPULI, mediante el diligenciamiento del RUPS. En esta fase participaron las siguientes Sociedades Científicas (12), quienes presentaron 39 nominaciones para la actualización de la Clasificación Unica de procedimientos en Salud - CUPS: Colegio Nacional de Bacteriología-CNB, Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial, y la Asociación Colombiana de Audiología, Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, la Asociación Colombiana de Radiología, la Asociación colombiana de Alergia Asma e Inmunología, la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, la Asociación Colombiana de Integración Sensorial, el Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, la Asociación Colombiana de Menopausia y la Asociación Colombiana de Medicina Híper e Hipobárica. En este sentido, la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento desarrolló el informe de avance de analisis de las técnologías o procedimientos en salud nominados para la actualización de la CUPS, quedando pendiente la reunión del Grupo Técnico para avalar o rechazar las nominaciones, de acuerdo a los atributos de la CUPS y la publicación de las nominaciones en la herramienta MI VOX PÓPULI, actividades que se desarrollarán en el segundo semestre de 2020. | 25% | https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/AdministracionParticipacionCiudadana/frm/procesos/demlistadovalidacionprocesos.aspx https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/AdministracionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmLstValidacionRups.aspx | EXCLUSIONES: Durante este periodo se realizaron cuatro reuniones de concertación con el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) sobre el alcance esperado de los 40 estudios técnicos correspondientes a las tecnologías pendientes del año 2019 y de las nominadas de 2020. Entre el 16 y el 25 de junio se realizaron 14 mesas de trabajo a las que se convocaron diferentes dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social y donde a través de la metodología de panel de expertos se analizaron las 48 tecnologías a estudiar en este vigencia 2020 del PTC de Exclusiones: 42 corresponden al año 2019 y 6 al 2020, las cuales se distribuyeron en los siguientes temas: Otros Dispositivos, Fecundación, Oftalmología y Optometría, Psicología, Hospitalización Salud Mental, Alternativas, Odontológicos, Procedimientos Estéticos (3), Homeopáticos y Fitoterapéuticos, Medicamentos (2) y Laboratorio clínico; en estas sesiones se acordó la posición unificada que llevará el Ministerio a los Grupos de Análisis Técnico Científico de la fase 2 del PTC Las actas y los conceptos se encuentran en el enlace adjunto. Teniendo en cuenta las condiciones de aislamiento social por el COVID 19, las mesas de trabajo se realizaron de manera virtual a través de la herramienta TEAMS. CUPS: Durante el período comprendido entre los meses de abril y junio, el grupo técnico de la Subdirección de Beneficios en Aseguramiento, realizó la validación de las 39 nominaciones presentadas por las diferentes sociedades cientíiicas o agremiaciones de profesionales de la salud, a través de la herramienta MI VOX PÓPULI y, de acuerdo con los parámetros de: completitud de la información, los atributos y reglas de la CUPS, se aceptaron 22 nominaciones y se rechazaron 17. Las nominaciones aceptadas fueron publicadas en la herramienta MI VOX PÓPULI y en la página de Minsalud, Resultados POS. AMPLIACIÓN PROGRESIVA DEL PLAN DE BENEFICIOS FINANCIADOS CON LA UPC: En desarrollo del procedimieto de Actualización Integral de los beneficios en Salud fianciados con cargo a la UPC, durante el periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de Junio de 2020, se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Revisión y actualización de las metodologías para la actualización integral de las TS financiadas con recursos de la UPC. 2. En desarrollo de la fase 1, "IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD Y SERVICIOS PARA INCLUSIÓN A LA FINANCIACIÓN CON RECURSOS DE LA UPC", se ejecutó la revisión y adecuación de la "Matriz Horizonte Tecnologías en salud 2021-2022" entregada por el IETS en dos bases de datos (Matriz Horizonte Medicamentos y Matriz Horizonte Procedimientos), las cuales fueron enviadas a las Sociedadades Científicas para que realizaran la revisión y observaciones. Luego del Análisis Técnico de la Matriz Horizonte I de tecnologías en salud 2020 y las observaciones recibidas de la ciudadanía, luego de la publicación en Mi Vox Populi, se anexa el resultado a la base de datos de tecnologías nominadas en otros periodos, para la inclusión a la financiación con recursos de la UPC, realizando un cruce de tecnologías repetidas y aplicando los criterios de priorización para la selección de las tecnologías a evaluar por el IETS. Se ordenó posteriormente el archivo para continuar con el proceso, según presupuesto asignado para realizar evaluaciones económicas por parte del IETS. 3. En desarrollo de la fase 2, "Selección de las Tecnologías a evaluar", se aplicaron los criterios de priorización para seleccionar las tecnologías a evaluar, así como la operacioalización de cada criterio, con la asignación del putaje final para cada tecnología y el ordenamiento de mayor a menor según la calificación obtenida por cada TS. Resultado de la priorización y ordenamiento de las TS a evaluar, se escogieron las TS a ser evaluadas por el IETS (Contrato interadministrativo 182/2020). De procedimientos se definieron la Teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia - Arcoterapia de modulación volumétrica [VMAT], la Teleterapia con acelerador lineal (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) técnica radioterapia guiada por imágenes [IGRT], la Braquiterapia epiescleral de contacto (planeación computarizada tridimensional y simulación virtual) con baja tasa de dosis y la Reacción de la Cadena de Polimerasa para MIcroorganistmos, así como los medicamentos para el tratamiento del VIH pediátricos y en adultos. | 25% | https://teams.microsoft.com/_#/files/1A%20-%20Proceso%20de%20an%C3%A1lisis%20interno?threadId=19%3A0770ebff77394e11bea9a6213df1abe9%40thread.tacv2&ctx=channel&context=ACTAS%2520Y%2520CONCEPTOS%2520MESAS%2520DE%2520AN%25C3%2581LISIS%2520INTERNOS&rootfolder=%252Fsites%252FPTC-EXCLUSIONES%252FDocumentos%2520compartidos%252FProceso%2520de%2520an%25C3%25A1lisis%2520interno%252FACTAS%2520Y%2520CONCEPTOS%2520MESAS%2520DE%2520AN%25C3%2581LISIS%2520INTERNOS https://mivoxpopuli.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/frm/procesos/frmHomeProcesoNominacionCups.aspx?cod=6&v=7&r=1 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/nominaciones-avaladas-para-publicar-2020.pdf Evidencia Ampliación progresiva del Plan de Beneficios en Salud: Informe de la fase 2_ SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA EVALUAR.
|  | Prestar asistencia técnica para la implementación y seguimiento de procesos dirigidos al mejoramiento de la prestación de servicios de salud a nivel territorial y ESE | Plan de Asistencia Técnica formulado e implementado |  | Dirección de prestación de servicios de salud |  | Enero | Diciembre | 25% | Se formuló el Plan de asistencia técnica y se adelantaron las actividades programadas en el primer trimestre con el fin de fortalecer la prestación de servicios de salud a nivel territorial e IPS públicas. | 25% | Archivos de la Subdirección de Prestación de Servicios | Se brindó asistencia técnica a las Direcciones Territoriales de Salud en: . 1). Fortalecer las capacidades técnicas en el talento humano de la DTS para la implementación y / o actualización del PTRRM (69). 2). Realizar seguimiento a los procesos de liquidación y manejo de los remanentes de las mismas por parte de la Entidades Territoriales( 2) 3).Fortalecer las capacidades de los funcionarios de las Empresas Sociales del Estado en la Factura Electrónica. 4.)Fortalecer capacidades técnicas a los miembros de las Juntas Directivas de las ESE territoriales en el proceso de evaluación de Gerentes y Directores de ESE.(2) 5).Fortalecer las capacidades técnicas - talento humano de la DTS para la formulación, presentación y seguimiento al Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud - PBIS. (122) 6). Fortalecer las capacidades técnicas del talento humano de la DTS en las temáticas relacionadas con la prestación de servicios de salud individuales a poblaciones vulnerables objeto de atención diferencial e intercultural (comunidades étnicas, poblaciones indígenas, víctimas del conflicto armado y población migrante). ( 13 ) 7) Fortalecer las capacidades técnicas del talento humano de la DTS e IPS en la formulación y presentación de proyectos de inversión en salud en infraestructura fisica y dotación de equipo biomédico. (149) 8).Fortalecer las capacidades técnicas del talento humano de la DTS en el seguimiento de los recursos asignados a través de diferentes fuentes de financiación y cofinanciación para la ejecución de los proyectos de inversión en salud en infraestructura fisica y dotación de equipo biomédico. (72) 9). Fortalecer las capacidades técnicas de los personas de las DTS y de las ESE en el análisis y registro de información que permita evidenciar el cumplimiento de las obligaciones y metas establecidas en los convenios de desempeño. (3) 10). Fortalecer las capacidades técnicas de las personas de las DTS, ESE y SNS en los procesos y trámites para la ejecución de los recursos de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. (117) 11).Fortalecer capacidades técnicas del TH de la DTS y ESE en el registro y validación de información en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2193 de 2004 ( 43) 12).Fortalecer capacidades técnicas en el TH de la DTS en la formulación, ejecución, monitoreo y ajuste del MAITE y demás acciones relacionadas con COVID-19 (332) 13). Fortalecer capacidades técnicas en el talento humano de la DTS y ESE en el programa Acción Integral de Hospitales Públicas - Ai Hospital (38) 14). Fortalecer capacidades técnicas en el talento humano de la DTS en la formulación y seguimiento de proyectos de inversión en salud (infraestructura fisica, dotación de equipo biomédico y telemedicina) en DTS con municipios PDET y plan nacional de salud rural (13) 15) Fortalecer las capacidades técnicas del talento humano de la DTS en la verificación de los estándares y criterios de habilitación y el seguimiento de las RIPSS habilitadas. 16).Fortalecer las capacidades técnicas del TH de la DTS en la verificación de los estándares y criterios de habilitación de las organizaciones funcionales (UFCA- UACAI y Centros de referencia de enfermedades huerfanas). (12) 17). Fortalecer las capacidades técnicas del talento humano de la DTS en la gestión del Sistema Oblgatorio de Garantia de la Calidad (SUH - SUA - PAMEC). (116) | 25% | Carpeta compartida de la DPSAP. Se envian evidencias. Asì mismo, reposan en archivo físico de la Subdirección de Prestación de Servicios y de la Subdirecciòn de Infraestructura en Salud. | Se realizaron 1104 Asistencias técnicas.
|  | Actualizar la norma de infraestructura -Resolución 4445 de 1996 “Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas” | Propuesta de actualización de la norma de infraestructura en salud, Resolución 4445 de 1996 |  | Dirección de prestación de servicios de salud |  | Enero | Diciembre | 25% | Se adelantaron las actividades de Socialización de la Resolución 2654 “Por la cual se establecen disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina en el país" y se ha prestado asistencia técnica a los Prestadores y Entidades Territoriales en la implementación de la misma | 25% | Archivos de la Subdirección de Infraestructura en Salud | El proyecto de norma de infraestructura hospitalaria se encuentra elaborado para publicación, el cronograma se ha retrasado debido a la prioridad que ha significado la emergencia de atención de la prestación de servicios de salud ocasionada por el Coronavirus SARS 2 (covid 19). | 5% | Se remite presentación de la norma
|  | Hacer seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias asignadas a la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria | Reportes mensuales del estado de las peticiones, quejas, reclamos, |  | Dirección de prestación de servicios de salud |  | Enero | Diciembre | 25% | La Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria mantiene controlado el estado de las PQRS mediante el análisis mensual que se adelanta en el Sistema de Gestión Documental del MSPS de las mismas, verificando los radicados asignados a los contratistas y funcionarios. Adicionalmente, se les solicita a los contratistas que anexen a la cuenta de pago el estado del Orfeo al cierre de cada mes. De esta forma, se verifica que los contratistas no tenga Orfeos asignados o si tienen Orfeos que sean del mes y sin vencer. | 25% | Como soporte de estos controles se maneja una carpeta digital del análisis mensual y un archivo físico con las carpetas de los contratistas donde se encuentra el soporte mensual de Orfeo. | La Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria efectua el seguimiento del estado de las PQRS mediante el análisis mensual que se adelanta en el Sistema de Gestión Documental del MSPS de las mismas, verificando los radicados asignados a los contratistas y funcionarios. Adicionalmente, se les solicita a los contratistas que anexen a la cuenta de pago el estado del Orfeo al cierre de cada mes. De esta forma, se verifica que los contratistas no tenga Orfeos asignados o si tienen Orfeos que sean del mes y sin vencer. Asi msmo, durante el segundo trimestre del año 2020, se envió en dos ocasiones el reporte de PQRS pendientes de respuesta o por fuera de la fecha oportuna de respuesta de acuerdo con la categorizacion de la TRD, a funcionarios y contratistas. | 25% | Se envian correos electrónicos enviados a funcionarios y contratistas por parte de la Subdirección de Prestación de servicios.
|  | Publicar en el Portal Web del Ministerio de Salud y Protección Social los documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. | Portal web actualizado con documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud. |  | Dirección de prestación de servicios de salud |  | Enero | Diciembre | 25% | Se realiza actualización de las normas realacionadas con el Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad - (SOGCS) - Habilitación de servicios | 25% | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3100-de-2019.pdf | Se pública el proyecto de Resolución "Por medio de la cual se amplía la vigencia delos certificados de acreditación en salud otorgados a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, ante laemergencia sanitaria por el COVID-19" para comentarios y observaciones. Resolución No. 1040 2020 "Por la cual se realiza una transferencia a titulo gratuito de bienes en especie al Departamento del Atlántico y al Distro especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. con el fin de garantizar la oferta de servicios de salud para la atencion de la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que cauda la COVID-19" Resolución No. 1000 de 2020 "Por la cual se realiza una transferencia a titulo gratuito de bienes en especie al Distro de Bogotá, con el fin de garantizar la oferta de servicios de salud para la atención de la emergencia sanitaria por el nuevo Coronavirus que causa la COVID - 19" Resolución No. 750 de 2020 Por la cual se adopta el trámite especial para la presentación de proyectos de Inversión relacionados con la atención a la población afectada por el coronavirus COVID-19” | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_ProyectosRes.aspx https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201040%202020.pdf https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201000%20%20de%202020.pdf https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20750%20de%202020.pdf | Se adjunta en archivo word, la evidencia de la publicación del proyecto de Resolución "Por medio de la cual se amplía la vigencia delos certificados de acreditación en salud otorgados a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, ante laemergencia sanitaria por el COVID-19"
|  | Asistencia técnica, capacitación, asesoría y acompañamiento de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, EAPB y otros actores del SGSS, sobre Temas relacionados con la gestión de la promoción social en salud y el abordaje diferencial en la atención integral en salud para las poblaciones en mayor vulnerabilidad. | Informe trimestral de las asistencias técnicas realizadas |  | Oficina Promoción Social |  | Enero | Diciembre | 25% | Durante el primer trimestre del año se realizó asistencia técnica mediante Encuentro Nacional a 28 entidades territoriales con participación de 65 referentes, donde se brindaron las orientaciones para la planeación territorial en cuanto a Planes de Desarrollo Territoriales, Planes Territoriales de Salud y Planes de Acción Maité y la atención diferencial de las poblaciones: Víctimas del conflicto armado, Adultos Mayores, Habitantes de Calle, Mujeres, Hombres, Población LGTBI, Personas con Discapacidad; Indígenas, Población NARP y Población Rrom. Desde el Grupo de Gestión Integral en Promoción Social se brindó asistencia técnica a las siguientes ET: Cali, Putumayo, Cundinamarca, para la atención diferencial a población adulta mayor y Habitantes de Calle. C:\Users\nfandino\Documents\InformacionMSPS Se cuenta con el informe del I trimestre, que da cuenta del proceso de asistencia técnica realizado por el Grupo de Asistencia y Reparación a Víctimas -GARV, en el marco de tres (3) tipos de intervención proyectados por el GARV en el Plan Anual de Asistencia Técnica, que son: i) Asistencia Técnica para desarrollar capacidades organizacionales; ii) Monitoreo, seguimiento y evaluación y iii) Asistencia Técnica para desarrollar capacidades en el Talento Humano. Durante el primer trimestre se ha desarrollado asistencia técnica a diez (10) entidades territoriales en los temas de Certificación de Discapacidad y Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad -RLCPD. Estas son: Arauca, Buenaventura, Santander, Guainia, Guaviare, Putumayo, Huila, Cundinamarca, Valle del Cauca, San Andres. Aceca del Directorio de Certificadores en Discapacidad, a quince (15) entidades, asi: Bolivar, Buenaventura, Cali, Caquetá, Cartagena, Córdoba, Chocó, Guajira, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Sobre la Res. 1904 de 2017, al departamento de Boyacá y seguimiento al Plan de Acción de Transversalización del Enfoque Diferencial a veinte entidades, así: Antioquia, Bolivar, Barrancabermeja, Buenaventura, Cali, Cartagena, Santander, Riohacha, Putumayo, Tolima, Huila, Chocó, Caquetá, Cauca, Risaralda, Nariño, Valle del Cauca, y, Córdoba, Cesar, Sucre Informe trimestral de asistencia técnica brindada por el Grupo de Asistencia y Reparación a Víctimas para el fortalecimiento de las entidades territoriales en el marco de los procesos de atención integral a las víctimas del conflicto armado. Soportes de realización de asistencia / carpeta compartida de asistencia técnica Se realizaron cinco asistencia técnica así: Cordoba, La Guajira, Putumayo, Vale del Cauca y San Andrés, sobre las acciones con enfoque diferencial étnico -indígena y NARP, y los avances de la Circular 011 de 2018. | 25% |  | Durante el segundo trimestre del año se realizaron 65 asistencias técnicas bajo la modalidad virtual, cubriendo 32 entidades territoriales de nivel departamental y distrital así: Género y Salud: 14 asistencias técnicas regionales, que orientaron el cumplimiento de la Resolución 595 de 2020 en torno a los criterios de medidas de atención y a la gestión de la ruta de prevención y atención de violencias basadas en género. Estas últimas en conjunto con la Dirección de Promoción y Prevención Población Habitante de Calle: 31 asistencias técnicas de asesoría y seguimiento a la formulación de planes de acción de ET priorizadas para la implementación de la PPSHC y el protocolo de atención en salud en territorios priorizados (Pereira y área metropolitana, Armenia, Ibagué, Zipaquirá, Barranquilla y Cúcuta) y otras entidades territoriales de nivel departamental y distrital por demanda. Envejecimiento y Vejez: 13 asistencias técnicas, respondiendo especialmente a la demanda por parte de las ET en torno a Orientaciones para la prevención, contención y mitigación de la pandemia por COVID-19 en personas adultas mayores, gestión recursos estampilla para el bienestar de las personas adultas mayores. Se realizaron 7 asistencias técnicas integrales, que cubrieron por distribución regional, la orientación general de las temáticas del GGIPS, como refuerzo a la Asistencia Técnica realizada en el Encuentro Nacional de referentes de Promoción Social, integrando a los responsables específicos para Adulto Mayor, Género (Hombres, Mujeres, Población LGTBI), Habitante de Calle y orientaciones sectoriales en el ámbito de familia. Atemción a victimas En el marco de las acciones realizadas por el GARV, conforme a lo establecido en el Plan Anual de Asistencia Técnica, en el segundo Trimestre se realizaron encuentros virtuales en el marco de las siguientes líneas de intervención: i) Asistencia Técnica para desarrollar capacidades organizacionales: Cincuenta y cuatro (54) Videoconferencias. En este escenario se fortalecieron competencias para la implementación de medida de rehabilitación a través del PAPSIVI con recursos propios y Lineamientos PAPSIVI en Emergencia por COVID-19. ii) Asistencia Técnica para desarrollar capacidades en el Talento Humano: Doce (12) videoconferencia a los profesionales vinculados en el marco del Convenio de Asociación No. 725 de 2018 y 139 de 2020 para el desarrollo de capacidades en la comprensión de la medida de rehabilitación. iii) Monitoreo, seguimiento y evaluación: Cuarenta y Ocho (48) videoconferencias para el seguimiento a los convenios vigentes y al desarrollo de la implementación del PAPSIVI con recursos propios. Adicionalmente, se llevaron a cabo ocho (8) teleconferencias en las tres líneas de asistencia técnica señaladas. | 75% | cnieto/ggips2020/Administrativos/InformeTrimestralAsistencia Técnica cnieto/ggips2020/Envejecimiento y Vejez/ENT Informe trimestral de asistencia técnica brindada por el Grupo de Asistencia y Reparación a Víctimas para el fortalecimiento de las entidades territoriales en el marco de los procesos de atención integral a las víctimas del conflicto armado.
|  | Encuentros Nación Territorio en torno a la Gestión Integral en Promoción Social. Además de servidores públicos participa sociedad civil. | Encuentros virtuales bimensuales Soporte trimestral |  | Oficina Promoción Social |  | Enero | Diciembre | 25% | En el marco de las acciones realizadas por el GARV, conforme a lo establecido en el Plan Anual de Asistencia Técnica, se realizaron encuentros virtuales en el marco de las siguientes líneas de intervención: i) Asistencia Técnica para desarrollar capacidades organizacionales: Doce (12) Teleconferencias/Videoconferencias. En este escenario se fortalecieron compentencias para la implementación de medida de rehabilitación a través del PAPSIVI con recursos propios y el cumplimiento medida de reparación Sentencia T -045 de 2010. ii) Asistencia Técnica para desarrollar capacidades en el Talento Humano: Una (1) videoconferencia a los profesionales vinculados en el marco del Convenio de Asociación No. 725 de 2018 para el desarrollo de capacidades en la comprensión y gestión de la discapacidad identificada en los beneficiarios de la medida de reparación. Informe trimestral de asistencia técnica brindada por el Grupo de Asistencia y Reparación a Víctimas para el fortalecimiento de las entidades territoriales en el marco de los procesos de atención integral a las víctimas del conflicto armado. Se realizó una (1) asistencia técnica virtual al Departamento de Atlántico, sobre las acciones con enfoque diferencial étnico -indígena y NARP, y los avances de la Circular 011 de 2018. Acta de reunión. | 25% |  | En el segundo trimestre 2020 se realizó una sesión de los Encuentros Nación Territorio con participación de 175 asistentes, entre ellos, referentes territoriales para la atención de personas adultas mayores, organizaciones de personas mayores, representantes institucionales del nivel nacional del Ejecutivo, así como del Ministerio Público, en la cual se socializaron los lineamientos, los resultados del seguimiento territorial y se recibió la retroalimentación e inquietudes de los participantes. • Desarrollo de dos (2) webinares, los dias 05 y 26 de mayo, dirigidos a Centros de Protección de Larga Estancia para personas adultas mayores, en conjunto con la Asociación Colombiana de Geriatría y Gerontología -ACGG, contando con cerca de 800 representantes de estos Centros de todo el territorio nacional. Gestión en discapacidad Durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes asistencias técnicas a los territorios del pais en los siguientes temas : 1. Enfoque diferencial a tres(3) ET: Valle del Cauca, Cali y Buenvantura. 2. Certificación de discapacidad a 41 ET: Buenaventura, Valle del Cauca, Cali, Guainía, Riohacha, Cundinamarca, Santander, Antioquia, Córdoba, Boyacá, Caldas, Quindío, Bogotá, Tumaco, Vichada, Cauca, Nariño, Risaralda, Huila, Tolima, Choco, Putumayo, Caquetá, Meta, Casanare, Guajira, Norte de Santander, Barrancabermeja, Atlántico, Barranquilla, San Andrés, Bolívar, Cartagena, Cesar, Amazonas, Vaupés, Sucre, Arauca, Santa Marta, Magdalena, Guaviare. 3. Directorio Nacional de Certificadores: 40 ET Capacitadas. 4. Atención integral en salud, Rehabilitación Funcional y prevención de la discapacidad de personas con diagnóstico de Tracoma, TB y Hansen; Articulación de la Estrategia de RBC, 12 ET: Meta, Valle del Cauca, Vichada, Vaupés, Guainía, Amazonas, Cali, Buenaventura, Norte de Santander, Santander, Huila y Tolima. 5. Plan de Acción en discapacidad, 23 ET: Bolivar, Cartagena, Sucre, Cesar , Arauca , Córdoba, Buenaventura, Meta , Casanare, Caldas , Boyacá , Atlántico, Barranquilla, Magdalena, Santa Marta, Caquetá, Bogotá, Cali, Buenaventura, Valle del Cauca, Tumaco, Risaralda. 6. Certificación, aplicativo web, anexo técnico Pisis y generación de autorizaciones, cinco (5 jornadas distintas); Res 113 de 2020: Treinta y cinco (35) ET: Amazonas, Antioquia, Arauca, Barrancabermeja, Barranquilla, Bogotá, Bolivar, Buenaventura, Caldas, Caquetá , Cartagena, Casanare, Cauca , Cesar , Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santa Martha, Santander, Sucre, Tolima, Tumaco, Cali, Vaupés y Vichada. 7. Alistamiento y gestion en discapacidad, 13 ET: Tolima, Chocó, Vaupés, Vichada, Guainia, Guaviare , Amazonas ,Atlántico, Barranquilla, Santa Marta, Magdalena, San Andres y Cundinamarca. 8. RLCPD, Certificación y alistamiento, Tres (3) ET: Norte de Santander 9. Resolución 113/20 y alistamiento, Tres (3) entidades nacionales: Policia, Fuerzas militares y CRI. Asuntos etnicos Se realizaron 34 asistencias técnicas virtuales a los Departamentos de; Antioquia, Atlántico, Caldas, Caqueta, Cesar, Cauca, Boyaca, Nariño, Santander, Norte de Santander, Casanare, Huila, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Quindio, Meta, Cordoba, Caqueta, Guaviare, Guania, Vichada y Vaupés, sobre las acciones con enfoque diferencial étnico -indígena y NARP, en pueblos indigenas en contacto inicial y aislamiento voluntario; Circular 011 de 2018 y Plan Territorial de Salud -PTS; Lineamiento para la prevención, detección y manejo de casos COVID para población étnica; Protocolo de manejo de cadáveres, en el marco del COVID-19; seguimiento programa y estrategias IRA, Adecuación sociocultural en el marco del Plan de Intervenciones colectivas. Realización de cinco (5) sesiones de subcomisión de salud indígena de la MPC (36-40) de manera extraordinaria (sesiones virtuales) | 50% | https://www.facebook.com/ACGG.COL/videos/vb.1738318976490284/539319263434429/?type=2&theater https://www.youtube.com/watch?v=gqYy8VxWXxA
|  | Publicación de información relevante sobre compra centralizada, transferencias de valor del sector salud y control de precios de medicamentos en página web | Información publicada |  | Dirección de Medicamentos y tecnologías en salud |  | Febrero | Diciembre | 25% | Se solicitó a la OTIC los usuarios de la DMTS que tienen acceso al micrositio de la Dirección para realizar las mejoras respectivas para la publicación de la información. Se encontró que muchos de los usuarios ya no trabajan en la dirección y fue necesario actusalizarlos | 25% |  | Se realiza el diseño del nuevo micrositio de la dirección de medicamentos y tecnologías en salud para exponer de mejor manera la información generada y de acceso por parte de todos los interesados. Igualmente, la publicación de las Transferencias de Valor del Sector Salud, el termómetros de precios de medicamentos y los datos de la compra centralizada | 50% | https://xd.adobe.com/view/ccd95732-d165-439b-70c6-8e28565fa69a-bae8/ | El diseño del micrositio se encuentra en constante evolución por lo tanto el avance del mismo dependerá del momento de la consulta
|  | Realizar mesas de trabajo con actores para definición de políticas, estrategias o análisis de información según las necesidades de control de precios de medicamentos, compra centralizada y transferencias de valor del sector salud. | Mesas de trabajo realizadas |  | Dirección de Medicamentos y tecnologías en salud |  | Febrero | Diciembre | 25% | Aun no es necesario realizar mesas de trabajo dado que según el cronograma aun se encuentra en definición los mercados relevantes para el control de precios de medicamentos | 25% |  | Aun no es necesario realizar mesas de trabajo dado que según el cronograma aun se encuentra en definición los mercados relevantes para el control de precios de medicamentos. Igualmente para compra centralizada o transferencias de valor aun no se realizan modificaciones a la normatividad | 50% | N/A | N/A
|  | Monitoreo a la recepción y respuesta de las solicitudes realizadas por los usuarios a temas de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y generación de alertas ante retrasos | Tableros de control de monitoreo implementados |  | Dirección de Medicamentos y tecnologías en salud |  | Febrero | Diciembre | 25% | De manera periódica la asistente del director y el mismo director de la dirección envían por correo electrónico o por grupo de whatsapp el listado con los Orfeos pendientes de cada funcionario o contratista con el objetivo de que se coloquen al dia con las respuestas | 25% |  | Se usa el reporte que se genera desde Orfeo para el seguimiento de la cantidad de solicitudes por usuario y se les recuerda la respuesta oportuna según los tiempos de respuesta de cada solicitud | 50% | Reporte en Orfeo en la opción de "Generar estadísticas/Reportes" | Se está evaluando realizar la solicitud a soporte informático para que incluya funcionalidades en Orfeo: visualización como tablero de control y envío de correo electrónico a usuarios cuando la cantidad de solicitudes supere un número indicado
|  | Aplicación de los procedimientos de regulación de precios de medicamentos y de las guías de compra centralizada | Procedimientos y guías publicadas |  | Dirección de Medicamentos y tecnologías en salud |  | Febrero | Diciembre | 25% | Se aplican el procedimiento actual y se encuentra en fase de desarrollo los estudios previos para la nueva compra centralizada de medicamentos para Hepatitis C | 25% |  | Se continúa aplicando la guía de compra centralizada para la adquisición y envío del medicamento Epclusa para Hepatitis C. durante el segundo trimestre se enviaron 232,6 tratamientos a diferentes EPS del régimen contributivo y subsidiado. | 25% | Archivo Excel: 3_CC/InformaciónBase/Análisis_InventarioDespachosAplicación | Dentro de las mejoras al micrositio de la DMTS se tiene contemplado la publicación de la información relevante con la compra centralizada
| Canales de Atención | Documentar el seguimiento y monitoreo a la calidad del servicio en los canales de atención. | Documento que recopile los resultados del seguimiento y monitoreo en los canales de atención |  | Grupo Atención al Ciudadano |  | Febrero | Diciembre | 25% | Durante el primer trimestre se avanzó en la elaboración de la metodología para realizar la documentación del seguimiento y monitoreo de los canales de atención, para ello se elaboraron fichas para cada canal, dado que el seguimiento debe realizarse de acuerdo con las características de cada uno. | 25% | Listas de asistencia- Documento preliminar | Durante el segundo trimestre se ajustó la ficha correspondiente a la medición de la calidad de la respuesta de PQRSD del canal virtual, se elaboró el documento metodologico y se realizó una medición con una muestra preliminar. | 25% | Documento metodológico para la medición de la calidad de respuesta de las PQRSD del canal virtual, ficha y formato de medición de calidad de la respuesta, informe de medición con una muestra preliminar.
|  | Depurar y actualizar protocolos de Canales de Atención | Protocolos de canales de atención actualizados |  | Grupo Atención al Ciudadano |  | Febrero | Diciembre | 25% | Durante el primer trimestre se avanzó en la elaboración de la metodología para la actualización del protocolo de atención al ciudadano.: (presencial, telefónico, virtual), disponible en https://intranet.minsalud.gov.co/ACiudadano/Documents/Protocolo_de_atencion_al_ciudadano_2018.pdf | 25% | Listas de asistencia | Durante el segundo trimestre se identificó una metodología para realizar la actualización de los protocolos de acuerdo con las particularidades de cada canal. En una primera etapa se dieron lineamientos sobre los aspectos a tener en cuenta para las respuestas de los canales virtual y escrito. | 25% | Documentos de lineamientos para la respuesta a PQRSD recibidos por los canales virtual y escrito. | Se adjuntan 2 documentos de lineamientos dados a los servidores publicos que dan respuesta a las PQRSD.
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
| SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO |  | DEPENDENCIA |  | FECHA REALIZACIÓN (INICIO -FIN) |  | % AVANCE PROYECTADO POR TRIMESTRE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
| Transparencia activa | Publicar información sobre el Ministerio | Registro publicado sobre la ubicación de las sedes. |  | Grupo Atención al Ciudadano |  | Enero | Marzo | 100% | Información publicada | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/mision-vision-principios.aspx | Información publicada | 100% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Atencion_al_Ciudadano.aspx
|  |  | Horario de atención al público publicado. |  | Grupo Atención al Ciudadano |  | Enero | Marzo | 100% | información publicada | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/mision-vision-principios.aspx | Información publicada | 100% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Atencion_al_Ciudadano.aspx
|  | Publicar información sobre la gestión presupuestal del Ministerio | Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado . (Una vez al año) |  | Subdirección Financiera |  | Enero | Diciembre | 100% | Publicado en la Página web de la Entidad | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx | Publicado en la Página web de la Entidad | 50% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx
|  |  | Ejecución presupuestal actualizada y publicada. Mensualmente |  | Subdirección Financiera |  | Febrero | Diciembre | 100% | Ejecución presupuestal mensual publicada en la página web de la Entidad | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx | Ejecución presupuestal mensual publicada en la página web de la Entidad | 50% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx
|  |  | Presupuesto desagregado con Modificaciones Mensualmente |  | Subdirección Financiera |  | Febrero | Diciembre | 100% | Presupuesto Desagregado con modificaciones en la página web de la Entidad | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx | Presupuesto Desagregado con modificaciones en la página web de la Entidad | 50% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx
|  |  | Distribución presupuestal de proyectos de inversión actualizada y publicada. (una sola vez al año) |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales |  | Enero | Marzo | 100% | Información histórica presupuestal publicada en la página web de la Entidad | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx | Información histórica presupuestal publicada en la página web de la Entidad | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx
|  | Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio. | Información histórica presupuestal publicada. |  | Subdirección Financiera |  | Febrero | Diciembre | 100% | Información histórica presupuestal publicada en la página web de la Entidad | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx | Estados Financieros publicados en la Página web de la Entidad | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informacion-contable-minsalud.aspx
|  |  | Estados financieros publicados. De acuerdo a la fecha que establezca el Instructivo |  | Subdirección Financiera |  | Febrero | Diciembre | 100% | Estados Financieros publicados en la Página web de la Entidad | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informacion-contable-minsalud.aspx | Informes del periodo publicados | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Contratacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FContratacion%2FHistorico%20contratos%2FContratos%202020%2FMinisterio%20de%20Salud%20y%20Protecci%C3%B3n%20Social&FolderCTID=0x012000D32944B9990B0F4EA22B8A94EF0FF156&View={C954E44F-7DD5-431D-86AF-DCDAA4187672}&InitialTabId=Ribbon%2ELibrary&VisibilityContext=WSSTabPersistence
|  | Publicar la información asociada a la gestión contractual del Ministerio. | Informe mensual de procesos contractuales realizados |  | Grupo Gestión Contractual Grupo Ejecución y Liquidación Contractual |  | Enero | Diciembre | 25% | Informes publicados de los tres primeros meses del año. | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Contratacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FContratacion%2FHistorico%20contratos%2FContratos%202020%2FMinisterio%20de%20Salud%20y%20Protecci%C3%B3n%20Social&FolderCTID=0x012000D32944B9990B0F4EA22B8A94EF0FF156&View={C954E44F-7DD5-431D-86AF-DCDAA4187672}&InitialTabId=Ribbon%2ELibrary&VisibilityContext=WSSTabPersistence | Informes publicados | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Contratacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FContratacion%2FHistorico%20contratos%2FContratos%202020%2FMinisterio%20de%20Salud%20y%20Protecci%C3%B3n%20Social&FolderCTID=0x012000D32944B9990B0F4EA22B8A94EF0FF156&View={C954E44F-7DD5-431D-86AF-DCDAA4187672}&InitialTabId=Ribbon%2ELibrary&VisibilityContext=WSSTabPersistence
|  | Publicar información sobre los resultados de la gestión del Ministerio | Indicadores de gestión actualizados y publicados. (Vigencia Fiscal) |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios |  | Enero | Diciembre | 25% | Directorio actualizado en SIGEP. | 25% | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=8006&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado= | Directorio actualizado en SIGEP. | 25% | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=8006&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=
|  |  | Informe de gestión del año 2019 publicado. (Vigencia Fiscal) |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios |  | Enero | Abril | 100% | Informe elaborado y publicado | 100% | https://www.minsalud.gov.co/RID/informe-gestion-2019-13abril2020.pdf | no aplica
|  |  | Plan de Acción actualizado y publicado. |  | Oficina Asesora de Planeación y Estudios |  | Enero | Marzo | 100% | Plan Anual de Adquisiciones publicado. Actualización de abril de 2020 | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Contratacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FContratacion%2FPlan%20de%20compras%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Protecci%C3%B3n%20Social%2F2020%2FPlan%20de%20adquisiciones%202020&FolderCTID=0x012000D32944B9990B0F4EA22B8A94EF0FF156&View={C954E44F-7DD5-431D-86AF-DCDAA4187672}&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence | no aplica
|  | Publicar información sobre la estructura organizacional del Ministerio | Organigrama publicado. |  | Subdirección de Gestión del Talento Humano |  | Enero | Diciembre | 25% | Se actualiza de acuerdo a los procesos realizados y reportes de supervisores. | 25% | Secop I: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i Secop II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Explicación para consulta de informes de supervisión: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informes-de-supervision.aspx | Organigrama Publicado | 100% | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/organigrama-minsalud.pdf
|  |  | Manual de Funciones y de Competencias Laborales, actualizado y Publicado. |  | Subdirección de Gestión del Talento Humano |  | Enero | Diciembre | 25% | Manual de funciones publicado | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/ley-transparencia-manual-funciones.aspx | Manual de funciones publicado | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/ley-transparencia-manual-funciones.aspx
|  |  | Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado. |  | Subdirección de Gestión del Talento Humano |  | Enero | Diciembre | 25% | Información actualizada en aplicativo | 25% | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=8006&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado= | Información actualizada en aplicativo | 100% | https://www.minsalud.gov.co/RID/funcionarios-principales-2020.pdf
|  |  | Escala Salarial actualizada y publicada. |  | Subdirección de Gestión del Talento Humano |  | Enero | Diciembre | 25% | Escala actualizada y publicada. | 25% | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/decreto-304-de-2020.pdf | Escala actualizada y publicada. | 100% | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/decreto-304-de-2020.pdf
|  |  | Acuerdos de Gestión actualizados y publicados. |  | Subdirección de Gestión del Talento Humano |  | Enero | Diciembre | 25% | Acuerdos de Gestión Actualizados y Publicados | 25% | https://www.minsalud.gov.co/RID/consolidado-evaluacion-desempeno-acuerdos-2018-2019.pdf | Acuerdos de Gestión Actualizados y Publicados | 100% | https://www.minsalud.gov.co/RID/consolidado-evaluacion-desempeno-acuerdos-2018-2019.pdf
|  |  | Ofertas de empleo actualizadas y publicadas. |  | Subdirección de Gestión del Talento Humano |  | Enero | Diciembre | 25% | Ofertas actualizadas y publicadas. | 25% | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/listado-cargos-reportados-convocatoria-428.pdf | Ofertas actualizadas y publicadas. | 100% | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/listado-cargos-reportados-convocatoria-428.pdf
|  | Publicar Información sobre la gestión contractual del Ministerio | Directorio de los contratistas actualizado y publicado (sujeto a |  | Grupo de Gestión Contractual |  | Enero | Diciembre | 100% | Directorio actualizado en SIGEP. | 100% | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=8006&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado= | Directorio actualizado en SIGEP. | 100% | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=8006&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado= | Se sugiere unir estas actividades, ya que corresponden a una sola. El directorio se mantiene actualizado conforme se realiza la actividad de suscripción de contratos, sin embargo depende de las modificaciones que el contratista haga a su información.
|  |  | Suscripción de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión). |  | Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual |  | Enero | Diciembre | 100% | Plan Anual de Adquisiciones publicado. Actualización de abril de 2020 | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Contratacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FContratacion%2FPlan%20de%20compras%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Protecci%C3%B3n%20Social%2F2020%2FPlan%20de%20adquisiciones%202020&FolderCTID=0x012000D32944B9990B0F4EA22B8A94EF0FF156&View={C954E44F-7DD5-431D-86AF-DCDAA4187672}&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence | no aplica
|  |  | Plan Anual de Adquisiciones (PAA) Actualizado y publicado. |  | Subdirección Administrativa |  | Enero | Marzo | 100% | Plan Anual de Adquisiciones publicado. Actualización de abril de 2020 | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Contratacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FContratacion%2FPlan%20de%20compras%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Protecci%C3%B3n%20Social%2F2020%2FPlan%20de%20adquisiciones%202020&FolderCTID=0x012000D32944B9990B0F4EA22B8A94EF0FF156&View={C954E44F-7DD5-431D-86AF-DCDAA4187672}&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence | no aplica
|  |  | Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP con |  | Grupo de Gestión Contractual |  | Enero | Diciembre | 25% | Se actualiza de acuerdo a los procesos realizados y reportes de supervisores. | 25% | Secop I: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i Secop II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Explicación para consulta de informes de supervisión: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informes-de-supervision.aspx | Se actualiza de acuerdo a los procesos realizados y reportes de supervisores. | 25% | Secop I: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i Secop II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Explicación para consulta de informes de supervisión: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informes-de-supervision.aspx | Se sugiere unir estas actividades, ya que corresponden a una sola. El directorio se mantiene actualizado conforme se realiza la actividad de suscripción de contratos, sin embargo depende de las modificaciones que el contratista haga a su información.
|  |  | Información contractual actualizada (entre ella los Informes de supervisión). (Sujeto a los procesos de contratación realizados) |  | Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual |  | Enero | Diciembre | 25% | Se actualiza de acuerdo a los procesos realizados y reportes de supervisores. | 25% | Secop I: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i Secop II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Explicación para consulta de informes de supervisión: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informes-de-supervision.aspx | Se actualiza de acuerdo a los procesos realizados y reportes de supervisores. | 25% | Secop I: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i Secop II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii Explicación para consulta de informes de supervisión: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informes-de-supervision.aspx | Se sugiere unir estas actividades, ya que corresponden a una sola. El directorio se mantiene actualizado conforme se realiza la actividad de suscripción de contratos, sin embargo depende de las modificaciones que el contratista haga a su información.
|  |  | Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP |  | Grupo de Gestión Contractual |  | Enero | Diciembre | 25% | Información actualizada en aplicativo | 25% | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=8006&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado= | Información actualizada en aplicativo | 25% | https://www.funcionpublica.gov.co/dafpIndexerBHV/?find=FindNext&dptoSeleccionado=&entidadSeleccionado=8006&munSeleccionado=&tipoAltaSeleccionado=&bloquearFiltroDptoSeleccionado=&bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&bloquearFiltroMunSeleccionado=&bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado= | El directorio se mantiene actualizado conforme se realiza la actividad de suscripción de contratos, sin embargo depende de las modificaciones que el contratista haga a su información.
|  | Construir y difundir comunicados de prensa | Noticiero Minsalud.(24) |  | Grupo de Comunicaciones |  | Enero | Diciembre | 25% | Se realizaron 4 semanas Noticiero Minsalud y por la contingencia en el mes de marzo 2 PODCAST "Al día Minsalud" desde la casa, para un total de 6 | 25% | https://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/Semanario%20Minsalud/Forms/Semana%20MinSalud.aspx | Se realizaron 4 semanas Noticiero Minsalud y por la contingencia en el mes de marzo 2 PODCAST "Al día Minsalud" desde la casa, para un total de 6 | 25% | https://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/Semanario%20Minsalud/Forms/Semana%20MinSalud.aspx
|  | Publicación de la cartera de las ET, EPS pendientes de pagar y de las IPS pendientes de cobrar. | Circular Conjunta 030 de 2013:” Procedimiento de aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios”. Formatos, capacitación, guías, recomendaciones y notas. (% no acumulativo) |  | Dirección de Financiamiento sectorial |  | Marzo | Diciembre | 100% | Durante el I. trimestre 2020 se realizaron asistencias técnicas, depuración de cartera, saneamiento de cuentas y asistencia permanente Plan de Acuerdo de Punto Final a las Entiedades Territoriales -ET. | 100% | 1. Listados de asistencias Técnicas 2. Avances Planes de APF 3. Implementación del Acuerdo de Punto Final - en las Entidades Territoriales de Barranquilla, Valle del Cauca, Atlántico, Antioquia y Tolima (Orfeos - Radicados aprobación del MHCP). APF -Ver archivo adjunto | Durante el II. trimestre 2020 se realizaron asistencias técnicas permanentes (virtuales, telefónicas, vía mail) Plan de Acuerdo de Punto Final - APF a Entiades Territoriales y Distritales, depuración de cartera y saneamiento de cuentas. Se realizó la validación de los anexos técnicos para la Fase I de Risaralda y Caquetá, donde esta última ET remitió solicitud de evaluación de esfuerzo fiscal ante el MHCP y el MSPS. Durante este trimestre, 2 entidades territoriales (Nariño y Caquetá) han remitido información de evaluación de esfuerzo fiscal ante el MHCP para el saneamiento de su Fase I del Plan de Saneamiento (Orfeos - Radicados aprobación del MHCP). | 100% | 1. Listados de asistencias Técnicas 2. Matriz de seguimientos y Avances Planes de APF 3. Implementación del Acuerdo de Punto Final - en las Entidades Territoriales de Nariño y Caquetá (Orfeos - Radicados aprobación del MHCP).
|  | Publicación del Monto Estimado de recursos destinados a la financiación del Régimen Subsidiado para la presupuestación por parte de las Entidades Territoriales | Matriz de cofinanciación del Régimen Subsidiado |  | Dirección de Financiamiento sectorial |  | Febrero | Diciembre | 25% | Se publica matriz de Cofinanciación -Monto estimado de recursos 2020 - Proyectado | 25% | https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/matriz-continuidad.aspx | Se publica matriz de Cofinanciación -Monto estimado de recursos 2020 -Ajustada | 100% | https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/matriz-continuidad.aspx
| Elaboración instrumentos de gestión de la Información | Publicar los Instrumentos de Gestión | Registro de Activos de Información, actualizado y publicado |  | Grupo Gestión Documental |  | Enero | Diciembre | 25% | Publicado | 25% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx | Actualizado y publicado | 100% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx
|  |  | Índice de información Clasificada y Reservada, actualizado y publicado. |  | Grupo Gestión Documental |  | Enero | Diciembre | 25% | Publicado | 25% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx | Publicado | 50% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx | Se encuentra en proceso de actualización.
|  |  | Esquema de Publicación publicado, actualizado y publicado. |  | Grupo Gestión Documental |  | Enero | Diciembre | 25% | Publicado | 25% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx | Publicado |  | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/ep-esquema-publicacion-minsalud-2019.zip
|  |  | Programa de Gestión Documental – PGD publicado. |  | Grupo Gestión Documental |  | Enero | Diciembre | 25% | Actualizado y Publicado | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx | Actualizado y Publicado | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx
|  |  | Cuadro de Clasificación Documental – CCD publicado. |  | Grupo Gestión Documental |  | Enero | Diciembre | 25% | Actualizado y Publicado | 25% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx | Actualizado y Publicado | 100% | https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx
| Monitoreo del acceso a la información pública | Criterios de acceso diferencial a la información | Información pública-divulgada en otro idioma (ingles). |  | Grupo Comunicaciones |  | Enero | Marzo | 100% | Se actualizó página públicada en versión Inglés | 100% | https://www.minsalud.gov.co/English/Paginas/inicio.aspx | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
|  | Publicación de informes sobre la gestión de las solicitudes | Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información, publicado. (semestrales) |  | Grupo de Atención al Ciudadano |  | Enero | Diciembre | 100% | Se encuentran publicados los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020. El informe correspondiente al mes de marzo se publicará a mediados del mes de abril, una vez se cuente con los informes del canal telefonico. | 100% | https://intranet.minsalud.gov.co/ACiudadano/Paginas/Informes_PQRSD.aspx | Se encuentran publicados los informes correspondientes a los meses de abril, mayo en la intranet. El informe semestral corresponde al 2 semestre de 2019. El informe del 1 semestre de 2020 se encuentra en elaboración | 100% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Informes.aspx | https://intranet.minsalud.gov.co/ACiudadano/Paginas/Informes_PQRSD.aspx
|  |  | Informe de solicitudes de acceso a la información trasladadas a otra institución, publicado. (semestrales) |  | Grupo de Atención al Ciudadano |  | Enero | Diciembre | 100% | Se encuentran publicados los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020. El informe correspondiente al mes de marzo se publica a mediados del mes de abril, una vez se cuente con los informes del canal telefonico. | 100% | https://intranet.minsalud.gov.co/ACiudadano/Paginas/Informes_PQRSD.aspx | Se encuentran publicados los informes correspondientes a los meses de abril, mayo en la intranet. El informe semestral corresponde al 2 semestre de 2019. El informe del 1 semestre de 2020 se encuentra en elaboración | 100% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Informes.aspx | https://intranet.minsalud.gov.co/ACiudadano/Paginas/Informes_PQRSD.aspx
|  |  | Informe de tiempo de respuesta a cada solicitud, publicado. (semestrales) |  | Grupo de Atención al Ciudadano |  | Enero | Diciembre | 100% | Se encuentran publicados los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020. El informe correspondiente al mes de marzo se publicará a mediados del mes de abril, una vez se cuente con los informes del canal telefonico. | 100% | https://intranet.minsalud.gov.co/ACiudadano/Paginas/Informes_PQRSD.aspx | Se encuentran publicados los informes correspondientes a los meses de abril, mayo en la intranet. El informe semestral corresponde al 2 semestre de 2019. El informe del 1 semestre de 2020 se encuentra en elaboración | 100% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Informes.aspx | https://intranet.minsalud.gov.co/ACiudadano/Paginas/Informes_PQRSD.aspx
|  |  | Informe de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, publicado. (semestrales) |  | Grupo de Atención al Ciudadano |  | Enero | Diciembre | 100% | Se encuentran publicados los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020. El informe correspondiente al mes de marzo se publicará a mediados del mes de abril, una vez se cuente con los informes del canal telefonico. | 100% | https://intranet.minsalud.gov.co/ACiudadano/Paginas/Informes_PQRSD.aspx | Se encuentran publicados los informes correspondientes a los meses de abril, mayo en la intranet. El informe semestral corresponde al 2 semestre de 2019. El informe del 1 semestre de 2020 se encuentra en elaboración | 100% | https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Informes.aspx | https://intranet.minsalud.gov.co/ACiudadano/Paginas/Informes_PQRSD.aspx
| Otros | Otros | Declaración de bienes y servicios del Ministro publicado |  | Despacho del Ministro |  | Enero | Diciembre | 100% | Se tiene publicada la del Ministro anterior teniendo en cuenta los plaxos para la vigencia 2020 para el nuevo Ministro a cargo | 100% | https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/declaracion-renta-jpablo-uribe.pdf | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica
COMPONENTE 6: INTEGRIDAD
| SUBCOMPONENTES | ACTIVIDADES | META O PRODUCTO |  | DEPENDENCIA |  | FECHA REALIZACIÓN (INICIO -FIN) |  | % AVANCE PROYECTADO POR TRIMESTRE | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
| Integridad | Habilitar los canales presenciales y virtuales definidos en el plan para consultar, discutir y retroalimentar con los servidores públicos y grupos de intercambio sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó para el desarrollo de su gestión. | Informe semestral de consulta, discusión y retroalimentación con los servidores públicos y grupos de intercambio, con sus recomendaciones u objeciones a la actividad que la entidad ejecutó. |  | Subdirección de Talento Humano |  | Enero | Octubre | 25% | Se realizará informe semestral del periodo enero a junio, en julio de 2020, en cuanto se ejecuten y evalúen los aprendizajes (apropiación de conocimientos) de las actividades programadas para este primer semestre. |  |  | Se realizará informe semestral del periodo enero a junio, en julio de 2020, en cuanto se ejecuten y evalúen los aprendizajes (apropiación de conocimientos) de las actividades programadas para este primer semestre. | 10% | Tal como se informó en el avance anterior antes de finalizar el mes de julio de 2020, se tendrá el informe semestral del periodo enero a junio, en cuanto al tema de ejecución y evaluación de los aprendizajes (apropiación de conocimientos) de las actividades programadas para este primer semestre. Sin embargo, en cuanto a la ejecución se adjunta el informe correspondiente. Queda pendiente el informe que da cuenta de las consultas, discusiones, retroalimentación, recomendaciones y objeciones, toda vez que, durante el mes de julio se está en el proceso evaluativo de todo lo ejecutado en el primer semestre.
|  | Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad. | Informe semestral publicado de resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad. a través de los medios de comunicación interna. |  | Subdirección de Talento Humano |  | Enero | Octubre | 25% | Se realizará informe semestral del periodo enero a junio, en julio de 2020, en cuanto se ejecuten y evalúen los aprendizajes (apropiación de conocimientos) de las actividades programadas para este primer semestre. |  |  | Se realizará informe semestral del periodo enero a junio, en julio de 2020, en cuanto se ejecuten y evalúen los aprendizajes (apropiación de conocimientos) de las actividades programadas para este primer semestre. | 10% | Tal como se informó en el avance anterior antes de finalizar el mes de julio de 2020, se tendrá el informe semestral del periodo enero a junio, en cuanto al tema de ejecución y evaluación de los aprendizajes (apropiación de conocimientos) de las actividades programadas para este primer semestre. Sin embargo, en cuanto a la ejecución se adjunta el informe correspondiente. Queda pendiente la publicación de los resultados de la consolidación de las actividades del Código de Integridad, lo cual se hará a final de mes. Se aclara que ya se cuenta con el informe consolidado de ejecución de actividades; no obstante, aun no se ha adicionado en este informe los resultados de la consulta, discusión, retroalimentación, recomendaciones u objeciones, puesto que ésta información será producto de las evaluación semestral que se aplica en este mes.
|  | Realizar talleres teórico prácticos, con el fin de fortalecer el conocimiento de los valores del código de Integridad, y aplicarlos en su desempeño funcional y comportamental. | Informe semestral sobre los Talleres teórico práctico realizados, para fortalecer el conocimiento de los valores del código de Integridad, y aplicarlos en su desempeño funcional y comportamental. |  | Subdirección de Talento Humano |  | Junio | Diciembre | 25% | Se cuenta con informe taller Teórico-práctico, Código de Integridad del Concurso “Esto no es un cuento chino, es un cuento de valores”, realizado el 13 de marzo del 2020. | 25% |  | Se cuenta con informe taller Teórico-práctico, Código de Integridad del Concurso “Esto no es un cuento chino, es un cuento de valores”, realizado el 13 de marzo del 2020. | 40% | Se presnta el informe de los talleres teórico - prácticos realizados para fortalecer el conocimiento de los valores del Código de Integridad para aplicarlos en su desempeño funcional y comportamental.
|  | Realizar una jornada de socialización en temas de anticorrupción con las Oficinas de Control Interno Disciplinario del Sector Salud. | Documento con las conclusiones, resultado de la jornada de socialización en temas disciplinarios y anticorrupción, del sector salud |  | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Febrero | Junio | 25% | En reporte anterior se realizó el envio del Documento con las conclusiones resultado de la jornada de socialización con las entidades adscritas del sector salud Correo electrónico remitiendo documento con las conclusiones y estado finalizado de la actividad. | 25% |  | Respecto a la actividad programada de socialización en temas de anticorrupción con las Oficinas de Control Interno Disciplinario del Sector Salud la misma cual se llevó a cabo el día 18 de junio de 2020 de manera virtual, mediante la aplicación Microsoft TEAMS. | 50% | Como evidencia de lo anterior, se grabó la socilaizaoión en video y se suscribió listado de asistencia. Adicionalmente se realizó docunento con las conclusiones redultado de la jornada de socialización en temas disciplinarios y anticorrupción del sector salud, el cual fue remitido a todos los asistentes medicante correo electrónico el día 30 de junio de 2020.
|  | Realizar socialización en temas disciplinarios y anticorrupción, al interior del Ministerio de Salud y Protección Social. | Documento compilado trimestral de comunicados de convocatoria y listas de asistencia a las jornadas realizadas en temas disciplinarios y anticorrupción, al interior del Ministerio de Salud y Protección Social. |  | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Febrero | Diciembre | 25% | Se realizaron conforme al plan de trabajo dos socializaciones en el mes de febrero de 2020 con los Funcionarios que ingresaron con ocación de la convocatoria 428. Respecto a las programadas para el mes de marzo, debido a la contingencia por el COVID-19, no se pudieron realizar, Actas firmadas de asistencia, las cuales reposan en la carpeta fisica de la OCID | 25% |  | De manera virtual, mediante la aplicación Microsoft TEAMS se llevaron a cabo las socilaizaciones programadas hasta en el mes de junio de 2020, las cuales se llevaron a cabo los días 17, 23, 24 y 25 de junio de 2020, encontrandose al día las actividades programadas en el plan de trabajado de la Oficina correspondientes al timeste reportado. | 25% | Como evidencia de las socializaciones virtulesr, se grabaron en video y se suscribieron listados de asistencia.
|  | Realizar la divulgación de mensajes relacionados con la gestión disciplinaria. | Documento compilado trimestral con las Divulgaciones masivas de la gestión disciplinaria realizadas |  | Oficina Control Disciplinario Interno |  | Febrero | Diciembre | 25% | Durante el primer trimestre del año en curso, se realizaron 11 publicaciones en el boletin El Saludable Correoos electrónicos remitidos al Grupo de Comunicaciones solicitando la publicación de las divulgaciones masivas, | 25% |  | Durante el segundo timestre del año, se realizaron 13 publicaciones en el boletín El Saludable. | 25% | Correos electrónicos remitidos al Grupo de Comunicaciones solicitando la publicación de las divulgaciones masivas y las respectivas publicaciones, las cuales reposan en la carpeta física de la OCID, a continuación se detalla el número de cada edición por mes: abril (254, 257, 262, 264 y 271), mayo (276, 280, 289 y 290), junio (294, 299, 304 y 307).