## Hoja1
Titulo | Cronograma de actividades
Fecha de elaboración: | Juliao _2018
Dependencia : | Viceministerio de Protección Social
Resumen: | Contiene las actividades a cargo del Viceministerio de Protección Social.

## Seguimiento 2018
Tema | Subtema | Actividades | 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | Modificaciones y observaciones | SEGUIMIENTO < A CRONOGRAMA DE 2017
|  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |  | Cumple | Modificaciones y observaciones | Evidencia
Plan de beneficios | Exclusiones | Conceptualización, construcción, consulta a través del cual se establece el procedimiento técnico - científico para la definición de las exclusiones (participación ciudadana) | [36 empty] | Se obtuvieron insumos en nueve (9) ciudades y se realizó consulta con sociedades científicas y otros actores. | Si |  | Ministerio de Salud y Protección Social. (septiembre de 2016). Método para la construcción del procedimiento técnico-científico, de carácter público, participativo, colectivo y transparente para la determinación de exclusiones. Recuperado el 25 de Abril de 2018, de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/metodo-para-la-construccion-del-ptc-de-exclusiones.pdf
|  | Expedición del acto administrativo | [36 empty] | Resolución 330 de 2017 y Circular 060 de 2015 | Si |  | Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social Circular 060 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social
|  | Construcción primer listado de tecnologías a nominar para exclusion por el MSPS | [37 empty] | Si |  | Resolución 5267 de 2017
|  | Aplicación procedimiento primer listado de tecnologías nominadas por el Ministerio | [37 empty] | Si |  | Ministerio de Salud y Protección Social. (febrero de 2017). Resultados de la aplicación del método para la construcción del procedimiento técnico-científico, de carácter público, participativo, colectivo y transparente para la determinación de exclusiones. Recuperado el 25 de Abril de 2018, de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/resultado-metodo-exclusiones.pdf
|  | Nominación de tecnologías de actores | [37 empty] | Si |  | Los resultados de las nominaciones de tecnologías pertenecientes a los años 2017 y 2018 se encuentran publicados en la plaforma Mi Vox-Pópuli (mivoxpopuli.minsalud.gov.co)
|  | Aplicación procedimiento tecnico- científico | [37 empty] | Si |  | Ministerio de Salud y Protección Social. (febrero de 2017). Resultados de la aplicación del método para la construcción del procedimiento técnico-científico, de carácter público, participativo, colectivo y transparente para la determinación de exclusiones. Recuperado el 25 de Abril de 2018, de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/resultado-metodo-exclusiones.pdf
| Plan implícito | Identificación y análisis de Impacto Presupuestal de las tecnologías no incluidas en el Plan de beneficios financiada con UPC. | [37 empty] | Si |  | Los resultados se encuentran publicados en el subsitio de Plan de Beneficios (https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/resultados-pos.aspx)
|  | Análisis de Medicamentos. Inclusión del 100% de las concentraciones de los medicamentos. | [36 empty] | El proceso de aclaración de concentraciones consta de 4 etapas: i) Revisión de los registros sanitarios, determinando su vigencia, cobertura y se armoniza la descripción de concentración y forma farmacéutica; ii) revisión de precios reportados en SISMED y armonización de la unidad de medida para que la información pueda ser comparable y procesada; iii) revisión de precios y frecuencias en la base de prestación de servicios de salud; iv) análisis estadístico y elaboración del documento. Actualmente se dispone de la identificación de los medicamentos que tienen aún descrita la concentración de forma explícita en el plan de beneficios con cargo a la UPC, que corresponden a cerca 135 medicamento, se ha desarrollado la etapa 1 y se encuentra en desarrollo la etapa 2. | Si |  | Los resultados se encuentran publicados en el subsitio de Plan de Beneficios (https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/resultados-pos.aspx)
|  | Análisis de Medicamentos. Grupos terapéuticos y definición de valores máximos de reconocimiento. | [37 empty] | Si |  | Los resultados se encuentran publicados en el subsitio de Plan de Beneficios (https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/resultados-pos.aspx)
|  | Análisis de procedimientos. Migración de procedimientos de subcategorias a categorías y actualización de la CUPS para los nuevos procedimientos. | [37 empty] | Si |  | Los resultados se encuentran publicados en el subsitio de Plan de Beneficios (https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/resultados-pos.aspx)
| Actualización de CUPS | Trabajo, concertación y proyecto de resolución para la modificaciónde la CUPS en relación con las especialidades medicas | [37 empty] | Si |  | Ministerio de Salud y Protección Social en Salud. (Diciembre de 2015). Actualización de la clasificación única de procedimientos en salud (CUPS). Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/actualizacion-cups-2015.pdf
|  | Trabajo concertado con las diferentes sociedades científicas para nueva acutalización de la CUPS. | [37 empty] | Si |  | Ministerio de Salud y Protección Social en Salud. (Diciembre de 2015). Actualización de la clasificación única de procedimientos en salud (CUPS). Obtenido de https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VP/RBC/actualizacion-cups-2015.pdf
|  | Proyecto acto administrativo de la nueva actualización de la CUPS. | [37 empty] | Si |  | Resolución 5171 de 2017
|  | Proyecto regulatorio donde se establece el procedimiento de actualización de ls CUPS. | [36 empty] | Se expidio la resolución 3804 de 2016. | Si |  | Resolución 5171 de 2017
| Cálculo de la UPC | Recolección de información y retroalimentación para la definición de la UPC | [37 empty] | Si |  | Las solicitudes de información se publicaron en el subsitio de Plan de Beneficios (https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/unidad-de-pago-por-capitacion-upc.aspx)
|  | Análisis de prima para zonas especiales, ciudades y normales | [37 empty] | Si |  | Los resultados se publicaron en el subsitio de Plan de Beneficios (https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/unidad-de-pago-por-capitacion-upc.aspx)
|  | Revisión de los mecanismos de ajustes de reisgo ex ante y ex post | [37 empty] | Si |  | Los resultados se publicaron en el subsitio de Plan de Beneficios (https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/unidad-de-pago-por-capitacion-upc.aspx) - Resolución 5268 de 2017.
| Manejo de Enfermedades huérfanas | Conceptualización y construcción de mecanismos operativos para el manejo enfermedades huérfanas en el SGSSS. | [37 empty] | Si |  | Resolución 5592 de 2015
|  | Elaboración de la reglamentación para la implementación de los mecanismos y actos administrativos. | [37 empty] | Si |  | Resolución 5592 de 2015
|  | Implementación procedimiento | [37 empty] | Si |  | Resolución 5592 de 2015
| Acceso a tecnologías no financiadas con cargo a la UPC | Elaboración y socialización de la propuesta de eliminación de CTC (MIPRES) | [36 empty] | Se expidió la Resolución 1328 de 2016, la cual fue sustituida integralmente por la Resolución 3951 de 2016. | Si |  | Los documentos pertenecientes a la puesta en marcha del aplicativo MIPRES se encuentran publicados en la página de Minsalud (https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mipres.aspx)
|  | Expedición del acto administrativo | [36 empty] | Se expidió la Resolución 1328 de 2016, la cual fue sustituida integralmente por la Resolución 3951 de 2016. | Si |  | Resolución 0532 de 2017
|  | Capacitación de los actores en el procedimiento, puesta en marcha y estabilización del proceso. | [36 empty] | La capacitación y asistencia técnica se realiza de forma periódica. Se han realizado 82 sesiones de socialización y orientación adelantadas con 25 EPS, 508 IPS, 12 secretarías de salud, 23 alcaldías, siete sociedades científicas y agremiaciones y 29 casas farmacéuticas. | Si |  | Los documentos pertenecientes a la puesta en marcha del aplicativo MIPRES se encuentran publicados en la página de Minsalud (https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Mipres.aspx)
Afiliación al Sistema de Salud | Nuevas reglas de Afiliación | Elaboración y socialización del proyecto de Decreto de nuevas reglas de afiliación y Sistema de Afiliación Transaccional. | [37 empty] | Si |  | Se expidió el Decreto 2353 de 2015 y esta en proceso de implementación del SAT
|  | Expedición del Decreto que define la nuevas reglas de afiliación | [36 empty] | Decreto 2353 de 2015, compilado por el Dectreto 780 de 2016 | Si |  | Norma publicada - Decreto 2353 de 2015, compilado en el Decreto 780 de 2016,
| Sistema de Afiliación Transaccional | Definición de funcionalidades, casos de uso, desarrollo, pruebas funcionales y técnicas- SAT | [37 empty] | Si |  | Resolución 768 de 2018, la cual responde a la necesidad de definir la responsabilidad de los diferentes actores en el registro y reporte de información, la estructura de datos y los medios magnéticos o electrónicos que se requieran para procesar la información, así como definir la información relevante para la entrada en operación y adoptar las medidas necesarias para la transición entre el proceso de reporte y actualización de la información a la base de datos única de afiliados-BDUA y la gradualidad de la información a registrar en el Sistema de Afiliación Transaccional para su plena operación.
|  | Sensibilización, capacitación de los usuarios (empleadores, afiliados, EPS, ET, IPS, entidades de control) y entrada en producción. | [37 empty] | Si |  | En este tema la Dirección y la Oficina TIC han venido trabajando en conjunto, en las actividades de difusión de las EPS, Entidades Territoriales y empleadores. Los soportes reposan en los archivos de la Oficina TIC.
|  | Entrada en producción de SAT | [37 empty] | Parcial | Falta implementar algunos moóulos | Resolución 768 de 15 de marzo de 2018. Se inicia el SAT con la transacción de traslado, y en paralelo con proceso anterior: BDUA y EPS.
|  | Estabilización y mantenimiento del SAT | [38 empty] | La estabilización no se planeó para el 2018 | Acorde con el documento "Informe de Actividades y Entrega" de fecha febrero de 2018, del Director Jose Luis Ortíz Hoyos, refiriéndose al periodo actual en que están en paralelo los dos sistemas, "constituye, en la metodología, la etapa de “transición” del viejo sistema al nuevo y su duración va a depender de varios factores, entre ellos el grado de uso y la estabilidad que logre el Sistema, por lo cual se va a requerir un gran esfuerzo institucional para promoverlo y fortalecer el conocimiento sobre el aseguramiento, las obligaciones que les trae esta opción y los derechos que puede reclamar y hacer efectivos en relación con la afiliación y la movilidad dentro del Sistema. "
Rol de los Aseguradores y relaciones entre prestadores y pagadores | Habilitación técnica de aseguradoras | Elaboración y socialización del proyecto de Decreto por el cual se actualizan y unifican las condiciones para la autorización de funcionamiento, operación y permanencia de las entidades responsables del aseguramiento en salud. | [37 empty] | Si |  | Publicación en la página web de Minsalud para comentarios entre 3 y el 17 mayo de 2017.
|  | Expedición del proyecto del acto administrativo | [37 empty] | Si |  | Decreto 682 de 18 de abril de 2018
| Relaciones de Prestadores y aseguradores | Elaboración y socialización del proyecto de Decreto que regulan las relaciones y acuerdo de voluntades entre entidades responsable de pago y prestadores de servicios de Salud en el marco de la Política de Atención Integral en Salud | [37 empty] | Si | A partir de las observaciones resultado de la publicación se ajusto el texto y se remitio vía correo electrónico el 4 de abril al Despacho de la Viceministra de la Protección Social para la socialización con las areas técnica en reunión el próximo 21 de mayo. | Publicación en la página web del Minsalud para comentarios entre el 19 de enero al 19 de febrero de 2018.
|  | Expedición del proyecto del acto administrativo | [38 empty] | Aún está en discusión
Gestión de tecnologías en Salud | Fortalecimiento de la Puerta de Entrada | Definición y concertación del arreglo institucional para la expedición del Registros sanitarios de medicamentos, dispositivos y procedimientos médicos. | [37 empty] | SI | Reuniones entre la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social con el INVIMA y el IETS. Evento público financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en donde se dieron a conocer los aspectos generales de la fijación de precios basado en valor y se conoció la experiencia internacional de los expertos invitdados. Reuniones de socialización y discusión con los expertos invitados y los representantes de las entidades del ministerio, IETS e INVIMA. | Presentaciones de expertos disponible en el link: https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/medicamentos-regulacion-precios.aspx
|  | Socialización y consulta del acuerdo Institucional | [37 empty] | SI | Se recibieron comentarios y se emitieron las respectivas respuestas en el proceso de consulta pública | Proceso de consulta pública
|  | Expedición de los acto(s) administrativos | [37 empty] | SI | Inicialmente se emitió el Decreto 433 de 2018 y fue modificado por el Decreto 710 de 2018 " Por el cual se modifican unos artículos del Título 12 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social en relación con la evaluación de tecnologías para propósitos de control de precios de medicamentos nuevos". | Decreto 710 de 2018
Política Farmacéutica | Uso racional de medicamentos | Creación del programa nacional de Uso Racional de Medicamentos en el que el Ministerio, el INVIMA y el IETS, con participación de la academia y las sociedades científicas. | [38 empty] | Pendiente
|  | Elaboración y escalonamiento del formulario terapéutico nacional | [37 empty] | SI | Actualización de la plataforma e inclusión de monografias | Plataforma para consultar en:Medichttp://www.medicamentosaunclic.gov.co/
|  | Divulgación y consolidación del programa | [38 empty] | Pendiente
|  | Formulación del plan nacional de contención de resistencia antimicrobiana | [37 empty] | SI | Plan en cumplimiento a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, en el marco del plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos. | Plan estratégico: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/plan-respuesta-resistencia-antimicrobianos.pdf
| Regulación de precios | Revisión de la metodología contenida en el Circular 03 de 2013 de la Comisión Nacional de medicamentos y dispositivos médicos. | [37 empty] | SI | En cumplimiento a la aplicación de la metodología 03 de 2013, se expidió la Circular 03 de 2017 modificada por la 04 de 2018. | Circular 03 de 2017 y Cicular 04 de 2018: Se puede consultar en la Base de datos de medicamentos con precio regulado o con precio de referencia, en el link: https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/medicamentos-regulacion-precios.aspx
|  | Divulgación y refinamiento de nuevo modelo de definición de precios (actores relevantes del sector). | [37 empty] | SI | Proyectos en curso relacionados con la inclusión de medicamentos a regímen de control directo. | Proyectos en curso: https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/medicamentos-regulacion-precios.aspx
|  | Expedición de los acto(s) administrativos | [37 empty] | SI | Expedición de actos administrativos para la regulación de precios de medicamentos. | Circulares expedidas.
| Negociación centralizada | Conceptualización de los mecanismos de negociación centralizada de precios medicamentos. | [37 empty] | SI | Elaboración de documentos que soportan la negociación centralizada de medicamentos monoclonales con los laboratorios interesados, el ministerio de salud y protección social y Colombia Compra Eficiente. | Estudios y documentos previos de la contratación directa Estudio de mercado soporte de la contratación directa Minutas
|  | Definición del primer listado de medicamentos susceptibles de negociación centralizada de precio. | [37 empty] | SI | Anticuerpos monoclonales -mABs, utilizados en el tratamiento de enfermedades como el cáncer, artritis reumatoide y enfermedades huérfanas. Definición de criterios en donde el Ministerio de Salud y Protección Social a través del Fondo Rotatorio de la OPS, realizó la compra centralizada de medicamentos para el tratamiento de la Hepatitis C crónica. | Estudios y documentos previos de la contratación directa Estudio de mercado soporte de la contratación directa Minutas. Expedición de la Resolución 1692 de 2017.
|  | Fijación de precios de medicamentos a partir de la negociación centralizada. (Permanente) | [38 empty] | Etapa preliminar en donde se han realizado reuniones para acordar la fijación de precios. | Reuniones realizadas con laboratorios interesados y Colombia compra eficiente.
Sostenibilidad | Servicios sociales complementarios | Análisis y priorización de las prestaciones que más presionan el gasto público (pañales, transporte y alojamiento, suplementos nutricionales, cuidadores, entre otros).
Sensibilización y vinculación de las Entidades del Sistema de Protección Social para abordar la financiación de las prestaciones.
|  | Propuesta de financiación de las prestaciones incluyendo las demás fuentes que tienen el Sistema de Protección Social y definición de prestaciones a carga del SGSSS. | [36 empty] | Se expidió la Resolución 5928 y 5929 de 2016 sobre Cuidadores
| Copagos y cuotas moderadoras | Revisión del actual esquema de copagos y cuotas moderadoras para prestaciones incluídas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC. | [37 empty] | Si |  | Se tienen estudios técnicos terminados y presentación
|  | Propuesta de esquema para Prestaciones No incluídas en el Plan de Beneficios con cargo a la UPC | [37 empty] | Si |  | Se tienen estudios técnicos
|  | Expedición del acto administrativo del esquema de copagos para servicios sociales complementario | [38 empty] | Elaborado. Se decidió no expedirlo. | Se cuenta con la propuesta de acto administrativo el cual debe ser evaluado.
| Cultura seguridad Social | Celebración de la Semana de Seguridad Social | [37 empty] | SÍ |  | 2017: 1. Conversatorio en torno a los avances para la construcción de lineamientos para una cultura de seguridad social, socialización de resultados del convenio de cooperación internacional No. 232 de 2016 entre el MSPSl y la OISS; importancia de la gestión de las Entidades Territoriales sobre la información BDUA de afiliados sin SISBEN. Asistencia de los secretarios de salud departamentales, Distritales y Municipales. 2. Videoconferencia: "SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CON LAS E. T.", 3. Videoconferencia: “CULTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA RESPONSABILIDAD DEL TALENTO HUMANO CON FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”. Dirigida a las Instituciones de educación superior con programas de formación en seguridad y salud en el trabajo.
2018: 1. Evento "La seguridad social como una acción colectiva" realizado en el Instituto Nacional de Cancerología. 2. Evento "La seguridad social como una acción colectiva", en EPS SANITAS. 3. Evento: "La seguridad social como una acción colectiva" realizado en el Colegio Champagnat. 4. Jornada Nacional por una cultura de seguridad social, con la asistencia de representantes del sector Salud, de Pensiones, del Trababajo y de Educación.
|  | Expedición acto administrativo | [36 empty] | Resolución 034 de 2016 (Reglamentario Dec 2766 de 201, reglamentario de la ley 1502 de 2011) | Sí |  | Acto administrativo expedido
|  | Conformación Comsión Intersectorial de Seguimineto a la Cultura de Seguridad Social | [37 empty] | Sí |  | Comisión Intersectorial constituida. Acta de instalación del 10 de marzo de 2016. 1. Actas de sesiones del 26 de febrero, 10 de marzo y 12 de agosto de 2016 2. Actas de sesiones del 17 de marzo y 21 de junio de 2017.
|  | Fomentar la cultura de seguridad social en salud para estimular el cumplimiento de derechos, deberes, uso racional de los recursos en un marco de trasparencia y legitimidad social, respondiendo a los principios de eficiencia, solidaridad y sotenibilidad financiera | [37 empty] | Sí |  | Ejecución de los Convenio de Cooperación Internacional 232 de 2016 y 342 de 2017 , entre el MSPS y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social- OISS:
|  | Lanzamiento de lineamientos de cultura de seguridad social | [37 empty] | Sí |  | Através del Foro Nacional de Cultura de Seguridad Social, realizado el 30 de noviembre de 2017
|  | Socialización de lineamientos para el fortalecimiento de la cultura de seguridad social | [37 empty] | Sí |  | Através del Foro Nacional de Cultura de Seguridad Social, realizado la semana del 23 al 27 de abril 2018