## Municipios MSPS
DEPARTAMENTO | ZONAL | MUNICIPIO |  |  | Región | Departamento | Zonas
[5 empty] | Región Eje Cafetero | Antioquia | 9 | 125
LA GUAJIRA (1) | FONSECA (1) | Barrancas |  |  |  | Caldas | 5 | 26
| FONSECA (1) | Distraccion |  |  |  | Risaralda | 3 | 14
| FONSECA (1) | El Molino |  |  |  | Quindío | 2 | 12
| FONSECA (1) | Fonseca |  |  | Región pacífico | Valle del Cauca | 5 | 42
| FONSECA (1) | Hatonuevo |  |  |  | Cauca | 5 | 39
| FONSECA (1) | San Juan del Cesar |  |  |  | Nariño | 5 | 61
| FONSECA (1) | Urumita |  |  |  | Chocó | 5 | 22
| FONSECA (1) | Villanueva |  |  | Central | Bogotá | 20 | 20
| MAICAO (2) | Albania |  |  |  | Boyacá | 9 | 123
| MAICAO (2) | Maicao |  |  |  | Cundinamarca | 13 | 116
| MANAURE (3) | Manaure |  |  |  | Huila | 4 | 37
| MANAURE (3) | Uribia |  |  |  | Meta | 4 | 29
| RIOHACHA (4) | Dibulla |  |  |  | Tolima | 6 | 47
| RIOHACHA (4) | Riohacha |  |  | Santanderes | Santander | 8 | 87
CESAR (2) | AGUACHICA (1) | Aguachica |  |  |  | Norte de Santander | 6 | 39
| AGUACHICA (1) | Gamarra |  |  | Orinoquía | Arauca | 3 | 8
| AGUACHICA (1) | Gonzalez |  |  |  | Casanare | 3 | 19
| AGUACHICA (1) | La Gloria |  |  |  | Vichada | 1 | 6
| AGUACHICA (1) | Pailitas |  |  | San Andrés | Archipielago de San Andrés y Providencia | 1 | 3
| AGUACHICA (1) | Pelaya |  |  | Caribe | La Guajira | 4 | 14
| AGUACHICA (1) | Rio de Oro |  |  |  | Cesar | 4 | 25
| AGUACHICA (1) | San Alberto |  |  |  | Magdalena | 5 | 30
| AGUACHICA (1) | San Martín |  |  |  | Atlántico | 5 | 23
| AGUACHICA (1) | Tamalameque |  |  |  | Bolívar | 6 | 45
| AGUSTIN CODAZZI (2) | Agustin Codazzi |  |  |  | Sucre | 4 | 24
| AGUSTIN CODAZZI (2) | Becerril |  |  |  | Córdoba | 8 | 28
| AGUSTIN CODAZZI (2) | La Jagua de Ibirico |  |  | Amazonía | Guainía | 1 | 8
| AGUSTIN CODAZZI (2) | San Diego |  |  |  | Putumayo | 4 | 13
| CHIRIGUANA (3) | Astrea |  |  |  | Amazonas | 1 | 9
| CHIRIGUANA (3) | Chimichagua |  |  |  | Caquetá | 3 | 16
| CHIRIGUANA (3) | Chiriguana |  |  |  | Guaviare | 1 | 4
| CHIRIGUANA (3) | Curumani |  |  |  | Vaupés | 1 | 6
| CHIRIGUANA (3) | El Paso
| VALLEDUPAR (4) | Bosconia
| VALLEDUPAR (4) | El Copey
| VALLEDUPAR (4) | La Paz
| VALLEDUPAR (4) | Manaure
| VALLEDUPAR (4) | Pueblo Bello
| VALLEDUPAR (4) | Valledupar
MAGDALENA (3) | CENTRO MAGDALENA (1) | Ariguani
| CENTRO MAGDALENA (1) | Chivolo
| CENTRO MAGDALENA (1) | Nueva Granada
| CENTRO MAGDALENA (1) | Plato
| CENTRO MAGDALENA (1) | Sabanas San Angel
| CENTRO MAGDALENA (1) | Tenerife
| NORTE MAGDALENA (2) | Algarrobo
| NORTE MAGDALENA (2) | Aracataca
| NORTE MAGDALENA (2) | Cienaga
| NORTE MAGDALENA (2) | El Reten
| NORTE MAGDALENA (2) | Fundacion
| NORTE MAGDALENA (2) | Zona Bananera
| REGION DEL RIO (3) | Cerro San Antonio
| REGION DEL RIO (3) | Concordia
| REGION DEL RIO (3) | El Piton
| REGION DEL RIO (3) | Pedraza
| REGION DEL RIO (3) | Pivijay
| REGION DEL RIO (3) | Puebloviejo
| REGION DEL RIO (3) | Remolino
| REGION DEL RIO (3) | Salamina
| REGION DEL RIO (3) | Sitio Nuevo
| REGION DEL RIO (3) | Zapayan
| SANTA MARTA (4) | Santa Marta
| SUR MAGDALENA(5) | El Banco
| SUR MAGDALENA(5) | Guamal
| SUR MAGDALENA(5) | Pijito del Carmen
| SUR MAGDALENA(5) | San Sebastian de Buenavista
| SUR MAGDALENA(5) | San Zenon
| SUR MAGDALENA(5) | Santa Ana
| SUR MAGDALENA(5) | Santa Barbara Pinto
ATLANTICO (4) | BARANOA (1) | Baranoa
| BARANOA (1) | Galapa
| BARANOA (1) | Juan de Acosta
| BARANOA (1) | Piojo
| BARANOA (1) | PoloNuevo
| BARANOA (1) | Tubara
| BARANOA (1) | Usiacuri
| HIPODROMO (2) | Malambo
| NORTE CENTRO HISTORICO (3) | Barranquilla
| NORTE CENTRO HISTORICO (3) | Puerto Colombia
| NORTE CENTRO HISTORICO (3) | Soledad
| SABANAGRANDE (4) | Campo de la Cruz
| SABANAGRANDE (4) | Palmar de Varela
| SABANAGRANDE (4) | Ponedera
| SABANAGRANDE (4) | Sabanagrande
| SABANAGRANDE (4) | Santa Lucia
| SABANAGRANDE (4) | Santo Tomas
| SABANAGRANDE (4) | Suan
| SABANALARGA (5) | Candelaria
| SABANALARGA (5) | Luruaco
| SABANALARGA (5) | Manati
| SABANALARGA (5) | Repelon
| SABANALARGA (5) | Sabanalarga
BOLIVAR (5) | DEPRESION MOMPOSINA (1) | Cicuco
| DEPRESION MOMPOSINA (1) | Hatillo de Loba
| DEPRESION MOMPOSINA (1) | Margarita
| DEPRESION MOMPOSINA (1) | Mompox
| DEPRESION MOMPOSINA (1) | San Fernando
| DEPRESION MOMPOSINA (1) | Talaigua NUevo
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Arjona
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Arroyohondo
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Calamar
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Cartagena
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Clemencia
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Mahates
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | San Cristobal
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | San Estanislao
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Santa Catalina
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Santa Rosa
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Soplaviento
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Turbaco
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Turbana
| DIQUE BOLIVARENCE (2) | Villanueva
| LOBA (3) | Altos del Rosario
| LOBA (3) | Barranco de Loba
| LOBA (3) | El Pe±on
| LOBA (3) | San Martin de Loba
| MAGDALENA MEDIO BOLIVARENCE (4) | Arenal
| MAGDALENA MEDIO BOLIVARENCE (4) | Cantagallo
| MAGDALENA MEDIO BOLIVARENCE (4) | Morales
| MAGDALENA MEDIO BOLIVARENCE (4) | Regidor
| MAGDALENA MEDIO BOLIVARENCE (4) | Rio Viejo
| MAGDALENA MEDIO BOLIVARENCE (4) | San Pablo
| MAGDALENA MEDIO BOLIVARENCE (4) | Santa Rosa del Sur
| MAGDALENA MEDIO BOLIVARENCE (4) | Simiti
| MOJANA BOLIVARENCE (5) | Achi
| MOJANA BOLIVARENCE (5) | Magangue
| MOJANA BOLIVARENCE (5) | Montecristo
| MOJANA BOLIVARENCE (5) | Pinillos
| MOJANA BOLIVARENCE (5) | San Jacinto del Cauca
| MOJANA BOLIVARENCE (5) | Tiquisio
| MONTES DE MARIA (6) | Cordoba
| MONTES DE MARIA (6) | El Carmen de Bolivar
| MONTES DE MARIA (6) | El Guamo
| MONTES DE MARIA (6) | Maria La Baja
| MONTES DE MARIA (6) | San Jacinto
| MONTES DE MARIA (6) | San Juan Nepomuceno
| MONTES DE MARIA (6) | Zambrano
SUCRE (6) | BOSTON (1) | Buenavista
| BOSTON (1) | Corozal
| BOSTON (1) | Galeras
| BOSTON (1) | Los Palmitos
| BOSTON (1) | Morroa
| BOSTON (1) | Ovejas
| BOSTON (1) | Sampues
| BOSTON (1) | San Juan de Betulia
| BOSTON (1) | San Pedro
| BOSTON (1) | Since
| LA MOJANA (2) | Guaranda
| LA MOJANA (2) | San Marcos
| LA MOJANA (2) | Majagual
| LA MOJANA (2) | Sucre
| NORTE (3) | Caimito
| NORTE (3) | Chalan
| NORTE (3) | Coloso
| NORTE (3) | La Union
| NORTE (3) | Palmito
| NORTE (3) | San Benito Abad
| NORTE (3) | San Marcos
| NORTE (3) | San Onofre
| NORTE (3) | Tolu
| NORTE (3) | Toluviejo
| SINCELEJO (4) | Sincelejo
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA (7) | SAN ANDRES ISLAS | Providencia
| SAN ANDRES ISLAS | San Andres
| SAN ANDRES ISLAS | Santa Catalina
ANTIOQUIA (1) | AREA METROPOLITANA (1) | Tarapaca
| AREA METROPOLITANA (1) | Barbosa
| AREA METROPOLITANA (1) | Bello
| AREA METROPOLITANA (1) | Caldas
| AREA METROPOLITANA (1) | Copacabana
| AREA METROPOLITANA (1) | Envigado
| AREA METROPOLITANA (1) | Girardota
| AREA METROPOLITANA (1) | Itagui
| AREA METROPOLITANA (1) | La Estrella
| AREA METROPOLITANA (1) | Medellin | centro
| BAJOCAUCA (2) | Sabaneta
| BAJOCAUCA (2) | Caceres
| BAJOCAUCA (2) | Caucasia | norte
| BAJOCAUCA (2) | El Bagre
| BAJOCAUCA (2) | Nechi
| BAJOCAUCA (2) | Taraza
| MAGDALENA MEDIO (3) | Zaragoza
| MAGDALENA MEDIO (3) | Caracoli
| MAGDALENA MEDIO (3) | Maceo
| MAGDALENA MEDIO (3) | Puerto Berrio | oriente
| MAGDALENA MEDIO (3) | Puerto Nare
| MAGDALENA MEDIO (3) | Puerto Triunfo
| NORDESTE (4) | Yondo
| NORDESTE (4) | Amalfi
| NORDESTE (4) | Anori
| NORDESTE (4) | Cisneros
| NORDESTE (4) | Remedios
| NORDESTE (4) | San Roque
| NORDESTE (4) | Santo Domingo
| NORDESTE (4) | Segovia
| NORDESTE (4) | Vegachi
| NORDESTE (4) | Yali
| NORDESTE (4) | Yolombo | norte
| NORTE (5) | Angostura
| NORTE (5) | Belmira
| NORTE (5) | Briceno
| NORTE (5) | Campamento
| NORTE (5) | Carolina
| NORTE (5) | Entrerrios
| NORTE (5) | Gomez Plata
| NORTE (5) | Guadalupe
| NORTE (5) | Ituango
| NORTE (5) | San Andres
| NORTE (5) | San Jose de la Montaña
| NORTE (5) | San Pedro
| NORTE (5) | Santa Rosa de Osos
| NORTE (5) | Toledo
| NORTE (5) | Valdivia
| NORTE (5) | Yarumal | centro
| OCCIDENTE (6) | Abriaqui
| OCCIDENTE (6) | Santa fé de Antioquía | centro
| OCCIDENTE (6) | Anza
| OCCIDENTE (6) | Armenia
| OCCIDENTE (6) | Buritica
| OCCIDENTE (6) | Cañasgordas
| OCCIDENTE (6) | Dabeiba
| OCCIDENTE (6) | Ebejico
| OCCIDENTE (6) | Frontino
| OCCIDENTE (6) | Giraldo
| OCCIDENTE (6) | Heliconia
| OCCIDENTE (6) | Liborina
| OCCIDENTE (6) | Olaya
| OCCIDENTE (6) | Peque
| OCCIDENTE (6) | Sabanalarga
| OCCIDENTE (6) | San Jeronimo
| OCCIDENTE (6) | Sopetran
| OCCIDENTE (6) | Uramita
| ORIENTE 7) | Abejorral
| ORIENTE 7) | Alejandria
| ORIENTE 7) | Argelia
| ORIENTE 7) | Carmen de Viboral
| ORIENTE 7) | Cocorna
| ORIENTE 7) | Concepcion
| ORIENTE 7) | Granada
| ORIENTE 7) | Guarne
| ORIENTE 7) | Guatape
| ORIENTE 7) | La Ceja
| ORIENTE 7) | La Union
| ORIENTE 7) | Marinilla
| ORIENTE 7) | Nariño
| ORIENTE 7) | Peñol
| ORIENTE 7) | Retiro
| ORIENTE 7) | Rionegro | centro
| ORIENTE 7) | San Carlos
| ORIENTE 7) | San Francisco
| ORIENTE 7) | San Luis
| ORIENTE 7) | San Rafael
| ORIENTE 7) | San Vicente
| ORIENTE 7) | Santuario
| ORIENTE 7) | Sonson
| SUROESTE (8) | Amaga
| SUROESTE (8) | Andes
| SUROESTE (8) | Angelopolis
| SUROESTE (8) | Betania
| SUROESTE (8) | Betulia
| SUROESTE (8) | Bolivar
| SUROESTE (8) | Caicedo
| SUROESTE (8) | Caramanta
| SUROESTE (8) | Concordia
| SUROESTE (8) | Fredonia
| SUROESTE (8) | Hispania
| SUROESTE (8) | Jardin
| SUROESTE (8) | Jerico
| SUROESTE (8) | La Pintada
| SUROESTE (8) | Montebello
| SUROESTE (8) | Pueblorrico
| SUROESTE (8) | Salgar
| SUROESTE (8) | Santa Barbara
| SUROESTE (8) | Tamesis
| SUROESTE (8) | Tarso
| SUROESTE (8) | Titiribi
| SUROESTE (8) | Urrao
| SUROESTE (8) | Valparaiso
| SUROESTE (8) | Venecia
| URABA (9) | Apartado | norte
| URABA (9) | Arboletes
| URABA (9) | Carepa
| URABA (9) | Chigorodo
| URABA (9) | Murindo
| URABA (9) | Mutata
| URABA (9) | Necocli
| URABA (9) | San Juan de Uraba
| URABA (9) | San Pedro de Uraba
| URABA (9) | Turbo
| URABA (9) | Vigia del Fuerte
CALDAS (2) | ALTO ORIENTE CALDAS (1) | Manzanares
| ALTO ORIENTE CALDAS (1) | Marquetalia
| ALTO ORIENTE CALDAS (1) | Marulanda
| ALTO ORIENTE CALDAS (1) | Pensilvania
| BAJO OCCIDENTE CALDAS (2) | Anserma
| BAJO OCCIDENTE CALDAS (2) | Belalcazar
| BAJO OCCIDENTE CALDAS (2) | Marmato
| BAJO OCCIDENTE CALDAS (2) | Riosucio
| BAJO OCCIDENTE CALDAS (2) | Risaralda
| BAJO OCCIDENTE CALDAS (2) | San Jose
| BAJO OCCIDENTE CALDAS (2) | Supia
| BAJO OCCIDENTE CALDAS (2) | Viterbo
| CENTRO SUR CALDAS (3) | Chinchina
| CENTRO SUR CALDAS (3) | Filadelfia
| CENTRO SUR CALDAS (3) | Manizales
| CENTRO SUR CALDAS (3) | Neira
| CENTRO SUR CALDAS (3) | Palestina
| CENTRO SUR CALDAS (3) | Villamaria
| MAGDALENA CALDENSE (4) | La Dorada
| MAGDALENA CALDENSE (4) | Samana
| MAGDALENA CALDENSE (4) | Victoria
| NORTE CALDAS (5) | Aguadas
| NORTE CALDAS (5) | Aranzazu
| NORTE CALDAS (5) | La Merced
| NORTE CALDAS (5) | Pacora
| NORTE CALDAS (5) | Salamina
CORDOBA (3) | CERETE(1) | Cerete
| CERETE(1) | Cienaga de Oro
| CERETE(1) | Cotorra
| CERETE(1) | San Carlos
| CERETE(1) | San Pelayo
| LORICA (2) | Lorica
| LORICA (2) | Momil
| LORICA (2) | Moñitos
| LORICA (2) | Purisima
| LORICA (2) | San Antero
| LORICA (2) | San Bernardo del Viento
| MONTELIBANO (3) | Ayapel
| MONTELIBANO (3) | La Apartada
| MONTELIBANO (3) | Montelibano
| MONTELIBANO (3) | Puerto Libertador
| MONTERIA (4) | Canalete
| MONTERIA (4) | Los Cordobas
| MONTERIA (4) | Monteria
| MONTERIA (4) | Puerto Escondido
| PLANETARICA (5) | Buenavista
| PLANETARICA (5) | Planeta Rica
| PLANETARICA (5) | Pueblo Nuevo
| SAHAGUN (6) | Chinu
| SAHAGUN (6) | Sahagun
| SAN ANDRES DE SOTAVENTO (7) | Chima
| SAN ANDRES DE SOTAVENTO (7) | San Andres DE Sotavento
| TIERRALTA (8) | Tierralta
| TIERRALTA (8) | Valencia
GUAINIA (4) | SECCIONAL GUAINIA | Barranco Minas
| SECCIONAL GUAINIA | Cacahual
| SECCIONAL GUAINIA | Inirida
| SECCIONAL GUAINIA | La Guadalupe
| SECCIONAL GUAINIA | Morichal
| SECCIONAL GUAINIA | Pana Pana
| SECCIONAL GUAINIA | Puerto Colombia
| SECCIONAL GUAINIA | San Felipe
GUAVIARE (5) | SECCIONAL GUAVIARE | Calamar
| SECCIONAL GUAVIARE | El Retorno
| SECCIONAL GUAVIARE | Miraflores
| SECCIONAL GUAVIARE | San Jose del Guaviare
QUINDIO (6) | ARMENIA (1) | Armenia
| ARMENIA (1) | Circasia
| ARMENIA (1) | Filandia
| ARMENIA (1) | La Tebaida
| ARMENIA (1) | Montenegro
| ARMENIA (1) | Quimbaya
| ARMENIA (1) | Salento
| CALARCA (2) | Buenavista
| CALARCA (2) | Calarca
| CALARCA (2) | Cordoba
| CALARCA (2) | Genova
| CALARCA (2) | Pijao
RISARALDA (7) | REGION 1 RISARALDA | Dos quebradas
| REGION 1 RISARALDA | Marsella
| REGION 1 RISARALDA | Pereira
| REGION 1 RISARALDA | Santa Rosa de Cabal
| REGION 2 RISARALDA | Apia
| REGION 2 RISARALDA | Balboa
| REGION 2 RISARALDA | Belen de Umbria
| REGION 2 RISARALDA | Guatica
| REGION 2 RISARALDA | La Celia
| REGION 2 RISARALDA | La Virginia
| REGION 2 RISARALDA | Quinchia
| REGION 2 RISARALDA | Santuario
| REGION 3 RISARALDA | Mistrato
| REGION 3 RISARALDA | Pueblo Rico
VAUPÉS (8) | VAUPES | Caruru
| VAUPES | Mitu
| VAUPES | Pacoa
| VAUPES | Papunaua (Morichal)
| VAUPES | Taraira
| VAUPES | Yavarate
TOLIMA(1) | SUR TOLIMA (1) | Ataco
| SUR TOLIMA (1) | Chaparral
| SUR TOLIMA (1) | Coyaima
| SUR TOLIMA (1) | Natagaima
| SUR TOLIMA (1) | Ortega
| SUR TOLIMA (1) | Planadas
| SUR TOLIMA (1) | Rioblanco
| SUR TOLIMA (1) | Roncesvalles
| SUR TOLIMA (1) | San Antonio
| SURORIENTE TOLIMA (2) | Alpujarra
| SURORIENTE TOLIMA (2) | Dolores
| SURORIENTE TOLIMA (2) | Guamo
| SURORIENTE TOLIMA (2) | Prado
| SURORIENTE TOLIMA (2) | Purificacion
| SURORIENTE TOLIMA (2) | SaldaÑa
| SURORIENTE TOLIMA (2) | Suarez
| NORTE TOLIMA (3) | Ambalema
| NORTE TOLIMA (3) | Armero (Guayabal)
| NORTE TOLIMA (3) | Falan
| NORTE TOLIMA (3) | Fresno
| NORTE TOLIMA (3) | Honda
| NORTE TOLIMA (3) | Mariquita
| NORTE TOLIMA (3) | Palocabildo
| NEVADO DEL TOLIMA (4) | Casabianca
| NEVADO DEL TOLIMA (4) | Herveo
| NEVADO DEL TOLIMA (4) | Lerida
| NEVADO DEL TOLIMA (4) | Libano
| NEVADO DEL TOLIMA (4) | Murillo
| NEVADO DEL TOLIMA (4) | Santa Isabel
| NEVADO DEL TOLIMA (4) | Venadillo
| NEVADO DEL TOLIMA (4) | Villahermosa
| IBAGUE (5) | Alvarado
| IBAGUE (5) | Anzoategui
| IBAGUE (5) | Cajamarca
| IBAGUE (5) | Coello
| IBAGUE (5) | Espinal
| IBAGUE (5) | Flandes
| IBAGUE (5) | Ibague
| IBAGUE (5) | Piedras
| IBAGUE (5) | Rovira
| IBAGUE (5) | San Luis
| IBAGUE (5) | Valle de San Juan
| ORIENTE TOLIMA (6) | Carmen de Apicala
| ORIENTE TOLIMA (6) | Cunday
| ORIENTE TOLIMA (6) | Icononzo
| ORIENTE TOLIMA (6) | Melgar
| ORIENTE TOLIMA (6) | Villarica
CUNDINAMARCA (2) | CAQUEZA (1) | Caqueza
| CAQUEZA (1) | Chipaque
| CAQUEZA (1) | Choachi
| CAQUEZA (1) | Fomeque
| CAQUEZA (1) | Fosca
| CAQUEZA (1) | Guayabetal
| CAQUEZA (1) | Gutierrez
| CAQUEZA (1) | Medina
| CAQUEZA (1) | Paratebueno
| CAQUEZA (1) | Quetame
| CAQUEZA (1) | Ubaque
| CAQUEZA (1) | Une
| CHOCONTA (2) | Choconta
| CHOCONTA (2) | Guatavita
| CHOCONTA (2) | Macheta
| CHOCONTA (2) | Manta
| CHOCONTA (2) | Sesquile
| CHOCONTA (2) | Suesca
| CHOCONTA (2) | Tibirita
| CHOCONTA (2) | Villapinzon
| GACHETA (3) | Gachala
| GACHETA (3) | Gacheta
| GACHETA (3) | Gama
| GACHETA (3) | Guasca
| GACHETA (3) | Junin
| GACHETA (3) | La Calera
| GACHETA (3) | Ubala
| FUSAGASUGA (4) | Arbelaez
| FUSAGASUGA (4) | Cabrera
| FUSAGASUGA (4) | Fusagasuga
| FUSAGASUGA (4) | Granada
| FUSAGASUGA (4) | Pandi
| FUSAGASUGA (4) | Pasca
| FUSAGASUGA (4) | San Bernardo
| FUSAGASUGA (4) | Silvania
| FUSAGASUGA (4) | Tibacuy
| FUSAGASUGA (4) | Venecia (Ospina Perez)
| GIRARDOT (5) | Agua de Dios
| GIRARDOT (5) | Girardot
| GIRARDOT (5) | Guataqui
| GIRARDOT (5) | Jerusalen
| GIRARDOT (5) | Nari±o
| GIRARDOT (5) | Nilo
| GIRARDOT (5) | Ricaurte
| GIRARDOT (5) | Tocaima
| LA MESA(6) | Anapoima
| LA MESA(6) | Apulo
| LA MESA(6) | Cachipay
| LA MESA(6) | El Colegio
| LA MESA(6) | La Mesa
| LA MESA(6) | Quipile
| LA MESA(6) | San Antonio de Tequendama
| LA MESA(6) | Tena
| LA MESA(6) | Viota
| SAN JUAN DE RIOSECO (7) | Beltran
| SAN JUAN DE RIOSECO (7) | Bituima
| SAN JUAN DE RIOSECO (7) | Chaguani
| SAN JUAN DE RIOSECO (7) | Guayabal de Siquima
| SAN JUAN DE RIOSECO (7) | Puli
| SAN JUAN DE RIOSECO (7) | San Juan de Rio Seco
| SAN JUAN DE RIOSECO (7) | Viani
| VILLETA (8) | Guaduas
| VILLETA (8) | La Peña
| VILLETA (8) | La Vega
| VILLETA (8) | Nimaima
| VILLETA (8) | Nocaima
| VILLETA (8) | Puerto Salgar
| VILLETA (8) | Quebradanegra
| VILLETA (8) | San Francisco
| VILLETA (8) | Sasaima
| VILLETA (8) | Utica
| VILLETA (8) | Vergara
| VILLETA (8) | Villeta
| PACHO (9) | Caparrapi
| PACHO (9) | El Pe±on
| PACHO (9) | La Palma
| PACHO (9) | Pacho
| PACHO (9) | Paime
| PACHO (9) | San Cayetano
| PACHO (9) | Supata
| PACHO (9) | Topaipi
| PACHO (9) | Villagomez
| PACHO (9) | Yacopi
| UBATE (10) | Carmen de Carupa
| UBATE (10) | Cucunuba
| UBATE (10) | Fuquene
| UBATE (10) | Guacheta
| UBATE (10) | Lenguazaque
| UBATE (10) | Simijaca
| UBATE (10) | Susa
| UBATE (10) | Sutatausa
| UBATE (10) | Tausa
| UBATE (10) | Ubate
| FACATATIVA(11) | Alban
| FACATATIVA(11) | Anolaima
| FACATATIVA(11) | Bojaca
| FACATATIVA(11) | El Rosal
| FACATATIVA(11) | Facatativa
| FACATATIVA(11) | Funza
| FACATATIVA(11) | Madrid
| FACATATIVA(11) | Mosquera
| FACATATIVA(11) | Subachoque
| FACATATIVA(11) | Zipacon
| SOACHA (12) | Sibate
| SOACHA (12) | Soacha
| ZIPAQUIRA (13) | Cajica
| ZIPAQUIRA (13) | Chia
| ZIPAQUIRA (13) | Cogua
| ZIPAQUIRA (13) | Cota
| ZIPAQUIRA (13) | Gachancipa
| ZIPAQUIRA (13) | Nemocon
| ZIPAQUIRA (13) | Sopo
| ZIPAQUIRA (13) | Tabio
| ZIPAQUIRA (13) | Tenjo
| ZIPAQUIRA (13) | Tocancipa
| ZIPAQUIRA (13) | Zipaquira
AMAZONAS (3) | AMAZONAS | El Encanto
| AMAZONAS | La Chorrera
| AMAZONAS | La Pedrera
| AMAZONAS | La Victoria
| AMAZONAS | Leticia
| AMAZONAS | Miriti Parana
| AMAZONAS | Puerto Alegria
| AMAZONAS | Puerto Arica
| AMAZONAS | Puerto Narino Puerto Santander
CAQUETA (4) | PUERTO RICO (1) | Cartagena del Chairá
| PUERTO RICO (1) | El Doncello
| PUERTO RICO (1) | El Paujil
| PUERTO RICO (1) | Puerto Rico
| PUERTO RICO (1) | San Vicente del Caguan
| BELEN DE LOS ANDAQUIES (2) | Albania
| BELEN DE LOS ANDAQUIES (2) | Belen de los Andaquies
| BELEN DE LOS ANDAQUIES (2) | Curillo
| BELEN DE LOS ANDAQUIES (2) | San Jose de Fragua
| BELEN DE LOS ANDAQUIES (2) | Solita
| BELEN DE LOS ANDAQUIES (2) | Valparaiso
| FLORENCIA (3) | Florencia
| FLORENCIA (3) | La Montañita
| FLORENCIA (3) | Milan
| FLORENCIA (3) | Morelia
| FLORENCIA (3) | Solano
HUILA (5) | SUB SUR HUILA (1) | Acevedo
| SUB SUR HUILA (1) | Elias
| SUB SUR HUILA (1) | Isnos
| SUB SUR HUILA (1) | Oporapa
| SUB SUR HUILA (1) | Palestina
| SUB SUR HUILA (1) | Pitalito
| SUB SUR HUILA (1) | Saladoblanco
| SUB SUR HUILA (1) | San Agustin
| SUB SUR HUILA (1) | Timana
| SUBCENTRO HUILA(2) | Agrado
| SUBCENTRO HUILA(2) | Altamira
| SUBCENTRO HUILA(2) | Garzon
| SUBCENTRO HUILA(2) | Gigante
| SUBCENTRO HUILA(2) | Guadalupe
| SUBCENTRO HUILA(2) | Pital
| SUBCENTRO HUILA(2) | Suaza
| SUBCENTRO HUILA(2) | Tarqui
| SUROCCIDENTE HUILA (3) | La Argentina
| SUROCCIDENTE HUILA (3) | La Plata
| SUROCCIDENTE HUILA (3) | Nataga
| SUROCCIDENTE HUILA (3) | Paicol
| SUROCCIDENTE HUILA (3) | Tesalia
| SUBNORTE HUILA (4) | Aipe
| SUBNORTE HUILA (4) | Algeciras
| SUBNORTE HUILA (4) | Baraya
| SUBNORTE HUILA (4) | Campoalegre
| SUBNORTE HUILA (4) | Colombia
| SUBNORTE HUILA (4) | Hobo
| SUBNORTE HUILA (4) | Iquira
| SUBNORTE HUILA (4) | Neiva
| SUBNORTE HUILA (4) | Palermo
| SUBNORTE HUILA (4) | Rivera
| SUBNORTE HUILA (4) | Santa Maria
| SUBNORTE HUILA (4) | Tello
| SUBNORTE HUILA (4) | Teruel
| SUBNORTE HUILA (4) | Villavieja
| SUBNORTE HUILA (4) | Yaguara
META (6) | PUERTO LOPEZ (1) | Cabuyaro
| PUERTO LOPEZ (1) | Puerto Gaitan
| PUERTO LOPEZ (1) | Puerto Lopez
| ACACIAS (2) | Acacias
| ACACIAS (2) | Castilla La Nueva
| ACACIAS (2) | El Dorado
| ACACIAS (2) | Guamal
| ACACIAS (2) | San Carlos Guaroa
| ACACIAS (2) | San Luis de Cubarral
| ACACIAS (2) | San Martin
| GRANADA (3) | El Castillo
| GRANADA (3) | Fuente de Oro
| GRANADA (3) | Granada
| GRANADA (3) | Lejanias
| GRANADA (3) | Mesetas
| GRANADA (3) | Puerto Concordia
| GRANADA (3) | Puerto Lleras
| GRANADA (3) | Puerto Rico
| GRANADA (3) | San Juan de Arama
| GRANADA (3) | Vistahermosa
| VILLAVICENCIO (4) | Barranca de Upia
| VILLAVICENCIO (4) | Cumaral
| VILLAVICENCIO (4) | El Calvario
| VILLAVICENCIO (4) | La Macarena
| VILLAVICENCIO (4) | La Uribe
| VILLAVICENCIO (4) | Mapiripan
| VILLAVICENCIO (4) | Restrepo
| VILLAVICENCIO (4) | San Juanito
| VILLAVICENCIO (4) | Villavicencio
BOGOTA | BOGOTA | Usaquen
| BOGOTA | Suba: diversidad en estratos sociales
| BOGOTA | Engativá
| BOGOTA | Fontibón
| BOGOTA | Kennedy
| BOGOTA | Bosa
| BOGOTA | Tunjuelito
| BOGOTA | Sumapaz: área rural
| BOGOTA | Usme
| BOGOTA | Ciudad Bolivar: densidad poblaconal y diversidad de poblaciones
| BOGOTA | San Cristobal
| BOGOTA | Santa Fe
| BOGOTA | Chapinero
| BOGOTA | Barrios Unidos
| BOGOTA | Teusaquillo
| BOGOTA | Los Mártires
| BOGOTA | Antonio Nariño
| BOGOTA | Puente Aranda
| BOGOTA | Candelaria: alta composición de adultos mayores
| BOGOTA | Rafael Uribe Uribe
SANTANDER (1) | BUCARAMANGA METROPOLITANA (1) | Bucaramanga
| BUCARAMANGA METROPOLITANA (1) | Floridablanca
| BUCARAMANGA METROPOLITANA (1) | Giron
| BUCARAMANGA METROPOLITANA (1) | Lebrija
| BUCARAMANGA METROPOLITANA (1) | Los Santos
| BUCARAMANGA METROPOLITANA (1) | Piedecuesta
| BUCARAMANGA METROPOLITANA (1) | Rionegro
| BUCARAMANGA METROPOLITANA (1) | Santa Barbara
| CARARE OPON (2) | Cimitarra
| CARARE OPON (2) | Landazuri
| CARARE OPON (2) | Puerto Parra
| CARARE OPON (2) | Santa Helena del Opon
| COMUNERA (3) | Chima
| COMUNERA (3) | Confines
| COMUNERA (3) | Contratacion
| COMUNERA (3) | El Guacamayo
| COMUNERA (3) | Galan
| COMUNERA (3) | Gambita
| COMUNERA (3) | Guadalupe
| COMUNERA (3) | Guapota
| COMUNERA (3) | Hato
| COMUNERA (3) | Oiba
| COMUNERA (3) | Palmar
| COMUNERA (3) | Palmas Socorro
| COMUNERA (3) | Simacota
| COMUNERA (3) | Socorro
| COMUNERA (3) | Suaita
| GAGRCIA ROVIRA (4) | Capitanejo
| GAGRCIA ROVIRA (4) | Carcasi
| GAGRCIA ROVIRA (4) | Cerrito
| GAGRCIA ROVIRA (4) | Concepcion
| GAGRCIA ROVIRA (4) | Enciso
| GAGRCIA ROVIRA (4) | Guaca
| GAGRCIA ROVIRA (4) | Macaravita
| GAGRCIA ROVIRA (4) | Malaga
| GAGRCIA ROVIRA (4) | Molagavita
| GAGRCIA ROVIRA (4) | San Andres
| GAGRCIA ROVIRA (4) | San Jose de Miranda
| GAGRCIA ROVIRA (4) | San Miguel
| GUANENTA (5) | Aratoca
| GUANENTA (5) | Barichara
| GUANENTA (5) | Cabrera
| GUANENTA (5) | Cepita
| GUANENTA (5) | Charala
| GUANENTA (5) | Coromoro
| GUANENTA (5) | Curiti
| GUANENTA (5) | Encino
| GUANENTA (5) | Jordan
| GUANENTA (5) | Mogotes
| GUANENTA (5) | Ocamonte
| GUANENTA (5) | Onzaga
| GUANENTA (5) | Paramo
| GUANENTA (5) | Pinchote
| GUANENTA (5) | San Gil
| GUANENTA (5) | San Joaquin
| GUANENTA (5) | Valle de San Jose
| GUANENTA (5) | Villanueva
| MARES (6) | Barrancabermeja
| MARES (6) | Betulia
| MARES (6) | El Carmen de Chucury
| MARES (6) | Puerto Wilches
| MARES (6) | Sabana de Torres
| MARES (6) | San Vicente de Chucuri
| MARES (6) | Zapatoca
| SOTO NORTE (7) | California
| SOTO NORTE (7) | Charta
| SOTO NORTE (7) | El Playon
| SOTO NORTE (7) | Matanza
| SOTO NORTE (7) | Surata
| SOTO NORTE (7) | Tona
| SOTO NORTE (7) | Vetas
| VELEZ (8) | Aguada
| VELEZ (8) | Albania
| VELEZ (8) | Barbosa
| VELEZ (8) | Bolivar
| VELEZ (8) | Chipata
| VELEZ (8) | El Pe±on
| VELEZ (8) | Florian
| VELEZ (8) | Guavata
| VELEZ (8) | Guepsa
| VELEZ (8) | Jesus Maria
| VELEZ (8) | La Belleza
| VELEZ (8) | La Paz
| VELEZ (8) | Puente Nacional
| VELEZ (8) | San Benito
| VELEZ (8) | Sucre
| VELEZ (8) | Velez
NORTE DE SANTANDER ( 2) | Centro | Arboledas
| Centro | Gramalote
| Centro | Lourdes
| Centro | Salazar
| Centro | Santiago
| Centro | Villa Caro
| Centro | Cucutilla
| Sur Oriental | Bochalema
| Sur Oriental | Chinacota
| Sur Oriental | Durania
| Sur Oriental | Herran
| Sur Oriental | Ragonvalia
| Sur Oriental | Toledo
| Sur Oriental | Labateca
| Norte | Bucarasica
| Norte | Sardinata
| Norte | El Tarra
| Norte | Tibú
| Oriental | Cúcuta
| Oriental | El Zulia
| Oriental | Los Patios
| Oriental | Villa del Rosario
| Oriental | San Cayetano
| Oriental | Puerto Santander
| Occidental | Abrego
| Occidental | Cachira
| Occidental | Convencion
| Occidental | El Carmen
| Occidental | Hacari
| Occidental | La Esperanza
| Occidental | La Playa
| Occidental | Ocaña
| Occidental | San Calixto
| Occidental | Teorama
| Sur Occidental | Cácota
| Sur Occidental | Chitaga
| Sur Occidental | Mutiscua
| Sur Occidental | Pamplona
| Sur Occidental | Pamplonita
| Sur Occidental | Silos
ARAUCA (3) | ARAUCA (1) | Arauca
| ARAUCA (1) | Cravo Norte
| SARAVENA (2) | Arauquita
| SARAVENA (2) | Fortul
| SARAVENA (2) | Saravena
| SARAVENA (2) | Cubará
| TAME (3) | Puerto Rondon
| TAME (3) | Tame
BOYACA (4) | MAGDALENA MEDIO (1) | Puerto Boyaca
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Briceño
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Buenavista
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Caldas
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Chiquinquira
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Coper
| OCCIDENTE BOYACA (2) | La Victoria
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Maripi
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Muzo
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Otanche
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Pauna
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Quipama
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Saboya
| OCCIDENTE BOYACA (2) | San Miguel de Sema
| OCCIDENTE BOYACA (2) | San Pablo de Borbur
| OCCIDENTE BOYACA (2) | Tunungua
| RICAURTE BOYACA (3) | Arcabuco
| RICAURTE BOYACA (3) | Chitaraque
| RICAURTE BOYACA (3) | Gachantiva
| RICAURTE BOYACA (3) | Moniquira
| RICAURTE BOYACA (3) | Raquira
| RICAURTE BOYACA (3) | Sachica
| RICAURTE BOYACA (3) | San Jose de Pare
| RICAURTE BOYACA (3) | Santa Sofia
| RICAURTE BOYACA (3) | Santana
| RICAURTE BOYACA (3) | Sutamarchan
| RICAURTE BOYACA (3) | Tinjaca
| RICAURTE BOYACA (3) | Togui
| RICAURTE BOYACA (3) | VIlla de Leyva
| SARAVENA (4) | Cubara
| TUNDAMA (5) | Belen
| TUNDAMA (5) | Busbanza
| TUNDAMA (5) | Cerinza
| TUNDAMA (5) | Corrales
| TUNDAMA (5) | Duitama
| TUNDAMA (5) | Floresta
| TUNDAMA (5) | Paipa
| TUNDAMA (5) | Santa Rosa de Viterbo
| TUNDAMA (5) | Tutasa
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Boyaca
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Chiquiza
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Chivata
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Cienega
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Combita
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Cucaita
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Jenesano
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Motavita
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Nuevo Colon
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Oicata
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Ramiriqui
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Rondon
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Samaca
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Siachoque
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Sora
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Soraca
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Sotaquira
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Tibana
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Toca
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Tunja
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Turmeque
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Tuta
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Umbita
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Ventaquemada
| CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Viracacha
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Aquitania
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Cuitiva
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Firavitoba
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Gameza
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Iza
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Labranzagrande
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Mongua
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Mongui
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Nobsa
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Pajarito
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Paya
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Pesca
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Pisba
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Sogamoso
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Tibasosa
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Topaga
| SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Tota
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Almeida
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Berbeo
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Campohermoso
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Chinavita
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Chivor
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Garagoa
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Guateque
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Guayata
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | La Capilla
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Macanal
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Miraflores
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Pachavita
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Paez
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | San Eduardo
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | San Luis de Gaceno
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Santa Maria
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Somondoco
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Sutatenza
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Tenza
| ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Zetaquira
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Beteitiva
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Boavita
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Chiscas
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Chita
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Covarachia
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | El Cocuy
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | El Espino
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Guacamayas
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Guican
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Jerico
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | La Uvita
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Panqueba
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Paz de Rio
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | San Mateo
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Sativanorte
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Sativasur
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Soata
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Socha
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Socota
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Susacon
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Tasco
| NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Tipacoque
VICHADA (5) | VICHADA (1) | Cumaribo
| VICHADA (1) | Puerto Carreño
| VICHADA (1) | La Primavera
| VICHADA (1) | San José de Ocune
| VICHADA (1) | Santa Rita
| VICHADA (1) | Santa Rosalie
CASANARE (6) | PAZ DE ARIPORO (1) | Hato Corozal
| PAZ DE ARIPORO (1) | La Salina
| PAZ DE ARIPORO (1) | Paz de Ariporo
| PAZ DE ARIPORO (1) | Pore
| PAZ DE ARIPORO (1) | Sacama
| PAZ DE ARIPORO (1) | Tamara
| PAZ DE ARIPORO (1) | Trinidad
| VILLANUEVA (2) | Monterrey
| VILLANUEVA (2) | Sabanalarga
| VILLANUEVA (2) | Tauramena
| VILLANUEVA (2) | Villanueva
| YOPAL (3) | Aguazul
| YOPAL (3) | Chameza
| YOPAL (3) | Mani
| YOPAL (3) | Nunchia
| YOPAL (3) | Orocue
| YOPAL (3) | Recetor
| YOPAL (3) | San Luis de Palenque
| YOPAL (3) | Yopal
VALLE DEL CAUCA (1) | ORIENTE VALLE (1) | Caicedonia
| ORIENTE VALLE (1) | Sevilla
| CENTRO VALLE (2) | Andalucia
| CENTRO VALLE (2) | Buga
| CENTRO VALLE (2) | Bugalagrande
| CENTRO VALLE (2) | Calima
| CENTRO VALLE (2) | El Cerrito
| CENTRO VALLE (2) | Ginebra
| CENTRO VALLE (2) | Guacari
| CENTRO VALLE (2) | Restrepo
| CENTRO VALLE (2) | Riofrio
| CENTRO VALLE (2) | San Pedro
| CENTRO VALLE (2) | Trujillo
| CENTRO VALLE (2) | Tulua
| CENTRO VALLE (2) | Yotoco
| OCCIDENTE VALLE (3) | Buenaventura
| NORTE VALLE (4) | Alcala
| NORTE VALLE (4) | Ansermanuevo
| NORTE VALLE (4) | Argelia
| NORTE VALLE (4) | Bolivar
| NORTE VALLE (4) | Cartago
| NORTE VALLE (4) | El Aguila
| NORTE VALLE (4) | El Cairo
| NORTE VALLE (4) | El Dovio
| NORTE VALLE (4) | La Union
| NORTE VALLE (4) | La Victoria
| NORTE VALLE (4) | Obando
| NORTE VALLE (4) | Roldanillo
| NORTE VALLE (4) | Toro
| NORTE VALLE (4) | Ulloa
| NORTE VALLE (4) | Versalles
| NORTE VALLE (4) | Zarzal
| SUR VALLE (5) | Cali
| SUR VALLE (5) | Candelaria
| SUR VALLE (5) | Dagua
| SUR VALLE (5) | Florida
| SUR VALLE (5) | Jamundi
| SUR VALLE (5) | La Cumbre
| SUR VALLE (5) | Palmira
| SUR VALLE (5) | Pradera
| SUR VALLE (5) | Vijes
| SUR VALLE (5) | Yumbo
CAUCA (2) | CENTRO CAUCA (1) | Cajibio
| CENTRO CAUCA (1) | El Tambo
| CENTRO CAUCA (1) | La Sierra
| CENTRO CAUCA (1) | Morales
| CENTRO CAUCA (1) | Piendamo
| CENTRO CAUCA (1) | Popayan
| CENTRO CAUCA (1) | Rosas
| CENTRO CAUCA (1) | Sotara
| CENTRO CAUCA (1) | Timbio
| NORTE CAUCA (2) | Buenos Aires
| NORTE CAUCA (2) | Caloto
| NORTE CAUCA (2) | Corinto
| NORTE CAUCA (2) | Miranda
| NORTE CAUCA (2) | Padilla
| NORTE CAUCA (2) | Puerto Tejada
| NORTE CAUCA (2) | Santander de Quilichao
| NORTE CAUCA (2) | Suarez
| SUR CAUCA (3) | Almaguer
| SUR CAUCA (3) | Argelia
| SUR CAUCA (3) | Balboa
| SUR CAUCA (3) | Bolivar
| SUR CAUCA (3) | Florencia
| SUR CAUCA (3) | La Vega
| SUR CAUCA (3) | Mercaderes
| SUR CAUCA (3) | Patia EL Bordo)
| SUR CAUCA (3) | Piamonte
| SUR CAUCA (3) | San Sebastian
| SUR CAUCA (3) | Santa Rosa
| OCCIDENTE CAUCA (4) | Guapi
| OCCIDENTE CAUCA (4) | Lopez DE Micay
| OCCIDENTE CAUCA (4) | Timbiqui
| ORIENTE CAUCA INDIGENA (5) | Caldono
| ORIENTE CAUCA INDIGENA (5) | Inza
| ORIENTE CAUCA INDIGENA (5) | Jambalo
| ORIENTE CAUCA INDIGENA (5) | Paez
| ORIENTE CAUCA INDIGENA (5) | Purace
| ORIENTE CAUCA INDIGENA (5) | Silvia
| ORIENTE CAUCA INDIGENA (5) | Toribio
| ORIENTE CAUCA INDIGENA (5) | ToToro
NARIÑO (3) | PACIFICA TUMACO (1) | Barbacoas
| PACIFICA TUMACO (1) | El Charco
| PACIFICA TUMACO (1) | Francisco Pizarro
| PACIFICA TUMACO (1) | La Tola
| PACIFICA TUMACO (1) | Magui
| PACIFICA TUMACO (1) | Mosquera
| PACIFICA TUMACO (1) | Olaya Herrera
| PACIFICA TUMACO (1) | Roberto Payan
| PACIFICA TUMACO (1) | Santa Barbara (Iscuande)
| PACIFICA TUMACO (1) | Tumaco
| CENTRAL PASTO (2) | Buesaco
| CENTRAL PASTO (2) | Chachagui
| CENTRAL PASTO (2) | Consaca
| CENTRAL PASTO (2) | El Tambo
| CENTRAL PASTO (2) | La Florida
| CENTRAL PASTO (2) | Pasto
| CENTRAL PASTO (2) | Sandona
| CENTRAL PASTO (2) | Tangua
| CENTRAL PASTO (2) | Yacuanquer
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Ancuya
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Cumbitara
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Guaitarilla
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Imues
| ANDINA TUQUUERRES (3) | La Llanada
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Linares
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Los Andes
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Mallama |  | 4
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Ospina
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Providencia
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Ricaurte
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Samaniego
| ANDINA TUQUUERRES (3) | SantaCruz
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Sapuyes
| ANDINA TUQUUERRES (3) | Tuquerres
| SUR OBANDO (4) | Aldana
| SUR OBANDO (4) | Contadero
| SUR OBANDO (4) | Cordoba
| SUR OBANDO (4) | Cuaspud
| SUR OBANDO (4) | Cumbal
| SUR OBANDO (4) | Funes
| SUR OBANDO (4) | Guachucal
| SUR OBANDO (4) | Gualmatan
| SUR OBANDO (4) | Iles
| SUR OBANDO (4) | Ipiales
| SUR OBANDO (4) | Potosi
| SUR OBANDO (4) | Puerres
| SUR OBANDO (4) | Pupiales
| NORTE JUANAMBU (5) | Alban
| NORTE JUANAMBU (5) | Arboleda
| NORTE JUANAMBU (5) | Belen
| NORTE JUANAMBU (5) | Colon
| NORTE JUANAMBU (5) | El Rosario
| NORTE JUANAMBU (5) | El Tablon
| NORTE JUANAMBU (5) | La Cruz
| NORTE JUANAMBU (5) | La Union
| NORTE JUANAMBU (5) | Leiva
| NORTE JUANAMBU (5) | Policarpa
| NORTE JUANAMBU (5) | San Bernardo
| NORTE JUANAMBU (5) | San Lorenzo
| NORTE JUANAMBU (5) | San Pedro de Cartago
| NORTE JUANAMBU (5) | Taminango
PUTUMAYO (4) | PUERTO ASIS (1) | Puerto Asis
| PUERTO ASIS (1) | Puerto Caicedo
| PUERTO ASIS (1) | Puerto Leguizamo
| SIBUNDOY (2) | Colon
| SIBUNDOY (2) | San Francisco
| SIBUNDOY (2) | Santiago
| SIBUNDOY (2) | Sibundoy
| LA HORMIGA (3) | La Hormiga
| LA HORMIGA (3) | Orito
| LA HORMIGA (3) | San Miguel
| MOCOA (4) | Mocoa
| MOCOA (4) | Puerto Guzman
| MOCOA (4) | Villagarzon
CHOCO (5) | BAHIA SOLANO (1) | Bahia Solano
| BAHIA SOLANO (1) | Jurado
| BAHIA SOLANO (1) | Nuqui
| TADO (2) | Alto Baudo
| TADO (2) | Canton del San Pablo
| TADO (2) | San Jose del Palmar
| TADO (2) | Tado
| RIOSUCIO (3) | Acandi
| RIOSUCIO (3) | Riosucio
| RIOSUCIO (3) | Unguia
| ISTMINA (4) | Bajo Baudo
| ISTMINA (4) | Condoto
| ISTMINA (4) | Itsmina
| ISTMINA (4) | Litoral del Bajo San Juan (Santa Ge
| ISTMINA (4) | Novita
| ISTMINA (4) | Sipi
| QUIBDO (5) | Atrato
| QUIBDO (5) | Bagado
| QUIBDO (5) | Bojaya
| QUIBDO (5) | El Carmen de Atrato
| QUIBDO (5) | Lloro
| QUIBDO (5) | Quibdo

## Rutas generales
Reunión Departamental
Reunión zonal
Reunión Regional
Translado, presentación ante las entidades territoriales
|  |  |  | 2021-09-13 | Septiembre | [17 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
|  |  |  | 2021-12-06 | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Región | Departamento | Zonal | Municipios de reunión de la Zona | No. De grupo | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Caribe | Guajira | FONSECA (1) | Fonseca | 5 | bar: 29
Caribe | Guajira | MAICAO (2) | Maicao | 5 | bar: 1
Caribe | Guajira | MANAURE (3) | Manaure | 5 | bar: 3
Caribe | Guajira | RIOHACHA (4) | Riohacha | 5 | bar: 27; 4
Caribe | Cesar | AGUACHICA (1) | Aguachica | 7 | bar: 22
Caribe | Cesar | AGUSTIN CODAZZI (2) | Agustin Codazzi | 7 | bar: 5
Caribe | Cesar | CHIRIGUANA (3) | Chiriguana | 7 | bar: 3
Caribe | Cesar | VALLEDUPAR (4) | Valledupar | 7 | bar: 8 to 9
Caribe | Magdalena | CENTRO MAGDALENA (1) | Plato | 2 | bar: 28
Caribe | Magdalena | NORTE MAGDALENA (2) | Cienaga | 7 | bar: 11
Caribe | Magdalena | REGION DEL RIO (3) | Pivijay | 2 | bar: 25
Caribe | Magdalena | SANTA MARTA (4) | Santa Marta | 7 | bar: 13; 15 to 16
Caribe | Magdalena | SUR MAGDALENA(5) | El Banco | 7 | bar: 25
Caribe | Atlantico | BARANOA (1) | Baranoa | 2 | bar: 9
Caribe | Atlantico | HIPODROMO (2) | Malambo | 2 | bar: 12
Caribe | Atlantico | NORTE CENTRO HISTORICO (3) | Barranquilla | 2 | bar: 14 to 15
Caribe | Atlantico | SABANAGRANDE (4) | Sabanagrande | 2 | bar: 23
Caribe | Atlantico | SABANALARGA (5) | Sabanalarga | 2
Caribe | Bolivar | DEPRESION MOMPOSINA (1) | Mompox | 2 | bar: 30
Caribe | Bolivar | DIQUE BOLIVARENCE (2) | Cartagena | 2 | bar: 18 to 19
Caribe | Bolivar | LOBA (3) | Barranco de Loba | 7 | bar: 28
Caribe | Bolivar | MAGDALENA MEDIO BOLIVARENCE (4) | Arenal | 7 | bar: 30
Caribe | Bolivar | MOJANA BOLIVARENCE (5) | Magangue | 2 | bar: 2
Caribe | Bolivar | MONTES DE MARIA (6) | El Carmen de Bolivar | 2 | bar: 7
Caribe | Sucre | BOSTON (1) | Ovejas | 2 | bar: 5
Caribe | Sucre | LA MOJANA (2) | San Marcos | 2 | bar: 21
Caribe | Sucre | NORTE (3) | Tolu | 2 | bar: 23
Caribe | Sucre | SINCELEJO (4) | Sincelejo | 2 | bar: 26 to 27
Archipielago de San Andres, providencia y Santa Catalina | San Andres Islas | SAN ANDRES ISLAS | Providencia | 8 | bar: 24
Archipielago de San Andres, providencia y Santa Catalina | San Andres Islas | SAN ANDRES ISLAS | San Andres | 8 | bar: 26 to 28
Eje Cafetero | Antioquía | AREA METROPOLITANA (1) | Medellin | 4 | bar: 3 to 5
Eje Cafetero | Antioquía | BAJOCAUCA (2) | Caucasia | 8 | bar: 20
Eje Cafetero | Antioquía | MAGDALENA MEDIO (3) | Puerto Berrio | 8 | bar: 13
Eje Cafetero | Antioquía | NORDESTE (4) | Yolombo | 8 | bar: 15
Eje Cafetero | Antioquía | NORTE (5) | Yarumal | 8 | bar: 18
Eje Cafetero | Antioquía | OCCIDENTE (6) | Santa fé de Antioquía | 4 | bar: 27
Eje Cafetero | Antioquía | ORIENTE 7) | Rionegro | 4 | bar: 29
Eje Cafetero | Antioquía | SUROESTE (8) | Andes | 4 | bar: 25
Eje Cafetero | Antioquía | URABA (9) | Apartado | 4 | bar: 1
Eje Cafetero | Caldas | ALTO ORIENTE CALDAS (1) | Manzanares | 4 | bar: 19
Eje Cafetero | Caldas | BAJO OCCIDENTE CALDAS (2) | Riosucio | 4 | bar: 14
Eje Cafetero | Caldas | CENTRO SUR CALDAS (3) | Manizales | 4 | bar: 21 to 22
Eje Cafetero | Caldas | MAGDALENA CALDENSE (4) | La Dorada | 8 | bar: 8
Eje Cafetero | Caldas | NORTE CALDAS (5) | Salamina | 4 | bar: 16
Caribe | Cordoba | CERETE(1) | Cerete | 2 | bar: 1
Caribe | Cordoba | LORICA (2) | Lorica | 2 | bar: 29
Caribe | Cordoba | MONTELIBANO (3) | Montelibano | 8 | bar: 22
Caribe | Cordoba | MONTERIA (4) | Monteria | 2 | bar: 3 to 4
Caribe | Cordoba | PLANETARICA (5) | Planeta Rica | 8 | bar: 25
Caribe | Cordoba | SAHAGUN (6) | Sahagun | 8 | bar: 27
Caribe | Cordoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO (7) | San Andres DE Sotavento | 8 | bar: 29
Caribe | Cordoba | TIERRALTA (8) | Tierralta | 8 | bar: 2
Amazonía | Guania | SECCIONAL GUAINIA | Inirida | 1 | bar: 21; 28
Amazonía | Guania | SECCIONAL GUAINIA | San Felipe | 1 | bar: 23
Amazonía | Guania | SECCIONAL GUAINIA | Barrancominas | 1 | bar: 26
Amazonía | Guaviare | SECCIONAL GUAVIARE | Miraflores | 1 | bar: 2
Amazonía | Guaviare | SECCIONAL GUAVIARE | San Jose del Guaviare | 1 | bar: 4 to 5
Eje Cafetero | Quindio | ARMENIA (1) | Armenia | 4 | bar: 30 to 1
Eje Cafetero | Quindio | CALARCA (2) | Calarca | 4 | bar: 28
Eje Cafetero | Risaralda | REGION 1 RISARALDA | Pereira | 4 | bar: 6; 12
Eje Cafetero | Risaralda | REGION 2 RISARALDA | La Virginia | 4 | bar: 8
Eje Cafetero | Risaralda | REGION 3 RISARALDA | Mistrato | 4 | bar: 11
Amazonía | Vaupes | VAUPES | Mitu | 1 | bar: 8 to 9
Central | Tolima | SUR TOLIMA (1) | Natagaima | 3 | bar: 2
Central | Tolima | IBAGUE (5) | Ibague | 3 | bar: 4
Central | Tolima | SURORIENTE TOLIMA (2) | Purificacion | 3 | bar: 30
Central | Tolima | NORTE TOLIMA (3) | Honda | 8 | bar: 6
Central | Tolima | NEVADO DEL TOLIMA (4) | Lerida | 4 | bar: 23
Central | Tolima | IBAGUE (5) | Ibague | 4 | bar: 25
Central | Tolima | ORIENTE TOLIMA (6) | Melgar | 3 | bar: 28
Central | Cundinamarca | SUR ORIENTE (1) | Caqueza | 1 | bar: 18
Central | Cundinamarca | CENTRO ORIENTE ALMEIDA (2) | Choconta | 1 | bar: 25
Central | Cundinamarca | CENTRO ORIENTE GUAVIO (3) | Sopo | 1 | bar: 23
Central | Cundinamarca | SUR (4) | Fusagasuga | 3 | bar: 25
Central | Cundinamarca | SUR OCCIDENTE (5) | Tocaima | 3 | bar: 23
Central | Cundinamarca | LA MESA(6) | La Mesa | 3 | bar: 21
Central | Cundinamarca | MEDINA (7) | Medina | 5 | bar: 2
Central | Cundinamarca | NOROCCIDENTE / BAJO MAGDALENA (8) | Villeta / Guaduas | 8 | bar: 2; 4
Central | Cundinamarca | NORTE (9) | Pacho | 1 | bar: 28
Central | Cundinamarca | NORORIENTE (10) | Ubate | 1 | bar: 30
Central | Cundinamarca | SABANA CENTRO OCCIDENTE (11) | Facatativa | 8 | bar: 30
Central | Cundinamarca | SOACHA (12) | Soacha | 3 | bar: 18
Central | Cundinamarca | SABANA CENTRO (13) | Chía | 1 | bar: 21
Amazonía | Amazonas | AMAZONAS | Leticia | 1 | 15: Bogotá
Amazonía | Caqueta | PUERTO RICO (1) | Puerto Rico | 3 | bar: 12
Amazonía | Caqueta | BELEN DE LOS ANDAQUIES (2) | Belen de los Andaquies | 3 | bar: 9
Amazonía | Caqueta | FLORENCIA (3) | Florencia | 3 | bar: 7; 13
Central | Huila | SUB SUR HUILA (1) | Pitalito | 3 | bar: 15
Central | Huila | SUBCENTRO HUILA(2) | Garzon | 3 | bar: 18
Central | Huila | SUROCCIDENTE HUILA (3) | La Plata | 3 | bar: 20
Central | Huila | SUBNORTE HUILA (4) | Neiva | 3 | bar: 22 to 23; 25
Central | Meta | PUERTO LOPEZ (1) | Puerto Lopez | 5 | bar: 6
Central | Meta | ACACIAS (2) | San Martin | 5 | bar: 11
Central | Meta | GRANADA (3) | Granada | 5 | bar: 8
Central | Meta | VILLAVICENCIO (4) | Villavicencio | 5 | bar: 4; 12
Santanderes | Santander | BUCARAMANGA METROPOLITANA (1) | Bucaramanga | 7 | bar: 1; 19 to 20
Santanderes | Santander | CARARE OPON (2) | Cimitarra | 7 | bar: 13
Santanderes | Santander | COMUNERA (3) | Socorro | 7 | bar: 8
Santanderes | Santander | GAGRCIA ROVIRA (4) | Malaga | 7 | bar: 4
Santanderes | Santander | GUANENTA (5) | San Gil | 7 | bar: 6
Santanderes | Santander | MARES (6) | Barrancabermeja | 7 | bar: 15
Santanderes | Santander | SOTO NORTE (7) | El Playon | 7 | bar: 18
Santanderes | Santander | VELEZ (8) | Velez | 7 | bar: 11
Santanderes | Norte de Santander | Oriental | Cucuta | 7 | bar: 14; 29
Santanderes | Norte de Santander | Sur Oriental | Chinacota | 7 | bar: 28
Santanderes | Norte de Santander | Occidental | Ocaña | 7 | bar: 20
Santanderes | Norte de Santander | Centro | Salazar | 7 | bar: 23
Santanderes | Norte de Santander | Sur Occidental | Pamplona | 7 | bar: 25
Santanderes | Norte de Santander | Norte | Tibu | 7 | bar: 16
Llanos y Orinoquía | Arauca | ARAUCA (1) | Arauca | 5 | bar: 28 to 29
Llanos y Orinoquía | Arauca | SARAVENA (2) | Saravena | 5 | bar: 21
Llanos y Orinoquía | Arauca | TAME (3) | Tame | 5 | bar: 25
Central | Boyaca | MAGDALENA MEDIO (1) | Puerto Boyaca | 8 | bar: 11
Central | Boyaca | OCCIDENTE BOYACA (2) | Chiquinquira | 1 | bar: 2
Central | Boyaca | RICAURTE BOYACA (3) | VIlla de Leyva | 1 | bar: 5
Central | Boyaca | SARAVENA (4) | Cubara | 5 | bar: 23
Central | Boyaca | TUNDAMA (5) | Duitama | 1 | bar: 9
Central | Boyaca | CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Tunja | 1 | bar: 7; 18
Central | Boyaca | SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Sogamoso | 1 | bar: 14
Central | Boyaca | ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Guateque | 1 | bar: 16
Central | Boyaca | NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Paz de Rio | 1 | bar: 12
Llanos y Orinoquía | Vichada | VICHADA (1) | Puerto Carreño | 5 | bar: 14 to 15
Llanos y Orinoquía | Casanare | PAZ DE ARIPORO (1) | Paz de Ariporo | 5 | bar: 22
Llanos y Orinoquía | Casanare | VILLANUEVA (2) | Monterrey | 5 | bar: 18
Llanos y Orinoquía | Casanare | YOPAL (3) | Yopal | 5 | 25: bogotá
Pacífico | Valle del Cauca | ORIENTE VALLE (1) | Sevilla | 6 | bar: 1
Pacífico | Valle del Cauca | CENTRO VALLE (2) | Buga | 6 | bar: 4
Pacífico | Valle del Cauca | OCCIDENTE VALLE (3) | Buenaventura | 6 | bar: 8
Pacífico | Valle del Cauca | NORTE VALLE (4) | Cartago | 4 | bar: 4
Pacífico | Valle del Cauca | SUR VALLE (5) | Cali | 6 | bar: 29; 11 to 12
Pacífico | Cauca | CENTRO CAUCA (1) | Popayan | 6 | bar: 21 to 22
Pacífico | Cauca | NORTE CAUCA (2) | Santander de Quilichao | 6 | bar: 14
Pacífico | Cauca | SUR CAUCA (3) | Patia EL Bordo) | 6 | bar: 19
Pacífico | Cauca | OCCIDENTE CAUCA (4) | Guapi | 6 | bar: 6
Pacífico | Cauca | ORIENTE CAUCA INDIGENA (5) | Inza | 6 | bar: 16
Pacífico | Nariño | PACIFICA TUMACO (1) | Tumaco | 6 | bar: 5
Pacífico | Nariño | CENTRAL PASTO (2) | Pasto | 6 | bar: 25; 8 to 9
Pacífico | Nariño | ANDINA TUQUUERRES (3) | Tuquerres | 6 | bar: 3
Pacífico | Nariño | SUR OBANDO (4) | Ipiales | 6 | bar: 29
Pacífico | Nariño | NORTE JUANAMBU (5) | La Union | 6 | bar: 1
Amazonía | Putumayo | PUERTO ASIS (1) | Puerto Asis | 3 | bar: 27
Amazonía | Putumayo | SIBUNDOY (2) | Sibundoy | 6 | bar: 27
Amazonía | Putumayo | LA HORMIGA (3) | Orito | 3 | bar: 30 to 31
Amazonía | Putumayo | MOCOA (4) | Mocoa | 3 | bar: 2 to 3
Pacífico | Chocó | BAHIA SOLANO (1) | Bahia Solano | 6 | bar: 18
Pacífico | Chocó | RIOSUCIO (3) | Acandi | 6 | bar: 21
Pacífico | Chocó | TADO (2) / ISTMINA (4) | Itsmina | 6 | bar: 23
Pacífico | Chocó | QUIBDO (5) | Quibdo | 6 | bar: 16; 25; 27
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Usaquen | 1 | bar: 14
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Suba | 1 | bar: 16
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Engativá | 2 | bar: 14
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Fontibón | 2 | bar: 16
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Kennedy | 4 | bar: 14
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Bosa | 4 | bar: 16
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Tunjuelito | 5 | bar: 14
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Sumapaz | 6 | bar: 14
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Usme | 4 | bar: 18
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Ciudad Bolivar | 3 | bar: 14
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | San Cristobal | 5 | bar: 16
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Santa Fe | 2 | bar: 18
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Chapinero | 2 | bar: 21
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Barrios Unidos | 8 | bar: 14
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Teusaquillo | 8 | bar: 16
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Los Mártires | 8 | bar: 18
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Antonio Nariño | 3 | bar: 16
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Puente Aranda | 5 | bar: 18
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Candelaria | 8 | bar: 21 to 22
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Rafael Uribe Uribe | 4 | bar: 21
aeroejecutico

## Distribución operativa
Todos los grupos en Bogotá
Región | Departamentos | Departamentos (No. de reuniones) | Zonales (No. de Reuniones) | No. Municipios | No. De consensos | No. De consenso región | No. total de consensos | Grupo responsable de la región | Grupos por Departamento | Región 1 | Region 2 | Región 3 | Region 4 | Region 5 | Región 6 | Region 7 | Region 8 | Bogotá | Dep | Reg | Totales | Reuniones departamen
Amazonia | Guainía | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 28 | Boyaca, Amazonia, Guania, Guaviare y Vaupes
Amazonia | Putumayo | 1 | 4 | 13 | 5 |  |  |  | 3, 6
Amazonia | Amazonas | 1 | 1 | 9 | 2 |  |  |  | 1
Amazonia | Caquetá | 1 | 3 | 16 | 4 |  |  |  | 3
Amazonia | Guaviare | 1 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 1
Amazonia | Vaupés | 1 | 1 | 6 | 2 |  |  |  | 1
Caribe | La Guajira | 1 | 4 | 14 | 5 | 1 | 44 | 2 y 7 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 26 | Atlatico, Bolivar, Cordoba, Sincelejo
Caribe | Cesar | 1 | 4 | 25 | 5 |  |  |  | 7
Caribe | Magdalena | 1 | 5 | 30 | 6 |  |  |  | 2, 7
Caribe | Atlántico | 1 | 5 | 23 | 6 |  |  |  | 2
Caribe | Bolívar | 1 | 6 | 45 | 7 |  |  |  | 2.7
Caribe | Sucre | 1 | 4 | 24 | 5 |  |  |  | 2
Caribe | Córdoba | 1 | 8 | 28 | 9 |  |  |  | 2.8
Central | Bogotá | 1 | 20 | 20 | 21 | 1 | 63 | 3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25 | Tolima, Putumayo, Huila, Caqueta
Central | Boyacá | 1 | 9 | 123 | 10 |  |  |  | 1,5, 8
Central | Cundinamarca | 1 | 13 | 116 | 14 |  |  |  | 1,3, 5, 8
Central | Huila | 1 | 4 | 37 | 5 |  |  |  | 3
Central | Meta | 1 | 4 | 29 | 5 |  |  |  | 5
Central | Tolima | 1 | 6 | 47 | 7 |  |  |  | 3, 4, 8
Eje Cafetero | Antioquia | 1 | 9 | 125 | 10 | 1 | 24 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 26 | Quindio, Caldas, Risaralda, Antioquia
Eje Cafetero | Caldas | 1 | 5 | 26 | 6 |  |  |  | 4.8
Eje Cafetero | Risaralda | 1 | 3 | 14 | 4 |  |  |  | 4
Eje Cafetero | Quindio | 1 | 2 | 12 | 3 |  |  |  | 4
Llanos y Orinoquía | Arauca | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 26 | Arauca, Meta, Casanare, vichada, Guajira
Llanos y Orinoquía | Casanare | 1 | 3 | 19 | 4 |  |  |  | 5
Llanos y Orinoquía | Vichada | 1 | 1 | 6 | 2 |  |  |  | 5
Pacifica | Valle del Cauca | 1 | 5 | 42 | 6 | 1 | 25 | 6 | 4, 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25 | Valle del Cauca, Caua, Nariño, Chocó
Pacifica | Cauca | 1 | 5 | 39 | 6 |  |  |  | 4
Pacifica | Nariño | 1 | 5 | 61 | 6 |  |  |  | 4
Pacifica | Chocó | 1 | 5 | 22 | 6 |  |  |  | 4
Santanderes | Santander | 1 | 8 | 87 | 9 | 1 | 17 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | Santander, Norta de Santander, Cesar, Magdalena
Santanderes | Norte de Santander | 1 | 6 | 39 | 7 |  |  |  | 7
San Andres y Providencia | San Andres Islas | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | Bogotá, San Andres y providencia
|  | 33 | 165 | 1120 | 198 | 8 | 206
Cierre Bogotá | [7 empty] | 0
Cierre región Llanos y Orinoquia
Cierre Amazonia
Cierre San Andres y Providencia
Cierre región Central

## Ruta 1- Amazonia
[6 empty] | Septiembre | [17 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Región | Departamento | Zonal | Municipios de reunión de la Zona | No. De grupo | Orden | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Usaquen | 1 | 1 | bar: Septiembre M
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Suba | 1 | 2 | bar: Septiembre J
Central | Cundinamarca | SUR ORIENTE (1) | Caqueza | 1 | 3 | bar: Septiembre S
Central | Cundinamarca | SABANA CENTRO (13) | Chía | 1 | 4 | bar: Septiembre M
Central | Cundinamarca | CENTRO ORIENTE GUAVIO (3) | Sopo | 1 | 5 | bar: Septiembre J
Central | Cundinamarca | CENTRO ORIENTE ALMEIDA (2) | Choconta | 1 | 6 | bar: Septiembre S
Central | Cundinamarca | NORTE (9) | Pacho | 1 | 7 | bar: Septiembre M
Central | Cundinamarca | NORORIENTE (10) | Ubate | 1 | 8 | bar: Septiembre J
Central | Boyaca | OCCIDENTE BOYACA (2) | Chiquinquira | 1 | 9 | bar: Octubre S
Central | Boyaca | RICAURTE BOYACA (3) | VIlla de Leyva | 1 | 10 | bar: Octubre M
Central | Boyaca | CENTRO BOYACA MARQUEZ (6) | Tunja | 1 | 11 | bar: Octubre J; Octubre L
Central | Boyaca | TUNDAMA (5) | Duitama | 1 | 12 | bar: Octubre S
Central | Boyaca | NORTE VALDERRAMA GUTIERREZ (9) | Paz de Rio | 1 | 13 | bar: Octubre M
Central | Boyaca | SUGAMUXI LA LIBERTAD (7) | Sogamoso | 1 | 14 | bar: Octubre J
Central | Boyaca | ORIENTE LENGUPÁ NEIRA (8) | Guateque | 1 | 15
Amazonía | Guania | SECCIONAL GUAINIA | Inirida | 1 | 16 | bar: Octubre J; Octubre J
Amazonía | Guania | SECCIONAL GUAINIA | San Felipe | 1 | 17 | bar: Octubre S
Amazonía | Guania | SECCIONAL GUAINIA | Barrancominas | 1 | 18 | bar: Octubre M
Amazonía | Guaviare | SECCIONAL GUAVIARE | Miraflores | 1 | 20 | bar: Noviembre M
Amazonía | Guaviare | SECCIONAL GUAVIARE | San Jose del Guaviare | 1 | 21 | bar: Noviembre J to Noviembre V
Amazonía | Vaupes | VAUPES | Mitu | 1 | 22 | bar: Noviembre L to Noviembre M
Amazonía | Amazonas | AMAZONAS | Leticia | 1 | 23 | Noviembre L: Bogotá

## Ruta 2-Caribe
[6 empty] | Septiembre | [17 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
|  |  |  | 2021-12-06 |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Región | Departamento | Zonal | Municipios de reunión de la Zona | No. De grupo | Orden | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Engativá | 2 | 1 | bar: Septiembre M
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Fontibón | 2 | 2 | bar: Septiembre J
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Santa Fe | 2 | 3 | bar: Septiembre S
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Chapinero | 2 | 4 | bar: Septiembre M
Caribe | Atlantico | SABANAGRANDE (4) | Sabanagrande | 2 | 5 | bar: Septiembre J
Caribe | Magdalena | REGION DEL RIO (3) | Pivijay | 2 | 6 | bar: Septiembre S
Caribe | Magdalena | CENTRO MAGDALENA (1) | Plato | 2 | 7 | bar: Septiembre M
Caribe | Bolivar | DEPRESION MOMPOSINA (1) | Mompox | 2 | 8 | bar: Septiembre J
Caribe | Bolivar | MOJANA BOLIVARENCE (5) | Magangue | 2 | 9 | bar: Octubre S
Caribe | Sincelejo | BOSTON (1) | Ovejas | 2 | 10 | bar: Octubre M
Caribe | Bolivar | MONTES DE MARIA (6) | El Carmen de Bolivar | 2 | 11 | bar: Octubre J
Caribe | Atlantico | BARANOA (1) | Baranoa | 2 | 12 | bar: Octubre S
Caribe | Atlantico | HIPODROMO (2) | Malambo | 2 | 13 | bar: Octubre M
Caribe | Atlantico | NORTE CENTRO HISTORICO (3) | Barranquilla | 2 | 14 | bar: Octubre J to Octubre V
Caribe | Bolivar | DIQUE BOLIVARENCE (2) | Cartagena | 2 | 15 | bar: Octubre L to Octubre M
Caribe | Sucre | LA MOJANA (2) | San Marcos | 2 | 16 | bar: Octubre J
Caribe | Sucre | NORTE (3) | Tolu | 2 | 17 | bar: Octubre S
Caribe | Sucre | SINCELEJO (4) | Sincelejo | 2 | 18 | bar: Octubre M to Octubre M
Caribe | Cordoba | LORICA (2) | Lorica | 2 | 19 | bar: Octubre V
Caribe | Cordoba | CERETE(1) | Cerete | 2 | 20 | bar: Noviembre L
Caribe | Cordoba | MONTERIA (4) | Monteria | 2 | 21 | bar: Noviembre M to Noviembre J
Caribe | Atlantico | SABANALARGA (5) | Sabanalarga | 2

## Ruta 3- Central
[6 empty] | Septiembre | [17 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
|  |  |  | 2021-12-06 |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Región | Departamento | Zonal | Municipios de reunión de la Zona | No. De grupo | Orden | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Ciudad Bolivar | 3 | 1 | bar: Septiembre M
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Antonio Nariño | 3 | 2 | bar: Septiembre J
Central | Cundinamarca | SOACHA (12) | Soacha | 3 | 3 | bar: Septiembre S
Central | Cundinamarca | LA MESA(6) | La Mesa | 3 | 4 | bar: Septiembre M
Central | Cundinamarca | SUR OCCIDENTE (5) | Tocaima | 3 | 5 | bar: Septiembre J
Central | Cundinamarca | SUR (4) | Fusagasuga | 3 | 6 | bar: Septiembre S
Central | Tolima | ORIENTE TOLIMA (6) | Melgar | 3 | 7 | bar: Septiembre M
Central | Tolima | SURORIENTE TOLIMA (2) | Purificacion | 3 | 8 | bar: Septiembre J
Central | Tolima | SUR TOLIMA (1) | Natagaima | 3 | 9 | bar: Octubre S
Central | Tolima | IBAGUE (5) | Ibague | 3 | 10 | bar: Octubre L
Amazonía | Caqueta | FLORENCIA (3) | Florencia | 3 | 11 | bar: Octubre J; Octubre M
Amazonía | Caqueta | BELEN DE LOS ANDAQUIES (2) | Belen de los Andaquies | 3 | 12 | bar: Octubre S
Amazonía | Caqueta | PUERTO RICO (1) | Puerto Rico | 3 | 13 | bar: Octubre M
Central | Huila | SUB SUR HUILA (1) | Pitalito | 3 | 14 | bar: Octubre V
Central | Huila | SUBCENTRO HUILA(2) | Garzon | 3 | 15 | bar: Octubre L
Central | Huila | SUROCCIDENTE HUILA (3) | La Plata | 3 | 16 | bar: Octubre M
Central | Huila | SUBNORTE HUILA (4) | Neiva | 3 | 17 | bar: Octubre V to Octubre S; Octubre L
Amazonía | Putumayo | PUERTO ASIS (1) | Puerto Asis | 3 | 18 | bar: Octubre M
Amazonía | Putumayo | LA HORMIGA (3) | Orito | 3 | 19 | bar: Octubre S
Amazonía | Putumayo | MOCOA (4) | Mocoa | 3 | 20 | bar: Noviembre M to Noviembre M

## Ruta 4- Eje Caf
|  |  |  | 2021-09-13 |  | Septiembre | [17 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
|  |  |  | 2021-12-06 |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Región | Departamento | Zonal | Municipios de reunión de la Zona | No. De grupo | Orden | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Eje Cafetero | Antioquía | BOGOTA | Kennedy | 4 | 1 | bar: Septiembre M
Eje Cafetero | Antioquía | BOGOTA | Bosa | 4 | 2 | bar: Septiembre J
Eje Cafetero | Antioquía | BOGOTA | Usme | 4 | 3 | bar: Septiembre S
Eje Cafetero | Antioquía | BOGOTA | Rafael Uribe Uribe | 4 | 4 | bar: Septiembre M
Eje Cafetero | Antioquía | NEVADO DEL TOLIMA (4) | Lerida | 4 | 5 | bar: Septiembre J
Eje Cafetero | Caldas | IBAGUE (5) | Ibague | 4 | 6 | bar: Septiembre S
Eje Cafetero | Caldas | CALARCA (2) | Calarca | 4 | 7 | bar: Septiembre M
Eje Cafetero | Caldas | ARMENIA (1) | Armenia | 4 | 8 | bar: Septiembre J to Octubre V
Eje Cafetero | Caldas | NORTE VALLE (4) | Cartago | 4 | 9 | bar: Octubre L
Eje Cafetero | Quindio | REGION 1 RISARALDA | Pereira | 4 | 10 | bar: Octubre M; Octubre M
Eje Cafetero | Quindio | REGION 2 RISARALDA | La Virginia | 4 | 11 | bar: Octubre V
Eje Cafetero | Risaralda | REGION 3 RISARALDA | Mistrato | 4 | 12 | bar: Octubre L
Eje Cafetero | Risaralda | BAJO OCCIDENTE CALDAS (2) | Riosucio | 4 | 13 | bar: Octubre J
Eje Cafetero | Risaralda | NORTE CALDAS (5) | Salamina | 4 | 14 | bar: Octubre S
Central | Tolima | ALTO ORIENTE CALDAS (1) | Manzanares | 4 | 15 | bar: Octubre M
Central | Tolima | CENTRO SUR CALDAS (3) | Manizales | 4 | 16 | bar: Octubre J to Octubre V
Pacífico | Valle del Cauca | SUROESTE (8) | Andes | 4 | 17 | bar: Octubre L
Bogotá | Bogotá | OCCIDENTE (6) | Santa fé de Antioquía | 4 | 18 | bar: Octubre M
Bogotá | Bogotá | ORIENTE 7) | Rionegro | 4 | 19 | bar: Octubre V
Bogotá | Bogotá | URABA (9) | Apartado | 4 | 20 | bar: Noviembre L
Bogotá | Bogotá | AREA METROPOLITANA (1) | Medellin | 4 | 21 | bar: Noviembre M to Noviembre V

## Ruta 5- Llanos
[6 empty] | Septiembre | [17 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Región | Departamento | Zonal | Municipios de reunión de la Zona | No. De grupo | Orden | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Tunjuelito | 5 | 1 | bar: Septiembre M
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | San Cristobal | 5 | 2 | bar: Septiembre J
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Puente Aranda | 5 | 3 | bar: Septiembre S
Llanos y Orinoquía | Arauca | SARAVENA (2) | Saravena | 5 | 4 | bar: Septiembre M
Central | Boyaca | SARAVENA (4) | Cubara | 5 | 5 | bar: Septiembre J
Llanos y Orinoquía | Arauca | TAME (3) | Tame | 5 | 6 | bar: Septiembre S
Llanos y Orinoquía | Arauca | ARAUCA (1) | Arauca | 5 | 7 | bar: Septiembre M to Septiembre M
Central | Meta | VILLAVICENCIO (4) | Villavicencio | 5 | 8 | bar: Octubre L; Octubre M
Central | Cundinamarca | MEDINA (7) | Medina | 5 | 9 | bar: Octubre S
Central | Meta | PUERTO LOPEZ (1) | Puerto Lopez | 5 | 10 | bar: Octubre M
Central | Meta | GRANADA (3) | Granada | 5 | 11 | bar: Octubre V
Central | Meta | ACACIAS (2) | San Martin | 5 | 12 | bar: Octubre L
Llanos y Orinoquía | Vichada | VICHADA (1) | Puerto Carreño | 5 | 13 | bar: Octubre J to Octubre V
Llanos y Orinoquía | Casanare | VILLANUEVA (2) | Monterrey | 5 | 14 | bar: Octubre L
Llanos y Orinoquía | Casanare | YOPAL (3) | Yopal | 5 | 15 | Octubre L: bogotá
Llanos y Orinoquía | Casanare | PAZ DE ARIPORO (1) | Paz de Ariporo | 5 | 16 | bar: Octubre V
Caribe | Guajira | RIOHACHA (4) | Riohacha | 5 | 17 | bar: Octubre M; Noviembre J
Caribe | Guajira | FONSECA (1) | Fonseca | 5 | 18 | bar: Octubre V
Caribe | Guajira | MAICAO (2) | Maicao | 5 | 19 | bar: Noviembre L
Caribe | Guajira | MANAURE (3) | Manaure | 5 | 20 | bar: Noviembre M

## Ruta 6- Pácifico
[6 empty] | Septiembre | [17 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Región | Departamento | Zonal | Municipios de reunión de la Zona | No. De grupo | Orden | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Sumapaz | 6 | 1 | bar: Septiembre M
Pacífico | Chocó | QUIBDO (5) | Quibdo | 6 | 2 | bar: Septiembre J; Septiembre S
Pacífico | Chocó | BAHIA SOLANO (1) | Bahia Solano | 6 | 3 | bar: Septiembre S
Pacífico | Chocó | RIOSUCIO (3) | Acandi | 6 | 4 | bar: Septiembre M
Pacífico | Chocó | TADO (2) / ISTMINA (4) | Itsmina | 6 | 5 | bar: Septiembre J
Pacífico | Valle del Cauca | SUR VALLE (5) | Cali | 6 | 7 | bar: Septiembre M; Octubre S
Pacífico | Valle del Cauca | ORIENTE VALLE (1) | Sevilla | 6 | 8 | bar: Septiembre J
Pacífico | Valle del Cauca | CENTRO VALLE (2) | Buga | 6 | 9 | bar: Octubre S
Pacífico | Cauca | OCCIDENTE CAUCA (4) | Guapi | 6 | 10 | bar: Octubre M
Pacífico | Valle del Cauca | OCCIDENTE VALLE (3) | Buenaventura | 6 | 11 | bar: Octubre J
Pacífico | Cauca | NORTE CAUCA (2) | Santander de Quilichao | 6 | 12 | bar: Octubre M
Pacífico | Cauca | ORIENTE CAUCA INDIGENA (5) | Inza | 6 | 13 | bar: Octubre J
Pacífico | Cauca | SUR CAUCA (3) | Patia EL Bordo) | 6 | 14 | bar: Octubre S
Pacífico | Cauca | CENTRO CAUCA (1) | Popayan | 6 | 15 | bar: Octubre M to Octubre M
Pacífico | Nariño | CENTRAL PASTO (2) | Pasto | 6 | 16 | bar: Octubre V; Noviembre V to Noviembre S
Amazonía | Putumayo | SIBUNDOY (2) | Sibundoy | 6 | 17 | bar: Octubre L
Pacífico | Nariño | SUR OBANDO (4) | Ipiales | 6 | 18 | bar: Octubre M
Pacífico | Nariño | NORTE JUANAMBU (5) | La Union | 6 | 19 | bar: Octubre V
Pacífico | Nariño | ANDINA TUQUUERRES (3) | Tuquerres | 6 | 20 | bar: Noviembre L
Pacífico | Nariño | PACIFICA TUMACO (1) | Tumaco | 6 | 21 | bar: Noviembre M

## Ruta 7-Santanderes
[6 empty] | Septiembre | [17 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Región | Departamento | Zonal | Municipios de reunión de la Zona | No. De grupo | Orden | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Caribe | Cesar | AGUACHICA (1) | Aguachica | 7 | 15 | bar: Octubre V
Caribe | Cesar | AGUSTIN CODAZZI (2) | Agustin Codazzi | 7 | 20 | bar: Noviembre V
Caribe | Cesar | CHIRIGUANA (3) | Chiriguana | 7 | 19 | bar: Noviembre M
Caribe | Cesar | VALLEDUPAR (4) | Valledupar | 7 | 21 | bar: Noviembre L to Noviembre M
Caribe | Magdalena | NORTE MAGDALENA (2) | Cienaga | 7 | 22 | bar: Noviembre J
Caribe | Magdalena | SANTA MARTA (4) | Santa Marta | 7 | 23 | bar: Noviembre S; Noviembre L to Noviembre M
Caribe | Magdalena | SUR MAGDALENA(5) | El Banco | 7 | 16 | bar: Octubre L
Caribe | Bolivar | LOBA (3) | Barranco de Loba | 7 | 17 | bar: Octubre J
Caribe | Bolivar | MAGDALENA MEDIO BOLIVARENCE (4) | Arenal | 7 | 18 | bar: Octubre S
Santanderes | Santander | BUCARAMANGA METROPOLITANA (1) | Bucaramanga | 7 | 7 | bar: Octubre V; Octubre M to Octubre M
Santanderes | Santander | CARARE OPON (2) | Cimitarra | 7 | 12 | bar: Octubre M
Santanderes | Santander | COMUNERA (3) | Socorro | 7 | 10 | bar: Octubre V
Santanderes | Santander | GAGRCIA ROVIRA (4) | Malaga | 7 | 8 | bar: Octubre L
Santanderes | Santander | GUANENTA (5) | San Gil | 7 | 9 | bar: Octubre M
Santanderes | Santander | MARES (6) | Barrancabermeja | 7 | 13 | bar: Octubre V
Santanderes | Santander | SOTO NORTE (7) | El Playon | 7 | 14 | bar: Octubre L
Santanderes | Santander | VELEZ (8) | Velez | 7 | 11 | bar: Octubre L
Santanderes | Norte de Santander | Oriental | Cucuta | 7 | 1 | bar: Septiembre M; Septiembre M
Santanderes | Norte de Santander | Sur Oriental | Chinacota | 7 | 6 | bar: Septiembre M
Santanderes | Norte de Santander | Occidental | Ocaña | 7 | 3 | bar: Septiembre L
Santanderes | Norte de Santander | Centro | Salazar | 7 | 4 | bar: Septiembre J
Santanderes | Norte de Santander | Sur Occidental | Pamplona | 7 | 5 | bar: Septiembre S
Santanderes | Norte de Santander | Norte | Tibu | 7 | 2 | bar: Septiembre J

## Ruta 8- San Andres
[6 empty] | Septiembre | [17 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre | [29 empty] | Diciembre
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Región | Departamento | Zonal | Municipios de reunión de la Zona | No. De grupo | Orden | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Barrios Unidos | 8 | 1 | bar: Septiembre M
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Teusaquillo | 8 | 2 | bar: Septiembre J
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Los Mártires | 8 | 3 | bar: Septiembre S
Bogotá | Bogotá | BOGOTA | Candelaria | 8 | 4 | bar: Septiembre M to Septiembre M
Archipielago de San Andres, providencia y Santa Catalina | San Andres Islas | SAN ANDRES ISLAS | Providencia | 8 | 5 | bar: Septiembre V
Archipielago de San Andres, providencia y Santa Catalina | San Andres Islas | SAN ANDRES ISLAS | San Andres | 8 | 6 | bar: Septiembre D to Septiembre M
Central | Cundinamarca | SABANA CENTRO OCCIDENTE (11) | Facatativa | 8 | 7 | bar: Septiembre J
Central | Cundinamarca | NOROCCIDENTE / BAJO MAGDALENA (8) | Villeta / Guaduas | 8 | 8 | bar: Octubre S; Octubre L
Central | Tolima | NORTE TOLIMA (3) | Honda | 8 | 9 | bar: Octubre M
Eje Cafetero | Caldas | MAGDALENA CALDENSE (4) | La Dorada | 8 | 10 | bar: Octubre V
Central | Boyaca | MAGDALENA MEDIO (1) | Puerto Boyaca | 8 | 11 | bar: Octubre L
Eje Cafetero | Antioquía | MAGDALENA MEDIO (3) | Puerto Berrio | 8 | 12 | bar: Octubre M
Eje Cafetero | Antioquía | NORDESTE (4) | Yolombo | 8 | 13 | bar: Octubre V
Eje Cafetero | Antioquía | NORTE (5) | Yarumal | 8 | 14 | bar: Octubre L
Eje Cafetero | Antioquía | BAJOCAUCA (2) | Caucasia | 8 | 15 | bar: Octubre M
Caribe | Cordoba | MONTELIBANO (3) | Montelibano | 8 | 16 | bar: Octubre V
Caribe | Cordoba | PLANETARICA (5) | Planeta Rica | 8 | 17 | bar: Octubre L
Caribe | Cordoba | SAHAGUN (6) | Sahagun | 8 | 18 | bar: Octubre M
Caribe | Cordoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO (7) | San Andres DE Sotavento | 8 | 19 | bar: Octubre V
Caribe | Cordoba | TIERRALTA (8) | Tierralta | 8 | 20 | bar: Noviembre M

## Cronograma General
CRONOGRAMA GENERAL. COMPONENTE PARTICIPACIÓN. DISEÑO PDSP 2022-2031
| Fases y Actividades | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase I. Diseño Metodológico
| Propuesta metodológica | AGO 1: X; AGO 2: X; AGO 3: 25
Concertación propuesta con MSPS | bar: AGO 3 to AGO 4
| Producto 1.3. | AGO 4: 31
Operativo Cualitativo y Cauntitativo | Fase II. Preparación operativo de campo
Alistamiento de Operativo de Campo | bar: SEP 1 to SEP 2
Capacitación del personal de campo | bar: SEP 2 to SEP 3
Pilotaje instrumentos de investigación | bar: SEP 3
Ajustes instrumentos de investigación | bar: SEP 3
Fase III. Operativo de Campo
Inicio operativo de campo | bar: SEP 3
1. Cierre Region Amazonía | bar: NOV 2
Guainía | bar: OCT 3 to OCT 4
Putumayo | bar: OCT 3 to OCT 4
Amazonas | bar: NOV 2
Caquetá | bar: OCT 1 to OCT 2
Guaviare | bar: NOV 1
Vaupés | bar: NOV 2
2. Cierre Región Caribe | bar: NOV 2
La Guajira | bar: OCT 4 to NOV 1
Cesar | bar: OCT 3; NOV 1 to NOV 2
Magdalena | bar: SEP 3; OCT 3; NOV 1
Atlántico | bar: SEP 3; OCT 2
Bolívar | bar: OCT 3 to OCT 4
Sucre | bar: SEP 4 to OCT 2
Córdoba | bar: OCT 4 to NOV 1
3. Cierre Región Central | bar: OCT 3
Bogotá | bar: SEP 3 to SEP 4
Boyacá | bar: SEP 4 to OCT 2
Cundinamarca | bar: SEP 3 to OCT 1
Huila | bar: OCT 2 to OCT 3
Meta | bar: SEP 4 to OCT 2
Tolima | bar: SEP 4 to OCT 1
4. Cierre Región Eje Cafetero | bar: NOV 1
Antioquia | bar: OCT 2 to NOV 1
Caldas | bar: OCT 2 to OCT 3
Risaralda | bar: OCT 1
Quindio | bar: SEP 4
5. Cierre Región Llanos y Orinoquía | bar: OCT 3
Arauca | bar: SEP 3 to SEP 4
Casanare | bar: OCT 3
Vichada | bar: OCT 2
6. Cierre Región Pacífica | bar: NOV 2
Valle del Cauca | bar: OCT 1 to OCT 2
Cauca | bar: OCT 3 to OCT 4
Nariño | bar: NOV 1 to NOV 2
Chocó | bar: SEP 3 to SEP 4
7. Cierre Región Santanderes | bar: OCT 3
Santander | bar: OCT 1 to OCT 3
Norte de Santander | bar: SEP 3 to SEP 4
8. Cierre Región San Andres, Providencia y Santa Catalina | bar: SEP 4
San Andres Islas | bar: SEP 3 to SEP 4
Supervisión | bar: OCT 1; OCT 3; NOV 1
| Informes de avance operativo | OCT 2: 15; OCT 4: 30; NOV 2: 15
Sistematización información cualitativa | bar: SEP 3 to NOV 2
Talleres con niños, niñas y adolescentes | bar: OCT 2 to NOV 2
Fase III. Recolección información Cuantitativa
Memorias de cierre participación social (cada evento) | bar: SEP 3 to NOV 4
Diseño instrumento Delphi | bar: NOV 1 to NOV 2
Primera ronda Delphi | bar: NOV 2 to NOV 3
Discusión y segunda ronda Delphi | bar: NOV 3 to NOV 4
Foros temáticos | bar: OCT 2 to NOV 2
Encuentro cierre para presentación resultados generales | bar: DIC 1
Fase IV. Categorización y ánalisis
Análisis categorias anticipadas | bar: OCT 2 to NOV 4
Análisis categorías emergentes | bar: NOV 3 to NOV 4
Análisis por tipo de participación: social/institucional y territorial/nacional | bar: OCT 2 to DIC 1
Triangulación de la información | bar: NOV 3 to DIC 2
| Producto 1.6. | DIC 2: 17