## línea 1 SSPS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA ELIMINACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y CONDICIONES PRIORITARIAS
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 1: Fortalecimiento e integración de los sistemas de salud y la prestación de servicios de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom han establecido acuerdos para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom integran en sus planes territoriales de salud los acuerdos resultantes para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural | Implementar el dialogo de saberes con pueblos indígenas, comunidades negras y poblaciones campesinas | Mapear la presencia y distribución de: organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base comunitaria, líderes comunitarios, líderes o jefes indígenas y otros en el territorio, con el objetivo de implementar la creación de espacios de diálogo que permitan la identificación de los saberes locales y la co-creación de estrategias o intervenciones de salud. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905015 | Según necesidad | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Realizar concertaciones con lideres comunitarios, líderes indígenas y otros, con el objetivo de implementar la creación de espacios de diálogo que permitan la identificación de los saberes locales y la co-creación de estrategias o intervenciones de salud. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Según necesidad | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Monitorear y evaluar la participación comunitaria en estos diálogos de saberes, así como la aplicación de los acuerdos y sugerencias realizadas en estos espacios. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049, 1905053 | Según necesidad | ET, EPS, IPS | 2025
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud. A 2031 el 100% de los Departamentos y Distritos tendrán en operación una red integral e integrada territorial de salud — RIITS conforme al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud — APS A 2031 operarán en el territorio nacional el 100% de los equipos básicos interdisciplinarios proyectados con base en las dinámicas poblacionales y territoriales para el fortalecimiento del modelo de salud basado en la atención primaria. A 2031 los servicios de salud de mediana y alta complejidad han mejorado la eficiencia, efectividad y oportunidad de la atención en salud como dimensiones de la calidad en el marco del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. | Articular y coordinar las actividades clave establecidas en el Plan Nacional de Eliminación garantizando la continuidad, integralidad y resolutividad del cuidado integral de las personas, familias y comunidades | Evaluar las necesidades territoriales para ampliar las capacidades de tamizaje, diagnóstico, tratamiento y vigilancia en salud desde el nivel primario con innovaciones como: pruebas rápidas, rayos X con CAD, telemedicina, tratamientos cortos y nuevos tratamientos, etc. según las características epidemiológicas, demográficas y geográficas. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905015, 1905016 | Semestral | ET | 2025
|  |  | Desconcentrar los insumos críticos como: inmunobiológicos, medicamentos esenciales, tecnologías diagnósticas, dispositivos médicos prioritarios e innovaciones en salud pública definidos desde el nivel nacional y aquellos que están incluidos dentro de los Planes de Beneficios y son cargados a la UPC. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Continuo | ET | 2025
|  |  | Eliminar barreras de acceso en las IPS del nivel primario y el nivel complementario desde la planeación en la prestación de servicios, garantizando el acceso a los servicios principalmente a la población vulnerable y aquellos que viven en ruralidad y ruralidad dispersa, población indígena, comunidad afrocolombiana, palenquera, Rrom, campesina, población víctima de conflicto armado, adultos mayores, gestantes, niñas, niños, adolescente y personas con discapacidad. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027 | Continuo | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Fortalecer las redes de diagnóstico por laboratorio, con el fin de evitar la centralización de servicios y el desplazamiento de pacientes, garantizando así la generación, entrega de resultados y la notificación de casos a los sistemas de información de manera efectiva, eficiente y oportuna. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903043, 1903044, 1903049 | Según necesidad | EPS, IPS | 2025
|  |  | Gestionar oportunamente la habilitación de servicios de salud garantizando la calidad de los mismos en los territorios | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903012 | Continuo | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Integrar y operar las actividades específicas de vigilancia, notificación, prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación y paleación de las enfermedades priorizadas en el Plan Nacional de Eliminación, dentro de la gestión de las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1903004, 1903038, 1903045, 1903057 | Continuo | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Fortalecer el uso de pruebas de diagnóstico rápido (PDR) y POCT en las IPS del nivel primario, EBS, gestores de salud, promotores de salud y organizaciones de base comunitaria, quienes deben estar debidamente capacitados para el uso de estos en el tamizaje y diagnóstico de: VIH, hepatitis B, sífilis, malaria, leishmaniasis visceral, enfermedad de Chagas, tuberculosis, lepra y demás para los que se disponga de esta tecnología registrada y verificada en el país | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905029 | Continuo | MSPS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Implementar el uso de servicios móviles con tecnología portátil como: rayos X con CAD (Computer Aided Detection) para el diagnóstico de tuberculosis y servicios de telemedicina para los eventos que lo requieran | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905029, 1905054 | Según necesidad | MSPS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Realizar tamizaje de enfermedades crónicas según edad y riesgos identificados en las personas con diagnóstico de enfermedades transmisibles priorizadas | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905029, 1905055 | Según necesidad | EPS, IPS | 2026
|  |  | Implementar intervenciones colectivas con un enfoque integral e integrado, adaptado al contexto local, aprovechando plataformas de servicios como ej. salud materno-infantil, vacunación y desparasitación, unidades de diagnóstico (PDR), tratamiento, saneamiento ambiental, manejo integrado de vectores, etc. Estos deben ser georreferenciados, con previo diseño, idealmente con ejecución espacio-temporal simultánea, esto principalmente en zonas rurales y rurales dispersas donde se requiere la optimización de los recursos y talento humano. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905049, 1905054, 1905029, | Según necesidad | MSPS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Realizar administración masiva de medicamentos con coberturas útiles por periodo para: geohelmintiasis, tracoma, malaria (en zonas definidas por MSPS) y pian (si se llegaran a identificaran casos) a través del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC o ejecutada directamente por las secretarías de salud de las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905049, 1905054, 1905029 | Según necesidad | ET, IPS (E.S.E) | 2025
|  |  | Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación para la sensibilización y educación en salud, con el desarrollo de material educativo adaptado a cada entorno y público objetivo previo al despliegue de las intervenciones, diseñados con la participación de talento humano en salud y la comunidad. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905054, 1905049 | Según necesidad | MSPS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Conformar redes de expertos por evento priorizado, en articulación con las autoridades sanitarias, para brindar el apoyo técnico-científico requerido en el abordaje integral de pacientes con condiciones de alta complejidad; asimismo, según el territorio y la posibilidad, estas redes estarán integradas por médicos tradicionales | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027 | Según necesidad | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Implementar mecanismos de seguimiento a partir de la medición de indicadores de impacto y la recolección de información en cada entorno para evaluar el cumplimiento de metas de la intervención y hacer seguimiento al impacto sobre la morbilidad | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903027, 1905054 | Según necesidad | MSPS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Presentar informes de resultados, análisis y avances de los eventos priorizados en eliminación y de las estrategias interprogramáticas como MIV a las autoridades competentes para realizar ajustes según corresponda | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903027, 1903052, 1903039 | Trimestral | ET, IPS | 2025
Eje estratégico 7: Personal de salud | Se contará con al menos un promotor de salud por cada Equipo Básico de Salud reconocidos por las comunidades, formados y vinculados en el marco dal fortalecimiento del Modelo de Salud basado en la Atención Primaria en Salud. Lograr que el 100% de las secretarias de salud Departamentales y Distdtales establezcan una estructura organizacional para la planificación y gestión estratégica del THS Implementación del 100% de los acuerdos regionales para la definición de los mínimos de formación del THS, enfoques pedagógicos con énfasis en la educación interprofesional y practicas formativos acordes con realidades y necesidades de las poblaciones en el marco de la Estrategia Nacional de Formación territorial, Intercultural de APS, salud pública y salud colectiva | Fortalecer los EBS, gestores de salud, promotores de salud, microscopistas y colaboradores voluntarios, que provean servicios integrados e integrales con disponibilidad de tecnologías POCT para acelerar las metas de eliminación | Incluir dentro de las actividades programáticas de los Planes de Cuidado la implementación de actividades clave a los EBS para el tamizaje, diagnóstico, canalización a las redes integrales e integradas en salud, incluyendo el reporte de información al sistema de información y actividades comunitarias en concordancia con los eventos priorizados en su territorio de influencia. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1903057 | Continuo | IPS (E.S.E) | 2025
|  |  | Fortalecer y expandir la red de Colaboradores Voluntarios (ColVol) y microscopistas en zonas rurales y rurales dispersas con circulación de malaria por P. falciparum; así como gestores en salud para acciones en tuberculosis, promotores de salud y organizaciones de base comunitaria para los eventos priorizados en el Plan Nacional de Eliminación. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1903022, 1905054 | Según necesidad | MSPS, ET | 2025
|  | Fortalecer las capacidades técnicas, operativas y los conocimientos del talento humano y las comunidades de los territorios | Fortalecer el programa de educación continua de las instituciones e incluir en la agenda la inducción y reinducción con estímulo a la certificación para el talento humano involucrado en el Plan Nacional de Eliminación con el fin fortalecer las capacidades y conocimientos de los eventos priorizados en los territorios, frente a los procesos de atenciones en salud, articulación del sistema de salud, vigilancia en salud pública, notificación de eventos, análisis de datos y generación de informes. Estas actividades de formación pueden ser en diferentes modalidades (presencial, virtual, híbrido) y deben contar con mecanismos para evaluar su impacto. Estas capacitaciones incluirán componentes de enfoque diferencial: derechos humanos, equidad de género, curso de vida, población vulnerable, interculturalidad y ética en salud pública, en concordancia con el modelo de salud del país. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Continuo | MSPS, INS, INC, INVIMA, IETS, CDFLLA, HUSJDMI, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Fortalecer la información, comunicación y educación en salud de la comunidad, líderes comunitarios y la sociedad civil con el fin de fortalecer las capacidades, conocimientos y aceptación de las actividades para impactar los eventos priorizados en los territorios, frente a los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Estas actividades deben adaptarse a las necesidades específicas del contexto étnico, geográfico, demográfico, cultural y social de la población objetivo, pueden ser en diferentes modalidades (presencial, virtual, híbrido) y deben contar con mecanismos para evaluar su impacto. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054, 1905049 | Continuo | MSPS, INS, INC, INVIMA, IETS, CDFLLA, HUSJDMI, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Sensibilizar al talento humano de las IPS, EBS, gestores y promotores de la salud para la canalización hacia la atención individual efectiva y la atención humanizada de las personas | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054, 1905019 | Continuo | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Evaluar la adherencia de los documentos técnicos oficiales como: guías, lineamientos de atención clínica, protocolos, notas técnicas y algoritmos diagnósticos de los eventos en eliminación a ET, EPS, IPS | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903023, 1903045 | Trimestral | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Desarrollar repositorios digitales, tecnologías y aplicaciones móviles para la actualización en salud con material de referencia actualizado. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905051 | Anual | MSPS | 2026

## línea 2 SVI
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA ELIMINACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y CONDICIONES PRIORITARIAS
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 2: Fortalecimiento de los sistemas estratégicos de información y vigilancia de salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud. A 2031 en el 100% de los departamentos y distritos se fortalecerá la generación, recuperación y divulgación de conocimientos científicos, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales. A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas. A 2031 se logrará el abastecimiento del 80% de las tecnologías estratégicas en salud de difícil consecución. | Fortalecer la vigilancia y el flujo eficiente de información entre actores del sistema de salud para la toma de decisiones basada en evidencia a partir del uso de sistemas de información interoperables. | Implementar los documentos técnicos como guías, lineamientos, notas técnicas y protocolos para la vigilancia epidemiológica (reactiva, activa y pasiva), vigilancia de base comunitaria por laboratorio, entomológica, entomovigilancia, parasitológica, genómica, vigilancia animal y hemovigilancia. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1903039, 1903057 | Continuo | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Implementar los documentos técnicos como guías, lineamientos, notas técnicas y protocolos para el seguimiento nominal de casos (humanos y animales), de contactos y convivientes, y el seguimiento nominal del binomio madre e hijo(a) de los eventos priorizados en el Plan Nacional de Eliminación | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1903039, 1903057 | Continuo | MSPS, INS, INC, INVIMA, IETS, CDFLLA, HUSJDMI, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Fortalecer el programa de educación continua de las instituciones e incluir en la agenda la formación para talento humano en salud, líderes comunitarios, promotores de salud y voluntarios comunitarios para la implementación efectiva de documentos técnicos, el uso de herramientas digitales, formatos de notificación de datos y sistemas de información requeridos para la vigilancia de los eventos priorizados en el Plan Nacional de Eliminación. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019 | Semestral | ET | 2026
|  |  | Integrar en la operación y gestión del Sistema Integrado de Información de la Atención Primaria en Salud (SI-APS) y demás sistemas de información oficiales operantes (SIVIGILA, SIHEVI, SIVIEN, RUAF, RIPS, estadísticas vitales, infocáncer, bases de datos de eventos) y futuros creados por el Ministerio de Salud y Protección Social. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903045, 1905051, 1905052 | Según necesidad | MSPS, INS, INC | 2025
|  |  | Garantizar el flujo eficiente de información de calidad entre los diferentes actores del sistema de salud y los diferentes niveles jerárquicos para soportar la toma de decisiones basada en evidencia de forma eficiente y oportuna | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905052, 1903004, 1903031 | Único | MSPS | 2025
|  |  | Implementar auditorías que verifiquen la calidad de la información para garantizar su integridad, la confiabilidad de los datos y la oportunidad en la notificación; de tal forma que se realice oportunamente el ajuste de datos. La información notificada debe cumplir con cuatro criterios fundamentales: calidad, completitud, oportunidad y veracidad. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903039, 1903011 | Continuo | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Realizar análisis avanzados de datos para la identificación de patrones y tendencias que permitan cerrar casos y brotes, dar respuesta de vigilancia reactiva, desarrollar modelos predictivos, analizar la distribución geoespacial de los eventos, impacto de intervenciones (ej. Encuesta de parasitismo intestinal, medición de seroprevalencia de tracoma, levantamiento de la línea de base del pian), seguimiento nominal de casos, contactos y convivientes, del binomio madre e hijo(a), medición de la reducción de brechas y barreras, etc. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1903039, 1905031, 1903057, 1903004 | Según necesidad | MSPS, INS, ET | 2025
|  |  | Estandarizar el análisis y la presentación de la información considerando la incorporación de las particularidades de los territorios. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905036, 1905053 | Único | MSPS, INS, ET | 2026
|  | Promocionar la disponibilidad y gestión de datos abiertos nacionales y fronterizos. | Garantizar la disponibilidad, actualización periódica y difusión de conjuntos de datos abiertos en el marco del Plan Nacional de Eliminación. Estos conjuntos de datos deben ser accesibles y comprensibles para la ciudadanía, e incluir información sobre las metas de eliminación, los indicadores de los hitos establecidos, las condiciones de salud y los determinantes sociales y ambientales de la salud, con datos segregados desde el nivel nacional hasta el municipal. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038, 1905051 | Según necesidad | MSPS, INS, INC, IETS, INVIMA, CDFLLA, HUSJDMI, ET | 2026
|  |  | Priorizar los eventos del Plan Nacional de Eliminación en los observatorios de salud nacionales y territoriales para la generación de análisis integrados y segregados de datos | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903047 | Continuo | MSPS, INS, ET | 2025
|  |  | Propiciar espacios de interlocución y trabajo binacional para articular esfuerzos en la implementación de estrategias y actividades en zonas fronterizas orientadas a la vigilancia y notificación cruzada, el intercambio de información y experiencias, la transferencia de tecnologías en salud, y el tratamiento y seguimiento de casos de los eventos priorizados en el Plan Nacional de Eliminación. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1903039, 1905031, 1903057, 1903004, 1903047 | Según necesidad | MSPS, INS, INC, IETS, INVIMA, CDFLLA, HUSJDMI, ET, OPS | 2025
|  | Implementar mecanismos de vigilancia reactiva para la pronta detección, investigación y control de casos y brotes de las enfermedades priorizadas en el Plan Nacional de Eliminación. | Establecer los protocolos técnicos, flujos de información y los indicadores de evaluación para la vigilancia reactiva, los cuales serán actualizados según la evidencia científica y el comportamiento epidemiológico nacional | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | Según necesidad | MSPS, INS | 2025
|  |  | Coordinar desde el INS con las entidades territoriales, las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud - IPS públicas, privadas o mixtas o quien haga sus veces, y las autoridades ambientales competentes la ejecución de las acciones de vigilancia reactiva, garantizando la articulación intersectorial requerida para el control efectivo de los eventos contingenciales. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905035, 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1903039, 1905031, 1903057, 1903004 | Continuo | INS, ET, EPS, IPS, otros sectores | 2025
|  |  | Notificar de forma inmediata y obligatoria los casos confirmados y brotes a través de los sistemas de vigilancia establecidos | Cuidado de la Salud en el territorio | 1903004, 1903031, 1903045, 1903027 | Continuo | ET, IPS | 2025
|  |  | Realizar la investigación epidemiológica de campo dentro de las primeras 24 horas posteriores a la notificación, la toma y procesamiento de muestras de laboratorio bajo protocolos estandarizados y la implementación de medidas de control específicas según el perfil epidemiológico del evento. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1905035, 1905005, 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1903039, 1903027 | Según necesidad | INS, ET, IPS | 2025
|  |  | Monitorear y verificar el cierre adecuado de brotes o situaciones de emergencia y alerta de los eventos en el marco del grupo funcional, previo análisis y consolidación de información por parte de las entidades territoriales. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905035, 1905005, 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1903039 | Según necesidad | MSPS, INS, INC, IETS, INVIMA, CDFLLA, ET | 2025

## línea 3 DSS
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA ELIMINACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y CONDICIONES PRIORITARIAS
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 3: Abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal garantizan el derecho a la participación social de acuerdo con las competencias establecidas en la política de participación social en salud. A 2031 el 100% de las Entidades territoriales departamentales y distritales contaran con una participación de organizaciones de base comunitaria y estructuras o provenientes formas de de saberes cuidado populares, tradiciones culturales, y saberes propios de pueblos y comunidades étnicas como parte de la red integral e integrada territorial de salud según disposiciones del Ministerio de Salud y protección Social. | Generar mecanismos efectivos de participación comunitaria a partir de la implementación de estrategias de comunicación efectivas y participativas para la apropiación social del Plan Nacional de Eliminación | Involucrar a los líderes comunitarios y la comunidad en procesos participativos para garantizar que los servicios sean culturalmente adecuados. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Según necesidad | MSPS, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Realizar la planeación sectorial y comunitaria para la adopción territorial de los planes de eliminación en los planes territoriales de salud. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Anual | ET | 2025
|  |  | Generar acuerdos de gobernanza con autoridades locales que incluyan los conocimientos ancestrales y saberes locales para la adopción y adaptación de los planes de eliminación en sus territorios | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049 | Único | ET | 2026
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom han establecido acuerdos para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural. A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom integran en sus planes territoriales de salud los acuerdos resultantes para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural. |  | Realizar un mapeo de canales de comunicación efectivos en las comunidades y sus particularidades étnicas y culturales. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049, 1905054 | Anual | ET, EPS, IPS | 2026
|  |  | Crear materiales informativos (afiches, infografías, boletines, videos, audios radiales, redes sociales oficiales, etc.) con mensajes claros, inclusivos y culturalmente apropiados, con la participación y validación de las comunidades y el talento humano en salud, en busca de lograr un mayor impacto y un adecuado uso de lenguaje de acuerdo a la población objeto. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049, 1905054 | Según necesidad | MSPS, INS, INC, INVIMA, IETS, CDFLLA, HUSJDMI, ET, EPS, IPS | 2026
|  |  | Desplegar acciones de comunicación y concertación en espacios comunitarios, colectivos y participativos; vinculando a instituciones gubernamentales, ONGs, academia, sector privado, iglesias, asociaciones, federaciones, resguardos, etc según necesidad. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049, 1905054, 1903047 | Según necesidad | MSPS, INS, INC, INVIMA, IETS, CDFLLA, HUSJDMI, ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Evaluar la efectividad de los mensajes y canales utilizados con el fin de ajustar las estrategias según corresponda. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049, 1905054 | Continuo | MSPS, INS, INC, INVIMA, IETS, CDFLLA, HUSJDMI, ET, EPS, IPS | 2025
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos, Distritos y Municipios del País integran en su Planes de Desarrollo Territoriales estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios. A 2031 las Entidades Municipales, Departamentales y Distritales responden a las necesidades en salud de la población con participación de los actores estratégicos del territorio. | Implementar la agenda conjunta intersectorial y políticas públicas para posicionar el plan de eliminación como temática prioritaria. | Fortalecer los espacios intersectoriales desde los diferentes niveles de toma de decisiones (nacional, departamental, distrital y municipal) para la incorporación de acciones estratégicas en salud pública en el marco del Plan Nacional de Eliminación. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1905049, 1903027 | Anual | MSPS, ET | 2026
|  |  | Participar en el diseño y la implementación de políticas, planes, programas y/o proyectos que aseguren el derecho al acceso a vivienda digna, saneamiento básico, agua potable, servicios sanitarios, educación en salud, formación de talento humano en salud, programas sociales y el abordaje de Una Salud; así como la gestión del servicio de internet para el reporte de información de vigilancia de base comunitaria. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1905049, 1905055, 1905015, 1903027 | Anual | MSPS, ET, intersectorial | 2026
|  |  | Desarrollar y actualizar de forma continua un repositorio digital para que los involucrados de los diferentes sectores conozcan las iniciativas, planes, programas, investigaciones, etc que se están llevando a cabo en torno a los determinantes sociales de la salud y el Plan Nacional de Eliminación | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905051 | Continuo | MSPS, intersectorial | 2026
|  |  | Fortalecer desde la academia los conocimientos del talento humano en salud sobre los eventos priorizados en el Plan Nacional de Eliminación, principalmente en lo relacionado con la distribución en el país, las atenciones en salud, la vigilancia y la notificación. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1905049, 1905055, 1905015 | Continuo | MSPS, intersectorial | 2026
|  |  | Actualizar lineamientos técnicos del sector salud involucrando, cuando sea necesario y correspondiente la participación de diferentes ministerios como: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Educación, etc. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905014, 1905015, 1905055 | Según necesidad | MSPS, intersectorial | 2025
|  |  | Desarrollar estudios piloto para evaluar la efectividad de las acciones intersectoriales en el marco del Plan Nacional de Eliminación. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905024 | Bianual | ET | 2026
|  |  | Definir indicadores de desempeño para evaluar el impacto de las acciones intersectoriales sobre los eventos priorizados en el Plan Nacional de Eliminación. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903015, 1903027 | Según necesidad | MSPS, ET | 2026
|  |  | Publicar informes periódicos intersersectoriales que muestren los avances, logros y retos identificados. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905051, 1903047 | Anual | ET | 2026
|  | Adopta el Manejo Integrado de Vectores - MIV como una estrategia transversal para el abordaje de las enfermedades transmitidas por vectores en eliminación o control priorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social | Implementar la estrategia MIV mediante un proceso continuo, compuesto por análisis situacional, planeación, ejecución, monitoreo y evaluación; permitiendo así la focalización del riesgo y la selección de intervenciones integradas, efectivas y eficientes (químicas, biológicas, mecánicas, ambientales y sociales), la inclusión activa de la comunidad y el trabajo intersectorial. | Cuidado de la Salud en el territorio | 1903038, 1905043 | Continuo | MSPS, INS, ET | 2025
|  |  | Realizar la medición de los indicadores asociados a la estrategia MIV y los insumos críticos utilizados en su implementación e integrar dicha información en los análisis de los eventos priorizados del Plan Nacional de Eliminación, con el fin de correlacionar los resultados en salud con las intervenciones ejecutadas, permitiendo así evaluar la eficiencia de las intervenciones. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905053 | Continuo | MSPS, ET | 2025
|  |  | Emitir los lineamientos para la gestión del Manejo Integrado de Vectores – MIV, la vigilancia entomológica, entomovirológica, parasitológica, el análisis integrado de información y la implementación de intervenciones, tecnologías e innovaciones en salud. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1905036 | Según necesidad | MSPS, INS | 2025
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud. A 2031 en el 100% de los departamentos y distritos se fortalecerá la generación, recuperación y divulgación de conocimientos científicos, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales. A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas. A 2031 se logrará el abastecimiento del 80% de las tecnologías estratégicas en salud de difícil consecución. | Generar evidencia científica para mejorar intervenciones y políticas públicas, a partir de la investigación, la gestión del conocimiento y la apropiación social del mismo | Definir las necesidades nacionales de investigación e innovación, teniendo en cuenta el marco del Plan Nacional de Eliminación, sostenimiento de la eliminación de enfermedades transmisibles y condiciones prioritarias, el contexto ecoepidemiológico, la implementación de estrategias, la implementación de estrategias y el avance en el alcance de las metas establecidas desde la iniciativa de eliminación Regional de la Organización Panamericana de la Salud | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038 | Bianual | MSPS, INS, INC, CDFLLA, HUSJDMI, IETS INVIMA, ET, IES, actores SNCTeI | 2025
|  |  | Establecer alianzas entre organismos y entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, organizaciones internacionales, entidades privadas sin fines de lucro, movimientos sociales, entidades representativas, Instituciones de Educación Superior y actores del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación de los territorios con el fin de fortalecer la gestión del conocimiento, la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología a la luz del Plan Nacional de Eliminación | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905038, 1905039 | Continuo | MSPS, INS, INC, CDFLLA, HUSJDMI, IETS INVIMA, ET, IPS, IES, actores SNCTeI | 2025
|  |  | Presentar proyectos para el fortalecimiento de la investigación en salud de los eventos priorizados en el Plan Nacional de Eliminación a diferentes convocatorias y fuentes de financiación según la norma legal vigente | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905038, 1905039 | Continuo | MSPS, INS, INC, CDFLLA, HUSJDMI, IETS INVIMA, ET, IPS, IES, actores SNCTeI | 2025
|  |  | Participar en redes de gestión de conocimientos, investigación e innovación relacionados con los eventos priorizados en el Plan Nacional de Eliminación | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905038, 1905039 | Continuo | MSPS, INS, INC, CDFLLA, HUSJDMI, IETS INVIMA, ET, IPS, IES, actores SNCTeI | 2025
|  |  | Publicar de forma oportuna y legitima la información obtenida en estudios, tamizajes, investigaciones básicas y aplicadas en informes analíticos, boletines, reportes técnicos, publicaciones científicas, reuniones, publicaciones digitales con recomendaciones basadas en evidencia para divulgar los hallazgos y avances en los eventos del plan | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905053, 1905037, 1903047 | Continuo | MSPS, INS, INC, CDFLLA, HUSJDMI, IETS, INVIMA, ET, IPS, IES, actores SNCTeI | 2025
|  |  | Hacer partícipes de los resultados obtenidos a las comunidades involucradas en estos hallazgos, de tal forma que sea adaptada al contexto local y que esta pueda ser usada por la población en el contexto de la promoción y prevención. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905049, 1903047 | Continuo | MSPS, INS, INC, CDFLLA, HUSJDMI, IETS, INVIMA, ET, IPS, IES, actores SNCTeI | 2025

## línea 4 GRF
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PLAN NACIONAL DE ELIMINACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA ELIMINACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y CONDICIONES PRIORITARIAS
COLOMBIA 2025 - 2031
Línea 4: Fortalecimiento de la gobernanza, la rectoría y las finanzas.
Eje estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Meta estratégica del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Actividades clave | Subactividades | Línea operativa del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 | Código CUIPO | Frecuencia | Responsables | Año de inicio
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria. A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas. A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud. | Evaluar las necesidades territoriales y microterritoriales para la planificación de estrategias adaptadas al contexto local para acercar servicios a comunidades vulnerables y acelerar la eliminación | Realizar el diagnóstico territorial y microterritorial de forma integral, evaluando las necesidades locales, capacidad instalada, el talento humano en salud, las instalaciones, insumos y equipos; así como, el análisis y comprensión de los determinantes sociales y ambientales de la salud, para la identificación de brechas y barreras críticas para el acceso a los servicios de salud | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1905054 | Anual | ET, EPS, IPS | 2025
|  |  | Planificar la implementación escalonada de intervenciones colectivas y atenciones individuales en salud a partir del Análisis de Situación de Salud – ASIS, de la territorialización y la microterritorialización alineando los Planes Territoriales de Salud (departamentales, distritales y municipales) con el Plan Nacional de Eliminación y los planes de eliminación específicos de los eventos, las diferentes fases, estrategias y la incorporación de nuevas tecnologías e innovaciones en salud definidas desde el nivel nacional. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054, 1903051, 1905015 | Anual | ET | 2025
|  |  | Incluir en la miroplanificación el mapeo territorial de: organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base comunitaria, líderes comunitarios reconocidos, grupos y jefes étnicos, fuentes de financiamiento, canales de comunicación, aliados estratégicos como instituciones de educación superior o grupos de investigación y posibles espacios de concertación intersectorial. | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905054, 1905049 | Anual | ET | 2025
|  |  | Liderar desde los tomadores de decisiones del orden nacional, departamental, distrital y municipal la implementación del Plan nacional de eliminación y sostenimiento de la eliminación de las enfermedades transmisibles y condiciones prioritarias en el territorio, desde su incorporación a las políticas públicas. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054, 1903051 | Continuo | MSPS, ET | 2025
|  |  | Armonizar, articular e integrar los instrumentos de planeación en salud en las Entidades Territoriales (departamentales, distritales y municipales) en los Planes de Desarrollo Territoriales, los Planes Territoriales de Salud vigentes y posteriores a través de los Planes de Acción en Salud para la adopción, implementación y evaluación del Plan Nacional de Eliminación y Sostenimiento de la Eliminación de Enfermedades Transmisibles y Condiciones Prioritarias, en concordancia con las metas establecidas en el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Salud Rural, el modelo de salud vigente y en los casos que aplique el Sistema Indígena de Salud Propio e intercultural - SISPI. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054, 1903051 | Según necesidad | ET | 2025
|  | Garantizar los recursos para reforzar la gestión territorial y las capacidades locales para articular las actividades de forma integral e integrada, facilitando la implementación de las actividades clave de aceleración definidos en el Plan nacional de eliminación, desde las redes integrales e integradas en salud y el quehacer de los programas garantizando la eficacia | Garantizar los recursos para fortalecer la infraestructura y el equipamiento sanitario según las condiciones de salud y riesgos de la población, priorizando el diagnóstico en el nivel primario de atención en salud y el nivel complementario | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1903044, 1903049, 1903057 | Según necesidad | ET, IPS | 2026
|  |  | Garantizar los recursos para fortalecer los laboratorios de salud pública departamentales, distritales y los laboratorios nacionales de referencia con el fin de hacer el adecuado control de calidad, apoyo diagnóstico y vigilancia por laboratorio según aplique. Considerando incentivar la contratación y retención de profesionales capacitados y con conocimientos especializados en la generación, reporte y análisis de información. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905044, 1903049, 1905056 | Continuo | INS, ET | 2025
|  |  | Reforzar y garantizar la operatividad de las redes integrales e integradas en salud y las Rutas Integrales de Atención en Salud - RIAS en el contexto territorial entre EPS, ESE, IPS, centros de salud y entidades territoriales; a partir del cumplimiento de las responsabilidades y los alcances de atención en salud en los diferentes niveles de atención clínica de las instituciones en su jurisdicción según las RIIS. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905024, 1905026, 1905027, 1905031, 1903057, 1905056 | Continuo | MSPS, INS, ET, EPS, IPS | 2026
|  |  | Asegurar el fortalecimiento del talento humano en salud a partir de la contratación y retención de personal de salud capacitado garantizando el trabajo digno y decente para el talento humano en salud y otros trabajadores del sector | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905024, 1905026, 1905027, 1905031, 1905037, 1903057, 1905054, 1905056 | Continuo | MSPS, INS, INC, INVIMA, CDFLLA, HUSJDMI, ET, EPS, IPS | 2026
|  |  | Garantizar los recursos para implementar y fortalecer el programa de educación continua institucional e incluir dentro del cronograma de capacitaciones, la actualización de conocimientos frente a los eventos priorizados, la implementación de estrategias y las líneas operativas de acción del Plan Nacional de Eliminación. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905019, 1905056 | Continuo | MSPS, INS, INC, INVIMA, CDFLLA, HUSJDMI, ET, EPS, IPS | 2026
|  |  | Garantizar los recursos para realizar el reporte y entrega de la información en salud de forma oportuna y con calidad, eliminando brechas para el monitoreo y evaluación de cobertura vacunal, administración masiva de medicamentos, seguimiento de casos, contactos y/o conviviente, el binomio madre e hija(o) y el cumplimiento de indicadores que den cuenta de la reducción de la morbilidad y mortalidad de los eventos en eliminación | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054, 1905056, 1903045 | Continuo | MSPS, ET | 2025
|  | Garantizar la disponibilidad local de insumos críticos en salud, inmunobiológicos, medicamentos esenciales, tecnologías diagnósticas, dispositivos médicos prioritarios y otros por parte de los prestadores, en coordinación con proveedores y autoridades sanitarias para reposición y abastecimiento constante | Gestionar y desconcentrar los insumos críticos en salud pública establecidos por la nación para los programas especiales, incluyendo entre otros: inmunobiológicos, medicamentos esenciales, tecnologías diagnósticas, dispositivos médicos prioritarios, innovaciones y aquellos requeridos para los eventos priorizados en el Plan Nacional de Eliminación | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029 | Anual | MSPS, ET | 2025
|  |  | Diseñar un presupuesto sostenible para la adquisición de insumos, garantizando la cobertura de la demanda a corto, mediano y largo plazo. El diseño debe incluir la identificación y gestión de fuentes de financiamiento multilateral: locales, nacionales e internacionales para la compra de insumos críticos en el marco del Plan Nacional de Eliminación. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029, 1903051 | Continuo | MSPS, ET, IPS | 2025
|  |  | Garantizar el acceso oportuno y la disponibilidad local de los insumos críticos necesarios para la implementación de las actividades clave y subactividades establecidas en el Plan Nacional de Eliminación; velando por el uso eficaz y eficiente de los mismos | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029, 1903051 | Continuo | MSPS, ET, IPS | 2025
|  |  | Optimizar el gasto mediante compras centralizadas, licitaciones competitivas y economías de escala | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905029, 1903051, 1903027 | Continuo | MSPS, ET | 2025
|  |  | Propender a la soberanía sanitaria del país en relación con la producción de inmunobiológicos, medicamentos esenciales, tecnologías diagnósticas, dispositivos médicos prioritarios y otros útiles y necesarios para el abordaje de los eventos priorizados en el Plan nacional de eliminación. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905038, 1905039 | Continuo | MSPS | 2025
|  | Fortalecer las capacidades nacionales para garantizar la implementación de las actividades de aceleración, consolidando el marco financiero, documental y de monitoreo sostenible. | Elaborar y socializar el acto administrativo que garantice la adopción e implementación del "Plan Nacional de Eliminación y Sostenimiento de la Eliminación de Enfermedades Transmisibles y Condiciones Prioritarias" | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905055, 1905049 | Continuo | MSPS, ET | 2025
|  |  | Asignar y gestionar diferentes fuentes de financiamiento que garanticen la movilización efectiva y oportuna de recursos financieros y la operación efectiva y eficiente del Plan nacional de eliminación; articulado con la implementación de mecanismos de ejecución de recursos rápidos | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905056, 1903003 | Continuo | MSPS, ET | 2025
|  |  | Priorizar la asignación de recursos según la disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal correspondiente, el cumplimiento de actividades por parte de las entidades beneficiarias y la prioridad de los territorios según la situación epidemiológica frente a los eventos definidos desde el nivel nacional | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905056, 1903003 | Según necesidad | MSPS, ET | 2025
|  |  | Promover la presentación de proyectos de inversión para su financiación con recursos del Sistema General de Regalías, orientados a abordar los determinantes sociales y ambientales de la salud, alineándose con los eventos priorizados en el Plan Nacional de Eliminación e incorporando indicadores que midan la reducción de brechas e inequidades en salud. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905056, 1903003 | Según necesidad | MSPS, ET | 2026
|  |  | Fortalecer la supervisión y monitoreo para evaluar la eficiencia financiera en la ejecución de las actividades, con el fin de medir la efectividad y eficiencia del gasto, ajustando estrategias en función de los resultados | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903015, 1903027 | Trimestral | MSPS, ET | 2025
|  |  | Fortalecer institucionalmente los diferentes programas nacionales de los eventos en eliminación en el marco del modelo de salud vigente del país. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905043, 1905021, 1905024, 1905026, 1905027, 1903004, 1903038, 1903045, 1903057 | Continuo | MSPS, INS, INC, CDFLLA, HUSJDMI, IETS, INVIMA, ET | 2025
|  |  | Establecer y garantizar el funcionamiento del Comité Sectorial del Plan Nacional de Eliminación y los Comités Técnicos Asesores de grupo de eventos o de eventos específicos. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903027 | Semestral | MSPS, INS, INC, CDFLLA, HUSJDMI, IETS INVIMA, ET, IES, actores SNCTeI* | 2026
|  |  | Establecer y garantizar el funcionamiento de los Grupos Funcionales de evento o grupo de eventos del orden nacional, departamental y distrital. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903027 | Continuo | MSPS, INS, INC, CDFLLA, HUSJDMI, IETS INVIMA, ET | 2025
|  |  | Garantizar la elaboración y actualización de los documentos técnicos como normas, guías, lineamientos, protocolos, algoritmos, notas técnicas etc; necesarios para la gestión de las atenciones e intervenciones en salud y la atención clínica integral de los individuos afectados por los eventos priorizados en el Plan nacional de eliminación, a la luz de la evidencia científica y acorde a la disponibilidad de tecnologías en salud en el país. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905014, 1905036, 1903001, 1903034 | Según necesidad | MSPS, INS, INC, INVIMA, IETS, CDFLLA, HUSJDMI, ET | 2025
|  |  | Fortalecer, ajustar y actualizar los mecanismos y documentos técnicos asociados con la vigilancia epidemiológica (pasiva, activa y reactiva), vigilancia de base comunitaria, por laboratorio, entomológica, entomovirológica, parasitaria, genómica, vigilancia animal y hemovigilancia, así como el seguimiento nominal de casos (humanos y animales), de contactos y/o convivientes y el seguimiento nominal del binomio madre e hijo(a) de los eventos priorizados en el Plan nacional de eliminación ; así como lineamentos para la unificación y estandarización de fuentes de información según las directrices del orden nacional. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903046, 1905014, 1905037, 1903001, 1905055 | Continuo | MSPS, INS, INC, INVIMA, IETS, CDFLLA, HUSJDMI, ET, IPS | 2025
|  |  | Incluir en los procesos de los sistemas de gestión de calidad institucional y de salud los documentos técnicos relacionados con la atención clínica integral vigentes en operación y los futuros que sean construidos por el Ministerio de Salud y Protección Social o las entidades adscritas a este Ministerio en el marco del Plan Nacional de Eliminación. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903052, 1905054, 1903027 | Contínuo | IPS | 2026
|  |  | Realizar acciones de inspección, vigilancia y control sobre los actores de los que trata el acto administrativo que adopta el Plan nacional de eliminación, respecto al cumplimiento de las disposiciones establecidas por este. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903027, 1903011 | Según necesidad | MSPS, ET, Superintendencia de salud | 2026
|  | Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del avance y el alcance de las metas e hitos establecidos en el Plan nacional de eliminación; así como, la actualización del mismo a la luz de las necesidades futuras | Realizarán el seguimiento del Plan nacional de eliminación, mediante la medición de los indicadores definidos para cada uno de los hitos del plan transversal y de los planes específicos; así mismo llevar este seguimiento al Comité Sectorial y los Comités Técnicos Asesores. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903027 | Anual | MSPS, ET | 2026
|  |  | Realizar la evaluación a los dos (2) años de implementado y otra al finalizar el horizonte de tiempo del Plan nacional de eliminación y sostenimiento de la eliminación de enfermedades transmisibles y condiciones prioritarias, Colombia 2025-2031, acorde con el procedimiento de elaboración de estudios sectoriales y evaluaciones de política pública en salud | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903027, 1905053 | Periódica | MSPS | 2027, 2031
|  |  | Realizar avanzadas de preverificación y prevalidación pública de eliminación de enfermedades transmisibles o condiciones prioritarias a las entidades territoriales que cumplan con los indicadores establecidos desde el nivel nacional y los requeridos por la Organización Panamericana de la Salud con el objetivo de incentivar y estimular la obtención de las metas del Plan nacional de eliminación previo al proceso de certificación internacional. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903027, 1903052, 1905053 | Según necesidad | MSPS, INS, INC, INVIMA, IETS, HUSJDMI CDFLLA | 2026
|  |  | Revisar y actualizar el Plan nacional de eliminación acorde con el resultado de la evaluación periódica realizada, la evidencia científica, los avances tecnológicos, la situación epidemiológica del país y los requerimientos exigidos por la Organización Panamericana de la Salud para el otorgamiento de los certificados de eliminación de los diferentes eventos priorizados. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1903027, 1903052, 1905053 | Según necesidad | MSPS | 2028
|  |  | Propiciar espacios y mecanismos para que los Comités de Participación Comunitaria en Salud, las asociaciones de usuarios, las veedurías ciudadanas en salud, los comités de ética hospitalaria, las juntas asesoras comunitarias en salud, las juntas de acción comunal, las asociaciones de usuarios campesinos, las mesas de participación efectiva de víctimas del conflicto armado interno, las instancias de participación étnica, participen en la adopción, implementación, seguimiento, evaluación y control del plan | Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio | 1905054, 1905049 | Anual | ET, EPS, IPS | 2026
|  |  | Definir los referentes de interlocución comunitarios a nivel local (líder y representante comunitario reconocido), los referentes de interlocución en las entidades territoriales y los referentes del nivel central; así como los delegados institucionales, quienes serán el enlace desde los diferentes niveles para facilitar la implementación de actividades y estrategias del Plan nacional de eliminación. | Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria | 1905054 | Anual | MSPS, INS, INC, INVIMA, IETS, CDFLLA, HUSJDMI, ET, EPS, IPS | 2026

## Códigos CUIPO
LISTAS ASOCIADAS A VARIABLES CUALITATIVAS EN EL SISTEMA CHIP CATEGORÍA ÚNICA DE INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO - CUIPO MARZO 2024
PRODUCTO MGA
Código | Descripción | Sector | Programa | Notas
1903001 | Documentos de lineamientos tecnicos1903001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903002 | Serviciode apoyo financiero para dotar el servicios de salud conforme con estandares de habilitacion | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903003 | Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interes para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903004 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903005 | Servicio de evaluacion del riesgo en inocuidad de alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903006 | Servicio de evaluacion del riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903007 | Servicio de analisis de laboratorio de estandares sanitarios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903008 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis sanitarias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903009 | Servicio de registro sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903010 | Servicio de certificaciones en buenas practicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903011 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control1903011 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903012 | Servicio de analisis de laboratorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903014 | Servicio de acompañamiento para la destruccion de medicamentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903015 | Servicio de adopcion y seguimiento de acciones y medidas especiales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903016 | Servicio de auditoria y visitas inspectivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903019 | Servicio del ejercicio del procedimiento administrativo sancionatorio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903020 | Servicio de diseño de metodologias, instrumentos y estrategias de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903021 | Servicio de aprobacion de modificaciones de capacidad de afiliacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903022 | Servicio de aprobacion de planes voluntarios de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903023 | Servicio de asistencia tecnica en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903024 | Servicio de seguimiento a entidades en liquidacion voluntaria | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903025 | Servicio de implementacion de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903026 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de acuerdos de reestructuracion de pasivos para instituciones prestadoras de Servicio de salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903027 | Servicio de evaluacion, aprobacion y seguimiento de planes de gestion integral del riesgo | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903028 | Servicio de gestion de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903029 | Servicio de habilitacion y autorizacion de empresas administradoras de planes de beneficio | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903030 | Servicio de registro de interventores, liquidadores y contralores | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903031 | Servicio de informacion de vigilancia epidemiologica1903031 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903032 | Servicios de evaluacion de riesgo de toxicidad de plaguicidas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903033 | Servicio de verificacion de tecnicas de analisis | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903034 | Servicio de asistencia tecnica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903035 | Servicio de inspeccion, vigilancia y control de los factores del riesgo del ambiente que afectan la salud humana | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903036 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903037 | Servicio de produccion, expendio, comercializacion y distribucion de medicamentos vigilada y controlada. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903038 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903039 | Servicio de validacion de mecanismos para adelantar las auditorias correspondientes a las entidades territoriales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903040 | Servicio de vigilancia de calidad del agua para consumo humano, recoleccion, transporte y disposicion final de residuos solidos. manejo y disposicion final de radiaciones ionizantes, excretas, residu | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903041 | Servicio de vigilancia sanitaria e Inspeccion Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903042 | Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la poblacion. | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903043 | Infraestructura de laboratorios construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903044 | Estudios y diseños de infraestructura de laboratorios | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903045 | Servicio de informacion para la gestion de la inspeccion, vigilancia y control sanitario | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903046 | Documentos metodologicos1903046 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903047 | Servicios de comunicacion y divulgacion en inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903048 | Servicio de evaluacion tecnico - cientifica de los productos sujetos de inspeccion, vigilancia y control | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903049 | Infraestructura de laboratorios dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903050 | Servicio de vigilancia y control de las politicas y normas tecnicas, cientificas y administrativas expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social1903050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903051 | Documentos de planeacion1903051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903052 | Documentos de evaluacion1903052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1903057 | Servicio de promocion, prevencion, vigilancia y control de vectores y zoonosis1903057 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | inspeccion, vigilancia y control
1905001 | Cementerios ampliados1905001 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905002 | Cementerios construidos1905002 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905003 | Cementerios habilitados1905003 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905004 | Cementerios remodelados1905004 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905005 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres adecuados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905006 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres ampliados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905007 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres con reforzamiento estructural | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905008 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres construidos y dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905009 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres dotados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905010 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres modificados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905011 | Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres restaurados | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905012 | Cuartos frios adecuados1905012 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905013 | Cuartos frios con mantenimiento1905013 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905014 | Documentos de lineamientos tecnicos1905014 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905015 | Documentos de planeacion1905015 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905016 | Estudios de preinversion1905016 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905017 | Morgues construidas y dotadas1905017 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905018 | Morgues dotadas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905019 | Servicio de educacion informal en temas de salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905020 | Servicio de gestion del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905021 | Servicio de gestion del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905022 | Servicio de gestion del riesgo en temas de trastornos mentales | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905023 | Servicio de gestion del riesgo para abordar condiciones cronicas prevalentes1905023 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905024 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales1905024 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905025 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral1905025 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905026 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas1905026 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905027 | Servicio de gestion del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles1905027 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905028 | Servicio de gestion del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biologico, calidad e inocuidad de los alimentos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905029 | Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interes en salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905030 | Servicio de atencion en salud publica en situaciones de emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905031 | Servicio de promocion de la salud y prevencion de riesgos asociados a condiciones no transmisibles | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905032 | Servicio de suministro de sangre y componentes sanguineos | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905033 | Servicio medico legal y de ciencia forense | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905035 | Servicio de gestion territorial para atencion en salud -pandemias- a poblacion afectada por emergencias o desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905036 | Documentos metodologicos1905036 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905037 | Documentos de investigacion1905037 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905038 | Servicio de investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en salud1905038 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905039 | Servicio de apoyo financiero para la investigacion, desarrollo e innovacion tecnologica en Salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905040 | Servicio de certificacion de discapacidad para las personas con discapacidad | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905041 | Servicio de atencion psicosocial a victimas del conflicto armado | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905042 | Servicio de atencion en centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905043 | Servicio de gestion del riesgo para abordar situaciones situaciones endemo-epidemicas | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905044 | Infraestructura de laboratorios de salud publica dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905046 | Infraestructura de laboratorios de salud publica construida y dotada | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905048 | Infraestructura de laboratorios de salud publica mantenida | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905049 | Servicio de promocion de la participacion social en salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905050 | Servicio de asistencia tecnica1905050 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905051 | Servicios de informacion actualizados1905051 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905052 | Servicios de informacion implementados1905052 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905053 | Documentos de evaluacion1905053 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905054 | Servicio de promocion de la salud | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905055 | Documentos normativos1905055 | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica
1905056 | Servicio de apoyo financiero para la salud publica | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | Salud publica

## listas
LÍNEA DE ACCIÓN DE LA INICIATIVA
Línea 1: Sistema de salud y prestación servicios
Línea 2: Sistemas de vigilancia e información
línea 3: Determinantes sociales y ambientales
línea 4: Gobernanza, gestión y finanzas
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria
Eje estratégico 7: Personal de salud
LÍNEA OPERATIVA DEL PLAN DECENAL SALUD PÚBLICA 2022-2031
Desarrollo institucional y sectorial para el ejercicio de la Autoridad Sanitaria
Acuerdos sociales y comunitarios para la transformación de las inequidades en salud y la incidencia sobre los determinantes sociales de la salud en el territorio
Cuidado de la Salud en el territorio
EJES ESTRATEGICOS DEL PDSP 2022-2031 | METAS ESTRATEGICAS
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100 % de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal han desarrollado procesos de ajuste institucional para el fortalecimiento de las capacidades de la autoridad sanitaria y la apropiación territorial del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal desarrollan mecanismos para el fortalecimiento de la rectoría en salud en su territorio, conforme a las competencias establecidas
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades Territoriales del orden departamental, distrital y municipal garantizan el derecho a la participación social de acuerdo con las competencias establecidas en la política de participación social en salud.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de las Entidades territoriales departamentales y distritales contaran con una participación de organizaciones de base comunitaria y estructuras o formas de cuidado provenientes de saberes populares, tradiciones culturales, y saberes propios de pueblos y comunidades étnicas como parte de la red integral e integrada territorial de salud según disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.
Eje estratégico 1: Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública | A 2031 el 100% de los escenarios de participación existentes en los departamentos, distritos y municipios inciden en la gestión y la toma de decisiones en la inversión pública del sector salud y la garantía del derecho fundamental a la salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom han establecido acuerdos para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales que tienen en su territorio pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y pueblo Rrom integran en sus planes territoriales de salud los acuerdos resultantes para la garantía del derecho fundamental a la salud y la respuesta a las necesidades de la salud propia e intercultural.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han implementado la Estrategia de Transversalización del Enfoque de Género en la Planeación Integral en Salud.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los espacios e instancias intersectoriales incluyen en sus planes de acción la transversalización de los enfoques de pueblos y comunidades, género y diferencial e integran los sistemas de conocimiento propio de los pueblos y comunidades étnicas.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% de los Gobiernos departamentales, distritales y municipales lideran el desarrollo de estrategias para el reconocimiento de contextos de desventaja social, étnica y de género y la generación de respuestas intersectoriales.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales han implementado las medidas de atención para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | 2031 el 100% las entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Política de Salud Plena para las Mujeres que Garantice el Goce Pleno de sus Derechos
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado los Lineamientos para la Superación de Barreras de Acceso y Atención para el Ejercicio del Derecho a la Salud de las Personas OSIGD-LGBTI.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 de entidades territoriales Departamentales, Distritales y Municipales han adoptado la Estrategia Sectorial de Lucha Contra la Trata.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Atención Sociosanitaria para personas habitantes de la calle, personas mayores, mujeres víctimas de violencia, se encuentran inscritos en el registro de entidades prestadores de servicios socio-sanitarios- REPSO.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 los Centros de Larga Estancia cuentan con estándares mínimos de funcionamiento para la garantía de los derechos de las personas mayores.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031 las entidades territoriales implementan el Plan de Atención Sectorial a Población Migrante Colombianos retomados y comunidades de acogida.
Eje estratégico 2: Pueblos y comunidades étnicas y campesinas, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación. | A 2031, el 100% de las entidades territoriales implementan la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad (RBC) en los territorios
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos, Distritos y Municipios del País integran en su Planes de Desarrollo Territoriales estrategias para afectar de manera positiva los determinantes sociales de la salud en sus territorios.
Eje estratégico 3: Determinantes Sociales de la Salud | A 2031 las Entidades Municipales, Departamentales y Distritales responden a las necesidades en salud de la población con participación de los actores estratégicos del territorio.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 80% de las necesidades en salud de la población Colombiana se resuelven en el nivel primario de atención en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 se fortalecerá por lo menos el 50 % de la infraestructura pública en salud que se identifique y priorice para incrementar la oferta equitativa de servicios de baja, mediana y alta complejidad fortaleciendo la atención primaria en salud.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 el 100% de los Departamentos y Distritos tendrán en operación una red integral e integrada territorial de salud — RIITS conforme al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo basado en la Atención Primaria en Salud — APS
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 operarán en el territorio nacional el 100% de los equipos básicos interdisciplinarios proyectados con base en las dinámicas poblacionales y territoriales para el fortalecimiento del modelo de salud basado en la atención primaria.
Eje estratégico 4: Atención Primaria en Salud | A 2031 los servicios de salud de mediana y alta complejidad han mejorado la eficiencia, efectividad y oportunidad de la atención en salud como dimensiones de la calidad en el marco del Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se establecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, sistemas de alerta temprana para la identificación del riesgo por el cambio climático y la posible vulnerabilidad de la población desde un enfoque territorial.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos, las capacidades de los profesionales del sector salud en lo relacionado con los posibles efectos de la variabilidad y el cambio climático.
Eje estratégico 5: Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias | A 2031 se incorporará en el 100% de los Departamentos y Distritos, el Plan de gestión integral de riesgos de emergencias y desastres en salud (PGIRED)
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerá en el 100% de los territorios la apropiación social del conocimiento en salud pública y el desarrollo de investigaciones que den respuesta a las necesidades en salud de cada territorio
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se fortalecerán en el 100% de los Departamentos y Distritos las capacidades técnicas y de investigación en salud pública del personal de salud.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 en el 100% de los departamentos y distritos se fortalecerá la generación, recuperación y divulgación de conocimientos científicos, conocimientos tradicionales y saberes ancestrales.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 estarán en producción el 80 % de las Tecnologías Estratégicas en Salud (TES) para enfermedades desatendidas, huérfanas, tropicales, y transmitidas por vectores, entre otras priorizadas.
Eje estratégico 6: Conocimiento en salud pública y soberanía sanitaria | A 2031 se logrará el abastecimiento del 80% de las tecnologías estratégicas en salud de difícil consecución.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Aumentar la densidad a 44,5 profesionales de la salud por 10.000 habitantes en municipios con alta dispersión descritos en la resolución 2809 de 2022
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir a la mitad la brecha de ingresos entre profesionales de la salud que realizan actividades en municipios con alta dispersión con respecto a zonas urbanas y entre los géneros.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Reducir en un 50% la brecha territorial del THS entre áreas urbanas y rurales
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta de las Entidades territoriales de orden departamental, distritales y municipales contribuyendo al fortalecimiento de la autoridad sanitaria y la salud pública
Eje estratégico 7: Personal de salud | Incrementar al doble el número de cargos de planta para el Talento Humano en Salud que realiza la prestación de los servicios de salud en las Empresas Sociales del Estado
Eje estratégico 7: Personal de salud | Se contará con al menos un promotor de salud por cada Equipo Básico de Salud reconocidos por las comunidades, formados y vinculados en el marco del fortalecimiento del Modelo de Salud basado en la Atención Primaria en Salud.
Eje estratégico 7: Personal de salud | Lograr que el 100% de las secretarias de salud Departamentales y Distdtales establezcan una estructura organizacional para la planificación y gestión estratégica del THS
Eje estratégico 7: Personal de salud | Implementación del 100% de los acuerdos regionales para la definición de los mínimos de formación del THS, enfoques pedagógicos con énfasis en la educación interprofesional y practicas formativos acordes con realidades y necesidades de las poblaciones en el marco de la Estrategia Nacional de Formación territorial, Intercultural de APS, salud pública y salud colectiva.